| Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы по состоянию на 1 января 2020 года 2020 год |  |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей

на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2018 – 2020 годы»

на 1 января 2020 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному 2018 | Установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав | ед. | 6 | 10 | 10 | 100 % |
| 2 | Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в семинарах-совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | ед. | 6 | 10 | 10 | 100 % |
| 3 | Количество публикаций в средствах массовой информации информационно-справочных материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | ед. | 10 | 7 | 22 | 314 % |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

Отчетный период: на 01 января 2020 года

| 1 | Всего по муниципальной программе | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе |  | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Устранение и недопущение нарушений по вопросам защиты прав потребителей | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация и проведение семинаров-совещаний, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства и населения городского округа ЗАТО Светлый | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Размещение информации для потребителей на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2018 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

на 1 января 2020 года

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

на 1 января 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 2020 год | Устранение и недопущение нарушений по вопросам защиты прав потребителей | За 2019 год обращения от граждан, связанные с вопросами защиты прав потребителей, поступившим по телефонам горячей линии и электронной почты не поступали | нет |
| 2 2 | Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 2020 год | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый | Оказано 10 бесплатных консультационных услуг в сфере защиты прав потребителей | нет |
| 3 | Организация и проведение семинаров-совещаний, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства и населения городского округа ЗАТО Светлый | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 2020 год | Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории городского округа ЗАТО Светлый | 18 ноября 2019 года прошел Единый день бизнес-консультаций в рамках проведения Всемирной недели предпринимательства (24 кабинет администрации городского округа ЗАТО Светлый). 19 ноября 2019 года в 15.00: актовый зал администрации городского округа ЗАТО Светлый, Круглый стол Совета предпринимателей совместно с отделом экономического развития управления на темы: «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» «Снижение неформальной занятости на территории городского округа ЗАТО Светлый» | нет |
| 4 | Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 2020 год | Содействие повышению уровня информированности населения городского округа ЗАТО Светлый в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения | В 2019 году обеспечено 22 публикации и сообщения в средствах массовой информации, направленные на повышение потребительской грамотности | нет |
| 5 | Размещение информации для потребителей на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 2020 год |  | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок» создана вкладка «Информация для участников потребительского рынка» | нет |
| 6 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2018 год | 2020 год | 2018 год | 2020 год | Устранение и недопущение нарушений по вопросам защиты прав потребителей | По вопросам защиты прав потребителей организована «горячая линия», куда граждане могут обратиться по телефонам (845-58) 4-30-00, (845-58) 4-31-71 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.30) | нет |

________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2018 – 2020» | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2020 года

1. Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R= сумма (100+100+314)/3=514/3=171,3

Показатель R равен 10 баллам.

E1=(10/10)*100%= 100;

Е2=(10/10)*100%=100;

Е3=(22/7)*100%=314;

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= 100%

Показатель В равен 10 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(6/6)*100%=100 %

Показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2019 год:

E = R + B + M

Е=10+10+10= 30 баллов.

Если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой.

- 5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы по состоянию на 1 января 2020 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела экономического

развития управления финансов,

экономического развития

и муниципального имущества                                                                                                                                    Ю.В. Барабанова

О.С. Бреусова

8 (845-58) 4-31-71