Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2017 – 2019 годы

по состоянию на 01 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы составлен по формам согласно приложениям №№  9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2019 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение согласно действующим нормам на новостроящихся, реконструируемых и действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |  |
| 3 | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Заправка огнетушителей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции в муниципальных учреждениях и предприятиях | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 |  |
| 6 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | объект | 0 | 14 | 14 |  |
| 7 | Испытание наружных пожарных лестниц | % | 100 | 0 | 100 |  |
| 8 | Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова оперативных служб | объект | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | Опашка противопожарной полосы | да/нет | да | да | да |  |
| 10 | Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | да/нет | да | да | нет |  |
| 11 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Замена пожарных лестниц | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 13 | Разработка схем эвакуации | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 14 | Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 15 | Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | да/нет | да | да | нет |  |
| 16 | Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности | % | 0 | 0 | 76 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2017 | 2019 | 1094,4 | 1029,1 | 862,7 | 797,4 |  |  |  |  | 231,7 | 231,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | 2017 | 2019 | 19,7 | 7,1 | 19,7 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции | 2017 | 2019 | 177,6 | 157,3 | 177,6 | 157,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.4. Монтаж (в том числе ремонт) оборудования пожарной сигнализации | 2019 | 2019 | 123,4 | 121,1 | 123,4 | 121,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг» | 2017 | 2019 | 642,1 | 633,6 | 410,4 | 401,9 |  |  |  |  | 231,7 | 231,7 |
| 5 | Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | 2017 | 2019 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | 2017 | 2019 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.17 Испытание ограждения кровли зданий муниципальных учреждений | 2017 | 2019 | 93,8 | 72,2 | 93,8 | 72,2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.17 Испытание ограждения кровли зданий муниципальных учреждений | 2019 | 2019 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель | Главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МР администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  | Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по социальным вопросам |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2017 – 2019 год

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

_______________________________

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.08.2017 № 217 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3310,6» заменить цифрами «3370,6», цифры «746,1» заменить цифрами «806,1», цифры «2465,1» заменить цифрами «2525,7»; в пункте 5 муниципальной программы цифры «3310,6» заменить цифрами «3370,6», цифры «746,1» заменить цифрами «806,1», цифры «2465,1» заменить цифрами «2525,7»; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2017 № 329 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3370,6» заменить цифрами «3681,6», цифры «806,1» заменить цифрами «1176,6», цифры «2525,7» заменить цифрами «2890,7», цифры «758,7» заменить цифрами «753,2», цифры «758,7», заменить цифрами «753,2»; пункт 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств бюджета городского округа, а также за счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложении № 3. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.»; приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.07.2018 № 193 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы: объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 3426,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1432,9 тыс. рублей; 2018 год – 1299,4 тыс. рублей; 2019 год – 694,3 тыс. рублей; в пункте 7 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.11.2018 № 298 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы: объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 3811,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1432,9 тысяч рублей; 2018 год – 1684,6 тысяч рублей; 2019 год – 694,3 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 3031,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1176,6 тысяч рублей;2018 год – 1428,6 тысяч рублей; 2019 год – 426,3 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников 780,3 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2017 год – 256,3 тысяч рублей; 2018 год – 256,0 тысяч рублей; 2019 год – 268,0 тысяч рублей; б) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.10.2019 № 285 | в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы: - объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 4203,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1432,9 тысяч рублей; 2018 год – 1684,6 тысяч рублей; 2019 год – 1085,8 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 3423,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1176,6 тысяч рублей; 2018 год – 1428,6 тысяч рублей; 2019 год – 817,8 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников 780,3 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2017 год – 256,3 тысяч рублей; 2018 год – 256,0 тысяч рублей; 2019 год – 268,0 тысяч рублей. приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы изложить согласно приложению к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 05.11.2019 № 305 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: - объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 4212,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1432,9 тыс.рублей; 2018 год – 1684,6 тыс.рублей; 2019 год – 1095,1 тыс.рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 3467,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1176,6 тысяч рублей; 2018 год – 1428,6 тысяч рублей; 2019 год – 862,7 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников 744,7 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2017 год – 256,3 тысяч рублей; 2018 год – 256,0 тысяч рублей; 2019 год – 232,4 тысяч рублей приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа ции | окончания реализа ции | начала реализа ции | окончания реализа ции | Запланирован ные значения | Достигну тые значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Внедрение согласно действующим нормам на новостроящихся, реконструируемых и действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | МУ, МУП |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Своевременное реагирование на возникновение пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | МУ, МУП |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Быстрое тушение возникших пожаров | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции в муниципальных учреждениях и предприятиях | - МУП «Рынок», МУ |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Снижение вероятности возникновения техногенного пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | - МУП «ЖКХ», - МУП «Рынок», МУ |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Сокращение сроков передачи информации на пульт СПСЧ № 5 о возникновении пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 5 | Мероприятие 1.5 Испытание наружных пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Быстрая эвакуация персонала и детей при пожаре | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 6 | Мероприятие 1.6 Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова оперативных служб | - МОУ «СОШ № 2», МДОУ «Детский сад № 5» |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуаций | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 7 | Мероприятие 1.7 Опашка противопожарной полосы | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДШИ» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуаций | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 8 | Мероприятие 1.8 Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДЮСШ», - МОУ «СОШ № 2» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Уменьшение скорости распространения пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 9 | Мероприятие 1.9 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты |  |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Повышение безопасности сотрудников учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 10 | Мероприятие 1.10 Замена пожарных лестниц |  |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Уменьшение времени эвакуации сотрудников и детей учреждения при возникновении пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 11 | Мероприятие 1.11 Разработка схем эвакуации | - МУ ДО «ДДТ» |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Уменьшение времени эвакуации сотрудников и детей учреждения при возникновении пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 12 | Мероприятие 1.12 Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | - МУК - «Дом культуры» |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | Уменьшение вероятности травматизма при проведении работ в здании | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 13 | Мероприятие 1.13 Оформление противопожарных уголков | - МУП «Пекарня» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Повышение профессиональной подготовки специалистов по обеспечению электробезопасности | Не выполнено | нет |
| 14 | Мероприятие 1.14 Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | - МУП «ЖКХ» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Снижение вероятности возникновения пожара на полигоне ТБО | Не выполнено | нет |
| 15 | Мероприятие 1.15 Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности | - МОУ «СОШ № 2» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение надежности тушения пожара | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 16 | Мероприятие 1.16 Монтаж оборудования пожарной сигнализации | - МУК - «Дом культуры» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях | Достигнуто в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.1 Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | - МУП «ЖКХ» | 2017 |  | 2019 | 2017 | 2019 | Уменьшение вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров | Достигнуто в полном объеме | нет |
| 18 | Мероприятие 2.2 Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения | - МУП «ЖКХ» | 2017 |  | 2019 | 2017 | 2019 | Уменьшение вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров | Достигнуто в полном объеме | нет |

________________________________

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы |  | всего | 1095,1 | 1094,4 | 1029,1 | 93,97 | 94,03 |
|  |  | местный бюджет | 862,7 | 862,7 | 797,4 | 92,43 | 92,43 |
|  |  | внебюджетные средства | 232,4 | 231,7 | 231,7 | 99,70 | 100,00 |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | всего | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МУП «Рынок» | всего | 44,0 | 43,3 | 43,3 | 98,41 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 44,0 | 43,3 | 43,3 | 98,41 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУП «Пекарня» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МОУ СОШ № 2 | всего | 90,9 | 90,9 | 79,0 | 86,91 | 86,91 |
|  |  | местный бюджет | 90,9 | 90,9 | 79,0 | 86,91 | 86,91 |
|  | Исполнитель 5 МОУ СОШ № 3 | всего | 109,4 | 109,4 | 104,0 | 95,06 | 95,06 |
|  |  | местный бюджет | 109,4 | 109,4 | 104,0 | 95,06 | 95,06 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 99,90 | 99,90 |
|  |  | местный бюджет | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 99,90 | 99,90 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 63,3 | 63,3 | 62,2 | 98,26 | 98,26 |
|  |  | местный бюджет | 63,3 | 63,3 | 62,2 | 98,26 | 98,26 |
|  | Исполнитель 9 МУ ДО ДДТ | всего | 135,2 | 135,2 | 117,1 | 86,61 | 86,61 |
|  |  | местный бюджет | 135,2 | 135,2 | 117,1 | 86,61 | 86,61 |
|  | Исполнитель 10 МУ ДО ДШИ | всего | 72,7 | 72,7 | 52,3 | 71,94 | 71,94 |
|  |  | местный бюджет | 72,7 | 72,7 | 52,3 | 71,94 | 71,94 |
|  | Исполнитель 11 МУ ДО ДЮСШ | всего | 92,4 | 92,4 | 87,2 | 94,37 | 94,37 |
|  |  | местный бюджет | 92,4 | 92,4 | 87,2 | 94,37 | 94,37 |
|  | Исполнитель 12 МУК «Дом культуры» | всего | 44,0 | 44,0 | 41,9 | 95,23 | 95,23 |
|  |  | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 41,9 | 95,23 | 95,23 |
|  | Исполнитель 13 МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 98,04 | 98,04 |
|  |  | местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 98,04 | 98,04 |
|  | Исполнитель 14 МУ «Телеканал «Светлый» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 15 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 52,0 | 52,0 | 51,2 | 98,46 | 98,4 |
|  |  | местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 51,2 | 98,46 | 98,4 |
|  | Исполнитель 16 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 21,8 | 19,7 | 7,1 | 32,57 | 36,04 |
|  |  | местный бюджет | 19,8 | 19,7 | 7,1 | 35,86 | 36,04 |
|  |  | внебюджетные средства | 2,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП Рынок | всего | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУП Пекарня | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 3 МОУ СОШ № 2 | всего | 8,4 | 8,4 | 3,3 | 39,29 | 39,29 |
|  |  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 3,3 | 39,29 | 39,29 |
|  | Исполнитель 4 МОУ СОШ № 3 | всего | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО ДДТ | всего | 3,2 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,2 | 3,2 |  |  |  |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДШИ | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 95,24 | 95,24 |
|  |  | местный бюджет | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 95,24 | 95,24 |
|  | Исполнитель 9 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 38,89 | 38,99 |
|  |  | местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 38,89 | 38,99 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление АХиТО» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 11 МУ ДО ДЮСШ | всего | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 177,6 | 177,6 | 157,3 | 88,57 | 88,57 |
|  |  | местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 157,3 | 88,57 | 88,57 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 99,00 | 99,00 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 99,00 | 99,00 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3» | всего | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО «ДШИ» | всего | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад №5» | всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МУК «Дом культуры» | всего | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Монтаж (в том числе ремонт) оборудования пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 124,6 | 123,4 | 121,1 | 97,19 | 98,14 |
|  |  | местный бюджет | 124,6 | 123,4 | 121,1 | 97,19 | 98,14 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 36,9 | 35,7 | 35,7 | 96,75 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 36,9 | 35,7 | 35,7 | 96,75 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 35,7 | 35,7 | 34,2 | 95,80 | 95,80 |
|  |  | местный бюджет | 35,7 | 35,7 | 34,2 | 95,80 | 95,80 |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 52,0 | 52,0 | 51,2 | 98,46 | 98,4 |
|  |  | местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 51,2 | 98,46 | 98,4 |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 640,8 | 642,1 | 633,6 | 98,88 | 98,68 |
|  |  | местный бюджет | 410,4 | 410,4 | 401,9 | 97,93 | 97,93 |
|  |  | внебюджетные средства | 230,4 | 231,7 | 231,7 | 100,56 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 37,5 | 37,5 | 36,0 | 96,00 | 96,00 |
|  |  | местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 36,0 | 96,00 | 96,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 82,7 | 82,7 | 79,6 | 96,25 | 96,25 |
|  |  | местный бюджет | 82,7 | 82,7 | 79,6 | 96,25 | 96,25 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 36,0 | 36,0 | 33,6 | 93,33 | 93,33 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 33,6 | 93,33 | 93,33 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 33,1 | 33,1 | 31,8 | 96,07 | 96,07 |
|  |  | местный бюджет | 33,1 | 33,1 | 31,8 | 96,07 | 96,07 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 98,04 | 98,04 |
|  |  | местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 98,04 | 98,04 |
|  | МУ «Телеканал «Светлый» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Управление АХиТО» | всего | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУП «Рынок» | всего | 42,0 | 43,3 | 43,3 | 103,10 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 42,0 | 43,3 | 43,3 | 103,10 | 100,00 |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.16. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 92,5 | 93,8 | 72,2 | 78,05 | 76,97 |
|  |  | местный бюджет | 92,5 | 93,8 | 72,2 | 78,05 | 76,97 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 2» | всего | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 3» | всего | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 15,0 | 16,3 | 16,2 | 108,00 | 99,39 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 16,3 | 16,2 | 108,00 | 99,39 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 37,3 | 37,3 | 25,5 | 68,36 | 68,36 |
|  |  | местный бюджет | 37,3 | 37,3 | 25,5 | 68,36 | 68,36 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | всего | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 10,8 | 10,8 | 9,2 | 85,19 | 85,19 |
|  |  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 9,2 | 85,19 | 85,19 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.17 Испытание ограждения кровли зданий муниципальных учреждений | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 2» | всего | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2017-2019  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы |  | всего | 4212,6 | 4211,9 | 3701,4 | 87,86 | 87,88 |
|  |  | местный бюджет | 3467,9 | 3467,9 | 3132,4 | 90,33 | 90,33 |
|  |  | внебюджетные средства | 744,7 | 744,0 | 569,0 | 76,41 | 76,48 |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | всего | 607,4 | 607,4 | 438,5 | 72,19 | 72,19 |
|  |  | внебюджетные средства | 607,4 | 607,4 | 438,5 | 72,19 | 72,19 |
|  | Исполнитель 2 МУП «Рынок» | всего | 132,0 | 131,3 | 130,5 | 98,86 | 99,39 |
|  |  | внебюджетные средства | 132,0 | 131,3 | 130,5 | 98,86 | 99,39 |
|  | Исполнитель 3 МУП «Пекарня» | всего | 5,3 | 5,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 5,3 | 5,3 |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МОУ СОШ № 2 | всего | 427,0 | 427,0 | 331,9 | 77,73 | 77,73 |
|  |  | местный бюджет | 427,0 | 427,0 | 331,9 | 77,73 | 77,73 |
|  | Исполнитель 5 МОУ СОШ № 3 | всего | 328,5 | 228,5 | 216,5 | 65,91 | 94,75 |
|  |  | местный бюджет | 328,5 | 228,5 | 216,5 | 65,91 | 94,75 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 236,5 | 236,5 | 222,7 | 94,16 | 94,16 |
|  |  | местный бюджет | 236,5 | 236,5 | 222,7 | 94,16 | 94,16 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 356,5 | 356,5 | 347,4 | 97,45 | 97,45 |
|  |  | местный бюджет | 356,5 | 356,5 | 347,4 | 97,45 | 97,45 |
|  | Исполнитель 9 МУ ДО ДДТ | всего | 340,0 | 340,0 | 306,5 | 90,15 | 90,15 |
|  |  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 306,5 | 90,15 | 90,15 |
|  | Исполнитель 10 МУ ДО ДШИ | всего | 222,6 | 222,6 | 153,3 | 68,87 | 68,87 |
|  |  | местный бюджет | 222,6 | 222,6 | 153,3 | 68,87 | 68,87 |
|  | Исполнитель 11 МУ ДО ДЮСШ | всего | 191,4 | 191,4 | 181,8 | 94,98 | 94,98 |
|  |  | местный бюджет | 191,4 | 191,4 | 181,8 | 94,98 | 94,98 |
|  | Исполнитель 12 МУК «Дом культуры» | всего | 872,2 | 872,2 | 783,7 | 89,85 | 89,85 |
|  |  | местный бюджет | 872,2 | 872,2 | 783,7 | 89,85 | 89,85 |
|  | Исполнитель 13 МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 21,2 | 21,2 | 20,0 | 94,34 | 94,34 |
|  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 20,0 | 94,34 | 94,34 |
|  | Исполнитель 14 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 90,91 | 90,91 |
|  |  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 90,91 | 90,91 |
|  | Исполнитель 15 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 197,0 | 197,0 | 196,2 | 99,59 | 99,59 |
|  |  | местный бюджет | 197,0 | 197,0 | 196,2 | 99,59 | 99,59 |
|  | Исполнитель 16 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 164,5 | 164,5 | 162,9 | 99,03 | 99,03 |
|  |  | местный бюджет | 164,5 | 164,5 | 162,9 | 99,03 | 99,03 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 54,0 | 54,0 | 27,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 54,0 | 54,0 | 27,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | всего | 54,0 | 54,0 | 27,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 54,0 | 54,0 | 27,00 | 50,00 | 50,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 113,2 | 111,1 | 59,4 | 52,47 | 53,47 |
|  |  | местный бюджет | 99,2 | 99,1 | 55,4 | 55,85 | 55,90 |
|  |  | внебюджетные средства | 14,0 | 12,0 | 4,0 | 28,57 | 33,33 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | всего | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУП Рынок | всего | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 66,67 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 66,67 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУП Пекарня | всего | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МОУ СОШ № 2 | всего | 25,7 | 25,7 | 14,9 | 57,98 | 57,98 |
|  |  | местный бюджет | 25,7 | 25,7 | 14,9 | 57,98 | 57,98 |
|  | Исполнитель 5 МОУ СОШ № 3 | всего | 9,8 | 9,8 | 4,9 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | местный бюджет | 9,8 | 9,8 | 4,9 | 50,00 | 50,00 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего | 13,4 | 13,4 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13,4 | 13,4 |  |  |  |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДЮСШ | всего | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 46,67 | 46,67 |
|  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 46,67 | 46,67 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДШИ | всего | 14,4 | 14,4 | 4,9 | 34,03 | 34,03 |
|  |  | местный бюджет | 14,4 | 14,4 | 4,9 | 34,03 | 34,03 |
|  | Исполнитель 9 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 10 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 4,4 | 4,3 | 5,3 | 120,45 | 123,26 |
|  |  | местный бюджет | 4,4 | 4,3 | 5,3 | 120,45 | 123,26 |
|  | Исполнитель 11 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 7,1 | 7,1 | 3,9 | 54,93 | 54,93 |
|  |  | местный бюджет | 7,1 | 7,1 | 3,9 | 54,93 | 54,93 |
|  | Исполнитель 12 МУК дом культуры | всего | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 70,00 | 70,00 |
|  | Исполнитель 13 МУ «Управление АХиТО» | всего | 14,5 | 14,5 | 13,9 | 95,86 | 95,86 |
|  |  | местный бюджет | 14,5 | 14,5 | 13,9 | 95,86 | 95,86 |
| Основное мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 367,8 | 367,8 | 304,9 | 82,90 | 82,90 |
|  |  | местный бюджет | 367,8 | 367,8 | 304,9 | 82,90 | 82,90 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего | 31,0 | 31,0 | 30,8 | 99,35 | 99,35 |
|  |  | местный бюджет | 31,0 | 31,0 | 30,8 | 99,35 | 99,35 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3» | всего | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО ДДТ | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДЮСШ | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО «ДШИ» | всего | 48,0 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48,0 | 48,0 |  |  |  |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 21,9 | 21,9 | 18,0 | 82,19 | 82,19 |
|  |  | местный бюджет | 21,9 | 21,9 | 18,0 | 82,19 | 82,19 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад №5» | всего | 33,0 | 33,0 | 35,5 | 107,58 | 107,58 |
|  |  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 35,5 | 107,58 | 107,58 |
|  | Исполнитель 9 МУК «Дом культуры» | всего | 21,1 | 21,1 | 7,8 | 36,97 | 36,97 |
|  |  | местный бюджет | 21,1 | 21,1 | 7,8 | 36,97 | 36,97 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление АХиТО» | всего | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 682,6 | 681,4 | 704,8 | 103,25 | 103,43 |
|  |  | местный бюджет | 682,6 | 681,4 | 704,8 | 103,25 | 103,43 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 186,5 | 186,5 | 214,0 | 114,74 | 114,74 |
|  |  | местный бюджет | 186,5 | 186,5 | 214,0 | 114,74 | 114,74 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 97,67 | 97,67 |
|  |  | местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 97,67 | 97,67 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 97,67 | 97,67 |
|  |  | местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,0 | 97,67 | 97,67 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 58,4 | 57,2 | 57,2 | 97,95 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 58,4 | 57,2 | 57,2 | 97,95 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 43,0 | 43,0 | 42,6 | 99,07 | 99,07 |
|  |  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 42,6 | 99,07 | 99,07 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 21,5 | 21,5 | 21,3 | 99,07 | 99,07 |
|  |  | местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,3 | 99,07 | 99,07 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 66,2 | 66,2 | 64,5 | 97,43 | 97,43 |
|  |  | местный бюджет | 66,2 | 66,2 | 64,5 | 97,43 | 97,43 |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 197,0 | 197,0 | 196,2 | 99,59 | 99,59 |
|  |  | местный бюджет | 197,0 | 197,0 | 196,2 | 99,59 | 99,59 |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 1706,5 | 1707,8 | 1665,7 | 97,61 | 97,53 |
|  |  | местный бюджет | 1272,1 | 1272,1 | 1205,8 | 94,79 | 94,79 |
|  |  | внебюджетные средства | 434,4 | 435,7 | 459,9 | 105,87 | 105,55 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 109,5 | 109,5 | 107,9 | 98,54 | 98,54 |
|  |  | местный бюджет | 109,5 | 109,5 | 107,9 | 98,54 | 98,54 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 109,2 | 109,2 | 108,6 | 99,45 | 99,45 |
|  |  | местный бюджет | 109,2 | 109,2 | 108,6 | 99,45 | 99,45 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 112,8 | 112,8 | 108,0 | 95,74 | 95,74 |
|  |  | местный бюджет | 112,8 | 112,8 | 108,0 | 95,74 | 95,74 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 234,3 | 234,3 | 226,4 | 96,63 | 96,63 |
|  |  | местный бюджет | 234,3 | 234,3 | 226,4 | 96,63 | 96,63 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 112,4 | 112,4 | 100,8 | 89,68 | 89,68 |
|  |  | местный бюджет | 112,4 | 112,4 | 100,8 | 89,68 | 89,68 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 100,9 | 100,9 | 95,4 | 94,55 | 94,55 |
|  |  | местный бюджет | 100,9 | 100,9 | 95,4 | 94,55 | 94,55 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 21,2 | 21,2 | 20,0 | 94,34 | 94,34 |
|  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 20,0 | 94,34 | 94,34 |
|  | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 90,91 | 90,91 |
|  |  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 90,91 | 90,91 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 160,6 | 160,6 | 129,5 | 80,64 | 80,64 |
|  |  | местный бюджет | 160,6 | 160,6 | 129,5 | 80,64 | 80,64 |
|  | МУ «Управление АХиТО» | всего | 79,8 | 79,8 | 78,8 | 49,07 | 49,07 |
|  |  | местный бюджет | 79,8 | 79,8 | 78,8 | 49,07 | 49,07 |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 308,4 | 308,4 | 333,4 | 108,11 | 108,11 |
|  |  | внебюджетные средства | 308,4 | 308,4 | 333,4 | 108,11 | 108,11 |
|  | МУП «Рынок» | всего | 126,0 | 127,3 | 126,5 | 100,40 | 99,37 |
|  |  | внебюджетные средства | 126,0 | 127,3 | 126,5 | 100,40 | 99,37 |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 49,9 | 49,9 | 40,9 | 81,96 | 81,96 |
|  |  | местный бюджет | 49,9 | 49,9 | 40,9 | 81,96 | 81,96 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 24,0 | 24,0 | 18,0 | 75,00 | 75,00 |
|  |  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 18,0 | 75,00 | 75,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 85,00 | 85,00 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 85,00 | 85,00 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 52,5 | 52,5 | 16,7 | 31,81 | 31,81 |
|  |  | местный бюджет | 16,5 | 16,5 | 11,6 | 70,30 | 70,30 |
|  |  | внебюджетные средства | 36,0 | 36,0 | 5,1 | 14,17 | 14,17 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 36,0 | 36,0 | 5,1 | 14,17 | 14,17 |
|  |  | внебюджетные средства | 36,0 | 36,0 | 5,1 | 14,17 | 14,17 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 4,9 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4,9 | 4,9 |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | всего | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 257,2 | 257,2 | 132,6 | 51,56 | 51,56 |
|  |  | местный бюджет | 197,2 | 197,2 | 132,6 | 67,24 | 67,24 |
|  |  | внебюджетные средства | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 197,2 | 197,2 | 132,6 | 67,24 | 67,24 |
|  |  | местный бюджет | 197,2 | 197,2 | 132,6 | 67,24 | 67,24 |
| Мероприятие 1.10 Замена пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 548,0 | 548,0 | 543,5 | 99,18 | 99,18 |
|  |  | местный бюджет | 548,0 | 548,0 | 543,5 | 99,18 | 99,18 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 154,0 | 154,0 | 153,5 | 99,68 | 99,68 |
|  |  | местный бюджет | 154,0 | 154,0 | 153,5 | 99,68 | 99,68 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 394,0 | 394,0 | 390,0 | 98,98 | 98,98 |
|  |  | местный бюджет | 394,0 | 394,0 | 390,0 | 98,98 | 98,98 |
| Мероприятие 1.11Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 8,3 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,3 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 8,3 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,3 | 8,3 |  |  |  |
| Мероприятие 1.14. Оформление противопожарных уголков | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Пекарня» | всего | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| Мероприятие 1.15. Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 146,0 | 146,0 | 73,0 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 146,0 | 146,0 | 73,0 | 50,00 | 50,00 |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 146,0 | 146,0 | 73,0 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 146,0 | 146,0 | 73,0 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 1.16. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 206,4 | 207,7 | 113,0 | 54,75 | 54,41 |
|  |  | местный бюджет | 206,4 | 207,7 | 113,0 | 54,75 | 54,41 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 2» | всего | 22,2 | 22,2 | 4,8 | 21,62 | 21,62 |
|  |  | местный бюджет | 22,2 | 22,2 | 4,8 | 21,62 | 21,62 |
|  | МОУ «СОШ № 3» | всего | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 33,33 | 33,33 |
|  |  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 33,33 | 33,33 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 15,0 | 16,3 | 16,2 | 108,00 | 99,39 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 16,3 | 16,2 | 108,00 | 99,39 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 37,3 | 37,3 | 25,5 | 68,36 | 68,36 |
|  |  | местный бюджет | 37,3 | 37,3 | 25,5 | 68,36 | 68,36 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | всего | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 10,8 | 10,8 | 9,2 | 85,19 | 85,19 |
|  |  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 9,2 | 85,19 | 85,19 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 90,8 | 90,8 | 33 | 36,34 | 36,34 |
|  |  | местный бюджет | 90,8 | 90,8 | 33 | 36,34 | 36,34 |
| Мероприятие 1.17 Испытание ограждения кровли зданий муниципальных учреждений | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 100,00 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2017 – 2019 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R=inSin=10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1016=8,8 баллаR- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=100100=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=7070=100%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=100100=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100%(Salignl4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=9090=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=1414=100%(S=10 баллов)

Е7=Р7Р4уст×100%=100%(Salignl7=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=22=100,0%(Salignl8=10 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=(Salignl9=10 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=(Salignl10=0 баллов)

Е11=Р11фактР11уст×100%=100100=100%(S=10 баллов)

Е12=Р12фактР12уст×100%=100%(S12=10 баллов)

Е13=Р13фактР13уст×100%=100%(S13=10 баллов)

Е14=Р14фактР14уст×100%=100%(S14=10 баллов)

Е15=Р15фактР15уст×100%=0%(S15=0 баллов)

Е16=Р16фактР16уст×100%=100%(S16=10 баллов)

R=10+9,4+8,8=28,2/3=9,4  баллов Всего по программе за 2017-2019 год

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=1029,11094,4×100%=94,03%(8 баллом)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С= 5+5+8= 18/6=6  баллов   Всего по программе за 2017-2019 год

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=1816×100%=88,9%(5 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

Н= 5+8+5=18/3=6 баллов  Всего по программе за 2017-2019 год

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 8,8 +8+5 = 21,8 баллов

Е= 9,4++6+6= 21,4 балла Всего по программе за 2017-2019 год

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) 21,8 балла.