Сводная таблица

о ходе реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

за 9 месяцев 2019 года

(отчетный период)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утвержде ны лимиты бюджетных обязатель ств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Общий процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местно го бюдже та | за счет целевых средств: ФБ/ОБ/ ВБ | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств: ФБ/ОБ/ ВБ | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств: ФБ/ОБ/ВБ |  |  |  | за счет средств местно го бюдже та | за счет целевых статей: ФБ/ОБ/ ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый на 2018 - 2020 годы» | 7961,5 |  | 7961,5 |  | 7961,5 | 4955,8 |  | 62,25 |  | 62,25 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2019-2028 годы | 8000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2019 – 2028 годы | 2970,0 |  | 4240,0 |  | 4240,0 | 3907,5 |  | 92,16 |  | 92,16 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы | 36222,1 |  | 55487,2 |  | 55487,2 | 18652,3 |  | 33,62 |  | 33,62 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы | 11983,8 | 1785,8 | 11983,8 | 1877,2 | 11983,8 | 7397,6 | 677,3 | 61,73 | 36,08 | 58,26 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы | 26779,2 | 220,7 | 26884,9 | 220,7 | 26884,9 | 19043,7 | 151,3 | 70,83 | 68,55 | 70,82 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы | 817,8 | 268,0 | 862,7 | 232,4 | 862,7 | 641,1 | 195,4 | 74,31 | 84,08 | 76,39 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый на 2014-2020 годы» | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе ЗАТО Светлый на 2017-2019 годы» | 1421,7 |  | 733,0 |  | 733,0 | 473,7 |  | 64,62 |  | 64,62 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы | 4434,4 |  | 4434,4 | 200,0 | 4434,4 | 3021,1 | 145,8 | 68,13 | 72,90 | 68,33 |
| 11 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2016–2020 г | 101,0 | 200,0 | 461,1 | 200,0 | 461,1 | 114,7 | 200,0 | 24,88 | 100,00 | 47,60 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы | 335,8 |  | 335,8 |  | 335,8 | 199,0 |  | 59,26 |  | 59,26 |
|  | подпрограмма «Физическая культура и спорт» | 232,0 |  | 232,0 |  | 232,0 | 102,9 |  | 44,35 |  | 44,35 |
|  | подпрограмма «Молодежная политика» | 103,8 |  | 103,8 |  | 103,8 | 96,1 |  | 92,58 |  | 92,58 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 - 2021 годы | 86953,2 | 100780,1 | 87012,8 | 100884,4 | 87012,8 | 59501,2 | 72295,0 | 68,38 | 71,66 | 70,14 |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | 43,2 | 2116,8 | 43,2 | 2116,8 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 - 2021 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения в 2019 году |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 - 2022 годы | 5083,5 | 2718,0 | 5293,5 | 2717,9 | 5293,5 | 2191,7 | 2670,6 | 41,40 | 98,26 | 60,69 |
| 17 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017- 2019 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
| 18 | Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
| 19 | Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
| 20 | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2023 и период до 2029 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
|  | ВСЕГО: | 156890,1 | 108089,4 | 150251,7 | 108449,4 | 150251,7 | 101452,1 | 76335,4 | 67,52 | 70,39 | 68,72 |

Отделом экономического развития управления финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» был проведен сбор и анализ отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ о реализации вышеуказанных программ за 9 месяцев 2019 года. Плановый объем программных расходов бюджета в отчетном периоде исполнен на 68,72%. В соответствии с утвержденными план-графиками реализации муниципальных программ основные мероприятия исполнены в намеченные сроки.

Всего  предусмотрено средств в муниципальных программах городского округа ЗАТО Светлый – 264 979,5* тыс. рублей состоит из:

средств федерального бюджета 2713,2 тыс. рублей по программам:

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы  в размере – 242,3 тыс. рублей;

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»на 2018-2022 годы – 2663,6 тыс. рублей;

средств областного бюджета – 102877,3 тыс. рублей по программам:

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы  в размере – 663,2 тыс. рублей,

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы в размере – 100553,2 тыс. рублей,

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы в размере – 1385,8 тыс. рублей,

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы в размере – 220,7 тыс. рублей,                                                                                                 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы в размере – 54,4 тыс. рублей;

средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый –  156890,1 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 2498,9 тыс. рублей по программам:

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы  в размере – 1404,0 тыс. рублей,

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы – 400,0 тыс. рублей,

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы в размере – 226,9 тыс. рублей,

и внебюджетных средств МУПов – 468,0 тыс. рублей по программам:

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы в размере – 268,0 тыс. рублей,

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 г.г.» в размере – 200,0 тыс. рублей.

В 11 муниципальных программах по состоянию на 01.10.2019 года объем финансового обеспечения муниципальных программ не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 25.12.2018 № 42-172 «О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов» (с внесенными изменениями).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Вам необходимо в срок до 1 декабря 2019 года провести следующие мероприятия:

привести вышеуказанные муниципальные программы в части объема финансового обеспечения в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями по состоянию на текущую дату;

провести анализ утвержденных целевых показателей на предмет их исполнения, в случае необходимости внести соответствующие изменения.