| Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2019 года 2019 год |  |
| --- | --- |

|  | Приложение № 5 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

годовой отчет по состоянию на 01 января 2019 года

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  |  |  |  |  | Утверж-дены лимиты бюджет-ных обяза-тельств по средст-вам местно-го бюдже-та |  | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местно-го бюдже-та |  | за счет целе-вых средств |  | Исполнение (процент) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местн-ого бюдже- та | за счет целевых средств |  | за счет средств мест-ного бюдже-та |  |  | за счет целе-вых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюдже-та (гр. 8 / гр. 5 x 100) |  | за счет целе-вых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |  |  |  |
|  | «Развитие малого и среднего предприниматель-ства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы | 15, 0 | 0 |  | 15,0 |  |  | 0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа показателей развития малого предпринимательства | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | # Проведен анализ показателей субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый. За 2018 год поступления по единому налогу на вмененный доход составили 1,654 млн. рублей, что на 37,4 % меньше соответствующего периода прошлого года (2,644 млн. рублей). Снижение обусловлено за счет закрытия 11 индивидуальных предпринимателей, применяющих систему ЕНВД и перехода МУП «Рынок» на упрощенную систему налогообложения. # За 2018 год в сфере развития малого предпринимательства были приняты следующие нормативно-правовые акты администрации городского округа ЗАТО Светлый: # Постановление № 346 от 12.12.2018 Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Светлый, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства # Распоряжение № 292-р от 26.11.2018 Об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление торгового объекта на территории городского округа ЗАТО Светлый. # Постановление № 307 от 26.11.2018 О внесении изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 25.07.2017 № 205 «Об организации ярмарок на территории городского округа ЗАТО Светлый» # Постановление № 143 от 04.06.2018 О внесении изменений в городского постановление администрации округа ЗАТО Светлый от 26.04.2017 № 116 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа ЗАТО Светлый» # Постановление № 105 от 16.05.2018 О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы» # Постановление № 86 от 18.04.2018 # Об утверждении Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области # Постановление № 63 от 30.03.2018 О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) вновь зарегистрированный и действующим менее 1(одного) года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы» # Постановление № 9 от 19.01.2018 Об утверждении порядка рассмотрения заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о включении (исключении) нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа ЗАТО Светлый |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание поддержки по предоставлению и возврату субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Поддержка не осуществлялась, в связи с отсутствием на территории городского округа ЗАТО Светлый индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов |
|  | Развитие инновационного молодежного предпринимательства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оказание поддержки по обеспечению деятельности центров молодежного предпринимательства | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Поддержка не осуществлялась, в связи с отсутствием на территории городского округа ЗАТО Светлый центров молодежного предпринимательства |
| 5 | Реализация инновационных проектов субъектов малого предпринимательства | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | На территории городского округа ЗАТО Светлый инновационные проекты отсутствуют |
|  | Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными объединениями предпринимателей и субъектами малого предпринимательства | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок» во вкладке «Инфраструктура поддержки предпринимательства». Администрация городского округа ЗАТО Светлый на постоянной основе взаимодействует с Советом предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый, общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей Саратовской области в ЗАТО Светлый |
|  | Формирование эффективной информационной системы для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение на официальном сайте городского округа ЗАТО Светлый и телеканале «Светлый» информационно- аналитических и методических материалов, ориентированных на предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый» | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок» размещены вкладки «Развитие предпринимательства» и «Потребительский рынок». В разделах «Новости для предпринимателей» «Нормативно-правовые акты», опубликовывается вся необходимая информация, которая постоянно актуализируется (92 публикации). Также информация размещается на муниципальном телеканале «Светлый» (74 публикации) |
| 8 | Публикация в газете «Светлые вести» материалов, статей, методических рекомендаций, посвященных отдельным проблемам или достижениям малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | В муниципальной газете «Светлые вести» опубликовано 82 статьи |
|  | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление имущественного права на приобретение арендуемого имущества | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В 2018 году имущественная поддержка не предоставлялась |
| 10 | Предоставление субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В 2018 году предоставление грантов не предусмотрено, в связи с отсутствием софинансирования из федерального и областного бюджета |
|  | Формирование положительного имиджа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии», ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый» | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В 2018 году муниципальный конкурс «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый» не проводился. Заявок на участие в ежегодном областном конкурсе не поступало |
| 12 | Обеспечение участие предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в областных форумах, ярмарках, конференциях, семинарах | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В тренинге «Азбука предпринимателя» по программе обучения АО «Корпорация «МСП» для потенциальных и начинающих предпринимателей, который проходил с 11 по 17 июля 2018 года на базе ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» принял участие 1 начинающий предприниматель. По окончанию тренинга выдан сертификат. В ноябре 2018 года 3 индивидуальных предпринимателя (Егорова А.В., Жарская Е.А., Иванов А.С.) приняли участие в V межрегиональной научно-практической конференции «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде». По итогам проведения обучающих мероприятий, организованных министерством экономического развития Саратовской области и ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», в ноябре – декабре 2018 года 13 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица получили сертификаты |
| 13 | Организация проведения торжественных мероприятий | 15,0 |  | 0 |  | 15,0 |  |  |  | 0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  | За активную работу в связи с празднованием Дня Российского предпринимательства 20 индивидуальных предпринимателей и 4 организации были награждены грамотами и ценными подарками. Торжественное мероприятие состоялось 12.06.2018 |

- Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений

о  разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения

оценки эффективности реализации муниципальных

программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

на 1 января 2019 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному 2017 | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 14,0 | 14,0 | 12,6 | 90 % |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 15,0 | 15,0 | 21 | 140 % |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (финансовая и имущественная) | ед. | 0 | 4 | 1 | 25% В соответствии с договором аренды муниципального имущества предоставлена льгота по арендной плате 1 субъекту СМП (ИП Борисову С.В.) на сумму 165 840,0 рублей |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | % | 15,7 | 17,2 | 13,6 | 79 % |
| 5 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый, применяющих специальные режимы налогообложения | млн.руб. | 2,6 | 3,4 | 1,7 | 50 % в связи с закрытием 11 индивидуальных предпринимателей, применяющих систему ЕНВД и перехода МУП «Рынок» на упрощенную систему налогообложения |
| 6 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 109,1 | 116,5 | 107,2 | 92 % |
| 7 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 111,5 | 104,4 | 104,7 | 100,3% |
| 8 | Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства | тыс.руб. | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 106,9 % |
| 9 | Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | ед. | 4,0 | 11 | 4,7 | 42,7 % |
| 10 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 27,0 | 32,0 | 46 | 143,8 % |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО

Светлый» на 2014-2020 годы

Отчетный период: на 01 января  2019 года

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2018 год

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы на 1 января 2019 года

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление № 105 от 16.05.2018 О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы | Изменение объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 году | В 2018 году предоставление грантов не предусмотрено, в связи с отсутствием софинансирования из федерального и областного бюджета |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы на 1 января 2019 года,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.7.2 «Организация торжественных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

1. Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R= сумма (90+140+25+79+50+92+100,3+106,9+42,7+143,8)/10=869,7/10=86,97

Показатель R равен 7 баллам.

E1=(12,6/14,0)*100%= 90;

Е2=(21/15,0)*100%=140

Е3=(1/4)*100%=25	;

Е4=(13,6/17,2)*100%=79;

Е5=(1,7/3,4)*100%=50;

Е6=(107,2/116,5)*100%=92;

Е7=(104,7/104,4)*100%=100,3;

Е8=(10,8/10,1)*100%=106,9;

Е9=(54,7/11)*100%=42,7;

Е10=(46/32,0)*100%=143,8.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (15/15)*100%=100%

Показатель В равен 10 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(10/13)*100%=76,9 %

Показатель М равен 5 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2018 год:

E = R + B + M

Е=7+10+5=22 балла.

Если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой.

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2019 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый - начальник

управления финансов, экономического

развития и муниципального имущества 							      О.Н. Шандыбина

Главный специалист отдела экономического

развития управления финансов, экономического

развития и муниципального имущества 										         М.П. Беляшина