**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2017-2019 годы**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года   
№ 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы составлен по формам согласно приложениям 5,9,10,11,12,13,14,15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 12 месяцев 2018 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе | | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год | | Утверждены лимиты бюджетных обязательств  по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | | | | | | Результаты исполнения основных мероприятий |
| за счет средств местного бюджета | | за счет целевых средств/ внебюджетные средства | | Исполнение (процент) | |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/ внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета  ([гр. 8](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par23) / [гр. 5](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par21) x 100) | за счет целевых статей  ([гр. 9](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par24) / [гр. 6](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par22) x 100) |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации  историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы со средствами массовой информации, направленные на популяризацию деятельности МУК «Дом культуры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | В газете «Светлые вести» опублико  вывались статьи о ДК, о проводи  мых общегородских мероприя  тиях |
| 1.2 | Расширение сети кружков, клубов по интересам | 0 | 78,4 | 0 | 78,4 | 0 | 0 | | 70,2 |  | | 89,5 | 12 клубных формирований |
| Основное мероприятие 2: Проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий общегородского характера | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 467,7 | |  | 93,5 | |  | было проведено  22 общегородских мероприя  тий |
| Основное мероприятие 3: Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности  МУК «Дом культуры» | 9832,4 | 65,0 | 9832,4 | 135,0 | 9832,4 | 8743,1 | | 135,0 | 88,9 | | 100,0 | Улучшение качества муниципа  льных услуг, оказывае  мых МУК «Дом культуры» |
| 3.2 | Показ концертов и концертных программ |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | | 63,6 |  | | 63,6 | Увеличе  ние финансо  вой поддержки творческих коллекти  вов |
| Основное мероприятие 4: «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры | 833,9 | 2731,5 | 794,9 | 2614,6 | 794,9 | | 776,9 | 2500,1 | | 97,7 | 95,6 | Отношение средней заработной платы работников учрежде  ний культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по Саратовкой области |
| ИТОГО | | 11166,3 | 2974,9 | 11127,3 | 2928,0 | 11127,3 | | 9987,7 | 2768,9 | | 89,8 | 94,6 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшест-вующий  отчетному 2017 год | установленные  на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 75 | 90 | 75 | независимая оценка качества оказания услуг организациями социальной сферы |
| 2 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 1,14 | 1,02 | 1,02 |  |
| 3 | Увеличение доли участников культурно-досуговых формирований, в том числе детей | % | 1,2 | 1,2 | 1,3 | было 163 участника стало 172 участника |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной заработной плате работников в Саратовской области (в процентах) | % | 105,6 | 100,0 | 100,1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

Отчетный период 2018 год

Ответственный исполнитель Аванян Елена Владиславовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации  в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего  за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2017-2019 | 2018 | 14141,2 | 12756,6 | 11166,3 | 9987,7 |  |  | 2566,5 | 2465,4 | 408,4 | 303,5 |
| 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия  городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы со средствами массовой информации, направленные на популяризацию деятельности МУК «Дом культуры» | 2017-2019 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Расширение сети кружков, клубов по интересам | 2017-2019 | 2018 | 78,4 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 70,2 |
| 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2 Проведение культурно-массовых мероприятий | 2017-2019 | 2018 | 500,0 | 467,7 | 500,0 | 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МУК «Дом культуры» | 2017-2019 | 2018 | 9897,4 | 8878,1 | 9832,4 | 8878,1 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 3.2  Показ концертов и концертных программ | 2017-2019 | 2018 | 100,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 63,6 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры | 2017 | 2018 | 3565,4 | 3277,0 | 833,9 | 776,9 | 0,0 | 0,0 | 2501,5 | 2330,4 | 230,0 | 169,7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

Аванян Елена Владиславовна

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1. | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 22.03.2018 № 54 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2018 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета и внебюджетных средств. |
| 2. | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 13.07.2018 № 183 | Изменение в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы | | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы в 2018 году за счет бюджета Саратовской области, муниципального бюджета |
| 3. | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02.2017 № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы от 16.08.2018 № 222 | Изменение в целевом показателе 4. | | Внесено изменение в целевой показатель 4.  Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области  (в процентах) |
|  | | | | Приложение № 12  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый | |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализа  ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа | Администрация городского округа,  управление образования | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 90 | 75 | нет |
|  | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 1,02 | 1,02 | нет |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа,  МУК «Дом культуры» | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год | 100,0 | 100,0 | нет |

\* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы |  | всего | 14141,2 | 14055,3 | 12756,6 | 90,2 | 90,8 |
| местный бюджет | 11166,3 | 11127,3 | 9987,7 | 89,4 | 89,8 |
| областной бюджет | 2566,5 | 2519,6 | 2465,4 | 96,1 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 408,4 | 408,4 | 303,5 | 74,3 | 74,3 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| Администрация городского округа | всего | 500,0 | 500,0 | 467,7 | 93,5 | 93,5 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 467,7 | 93,5 | 93,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 13641,2 | 13555,3 | 12288,9 | 90,1 | 90,7 |
| местный бюджет | 10666,3 | 10627,3 | 9520,0 | 89,3 | 89,6 |
| областной бюджет | 2566,5 | 2519,6 | 2465,4 | 96,1 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 408,4 | 408,4 | 303,5 | 74,3 | 74,3 |
| Основное мероприятие 1 Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | всего | 78,4 | 78,4 | 70,2 | 89,5 | 89,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 78,4 | 78,4 | 70,2 | 89,5 | 89,5 |
|  | | | | | | |  |  |  |  | в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 78,4 | 78,4 | 70,2 | 89,5 | 89,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 78,4 | 78,4 | 70,2 | 89,5 | 89,5 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | всего | 500,0 | 500,0 | 467,7 | 93,5 | 93,5 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 467,7 | 93,5 | 93,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского округа | всего | 500,0 | 500,0 | 467,7 | 93,5 | 93,5 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 467,7 | 93,5 | 93,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | всего | 9997,4 | 10067,4 | 8941,7 | 89,4 | 88,8 |
| местный бюджет | 9832,4 | 9832,4 | 8743,1 | 88,9 | 88,9 |
| областной бюджет | 65,0 | 135,0 | 135,0 | 207,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
|  | в том числе по исполнителям: | | | | | | |
|  | Администрация городского округа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 9997,4 | 10067,4 | 8941,7 | 89,4 | 88,8 |
| местный бюджет | 9832,4 | 9832,4 | 8743,1 | 88,9 | 88,9 |
| Областной бюджет | 65,0 | 135,0 | 135,0 | 207,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы  в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стратегии действий в интересах детей  на 2012 – 2017 годы» |  | всего | 3565,4 | 3409,5 | 3277,0 | 91,9 | 96,1 |
| местный бюджет | 833,9 | 794,9 | 776,9 | 93,2 | 97,7 |
| областной бюджет | 2501,5 | 2384,6 | 2330,4 | 93,2 | 97,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 230,0 | 230,0 | 169,7 | 73,8 | 73,8 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| Администрация городского округа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 3565,4 | 3409,5 | 3277,0 | 91,9 | 96,1 |
| местный бюджет | 833,9 | 794,9 | 776,9 | 93,2 | 97,7 |
| Областной бюджет | 2501,5 | 2384,6 | 2330,4 | 93,2 | 97,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 230,0 | 230,0 | 169,7 | 73,8 | 73,8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 14  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального учреждения культуры

«Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» муниципального задания на оказание

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) за 2018 год

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | | Причины отклонений [<\*>](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par819) | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий  (тыс. рублей) | | | |
| предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | | исполнено | |
| всего | в том числе за счет целевых средств[<\*\*>](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par819) | всего | в том числе  за счет целевых средств[<\*\*>](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | | | | | | | |
| 1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 5900 | 5849 |  | 716,0 | х | 716,0 | х |
| 2.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 115 | 160 | Увеличение количества участников клубных формирований | 5815,3 | х | 5477,9 | х |
| 3.Создание концертов и концертных программ | 30000 | 30942 | Проведение культурно-массовых мероприятий ведет к увеличению числа зрителей | 3101,1 | х | 2349,3 | х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | По показателям | Е, % | S, баллы |
| 1. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 100 | 10 |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | 90 | 8 |
| 3. | Увеличение доли участников культурно-досуговых формирований, в том числе детей | 108 | 10 |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной заработной плате работников в Саратовской области (в процентах) | 95 | 8 |

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R = (10+8+10+8):4=9 баллов

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С = (12756,6:14055,3)х100% =90,8% показатель В равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н = (3:3)х100%=100 , показатель Мравен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2018 год:

Е = 9+8+10=27 баллов

5. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы по состоянию за 2018 год признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Т.В. Романцова |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель сектора культуры, общественных отношений и социального учета МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Е.В.Аванян |