Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2018 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Результаты исполнения основных мероприятий |
| за счет средств местного бюджета | за счет целеевых средств | Исполнение (процент) |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета([гр. 8](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par23) / [гр. 5](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par21) x 100) | за счет целеевых статей ([гр. 9](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par24) / [гр. 6](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par22) x 100) |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием в 2018 году претендентов изъявивших желание получить социальную выплату |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшествующий отчетному<\*>2017 год | установленные на 2018год  | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Количество молодых семей  | единиц | 1 | 0 | 0 | В 2018 году отсутствуют претенденты на получение социальной выплаты |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия  | процент | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Доля оплаченных свидетельств  | процент | 100 | 0 | 0 |

<\*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

Отчетный период 2018 год

Ответственный исполнитель отдел муниципального имущества управления финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего за счет всех источников | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| План | Факт | План | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

 (наименование) (подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.11.2018 № 341 | а) в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «9541,6» заменить цифрами «7390,6»; цифры «1117,5» заменить цифрами «875,2»; цифры «242,3» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»; цифры «1737,2» заменить цифрами «1341,1»; цифры «396,1» в части касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»; цифры «496,3» заменить цифрами «347,5»; цифры «96,0» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»; цифры «96,0» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «43,2»; цифры «6190,6» заменить цифрами «4826,8»; цифры «1363,8» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»; б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5. Обобщенная характеристика муниципальной программы». Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2. Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание муниципальной поддержки молодой семье – участнице муниципальной программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты. Возраст супругов составляет до 35 лет. Размер социальной выплаты определяется пунктами 10 – 17 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы». Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат определяется Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», статьей 2 Закона Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»; в) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2020 годах составит 7390,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (прогнозно) – 875,2 тыс. рублей; бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1341,1 тыс. рублей; за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 347,5 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (прогнозно) – 4826,8 тыс. рублей.»; г) пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».»; д) приложения № 1, 3 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

 на 2016 – 2020 годы за 2018 год

1. Степень достижения целевых показателей – 1**0** баллов;
2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 1**0** баллов;
3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы – **3** балла, ((1/2)\*100%= 50%).

**Вывод:**  Значение показателя эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составляет 23 балла – муниципальная программа признана в 2018 году высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).