Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения  оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2018 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе | | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год | | Утверж  дены лимиты бюджет  ных обязате  льств  по средст  вам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | | | | Результаты исполнения основных мероприятий |
| за счет средств местного бюджета | за счет целее  вых средств | Исполнение (процент) | |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета  ([гр. 8](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par23) / [гр. 5](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par21) x 100) | за счет целее  вых статей  ([гр. 9](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par24) / [гр. 6](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par22) x 100) |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2016-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием в 2018 году претендентов изъявивших желание получить социальную выплату |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному<\*>  2017 год | установленные  на 2018год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей | единиц | 1 | 0 | 0 | В 2018 году отсутствуют претенденты на получение социальной выплаты |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | процент | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Доля оплаченных свидетельств | процент | 100 | 0 | 0 |

<\*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

Отчетный период 2018 год

Ответственный исполнитель отдел муниципального имущества управления финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| Всего за счет всех источников | | Местный бюджет | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План  (прогноз  но) | Факт | План  (прогноз  но) | Факт | План  (прогноз  но) | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование) (подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.11.2018 № 341 | а) в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы:  цифры «9541,6» заменить цифрами «7390,6»;  цифры «1117,5» заменить цифрами «875,2»;  цифры «242,3» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;  цифры «1737,2» заменить цифрами «1341,1»;  цифры «396,1» в части касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;  цифры «496,3» заменить цифрами «347,5»;  цифры «96,0» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;  цифры «96,0» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «43,2»;  цифры «6190,6» заменить цифрами «4826,8»;  цифры «1363,8» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;  б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5. Обобщенная характеристика муниципальной программы».  Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.  Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание муниципальной поддержки молодой семье – участнице муниципальной программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты. Возраст супругов составляет  до 35 лет. Размер социальной выплаты определяется пунктами 10 – 17 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы».  Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат определяется Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», статьей 2 Закона Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;  в) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:  «6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы  в 2016 – 2020 годах составит 7390,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (прогнозно) – 875,2 тыс. рублей;  бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1341,1 тыс. рублей;  за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 347,5 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников (прогнозно) – 4826,8 тыс. рублей.»;  г) пункт 8 изложить в новой редакции:  «8. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии  с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».»;  д) приложения № 1, 3 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники  финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016 – 2020 годы за 2018 год

1. Степень достижения целевых показателей – 1**0** баллов;
2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 1**0** баллов;
3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы – **3** балла, ((1/2)\*100%= 50%).

**Вывод:**  Значение показателя эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составляет 23 балла – муниципальная программа признана в 2018 году высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).