ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

по состоянию на 1 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года 
№ 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 11, 13, 15 вышеуказанного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2018 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества правонарушений связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков | кол-во | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Согласованность действий ведомств, организаций и служб; | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Информационная открытость органов местного самоуправления и иных заинтересованных ведомств (проведение встреч с населением в рамках просветительской работы, публикации в средствах массовой информации, участие в акциях); | кол-во | 4/4/1 | 4/4/1 | 4/4/1 | - |
| 5 | Работа антинаркотической комиссии (заседание) | кол-во | 2 | 4 | 4 | - |

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2018 год

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

1. Степень достижения целевых показателей – 10 баллов: 100,0 %= 500 % , где:

5

5 показателя муниципальной программы, % результативности которых составляет:

по 1 показателю 100,0% = 100 ×100%;

100

по 2 показателю 100 % = 100 ×100%;

100

по 3 показателю 100 % = 100 ×100%;

100

по 4 показателю 100 % = 3  ×100%.

3

по 5 показателю 100 % = 100 ×100%;

100

2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 10 баллов: 100% финансовое обеспечение программы отсутствует.

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы 10 баллов: 100 % = 14 ×100%.

14

4. Оценка в целом за 2018 год: 30 баллов = 10+10 +10

Вывод: значение показателя эффективности составляет 30 баллов и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Е.Ю. Власова, 8(845)58 4 30 10