Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

по состоянию на 1 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям 5,9,10,11,13,15 вышеназванного постановления.

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2018

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы» | 1699,3 | 50,0 | 1699,4 | 50,0 | 1699,4 | 1419,3 | 50,0 |  | 83,5 | 100,0 |  |
| - Организационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение в муниципальных учреждениях и МУП ответственных лиц за энергосбережение | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 | В муниципальных учреждениях и МУП лица, ответственные за энергосбережение, назначены |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 | Ежемесячно размещалась разъяснительная информация на телеканале и в газете городского округа |
| - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | 167,6 |  | 167,6 |  | 167,6 | 166,6 |  |  | 99,4 |  | Исполнено: 1.Установлено приборов учета: холодной и горячей воды и электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. |
| 2.2 | Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 | 1222,5 |  |  | 81,5 |  | Исполнено: Заменено светильников уличного освещения с лампами накаливания на светодиодные. |
| 2.3 | Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 31,7 | 50,0 | 31,8 | 50,0 | 31,8 | 30,2 |  | 50,0 | 95,0 | 100,0 | Исполнено: Поверка теплосчетчиков, заменены светильники, трансформаторы тока. |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2017 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1 | Потребление электрической энергии |  |  |  |  | увеличение числа приборов и оборудования, потребляющих электроэнергию |
| 1.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 420,41 | 645,2 | 457,02 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 2198,926 | 3374,826 | 3417,458 |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  | установка приборов учета, стимулирование уменьшения потребления |
| 2.1 | в натуральном выражении | тыс. Гкал | 3,900 | 3567,76 | 4,027 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 5425,153 | 4453,105 | 5707,393 |  |
| 3 | Потребление холодной воды |  |  |  |  | установка приборов учета, стимулирование уменьшения потребления |
| 3.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 12,10 | 10,90 | 10,81 |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 196,928 | 154,26 | 180,938 |  |
| 4 | Потребление горячей воды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 4,82 | 4,60 | 4,10 |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 301,467 | 250,614 | 208,811 |  |
| 5 | Потребление водоотведения |  |  |  |  | уменьшение потребления воды |
| 5.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 16,85 | 15,43 | 14,50 |  |
| 5.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 3,685 | 3,374 | 3,374 |  |
| 6 | Потребление расходов на уличное освещение |  |  |  |  | замена светильников на энергосберегающие |
| 6.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 164,56 | 200,2 | 160,20 |  |
| 6.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 1150,000 | 1047,046 | 1150,000 |  |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2017 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план прогнозно | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2020 | 1749,4 | 1469,3 | 1699,4 | 1419,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 | Организационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | 2016 | 2020 | 167,6 | 166,6 | 167,6 | 166,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | 2016 | 2020 | 1500,0 | 1222,5 | 1500,0 | 1222,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2016 | 2020 | 81,8 | 80,2 | 31,8 | 30,2 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.05.2016 № 134 | Включение мероприятий по бесхозяйным объектам | Протест прокуратуры Татищевского района |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2016 № 379 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.03.2017 № 76 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 137 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 25.12.2017 № 323 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.04.2018 № 68 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2018 № 367 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2010 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2017 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы | Администрация, муниципальные учреждения, МУП | всего | 1749,3 | 1749,4 | 1469,3 | 84,0 | 84,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1699,3 | 1699,4 | 1419,3 | 83,5 | 83,5 |
|  |  | внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | всего | 1628,0 | 1628,0 | 1350,4 | 82,9 | 82,9 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1628,0 | 1628,0 | 1350,4 | 82,9 | 82,9 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 18,9 | 18,9 | 18,3 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 18,9 | 18,9 | 18,3 | 96,8 | 96,8 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 91,7 | 91,7 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 91,7 | 91,7 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,8 | 12,9 | 11,9 | 93,0 | 92,2 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,8 | 12,9 | 11,9 | 93,0 | 92,2 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУП | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Администрация | всего | 128,0 | 128,0 | 127,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 128,0 | 128,0 | 127,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 91,7 | 91,7 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 91,7 | 91,7 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 100,0 | 100,0 |
| Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | Администрация | всего | 1500,0 | 1500,0 | 1222,5 | 81,5 | 81,5 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1222,5 | 81,5 | 81,5 |
| Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 18,9 | 18,9 | 18,3 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 18,9 | 18,9 | 18,3 | 96,8 | 96,8 |
|  | МОУ «СОШ №3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,8 | 12,9 | 11,9 | 93,0 | 92,2 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,8 | 12,9 | 11,9 | 93,0 | 92,2 |
|  | МУПы | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый

на 2016-2020 годы»

R=inSin=7+10+10+10+8+10+7+7+8+10+7+1012=8,7 балла1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=457,02645,20=71%(S1=7 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=3417,4583374,826=110%(S1=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=4,0273,567=113%(S2=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=5707,3934453,105=128%(S2=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=10,8110,90=99%(S3=8 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=180,938154,26=117%(S3=10 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=4,104,60=89%(S3=7 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=208,811250,614=83%(S3=7 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=14,5015,43=94%(S3=8 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=3,3743,374=100%(S3=10 баллов)

Е11=Р11фактР11уст×100%=160,20200,20=80%(S3=7 баллов)

Е12=Р12фактР12уст×100%=1150,0001047,046=110%(S3=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=1469.31749.4×100%=84,0%(5 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=66×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 8,7 +5+10 = 23,7 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой.