Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2017 – 2019 годы

по состоянию на 01 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 11, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2018 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Мероприятие 1.1. Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа |  | 27,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Заправка огнетушителей | 36,0 | 6,0 | 36,0 | 6,0 | 36,0 | 19,4 | 3,0 | 53,9 | 50,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции | 116,0 |  | 116,0 |  | 116,0 | 103,0 |  | 88,8 |  |  |
|  | Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования пожарной сигнализации | 88,0 |  | 88,0 |  | 88,00 | 88,00 |  | 100,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | 420,3 | 102,0 | 420,3 | 102,0 | 420,3 | 405,0 | 125,0 | 96,4 | 122,5 |  |
|  | Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 | 13,0 |  | 72,2 |  |  |
|  | Мероприятие 1.7. Опашка противопожарной полосы | 6,5 | 18,0 | 6,5 | 18,0 | 6,5 | 4,0 | 0,0 | 61,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.8. Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | 145,6 | 30,0 | 145,6 | 30,0 | 145,6 | 84,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.9. Замена пожарных лестниц | 548,0 |  | 548,0 |  | 548,0 | 543,5 |  | 99,2 |  |  |
|  | Мероприятие 1.10. Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.12 Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО |  | 73,0 |  | 73,0 |  |  | 73,0 |  | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 1.13. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей) | 41,9 |  | 41,9 |  | 41,9 | 32,2 |  | 76,8 |  |  |
|  | Итого: | 1428,6 | 256,0 | 1428,6 | 256,0 | 1428,6 | 1292,1 | 201,0 | 90,4 | 78,5 |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе.»

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2018 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2017 год | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение согласно действующим нормам на новостроящихся, реконструируемых и действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа |  | % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |  |
| 3 | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Заправка огнетушителей |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции в муниципальных учреждениях и предприятиях |  | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 |  |
| 6 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» |  | объект | 14 | 14 | 0 |  |
| 7 | Испытание наружных пожарных лестниц |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова оперативных служб |  | объект | - | 2 | 2 |  |
| 9 | Опашка противопожарной полосы |  | да/нет | да | да | да |  |
| 10 | Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий |  | да/нет | да | да | да |  |
| 11 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты |  | % | - | 100 | 100 |  |
| 12 | Замена пожарных лестниц |  | % | - | 100 | 100 |  |
| 13 | Разработка схем эвакуации |  | % | - | 100 | 100 |  |
| 14 | Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света |  | % | - | 100 | 100 |  |
| 15 | Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО |  | да/нет | да | да | да |  |
| 16 | Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности |  | % | 100 | 0 | 0 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2017 – 2018 годы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

_______________________________

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.08.2017 № 217 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3310,6» заменить цифрами «3370,6», цифры «746,1» заменить цифрами «806,1», цифры «2465,1» заменить цифрами «2525,7»; в пункте 5 муниципальной программы цифры «3310,6» заменить цифрами «3370,6», цифры «746,1» заменить цифрами «806,1», цифры «2465,1» заменить цифрами «2525,7»; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2017 № 329 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3370,6» заменить цифрами «3681,6», цифры «806,1» заменить цифрами «1176,6», цифры «2525,7» заменить цифрами «2890,7», цифры «758,7» заменить цифрами «753,2», цифры «758,7», заменить цифрами «753,2»; пункт 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств бюджета городского округа, а также за счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложении № 3. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.»; приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.07.2018 № 193 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы: объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 3426,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1432,9 тыс. рублей; 2018 год – 1299,4 тыс. рублей; 2019 год – 694,3 тыс. рублей; в пункте 7 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.11.2018 № 298 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы: объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 3811,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1432,9 тысяч рублей; 2018 год – 1684,6 тысяч рублей; 2019 год – 694,3 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 3031,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1176,6 тысяч рублей;2018 год – 1428,6 тысяч рублей; 2019 год – 426,3 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников 780,3 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2017 год – 256,3 тысяч рублей; 2018 год – 256,0 тысяч рублей; 2019 год – 268,0 тысяч рублей ; б) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы |  | всего | 1684,6 | 1684,6 | 1493,1 | 88,6 | 88,6 |
|  |  | местный бюджет | 1428,6 | 1428,6 | 1292,1 | 90,4 | 90,4 |
|  |  | внебюджетные средства | 256,0 | 256,0 | 201,0 | 78,5 | 78,5 |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 211,0 | 211,0 | 158,0 | 74,9 | 74,9 |
|  |  | внебюджетные средства | 211,0 | 211,0 | 158,0 | 74,9 | 74,9 |
|  | МУП «Рынок» | всего | 45,0 | 45,0 | 43,0 | 95,6 | 95,6 |
|  |  | внебюджетные средства | 45,0 | 45,0 | 43,0 | 95,6 | 95,6 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 201,4 | 201,4 | 129,7 | 64,4 | 64,4 |
|  |  | местный бюджет | 201,4 | 201,4 | 129,7 | 64,4 | 64,4 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 46,2 | 46,2 | 45,3 | 98,1 | 98,1 |
|  |  | местный бюджет | 46,2 | 46,2 | 45,3 | 98,1 | 98,1 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 60,5 | 60,5 | 54,8 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | местный бюджет | 60,5 | 60,5 | 54,8 | 90,6 | 90,6 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 213,6 | 213,6 | 209,0 | 97,8 | 97,8 |
|  |  | местный бюджет | 213,6 | 213,6 | 209,0 | 97,8 | 97,8 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 84,8 | 84,8 | 79,6 | 93,9 | 93,9 |
|  |  | местный бюджет | 84,8 | 84,8 | 79,6 | 93,9 | 93,9 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 64,8 | 64,8 | 37,6 | 58,0 | 58,0 |
|  |  | местный бюджет | 64,8 | 64,8 | 37,6 | 58,0 | 58,0 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 534,3 | 534,3 | 516,7 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | местный бюджет | 534,3 | 534,3 | 516,7 | 96,7 | 96,7 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 101,1 | 101,1 | 99,5 | 98,4 | 98,4 |
|  |  | местный бюджет | 101,1 | 101,1 | 99,5 | 98,4 | 98,4 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 42,0 | 42,0 | 22,4 | 53,3 | 53,3 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 19,4 | 54,2 | 54,2 |
|  |  | внебюджетные средства | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУП Рынок | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 1000,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 8,9 | 8,9 | 5,0 | 56,2 | 56,2 |
|  |  | местный бюджет | 8,9 | 8,9 | 5,0 | 56,2 | 56,2 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 87,5 | 87,5 |
|  |  | местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 87,5 | 87,5 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 200,0 | 200,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 31,3 | 31,3 |
|  |  | местный бюджет | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 31,3 | 31,3 |
|  | МУК Дом культуры | всего | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 70,0 | 70,0 |
|  | МУ «Управление АХиТО» | всего | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 85,0 | 85,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 116,0 | 116,0 | 103,0 | 88,8 | 88,8 |
|  |  | местный бюджет | 116,0 | 116,0 | 103,0 | 88,8 | 88,8 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 95,2 | 95,2 |
|  |  | местный бюджет | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 95,2 | 95,2 |
|  | МДОУ «Детский сад №5» | всего | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 126,3 | 126,3 |
|  |  | местный бюджет | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 126,3 | 126,3 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 97,5 | 97,5 |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 97,5 | 97,5 |
|  | МУ «Управление АХиТО» | всего | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 522,3 | 522,3 | 530,0 | 101,5 | 101,5 |
|  |  | местный бюджет | 420,3 | 420,3 | 405,0 | 96,4 | 96,4 |
|  |  | внебюджетные средства | 102,0 | 102,0 | 125,0 | 122,5 | 122,5 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 36,0 | 36,0 | 35,9 | 99,7 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 35,9 | 99,7 | 99,7 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 40,8 | 40,8 | 40,2 | 98,5 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет | 40,8 | 40,8 | 40,2 | 98,5 | 98,5 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 40,8 | 40,8 | 36,0 | 88,2 | 88,2 |
|  |  | местный бюджет | 40,8 | 40,8 | 36,0 | 88,2 | 88,2 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 40,4 | 40,4 | 33,6 | 83,2 | 83,2 |
|  |  | местный бюджет | 40,4 | 40,4 | 33,6 | 83,2 | 83,2 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | 83,3 |
|  | МУК «Дом культуры» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ «Управление АХиТО» | всего | 26,9 | 26,9 | 25,9 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 26,9 | 26,9 | 25,9 | 96,3 | 96,3 |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 60,0 | 60,0 | 85,0 | 141,7 | 141,7 |
|  |  | внебюджетные средства | 60,0 | 60,0 | 85,0 | 141,7 | 141,7 |
|  | МУП «Рынок» | всего | 42,0 | 42,0 | 40,0 | 95,2 | 95,2 |
|  |  | внебюджетные средства | 42,0 | 42,0 | 40,0 | 95,2 | 95,2 |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 72,2 | 72,2 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 72,2 | 72,2 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 83,3 | 83,3 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 83,3 | 83,3 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.7. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 24,5 | 24,5 | 4,0 | 16,3 | 16,3 |
|  |  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 61,5 | 61,5 |
|  |  | внебюджетные средства | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.8. Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 175,6 | 175,6 | 84,0 | 47,8 | 47,8 |
|  |  | местный бюджет | 145,6 | 145,6 | 84,0 | 57,7 | 57,7 |
|  |  | внебюджетные средства | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 145,6 | 145,6 | 84,0 | 57,7 | 57,7 |
|  |  | местный бюджет | 145,6 | 145,6 | 84,0 | 57,7 | 57,7 |
| Мероприятие 1.9. Замена пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 548,0 | 548,0 | 543,5 | 99,2 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 548,0 | 548,0 | 543,5 | 99,2 | 99,2 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 154,0 | 154,0 | 153,5 | 99,7 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 154,0 | 154,0 | 153,5 | 99,7 | 99,7 |
|  | МУК дом культуры | всего | 394,0 | 394,0 | 390,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  | местный бюджет | 394,0 | 394,0 | 390,0 | 99,0 | 99,0 |
| Мероприятие 1.10. Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК дом культуры | всего | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.13. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 41,9 | 41,9 | 32,2 | 76,8 | 76,8 |
|  |  | местный бюджет | 41,9 | 41,9 | 32,2 | 76,8 | 76,8 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 10,9 | 10,9 | 4,8 | 44,0 | 44,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,9 | 10,9 | 4,8 | 44,0 | 44,0 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУК дом культуры | всего | 28,0 | 28,0 | 24,4 | 87,1 | 87,1 |
|  |  | местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 24,4 | 87,1 | 87,1 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2017 – 2019 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R=inSin=10+10+10+10+10+0+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1016=9,4 баллаR- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=100100=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=7070=100%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=100100=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100%(Salignl4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=9090=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=0%(S=0 баллов)

Е7=Р7Р4уст×100%=100100=100%(Salignl7=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=2=100%(Salignl8=10 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=(Salignl9=10 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=(Salignl10=10 баллов)

Е11=Р11фактР11уст×100%=100100=100%(S11=10 баллов)

Е12=Р12фактР12уст×100%=100100=100%(S12=10 баллов)

Е13=Р13фактР13уст×100%=100100=100%(S13=10 баллов)

Е14=Р14фактР14уст×100%=100100=100%(S14=10 баллов)

Е15=Р15фактР15уст×100%=100%(S15=10 баллов)

Е16=Р16фактР16уст×100%=100%(S16=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=1493,11684,6×100%=88,6%(5 баллом)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=1516×100%=93,8%(8 баллом)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,4 +5+8 = 22,4 балла

Вывод: Значение Е составляет 22,4 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы в 2018 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы                                                                                        А.С. Сысов