Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

по состоянию на 01 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы     составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 11,  13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2018 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие 1.1 Установка видеонаблюде ния | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 212,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Обслуживание системы видеонаблюде ния | 59,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.3 Организация вневедомствен ной охраны | 544,1 | 0,0 | 541,8 | 0,0 | 541,8 | 524,0 | 0,0 | 96,7 | 0,0 |  |
|  | Итого: | 815,4 | 0,0 | 813,1 | 0,0 | 813,1 | 795,3 | 0,0 | 97,8 | 0,0 |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе.»

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2018 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2017 год | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | ед. | 9 | 9 | 9 |  |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | ед. | 44 | 44 | 44 |  |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2017– 2018 год

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

_______________________________

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.07.2017 № 204 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3286,2» заменить цифрами «3439,8», цифры «705,6» заменить цифрами «859,2»; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.12.2017 № 332 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3439,8» заменить цифрами «3373,6», цифры «859,2» заменить цифрами «793,0»; приложения №№ 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.07.2018 № 194 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: объем финансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 3030,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год – 793,0 тыс. рублей; 2018 год – 815,4 тыс.рублей; 2019 год – 1421,7 тыс. рублей в пункте 7 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2017  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |  | всего | 815,4 | 813,1 | 795,3 | 97,5 | 97,8 |
|  |  | местный бюджет | 815,4 | 813,1 | 795,3 | 97,5 | 97,8 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 28,5 | 28,5 | 27,1 | 95,1 | 95,1 |
|  |  | местный бюджет | 28,5 | 28,5 | 27,1 | 95,1 | 95,1 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 158,1 | 158,1 | 156,8 | 99,2 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 158,1 | 158,1 | 156,8 | 99,2 | 99,2 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 29,6 | 28,4 | 28,4 | 95,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 29,6 | 28,4 | 28,4 | 95,9 | 100,0 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 29,5 | 29,5 | 28,4 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 28,4 | 96,3 | 96,3 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 29,5 | 28,4 | 28,4 | 96,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 29,5 | 28,4 | 28,4 | 96,3 | 100,0 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО «ДДТ» | всего | 179,6 | 179,6 | 172, 7 | 96,2 | 96,2 |
|  |  | местный бюджет | 179,6 | 179,6 | 172, 7 | 96,2 | 96,2 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО «ДШИ» | всего | 90,4 | 90,4 | 87,1 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 90,4 | 90,4 | 87,1 | 96,3 | 96,3 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 27,3 | 27,3 | 26,6 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 27,3 | 27,3 | 26,6 | 97,4 | 97,4 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 98,4 | 98,4 |
|  |  | местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 98,4 | 98,4 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 63,7 | 63,7 | 61,2 | 96,1 | 96,1 |
|  |  | местный бюджет | 63,7 | 63,7 | 61,2 | 96,1 | 96,1 |
|  | Исполнитель 11 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Установка видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 3 | всего | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 2 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 Обслуживание системы видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3 Услуги вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 544,1 | 541,8 | 524,0 | 96,3 | 96,7 |
|  |  | местный бюджет | 544,1 | 541,8 | 524,0 | 96,3 | 96,7 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего | 28,5 | 28,5 | 27,1 | 95,1 | 95,1 |
|  |  | местный бюджет | 28,5 | 28,5 | 27,1 | 95,1 | 95,1 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3» | всего | 28,5 | 28,5 | 27,2 | 95,4 | 95,4 |
|  |  | местный бюджет | 28,5 | 28,5 | 27,2 | 95,4 | 95,4 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 29,6 | 28,4 | 28,4 | 95,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 29,6 | 28,4 | 28,4 | 95,9 | 100,0 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 29,5 | 29,5 | 28,4 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 28,4 | 96,3 | 96,3 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 29,5 | 28,4 | 28,4 | 96,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 29,5 | 28,4 | 28,4 | 96,3 | 100,0 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО «ДДТ» | всего | 179,6 | 179,6 | 172, 7 | 96,2 | 96,2 |
|  |  | местный бюджет | 179,6 | 179,6 | 172,7 | 96,2 | 96,2 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО «ДШИ» | всего | 90,4 | 90,4 | 87,1 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 90,4 | 90,4 | 87,1 | 96,3 | 96,3 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 27,3 | 27,3 | 26,6 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 27,3 | 27,3 | 26,6 | 97,4 | 97,4 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 98,4 | 98,4 |
|  |  | местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 36,9 | 98,4 | 98,4 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 63,7 | 63,7 | 61,2 | 96,1 | 96,1 |
|  |  | местный бюджет | 63,7 | 63,7 | 61,2 | 96,1 | 96,1 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2017 – 2019 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=10+10+10+10+10+106=10 баллам

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=100100=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=99=100%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=4444=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100%(Salignl4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=100100=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=00=100%(S=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=795.3813.1×100%=97,8%(8 баллом)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=22×100%=100.0%(10 баллом)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +8+10 = 28 балл

Вывод: Значение Е составляет 28 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы в 2018 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы                                                                                        А.С. Сысов