Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе   ЗАТО Светлый»  на 2016-2018 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе   ЗАТО Светлый»  на 2016-2018 годы

Согласно постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет составлен по формам согласно приложениям № 5, 9, 10, 11, 13, 15 вышеназванного постановления.

Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый. ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы (наименование муниципальной программы) Администрация городского округа ЗАТО Светлый (главный распорядитель средств) за 2018 год (отчетный период) № п/п; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*>; Предусмотрено в муниципальной программе; Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год; Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета; Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года); Исполнение (процент); Результаты исполнения основных мероприятий. за счет средств местного бюджета; за счет целевых средств; за счет средств местного бюджета; за счет целевых средств; за счет средств местного бюджета; за счет целевых средств; за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100); за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. I. Развитие дошкольного образования. 1; Основное мероприятие 1.1 «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; На базе трех МДОУ реализуются ФГОС ДО. 2; Основное мероприятие 1.2 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; Со всеми педагоги-ческими работни-ками заключен эффективный контракт. 3; Основное мероприятие 1.3 «Формирование и развитие независимой системы оценки качества дошкольного образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; Анкетирование проведено в ноябре 2017 года. 4; Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» Основное мероприятие; 25332,9; 38796,0; 25332,9; 38795,9; 25332,9; 24849,0; 38722,3; 98,1; 99,8; Обеспечение стабильного функционирования МДОУ Распоряжение администрации от 03.02.2016 № 10. 5; 1.4.1 «Формирование фонда стимулирования руководителей организаций дошкольного образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 6; Основное мероприятие 1.5 «Организация питания обучающихся в организациях дошкольного образования»; 10767,3; 0,0; 10767,3; 0,0; 10767,3; 9614,7; 0,0; 89,3; 0,0; Укрепление здоровья воспитанников МДОУ. 7; Основное мероприятие 1.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования»; 34,6; 0,0; 34,6; 0,0; 34,6; 32,8; 0,0; 94,8; 0,0; Укрепление здоровья воспитанников МДОУ. 8; Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования»; 0,0; 3388,9; 0,0; 3388,9; 0,0; 0,0; 3350,4; 0,0; 98,9; «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 9; Основное мероприятие 1.8. «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования»; 0,0; 193,9; 0,0; 193,9; 0,0; 0,0; 186,9; 0,0; 96,4; Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 10; Основное мероприятие 1.9. «Проведение капитального ремонта прогулочных веранд организаций дошкольного образования»; 387,3; 482,3; 387,3; 482,3; 387,3; 360,3; 482,3; 93,0; 100,0; Проведен капитальный ремонт отопительной системы в МДОУ № 4, отремонтированы теневые навесы в МДОУ № 5. Всего по разделу местный бюджет; 36522,1; 42861,1; 36522,1; 42861,0; 36522,1; 34856,8; 42741,9; 95,4; 99,7. II. Развитие общего и дополнительного образования. 11; Основное мероприятие 2.1 «Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; В общеобразовательных школах реализуются ФГОС с 1 по 9 классы. 12; Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 2963,7; 0,0; 2963,7; 0,0; 2963,7; 2914,10; 0,0; 98,3; 0,0; Обеспечение деятельности управления. 13; Основное мероприятие 2.3 «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 135,2; 0,0; 135,2; 0,0; 135,2; 107,2; 0,0; 79,3; 0,0; Приобретено и вручено 330 подарков. 14; Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»; 6692,3; 52200,7; 6692,3; 52200,7; 6692,3; 5847,4; 50722,6; 87,4; 97,2; Обеспечение стабильного функционирования СОШ Распоряжение администрации от 03.02.2016 № 10. 15; Основное мероприятие 2.4.1 «Формирование фонда стимулирования руководителей общеобразовательных организаций»; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 16; Основное мероприятие 2.5 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях»; 1329,9; 1213,7; 1329,9; 1213,7; 1329,9; 899,8; 1044,4; 67,7; 86,1; Охват горячим питанием составляет 93,5 % ( в среднем по ЗАТО). 17; Основное мероприятие 2.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся общеобразовательных организаций»; 30,0; 0,0; 30,0; 0,0; 30,0; 21,7; 0,0; 72,3; 0,0; Укрепление здоровья обучающихся. 18; Основное мероприятие 2.7 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»; 19,4; 0,0; 19,4; 0,0; 19,4; 19,4; 0,0; 100,0; 0,0; Проведены в полном объеме (4 мероприятия). 19; Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования»; 27712,5; 118,8; 27712,5; 118,8; 27712,5; 25029,7; 40,4; 90,3; 34,0; Обеспечение стабильного функционирования УДО Распоряжение администрации от 03.02.2016 № 10. 20; Основное мероприятие 2.8.1 «Формирование фонда стимулирования руководителей организаций дополнительного образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 21; Основное мероприятие 2.8 .2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 392,5; 1362,4; 293,3; 1064,8; 293,3; 227,3; 866,8; 77,5; 81,4. 22; Основное мероприятие 2.9 «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время. Приобретение подарков для первоклассников»; 52,5; 0,0; 52,5; 0,0; 52,5; 50,4; 0,0; 96,0; 0,0; 74 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченны программами дополнительного образования (при учете ребенка один раз. 23; Основное мероприятие 2.10. «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; Со всеми педагогическими работниками заключен эффективный контракт. 24; Основное мероприятие 2.11. «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования в системе общего образования»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; Проведение анкетирования в ноябре 2018 года. Всего по разделу местный бюджет; 39328,0; 54895,6; 39 228,8; 54 598,0; 39 228,8; 35 117,0; 52 674,2; 89,5; 96,5. III. Совершенствование качества преподавания. 25; Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов»; 44,0; 0,0; 44,0; 0,0; 44,0; 8,8; 0,0; 20,0; 0,0; Поощрены 29 работников образовательных организаций. Всего по разделу местный бюджет; 44,0; 0,0; 44,0; 0,0; 44,0; 8,80; 0,0; 20,0; 0,0. IV. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 26; Основное мероприятие 4.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей»; 409,5; 0,0; 409,5; 0,0; 409,5; 408,2; 0,0; 99,7; 0,0; 38 детей отдыхали в оздоровительном лагере «Дубрава» Татищевского района. 27; Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений»; 286,7; 0,0; 286,7; 0,0; 286,7; 267,3; 0,0; 93,2; 0,0; 60 детей отдохнули в ЛОЛ с дневным пребыванием на базе ДДТ, СОШ 3, 55 детей посетили досуговых площадки на базе СОШ 2, ДЮСШ. 28; Основное мероприятие 4.3 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период»; 135,2; 0,0; 135,2; 0,0; 135,2; 135,0; 0,0; 99,9; 0,0; На базе ОО было создано 41 рабочее место для подростков. Всего по разделу местный бюджет; 831,4; 0,0; 831,4; 0,0; 831,4; 810,5; 0,0; 97,5; 0,0. V. Выявление и поддержка одаренных детей. 29; Основное мероприятие 5.1 «Поощрение лучших обучающихся»; 42,1; 0,0; 42,1; 0,0; 42,1; 25,6; 0,0; 60,8; 0,0; Закуплены и вручены подарки. 30; Основное мероприятие 5.2 «Приобретение новогодних подарков для детей-активистов»; х; х; х; х; х; х; х; х; х. 31; Основное мероприятие 5.3 «Организация и проведение муниципальных мероприятий с одаренными детьми»; х; х; х; х; х; х; х; х; х; Конкурсы «Маленькие интеллектуалы», «Светлячок» для дошкольников. Всего по разделу; 42,1; 0,0; 42,1; 0,0; 42,1; 25,6; 0,0; 60,8; 0,0. 32; Основное мероприятие 6.1 « Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»; 145,3; 2739,2; 144,1; 2 739,4; 144,1; 94,9; 1741,7; 65,9; 63,6. Всего по разделу; 145,3; 2739,2; 144,1; 2 739,4; 144,1; 94,9; 1741,7; 65,9; 63,6. Всего по программе; 76912,9; 100495,9; 76812,5; 100198,4; 76812,5; 70913,6; 97157,8; 92,3; 97,0. Всего по программе; 177 408,8 (план); 168071,4 (факт); 94,7% (исп. ).

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2018  год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2017 год | установленные на 2018год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 89 | 100 | Увеличено количество мест для детей раннего возраста |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | Актуальная очередь отсутствует |
| 3 | Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций, охваченных горячим питанием | % | 94 | 93 | 94,5 | Растет доля детей, охваченных горячим питанием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 91 | 90 | 91,5 | 10,11 классы – переход в 2020 году |
| 5 | Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 77,4 | 72 | 77,8 | Согласно базе данных учреждений дополнительного образования |
| 7 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | % | 73,1 | 92 | 92 | Занятия, кружки, секции в образовательных организациях, экскурсии. |
| 8 | Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в регио-нальных, всероссийских и международ-ных конкурсных мероприятиях различной направленности | % | 42 | 38 | 42,6 | Региональные, всероссийские, международные конкурсы, соревнования |
| 9 | Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня | % | 46 | 25 | 46 | Региональные, всероссийские, международные конкурсы |
| 10 | Удовлетворенность населения качест-вом работы образовательных организа-ций в рамках процедуры оценки качест-ва работы муниципальных организа-ций, оказывающих социальные услуги | % | 98,2 | 97 | 98,2 |  |
| 11 | Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год | % | - | не менее 4,0 | 77,5 |  |
| 13 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | 0 | 0 |  |
| 14 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | % | - | 100 | 100 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на      2016-2018 годы»

Отчетный период - 2018 год

Ответственный исполнитель    МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2018 | 177 010,9 | 168071,4 | 76812,5 | 70 913,6 |  |  | 99929,7 | 96 967,5 | 268,7 | 190,3 |
|  |  | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | 2016 | 2018 | 64 128,8 | 63 571,3 | 25 332,9 | 24 849,0 |  |  | 38 795,9 | 38 722,3 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.5 «Организация питания обучающихся в организациях дошкольного образования» |  | 2016 | 2018 | 10 767,3 | 9614,7 | 10 767,3 | 9 614,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования» |  | 2016 | 2018 | 34,6 | 32,8 | 34,6 | 32,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» |  | 2016 | 2018 | 3388,9 | 3 350,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 388,9 | 3 350,4 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.8 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» |  | 2016 | 2018 | 193,9 | 186,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 193,9 | 186,9 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.9 «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» |  | 2016 | 2018 | 869,6 | 842,6 | 387,3 | 360,3 |  |  | 482,3 | 482,3 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2016 | 2018 | 2 963,7 | 2 914,1 | 2 963,7 | 2 914,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  | 2016 | 2018 | 135,2 | 107,2 | 135,2 | 107,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» |  | 2016 | 2018 | 58 893,0 | 56570,0 | 6692,3 | 5847,4 |  |  | 52 200,7 | 50722,6 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» |  | 2016 | 2018 | 2543,6 | 1944,2 | 1329,9 | 899,8 |  |  | 1213,7 | 1044,4 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся общеобразовательных организаций» |  | 2016 | 2018 | 30,0 | 21,7 | 30,0 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.7 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | 2016 | 2018 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» |  | 2016 | 2018 | 27831,3 | 25070,1 | 27 712,5 | 25 029,7 |  |  | 35,0 | 35,0 | 83,8 | 5,4 |
| 14 | Основное мероприятие 2.8.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» |  | 2018 | 2018 | 1358,1 | 1094,1 | 293,3 | 227,3 |  |  | 879,9 | 681,9 | 184,9 | 184,9 |
| 15 | Основное мероприятие 2.9 «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время. Приобретение подарков для первоклассников» |  | 2016 | 2018 | 52,5 | 50,4 | 52,5 | 50,4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» |  | 2016 | 2018 | 44,0 | 8,8 | 44,0 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 4.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей» |  | 2016 | 2018 | 409,5 | 408,2 | 409,5 | 408,2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и досуговых площадках на базе муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры» |  | 2016 | 2018 | 286,7 | 267,3 | 286,7 | 267,3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 4.3 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» |  | 2016 | 2018 | 135,2 | 135,0 | 135,2 | 135,0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 5,1 «Выявление и поддержка одаренных детей» |  | 2016 | 2018 | 42,1 | 25,6 | 42,1 | 25,6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | 2016 | 2018 | 2883,5 | 1836,6 | 144,1 | 94,9 |  |  | 2 739,4 | 1 741,7 |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2018 год

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы

(наименование муниципальной программы)

МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.05.2016 № 133 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «233217,7» заменить цифрами «233408,2, цифры «67493,7» заменить цифрами «67684,2»; в пункте 6 цифры «233217,7» заменены цифрами «233408,2», цифры «67493,7» заменены цифрами «67684,2»; приложение № 2 изложено в новой редакции; приложение № 4 изложено в новой редакции. | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 11.03.2016 № 6 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 22.12.2015 № 45 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год», в целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.08.2016 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «233408,2» заменить цифрами «233101,1», цифры «67684,2» заменить цифрами «68894,1», цифры «94177,2» заменить цифрами «92660,2»; в пункте 6 цифры «233408,2» заменены цифрами «233101,1», цифры «67684,2» заменены цифрами «66894,1», цифры «94177,2» заменить цифрами «92660,2» ; приложение № 2 изложено в новой редакции; приложение № 3 изложено в новой редакции; приложение № 4 изложено в новой редакции. | На основании решений Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 11.03.2016 № 6, от 19.05.2016 № 20, от 21.06.2016 № 26 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 22.12.2015 № 45 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год», в целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2016 № 378 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции; в пункте 6 муниципальной программы изложить в новой редакции; сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 4; приложение № 2 изложено в новой редакции; приложение № 3 изложено в новой редакции; приложение № 4 изложено в новой редакции. | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 22.11.2016 № 6-26 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 22.12.2015 № 45 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год», в целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.02..2017 № 56 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | в строке «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «352676,7» заменить цифрами «352776,7», цифры «167455,5» заменить цифрами «167555,5», цифры «61977,0» заменить цифрами «62077,0»; в пункте 6 муниципальной программы цифры «352676,7» заменить цифрами «352776,7», цифры «167455,5» заменить цифрами «167555,5», цифры «61977,0» заменить цифрами «62077,0»; приложение № 2 к муниципальной программе дополнить разделом VI согласно приложению № 1. в строке «Всего по программе местный бюджет» приложения № 2 к муниципальной программе цифры «61977,0» заменить цифрами «62077,0»; в строке «Всего по программе» приложения № 2 к муниципальной программе цифры «155132,5» заменить цифрами «155232,5»; приложение № 3 к муниципальной программе дополнить разделом VI согласно приложению № 2. в строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы приложения № 4 к муниципальной программе цифры «167455,5» заменить цифрами «167555,5», цифры «61977,0» заменить цифрами «62077,0», цифры «352676,7» заменить цифрами «352776,7», цифры «155132,5» заменить цифрами «155232,5»; в строке «МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка»» приложения № 4 к муниципальной программе цифры «26820,0» заменить цифрами «26920,0», цифры «9306,8» заменить цифрами «9406,8», цифры «54488,2» заменить цифрами «54588,2», цифры «22879,3» заменить цифрами «22979,3». приложение № 4 к муниципальной программе дополнить строкой согласно приложению № 3. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 07.04.2017 № 101 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «352776,7» заменить цифрами «360507,7, цифры «167555,5» заменить цифрами «175286,5»; в пункте 6 цифры «352776,7» заменены цифрами «360507,7», цифры «167555,5» заменены цифрами «175286,5», цифры «62077,0» заменить цифрами «69808,0»; приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1; приложение №3 изложить в редакции согласно приложению №2; приложение №4 изложить в редакции согласно приложению №3 | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 07.06.2017 № 158 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «360507,7» заменить цифрами «361996,6», цифры «175286,5» заменить цифрами «176775,4»;цифры «69808,0» заменить цифрами «71296,9»; в пункте 6 цифры «360507,7» заменены цифрами «361996,6», цифры «175286,5» заменены цифрами «176775,4», цифры «69808,0» заменить цифрами «71296,9»; приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1; приложение №4 изложить в редакции согласно приложению №2 | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.12.2017 № 319 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «361996,6» заменить цифрами «362757,1», цифры «176775,4» заменить цифрами «176806,3»;цифры «71296,9» заменить цифрами «71327,8»; цифры»185221,2» заменить цифрами «185950,8»; цифры «93155,5» заменить цифрами «93885,1»; в пункте 6 цифры «361996,6» заменены цифрами «362757,1», цифры «176775,4» заменены цифрами «176806,3», цифры «71296,9» заменить цифрами «71327,8»; цифры «185221,2» заменить цифрами «185950,8»; цифры «93155,5» заменить цифрами «93885,1»; приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1; приложение №4 изложить в редакции согласно приложению №2 | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 8 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.03..2018 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | - общий объем финансирования программы составляет 502171,1 тысяч рублей, в том числе по годам реализации программы: за счет средств бюджета городского округа: 2016 год – 69022,9 тысяч рублей; 2017 год – 71327,8 тысяч рублей; 2018 год – 76520,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области: 2016 год – 92065,7 тысяч рублей; 2017 год – 93885,1 тысяч рублей; 2018 год – 99349,6 тысяч рублей. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 9 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.07.2018 № 181 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | общий объем финансирования программы составляет 504532,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации программы: за счет средств бюджета городского округа: 2016 год – 69022,9 тысяч рублей; 2017 год – 71327,8 тысяч рублей; 2018 год – 76939,3 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области: 2016 год – 92065,7 тысяч рублей; 2017 год – 93885,1 тысяч рублей; 2018 год – 101022,9 тысяч рублей; за счет внебюджетных средств: 2018 год – 268,7 тысяч рублей | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 10 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.12.28 № 365 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.02.2016 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы» | общий объем финансирования программы составляет 503710,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации программы: 2016 год – 161088,6 тысяч рублей; 2017 год – 165212,9 тысяч рублей; 2018 год – 177408,8 тысяч рублей. Из них: за счет средств бюджета городского округа: 217263,6 тысяч рублей; 2016 год – 69022,9 тысяч рублей; 2017 год – 71327,8 тысяч рублей; 2018 год – 76912,9 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области: 286178,0 тысяч рублей; 2016 год – 92065,7 тысяч рублей; 2017 год – 93885,1 тысяч рублей; 2018 год – 100227,2 тысяч рублей; за счет внебюджетных средств: 268,7 тысяч рублей; 2018 год – 268,7 тысяч рублей | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы |  | всего |  | 177 408,8 | 177 010,9 | 168071,4 |  | 94,74 | 94,95 |
|  |  | местный бюджет |  | 76 912,9 | 76 812,5 | 70 913,6 |  | 92,20 | 92,32 |
|  |  | областной бюджет |  | 100 227,2 | 99 929,7 | 96 967,5 |  | 96,75 | 97,04 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 268,7 | 268,7 | 190,3 |  | 70,82 | 70,82 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 3 813,7 | 3 813,7 | 3 610,7 |  | 94,67 | 94,67 |
|  |  | местный бюджет |  | 3 612,9 | 3 612,9 | 3 478,8 |  | 96,28 | 96,28 |
|  |  | областной бюджет |  | 200,8 | 200,8 | 131,9 |  | 65,68 | 65,68 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 331,2 | 331,2 | 219,5 |  | 66,27 | 66,27 |
|  |  | местный бюджет |  | 14,2 | 14,2 | 8,6 |  | 60,56 | 60,56 |
|  |  | Областной бюджет |  | 317,0 | 317,0 | 210,9 |  | 66,52 | 66,52 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 27310,0 | 27301,0 | 26812,7 |  | 98,17 | 98,21 |
|  |  | местный бюджет |  | 11 588,0 | 11 566,7 | 11 275,0 |  | 97,29 | 9747 |
|  |  | Областной бюджет |  | 15722,0 | 15 734,3 | 15 537,7 |  | 98,82 | 98,75 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 23 062,7 | 23 201,0 | 22 025,1 |  | 99,40 | 98,65 |
|  |  | местный бюджет |  | 11 035,4 | 11 134,3 | 10 360,3 |  | 93,88 | 93,04 |
|  |  | областной бюджет |  | 12 027,3 | 12 066,7 | 11 664,8 |  | 96,98 | 96,66 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 30 721,0 | 30 598,4 | 29 773,2 |  | 96,91 | 97,30 |
|  |  | Местный бюджет |  | 13 978,0 | 13 906,9 | 13 275,1 |  | 94,97 | 95,45 |
|  |  | областной бюджет |  | 16 743,0 | 16 691,5 | 16 498,6 |  | 98,54 | 98,84 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 31 610,9 | 31 610,9 | 29 973,3 |  | 94,81 | 94,81 |
|  |  | Местный бюджет |  | 3 742,7 | 3 742,7 | 3018,7 |  | 80,65 | 80,65 |
|  |  | областной бюджет |  | 27 868,2 | 27 868,2 | 26954,6 |  | 96,72 | 96,72 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 30 124,0 | 30 124,0 | 28 822,9 |  | 95,68 | 95,68 |
|  |  | Местный бюджет |  | 4 673,8 | 4 673,8 | 4102,8 |  | 87,78 | 87,78 |
|  |  | областной бюджет |  | 25 450,2 | 25 450,2 | 24 720,1 |  | 97,13 | 97,13 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 7938,6 | 7911,8 | 7218,4 |  | 90,92 | 91,15 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7278,9 | 7290,8 | 6773,3 |  | 93,05 | 92,90 |
|  |  | областной бюджет |  | 659,7 | 621,0 | 442,1 |  | 67,01 | 71,19 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 13 816,3 | 13594,4 | 11 471,2 |  | 83,02 | 84,38 |
|  |  | Местный бюджет |  | 12 924,0 | 12848,1 | 10 904,9 |  | 84,37 | 84,87 |
|  |  | областной бюджет |  | 623,6 | 477,6 | 376,0 |  | 60,29 | 78,72 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 268,7 | 268,7 | 190,3 |  | 70,82 | 70,82 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 8 680,4 | 8 524,5 | 8 092,8 |  | 93,23 | 94,93 |
|  |  | Местный бюджет |  | 8 065,0 | 8 022,0 | 7696,9 |  | 95,44 | 95,95 |
|  |  | областной бюджет |  | 615,4 | 502,5 | 395,9 |  | 64,33 | 78,78 |
| Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования». Основное мероприятие 1.5 «Организация питания обучающихся в организациях дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 64 128,9 | 64 128,8 | 63 571,3 |  | 99,13 | 99,13 |
|  |  | местный бюджет |  | 25 332,9 | 25 332,9 | 24 849,0 |  | 98,09 | 98,09 |
|  |  | областной бюджет |  | 38 796,0 | 38 795,9 | 38 722,3 |  | 99,81 | 99,81 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 10 767,3 | 10 767,3 | 9 614,7 |  | 89,29 | 89,29 |
|  |  | местный бюджет |  | 10 767,3 | 10 767,3 | 9 614,7 |  | 89,29 | 89,29 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | местный бюджет | 3 512,9 | 3 512,9 |  | 3365,6 | 95,80 | 95,80 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | местный бюджет | 3 279,8 | 3 279,8 |  | 2 709,6 | 82,61 | 82,61 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | местный бюджет | 3 974,6 | 3 974,6 |  | 3 539,5 | 89,05 | 89,05 |
| Основное мероприятие 1.6 «Поливитаминизация и обес-печение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 34,6 | 34,6 |  | 32,8 | 94,79 | 94,79 |
|  |  |  | местный бюджет | 34,6 | 34,6 |  | 32,8 | 94,79 | 94,79 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 100,00 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 100,00 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  | 100,00 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  | 100,00 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | всего | 11,5 | 11,5 | 9,7 |  | 84,35 | 84,35 |
|  |  |  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 9,7 |  | 84,35 | 84,35 |
| Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 3 389,0 | 3 388,9 | 3 350,4 |  | 98,86 | 98,86 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 389,0 | 3 388,9 | 3 350,4 |  | 98,86 | 98,86 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 1 277,7 | 1289,9 | 1283,9 |  | 100,48 | 99,53 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 277,7 | 1289,9 | 1283,9 |  | 100,48 | 99,53 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 934,7 | 922,5 | 906,6 |  | 96,99 | 98,28 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 934,7 | 922,5 | 906,6 |  | 96,99 | 98,28 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 1 176,5 | 1 176,5 | 1 159,9 |  | 98,59 | 98,59 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 176,5 | 1 176,5 | 1 159,9 |  | 98,59 | 98,59 |
| Основное мероприятие 1.8. «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 193,9 | 193,9 | 186,9 |  | 96,38 | 96,38 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 193,9 | 193,9 | 186,9 |  | 96,38 | 96,38 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 81,1 | 81,1 | 78,8 |  | 97,16 | 97,16 |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | 81,1 | 81,1 | 78,8 |  | 97,16 | 97,16 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 58,5 | 58,5 | 58,5 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 58,5 | 58,5 | 58,5 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 54,3 | 54,3 | 49,6 |  | 91,34 | 91,34 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 54,3 | 54,3 | 49,6 |  | 91,34 | 91,34 |
| Основное мероприятие 1.9. «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 869,6 | 869,6 | 842,6 |  | 96,89 | 96,89 |
|  |  | местный бюджет |  | 387,6 | 387,3 | 360,3 |  | 93,02 | 93,02 |
|  |  | областной бюджет |  | 482,3 | 482,3 | 482,3 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 271,0 | 271,0 | 271,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 271,0 | 271,0 | 271,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 598,6 | 598,6 | 571,6 |  | 95,48 | 95,48 |
|  |  | местный бюджет |  | 387,3 | 387,3 | 360,3 |  | 93,02 | 93,02 |
|  |  | областной бюджет |  | 211,3 | 211,3 | 211,3 |  | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2 963,7 | 2 963,7 | 2 914,1 |  | 98,32 | 98,32 |
|  |  | местный бюджет |  | 2 963,7 | 2 963,7 | 2 914,1 |  | 98,32 | 98,32 |
|  | Управление образования | всего |  | 2 963,7 | 2 963,7 | 2 914,1 |  | 98,32 | 98,32 |
|  |  | местный бюджет |  | 2 963,7 | 2 963,7 | 2 914,1 |  | 98,32 | 98,32 |
| Основное мероприятие 2.3 «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 135,2 | 135,2 | 107,2 |  | 79,28 | 79,28 |
|  |  | местный бюджет |  | 135,2 | 135,2 | 107,2 |  | 79,28 | 79,28 |
|  | Управление образования | всего |  | 135,2 | 135,2 | 107,2 |  | 79,28 | 79,28 |
|  |  | местный бюджет |  | 135,2 | 135,2 | 107,2 |  | 79,28 | 79,28 |
| Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 58 893,0 | 58 893,0 | 56 570,0 |  | 96,05 | 96,05 |
|  |  | местный бюджет |  | 6 692,3 | 6 692,3 | 5 847,4 |  | 87,37 | 87,37 |
|  |  | областной бюджет |  | 52 200,7 | 52 200,7 | 50 722,6 |  | 97,16 | 97,16 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 30 180,8 | 30 180,8 | 28 885,4 |  | 95,70 | 95,70 |
|  |  | местный бюджет |  | 2 947,4 | 2 947,4 | 2485,3 |  | 84,32 | 84,32 |
|  |  | областной бюджет |  | 27 233,4 | 27 233,4 | 26 400,1 |  | 96,94 | 96,94 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 28 712,2 | 28 712,2 | 27684,6 |  | 96,42 | 96,42 |
|  |  | местный бюджет |  | 3 744,9 | 3 744,9 | 3 362,1 |  | 89,77 | 89,77 |
|  |  | областной бюджет |  | 24 967,3 | 24 967,3 | 24 322,5 |  | 97,41 | 97,41 |
| Основное мероприятие 2.5 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2 543,6 | 2 543,6 | 1944,2 |  | 76,43 | 76,43 |
|  |  | местный бюджет |  | 1 329,9 | 1 329,9 | 899,8 |  | 67,65 | 67,65 |
|  |  | областной бюджет |  | 1 213,7 | 1 213,7 | 1044,4 |  | 86,05 | 86,05 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 1 331,7 | 1 331,7 | 999,0 |  | 75,01 | 75,01 |
|  |  | местный бюджет |  | 696,9 | 696,9 | 444,5 |  | 63,78 | 63,78 |
|  |  | областной бюджет |  | 634,8 | 634,8 | 554,5 |  | 87,35 | 87,35 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 1115,9 | 1115,9 | 842,9 |  | 75,53 | 75,53 |
|  |  | местный бюджет |  | 633,0 | 633,0 | 455,3 |  | 71,92 | 71,92 |
|  |  | областной бюджет |  | 482,9 | 482,9 | 397,6 |  | 82,33 | 82,33 |
|  | Управление образования | всего |  | 48,0 | 48,0 | 46,3 |  | 96,45 | 96,45 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 48,0 | 48,0 | 46,3 |  | 96,45 | 96,45 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 48,0 | 48,0 | 46,0 |  | 95,83 | 95,83 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 48,0 | 18,0 | 46,0 |  | 95,83 | 95,83 |
| Основное мероприятие 2.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 30,0 | 30,0 | 21,7 |  | 72,33 | 72,33 |
|  |  | местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 21,7 |  | 72,33 | 72,33 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 15,0 | 15,0 | 10,5 |  | 70,0 | 70,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 10,5 |  | 70,0 | 70,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 15,0 | 15,0 | 11,2 |  | 74,66 | 74,66 |
|  |  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 11,2 |  | 74,66 | 74,66 |
| Основное мероприятие 2.7 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | Управление образования | всего |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 27 831,3 | 27 831,3 | 25070,1 |  | 90,05 | 90,05 |
|  |  | местный бюджет |  | 27 712,5 | 27 712,5 | 25 029,7 |  | 90,31 | 90,31 |
|  |  | областной бюджет |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 100 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 83,8 | 83,8 | 5,4 |  | 6,44 | 6,44 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 7 863,8 | 7 863,8 | 7 563,6 |  | 96,18 | 96,18 |
|  |  | местный бюджет |  | 7 863,8 | 7 863,8 | 7 563,6 |  | 96,18 | 96,18 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 12 697,4 | 12 697,4 | 10803,7 |  | 85,09 | 85,09 |
|  |  | местный бюджет |  | 12 697,4 | 12 697,4 | 10 798,3 |  | 85,04 | 85,04 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 83,8 | 83,8 | 5,4 |  | 6,4 | 6,4 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 7 186,3 | 7 186,3 | 6702,8 |  | 93,27 | 93,27 |
|  |  | местный бюджет |  | 7 151,3 | 7 151,3 | 6667,8 |  | 93,23 | 93,23 |
|  |  | областной бюджет |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.8.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1754,9 | 1358,1 | 1094,1 |  | 62,35 | 80,56 |
|  |  | местный бюджет |  | 392,50 | 293,3 | 227,3 |  | 57,91 | 77,52 |
|  |  | областной бюджет |  | 1177,50 | 879,9 | 681,9 |  | 57,91 | 77,49 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 520,0 | 369,5 | 294,9 |  | 56,71 | 79,81 |
|  |  | местный бюджет |  | 130,0 | 92,4 | 73,7 |  | 56,69 | 79,76 |
|  |  | областной бюджет |  | 390,0 | 277,1 | 221,2 |  | 56,71 | 79,82 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 358,0 | 278,4 | 201,9 |  | 56,39 | 72,52 |
|  |  | местный бюджет |  | 82,50 | 69,6 | 50,5 |  | 61,21 | 72,56 |
|  |  | областной бюджет |  | 247,5 | 208,8 | 151,4 |  | 61,17 | 72,50 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 904,9 | 710,2 | 597,2 |  | 66,00 | 84,09 |
|  |  | местный бюджет |  | 180,0 | 131,3 | 103,1 |  | 57,27 | 78,52 |
|  |  | областной бюджет |  | 540,0 | 394,0 | 309,3 |  | 57,27 | 78,50 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.9 «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время. Приобретение подарков для первоклассников» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 52,5 | 52,5 | 50,4 |  | 96,00 | 96,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 52,5 | 52,5 | 50,4 |  | 96,00 | 96,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 20,0 | 20,0 | 18,2 |  | 91,00 | 91,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 18,2 |  | 91,00 | 91,00 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 20,0 | 20,0 | 19,7 |  | 98,5 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 19,7 |  | 98,5 | 98,5 |
| Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 44,0 | 44,0 | 8,8 |  | 20,0 | 20,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 44,0 | 44,0 | 8,8 |  | 20,0 | 20,0 |
|  | Управление образования | всего |  | 44,0 | 44,0 | 8,8 |  | 20,0 | 20,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 44,0 | 44,0 | 8,8 |  | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 4.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 409,5 | 409,5 | 408,2 |  | 99,68 | 99,68 |
|  |  | местный бюджет |  | 409,5 | 409,5 | 408,2 |  | 99,68 | 99,68 |
|  | Управление образования | всего |  | 409,5 | 409,5 | 408,2 |  | 99,68 | 99,68 |
|  |  | местный бюджет |  | 409,5 | 409,5 | 408,2 |  | 99,68 | 99,68 |
| Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 286,7 | 286,7 | 267,3 |  | 93,23 | 93,23 |
|  |  | местный бюджет |  | 286,7 | 286,7 | 267,3 |  | 93,23 | 93,23 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 24,1 | 24,1 | 21,0 |  | 87,13 | 87,13 |
|  |  | местный бюджет |  | 24,1 | 24,1 | 21,0 |  | 87,13 | 87,13 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 210,8 | 210,8 | 204,4 |  | 96,96 | 96,96 |
|  |  | местный бюджет |  | 210,8 | 210,8 | 204,4 |  | 96,96 | 96,96 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 29,0 | 29,0 | 25,6 |  | 88,27 | 88,27 |
|  |  | местный бюджет |  | 29,0 | 29,0 | 25,6 |  | 88,27 | 88,27 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 22,8 | 22,8 | 16,3 |  | 71,49 | 71,49 |
|  |  | местный бюджет |  | 22,8 | 22,8 | 16,3 |  | 71,49 | 71,49 |
| Основное мероприятие 4.3 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 135,2 | 135,2 | 135,0 |  | 99,85 | 99,85 |
|  |  | местный бюджет |  | 135,2 | 135,2 | 135,0 |  | 99,85 | 99,85 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 39,3 | 39,3 | 39,3 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 39,3 | 39,3 | 39,3 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 50,1 | 50,1 | 50,1 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 50,1 | 50,1 | 50,1 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 22,4 | 22,4 | 22,3 |  | 99,55 | 99,55 |
|  |  | местный бюджет |  | 22,4 | 22,4 | 22,3 |  | 99,55 | 99,55 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 23,4 | 23,4 | 23,4 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 23,4 | 23,4 | 23,4 |  | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 5.1 «Поощрение лучших обучающихся» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 42,1 | 42,1 | 25,6 |  | 60,80 | 60,80 |
|  |  | местный бюджет |  | 42,1 | 42,1 | 25,6 |  | 60,80 | 60,80 |
|  | Управление образования | всего |  | 42,1 | 42,1 | 25,6 |  | 60,80 | 60,80 |
|  |  | местный бюджет |  | 42,1 | 42,1 | 25,6 |  | 60,80 | 60,80 |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2 884,5 | 2 883,5 | 1836,6 |  | 63,67 | 63,69 |
|  |  | местный бюджет |  | 145,3 | 144,1 | 94,9 |  | 65,31 | 65,86 |
|  |  | областной бюджет |  | 2739,2 | 2739,4 | 1741,7 |  | 63,58 | 63,58 |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 25,9 | 28,1 | 18,9 |  | 72,97 | 67,26 |
|  |  | областной бюджет |  | 533,4 | 533,4 | 359,6 |  | 67,41 | 67,41 |
|  | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 30,7 | 33,3 | 16,8 |  | 54,72 | 50,45 |
|  |  | областной бюджет |  | 631,8 | 631,8 | 267,4 |  | 42,32 | 42,32 |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 22,7 | 24,5 | 18,0 |  | 79,29 | 73,46 |
|  |  | областной бюджет |  | 466,0 | 466,1 | 332,1 |  | 71,26 | 71,25 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 17,3 | 11,9 | 9,2 |  | 53,17 | 77,31 |
|  |  | областной бюджет |  | 255,4 | 225,4 | 174,7 |  | 68,40 | 77,50 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | местный бюджет |  | 8,2 | 4,4 | 3,5 |  | 42,68 | 79,54 |
|  |  | областной бюджет |  | 83,6 | 83,6 | 66,7 |  | 79,78 | 79,78 |
|  | МУ ДО «Детская спортивная школа» | местный бюджет |  | 18,3 | 19,8 | 15,3 |  | 83,61 | 77,27 |
|  |  | областной бюджет |  | 377,2 | 377,2 | 290,7 |  | 77,06 | 77,06 |
|  | Управление образования | местный бюджет |  | 8,0 | 8,0 | 4,5 |  | 56,25 | 56,25 |
|  |  | областной бюджет |  | 152,8 | 152,8 | 85,6 |  | 56,2 | 56,02 |
|  | Централизованная бухгалтерия | местный бюджет |  | 14,2 | 14,1 | 8,7 |  | 61,27 | 61,70 |
|  |  | областной бюджет |  | 269,0 | 269,1 | 164,9 |  | 61,30 | 61,28 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ, их                                                                                       формирования и реализации, проведения

оценки эффективности реализации муниципальных

программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016 – 2018 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  | Процент исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы |  | всего |  | 503 710,3 | 500 764,9 | 477 094,5 |  | 94,71 | 95,27 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 217 263,5 | 217 163,0 | 200 403,6 |  | 92,23 | 92,28 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 286 178,0 | 283 333,2 | 276 690,9 |  | 96,68 | 97,65 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 268,7 | 268,7 | 190,3 |  | 70,8 | 70,8 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 12 974,5 | 12 974,4 | 11 921,5 |  | 91,88 | 91,88 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 12 267,7 | 12 267,7 | 11 376,2 |  | 92,73 | 92,73 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 706,8 | 706,7 | 545,3 |  | 77,15 | 77,15 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 423,6 | 423,6 | 308,2 |  | 72,75 | 72,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14,2 | 14,2 | 8,6 |  | 60,56 | 60,56 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 409,4 | 409,4 | 299,6 |  | 73,18 | 73,18 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа | всего |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 77 675,0 | 77 917,9 | 76 462,0 |  | 98,43 | 98,13 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 34341,6 | 34 191,8 | 33 089,5 |  | 96,35 | 96,77 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 43 333,4 | 43 626,1 | 43 372,5 |  | 100,0 | 99,41 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 66 143,3 | 66 445,0 | 64 215,5 |  | 97,08 | 96,64 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 31 499,5 | 31 598,4 | 29 899,0 |  | 94,91 | 94,62 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 34 643,8 | 34 846,6 | 34 316,8 |  | 99,05 | 98,47 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 86 185,8 | 86 403,8 | 84 215,2 |  | 97,71 | 97,46 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 39 606,9 | 39 564,4 | 37670,5 |  | 95,11 | 95,21 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 46 578,9 | 46 839,4 | 46 545,1 |  | 99,92 | 99,37 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 91 375,5 | 89 815,3 | 85 128,2 |  | 93,16 | 94,78 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 10 202,7 | 10 202,7 | 7 927,9 |  | 77,70 | 77,70 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 80 772,8 | 79 612,6 | 77 200,3 |  | 95,57 | 96,96 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 89 204,9 | 87 462,4 | 82 690,2 |  | 92,69 | 94,54 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 12 022,4 | 12 022,4 | 9 779,8 |  | 81,34 | 81,34 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 77 182,5 | 75 439,9 | 72 910,4 |  | 94,46 | 96,64 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 20 295,5 | 20 308,2 | 18 665,8 |  | 91,97 | 91,91 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 19 556,2 | 19 607,6 | 18 141,1 |  | 92,76 | 92,52 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 739,3 | 700,6 | 521,7 |  | 70,56 | 74,46 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 37 480,8 | 37 216,4 | 32 969,7 |  | 87,96 | 88,58 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 36 588,5 | 36 488,1 | 32 403,4 |  | 88,56 | 88,80 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 623,6 | 477,6 | 376,0 |  | 60,29 | 78,72 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 268,7 | 268,7 | 190,3 |  | 70,82 | 70,82 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 21 935,4 | 21 782,4 | 20 639,8 |  | 94,09 | 94,29 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 21 147,9 | 21 107,8 | 20 071,8 |  | 94,91 | 95,09 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 787,5 | 674,6 | 568,0 |  | 72,12 | 84,19 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования». Основное мероприятие 1.5 «Организация питания обучающихся в организациях дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 184 944,2 | 185 802,9 | 184 281,1 |  | 99,64 | 99,18 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 73 118,6 | 73 061,6 | 71 719,9 |  | 98,08 | 98,16 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 111 825,6 | 112 741,3 | 112 611,2 |  | 95,22 | 99,88 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 31 130,3 | 31 130,3 | 27 737,3 |  | 89,10 | 89,10 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 31 130,3 | 31 130,3 | 27 737,3 |  | 89,10 | 89,10 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | местный бюджет | 10 326,0 | 10 326,0 |  | 9 552,7 | 92,51 | 92,51 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | местный бюджет | 9 213,9 | 9 213,9 | 8 138,6 |  | 88,32 | 88,32 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | местный бюджет | 11 590,4 | 11 590,4 | 10 076,0 |  | 86,93 | 86,93 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Поливитаминизация и обес-печение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 121,0 | 121,0 | 119,2 |  | 98,51 | 98,51 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 121,0 | 121,0 | 119,2 |  | 98,51 | 98,51 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | всего | 37,0 | 37,8 | 37,8 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,8 | 37,8 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | всего | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | всего | 43,0 | 43,0 | 41,2 |  | 95,81 | 95,81 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 41,2 |  | 95,81 | 95,81 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 10 279,9 | 10 127,9 | 9 907,5 |  | 96,37 | 97,82 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 279,9 | 10 127,9 | 9 907,5 |  | 96,37 | 97,82 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 3 668,9 | 3 641,0 | 3 600,9 |  | 98,14 | 98,89 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3 668,9 | 3 641,0 | 3 600,9 |  | 98,14 | 98,89 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 3 133,6 | 3 020,6 | 2 886,2 |  | 92,10 | 95,55 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3 133,6 | 3 020,6 | 2 886,2 |  | 92,10 | 95,55 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 3 477,3 | 3,466,3 | 3 420,3 |  | 98,36 | 98,67 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3 477,3 | 3,466,3 | 3 420,3 |  | 98,36 | 98,67 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 596,8 | 588,6 | 554,0 |  | 92,82 | 94,12 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 596,8 | 588,6 | 554,0 |  | 92,82 | 94,12 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 249,0 | 249,1 | 241,6 |  | 96,98 | 96,98 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 249,0 | 249,1 | 241,6 |  | 96,98 | 96,98 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 165,3 | 165,3 | 157,5 |  | 95,28 | 95,28 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 165,3 | 165,3 | 157,5 |  | 95,28 | 95,28 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 182,5 | 174,3 | 154,9 |  | 84,87 | 88,86 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 182,5 | 174,3 | 154,9 |  | 84,87 | 88,86 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1 481,1 | 1 538,1 | 1 511,1 |  | 102,0 | 98,24 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 999,1 | 1 055,8 | 1 028,8 |  | 102,9 | 97,44 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 482,3 | 482,3 | 482,3 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 571,0 | 571,0 | 571,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 571,0 | 571,0 | 571,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 910,1 | 967,1 | 940,1 |  | 103,2 | 97,20 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 698,8 | 755,8 | 728,8 |  | 104,2 | 96,42 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 211,3 | 211,3 | 211,3 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 10 053,3 | 10 053,3 | 9 346,4 |  | 92,96 | 92,96 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 10 053,3 | 10 053,3 | 9 346,4 |  | 92,96 | 92,96 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 10 053,3 | 10 053,3 | 9 346,4 |  | 92,96 | 92,96 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 10 053,3 | 10 053,3 | 9 346,4 |  | 92,96 | 92,96 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 405,8 | 405,8 | 376,2 |  | 92,70 | 92,70 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 405,8 | 405,8 | 376,2 |  | 92,70 | 92,70 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 405,8 | 405,8 | 376,2 |  | 92,70 | 92,70 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 405,8 | 405,8 | 376,2 |  | 92,70 | 92,70 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 172 558,3 | 169 197,7 | 161 341,9 |  | 93,49 | 95,35 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17 372,1 | 17 372,1 | 14 003,7 |  | 80,61 | 80,61 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 155 186,2 | 151 825,6 | 147 338,2 |  | 94,94 | 97,04 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 87 247,9 | 85 656,9 | 81 802,4 |  | 93,75 | 95,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8 854,9 | 8 854,9 | 6 203,2 |  | 70,05 | 70,05 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 79 393,0 | 77 802,0 | 75 599,2 |  | 95,22 | 97,16 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 85 156,6 | 83 387,1 | 79 441,9 |  | 93,28 | 95,26 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 9 517,2 | 9 517,2 | 7 800,5 |  | 81,96 | 81,96 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 75 639,4 | 73 869,9 | 71 641,4 |  | 94,71 | 96,98 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1 «Формирование фонда стимулирования руководителей общеобразовательных организаций | в том числе исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 27277,8 | 27277,8 | 25833,7 |  | 94,7 | 94,7 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2173,7 | 2173,7 | 1678,2 |  | 72,6 | 72,6 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 25104,1 | 25104,1 | 24155,5 |  | 96,2 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 27496,3 | 27496,3 | 25866,0 |  | 94,1 | 94,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2487,7 | 2487,7 | 2051,0 |  | 82,4 | 82,4 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 25008,6 | 25008,6 | 23815,0 |  | 95,2 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 153,8 | 153,7 | 97,6 |  | 63,5 | 63,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 153,8 | 153,7 | 97,6 |  | 63,5 | 63,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 7 346,0 | 7 362,5 | 5 824,4 |  | 79,28 | 79,10 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3 742,1 | 3 700,9 | 2 687,1 |  | 71,80 | 72,60 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3 603,9 | 3 661,6 | 3 137,3 |  | 87,05 | 85,68 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 3 631,5 | 3 662,3 | 2 895,7 |  | 79,73 | 79,06 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 851,7 | 1 851,7 | 1 294,6 |  | 69,91 | 69,91 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 779,8 | 1 810,6 | 1 601,1 |  | 89,95 | 88,42 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 3 433,5 | 3 419,1 | 2 651,4 |  | 77,22 | 77,54 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 890,4 | 1 849,2 | 1 392,5 |  | 73,66 | 75,30 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 543,1 | 1 569,9 | 1 268,9 |  | 82,23 | 80,82 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 140,6 | 140,6 | 132,6 |  | 94,31 | 94,31 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 140,6 | 140,6 | 132,6 |  | 94,31 | 94,31 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 140,4 | 140,5 | 134,7 |  | 95,94 | 95,87 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 140,4 | 140,5 | 134,7 |  | 95,94 | 95,87 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 60,0 | 60,0 | 32,5 |  | 54,16 | 64,16 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 32,5 |  | 54,16 | 64,16 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 30,0 | 30,0 | 21,3 |  | 71,0 | 71,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 21,3 |  | 71,0 | 71,0 |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 30,0 | 30,0 | 11,2 |  | 37,33 | 37,33 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 11,2 |  | 37,33 | 37,33 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 74,2 | 74,2 | 74,2 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 74,2 | 74,2 | 74,2 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа | всего |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 76 959,4 | 76 959,4 | 70 453,2 |  | 91,54 | 91,54 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 76 959,4 | 76 959,4 | 70 453,2 |  | 91,54 | 91,54 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 286,7 | 286,7 | 286,7 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 83,8 | 83,8 | 5,4 |  | 6,4 | 6,4 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 20 998,2 | 21 001,1 | 20 013,8 |  | 95,31 | 95,29 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 20 826,1 | 20 829,0 | 19 841,7 |  | 95,27 | 95,25 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 172,1 | 172,1 | 172,1 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 36 257,9 | 36 215,4 | 32 235,2 |  | 88,90 | 89,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 36 257,9 | 36 215,4 | 32 235,2 |  | 88,90 | 89,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 83,8 | 83,8 | 5,4 |  | 6,4 | 6,4 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 19 436,8 | 19 476,4 | 18 082,3 |  | 93,03 | 92,84 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 19 322,2 | 19 361,8 | 17 967,7 |  | 92,98 | 92,79 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 114,6 | 114,6 | 114,6 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 182,7 | 182,7 | 121,9 |  | 66,7 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 182,7 | 182,7 | 121,9 |  | 66,7 | 66,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1 754,9 | 1 358,0 | 909,2 |  | 51,80 | 66,92 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 392,5 | 293,2 | 227,3 |  | 57,91 | 77,52 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 177,5 | 879,9 | 681,9 |  | 57,91 | 77,49 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 184,9 | 184,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 520,0 | 369,5 | 294,9 |  | 56,71 | 79,81 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 130,0 | 92,4 | 73,7 |  | 56,71 | 79,76 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 390,0 | 277,1 | 221,2 |  | 56,71 | 79,82 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 358,0 | 278,3 | 201,9 |  | 56,39 | 72,54 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 82,5 | 69,5 | 50,5 |  | 61,21 | 72,66 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 247,5 | 208,8 | 151,4 |  | 61,17 | 72,50 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 904,9 | 710,2 | 597,2 |  | 65,99 | 84,08 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 180,0 | 131,3 | 103,1 |  | 57,27 | 78,52 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 540,0 | 394,0 | 309,3 |  | 57,27 | 78,50 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время. Приобретение подарков для первоклассников» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 178,9 | 178,9 | 176,8 |  | 98,82 | 98,82 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 178,9 | 178,9 | 176,8 |  | 98,82 | 98,82 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 17,9 | 17,9 | 17,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17,9 | 17,9 | 17,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 64,0 | 64,0 | 62,2 |  | 97,18 | 97,18 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 64,0 | 64,0 | 62,2 |  | 97,18 | 97,18 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 64,0 | 64,0 | 63,7 |  | 99,53 | 99,53 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 64,0 | 64,0 | 63,7 |  | 99,53 | 99,53 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 137,0 | 137,0 | 125,0 |  | 91,24 | 91,24 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 137,0 | 137,0 | 125,0 |  | 91,24 | 91,24 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 137,0 | 137,0 | 125,0 |  | 91,24 | 91,24 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 137,0 | 137,0 | 125,0 |  | 91,24 | 91,24 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 197,6 |  | 99,77 | 99,77 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 197,6 |  | 99,77 | 99,77 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 197,6 |  | 99,77 | 99,77 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 197,6 |  | 99,77 | 99,77 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1 003,2 | 1000,0 | 826,3 |  | 82,36 | 82,63 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 003,2 | 1000,0 | 826,3 |  | 82,36 | 82,63 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 313,1 | 313,1 | 258,6 |  | 82,59 | 82,59 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 313,1 | 313,1 | 258,6 |  | 82,59 | 82,59 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 419,1 | 417,2 | 406,8 |  | 97,06 | 97,50 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 419,1 | 417,2 | 406,8 |  | 97,06 | 97,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 106,1 | 104,8 | 77,6 |  | 71,13 | 74,04 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 106,1 | 104,8 | 77,6 |  | 71,13 | 74,04 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 71,0 | 71,0 | 28,6 |  | 40,28 | 40,28 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 71,0 | 71,0 | 28,6 |  | 40,28 | 40,28 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 93,9 | 93,9 | 54,7 |  | 58,25 | 58,25 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 93,9 | 93,9 | 54,7 |  | 58,25 | 58,25 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 291,9 | 295,1 | 290,5 |  | 99,52 | 98,44 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 291,9 | 295,1 | 290,5 |  | 99,52 | 98,44 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 89,0 | 89,0 | 85,5 |  | 96,06 | 96,06 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 89,0 | 89,0 | 85,5 |  | 96,06 | 96,06 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 101,7 | 103,6 | 103,0 |  | 101 | 99,42 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 101,7 | 103,6 | 103,0 |  | 101 | 99,42 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 50,5 | 51,8 | 51,7 |  | 102,3 | 99,80 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 50,5 | 51,8 | 51,7 |  | 102,3 | 99,80 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 50,7 | 50,7 | 50,4 |  | 99,40 | 99,40 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 50,7 | 50,7 | 50,4 |  | 99,40 | 99,40 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Поощрение лучших обучающихся» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 114,2 | 114,2 | 97,1 |  | 85,02 | 85,02 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 114,2 | 114,2 | 97,1 |  | 85,02 | 85,02 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 114,2 | 114,2 | 97,1 |  | 85,02 | 85,02 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 114,2 | 114,2 | 97,1 |  | 85,02 | 85,02 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 «Приобретение новогодних подарков для детей-активистов» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 83,3 | 83,3 | 63,4 |  | 76,11 | 76,11 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 83,3 | 83,3 | 63,4 |  | 76,11 | 76,11 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 83,3 | 83,3 | 63,4 |  | 76,11 | 76,11 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 83,3 | 83,3 | 63,4 |  | 76,11 | 76,11 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2 884,5 | 2 883,4 | 1836,6 |  | 63,67 | 63,67 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 145,3 | 144,2 | 94,9 |  | 65,31 | 65,81 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2739,2 | 2739,2 | 1741,7 |  | 63,58 | 63,58 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 25,9 | 28,1 | 19,0 |  | 73,35 | 67,61 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 533,4 | 533,4 | 359,6 |  | 67,41 | 67,41 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 30,7 | 33,3 | 16,8 |  | 54,72 | 50,45 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 631,8 | 631,8 | 267,4 |  | 42,32 | 42,32 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 22,7 | 24,5 | 18,0 |  | 79,29 | 73,46 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 466,0 | 466,0 | 332,1 |  | 71,26 | 71,26 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 17,3 | 11,9 | 9,2 |  | 53,17 | 77,31 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 255,4 | 255,4 | 174,7 |  | 68,40 | 77,50 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | местный бюджет |  | 8,2 | 4,4 | 3,5 |  | 42,68 | 79,54 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 83,6 | 83,6 | 66,7 |  | 79,78 | 79,78 |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская спортивная школа» | местный бюджет |  | 18,3 | 19,8 | 15,3 |  | 83,61 | 77,27 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 377,2 | 377,2 | 290,7 |  | 77,06 | 77,06 |  |  |  |
|  | Управление образования | местный бюджет |  | 8,0 | 8,0 | 4,5 |  | 56,25 | 56,25 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 152,8 | 152,8 | 85,6 |  | 56,2 | 56,02 |  |  |  |
|  | Централизованная бухгалтерия | местный бюджет |  | 14,2 | 14,2 | 8,6 |  | 60,56 | 60,56 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 269,0 | 269,0 | 164,9 |  | 61,30 | 61,30 |  |  |  |

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

| По показателям | Е, % | S, баллы |
| --- | --- | --- |
| 1.Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием | 106 | 10 |
| 2.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 100 | 10 |
| 3.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | 100 | 10 |
| 4.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | 100 | 10 |
| 5.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 100 | 10 |
| 6.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | 100 | 10 |
| 7.Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | 100 | 10 |
| 8.Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | 100 | 10 |
| 9.Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня | 100 | 10 |
| 10.Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | 100 | 10 |
| 11.Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | 100 | 10 |
| 12. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год | 79,0 | 8 |
| 13.Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | 100 | 10 |
| 14. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | 100 | 10 |

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R= 138/14 = 10   баллов.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (168071,4/177010,9)*100%=94,9 (%), показатель В равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(27/27)*100%=100 %, показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2018 год:

Е=10+10+8=28

5. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы   по состоянию на 1 января 2019 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).