Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

2019

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 11, 13 вышеназванного постановления.

|  | - Приложение № 5 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества

за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых статей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 8 / гр. 5 x 100) | (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый на 2015 - 2017 годы», ВСЕГО | 6 913,1 | - | 6 913,1 | - | 6 913,1 | 6 524,9 | - | 94,4 | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | 1 600,7 | - | 1 600,7 | - | 1 600,7 | 1 544,0 | - | 96,5 | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 5 312,4 | - | 5 312,4 | - | 5 312,4 | 4 980,9 | - | 93,8 | - | в результате экономии по фонду оплаты труда |

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых статей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 8 / гр. 5 x 100) | (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый на 2015 - 2017 годы», ВСЕГО | 1 000,0 | - | 5 206,2 | - | 5 206,2 | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 1 000,0 | - | 5 206,2 | - | 5 206,2 | - | - | - | - | отсутствие потребности в расходовании средств резервного фонда администра-ции |

|  | - Приложение № 9 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> | установленные на 2018год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение объема муниципального долга городского округа ЗАТО Светлый к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней | % | 0 | ≤ 50 | 0 | муниципальный долг отсутствует |
| 2 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | 103,3 | ≥ 95 | 104,2 | обусловлено поступлением в декабре 2018 года дополнительных доходов (НДФЛ) |
| 3 | Эффективность управления кредиторской задолженностью (отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета городского округа ЗАТО Светлый) | % | 0 | 0 | 0 | отклонение отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доля расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый, включенных в реестр расходных обязательств, в сумме расходов бюджета | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |
| 5 | Размещение информации о процессе организации и исполнения бюджета | да/нет | да | да | да | отклонение отсутствует |
| 6 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |
| 7 | Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета | % | 91 | ≥ 90 | 91,7 | отклонение отсутствует |
| 8 | Удельный вес проведенных мероприятий по оценке эффективности муниципальных программ от общего количества утвержденных муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

за  2018  год

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 2018 | 29.12.2018 | 12 119,3 | 6 524,9 | 12 119,3 | 6 524,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1. «Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 29.12.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1. «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 29.12.2018 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие 1. Разработка проекта распоряжения администрации городского округа ЗАТО Светлый «О создании и утверждении состава межведомственной комиссии по разработке проекта решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый «О бюджете городского округа ЗАТО Светлый» | 01.06.2018-30.07.2018 | 06.07.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие 2. Разработка нормативно-правового акта «О составлении и представлении отчетности об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений» | 01.12.2018-29.12.2018 | 10.01.2019 | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период» | 01.04.2018-15.11.2018 | 15.11.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие 1. Разработка Основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период | 01.07.2018-31.08.2018 | 30.08.2018 |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие 2. Разработка проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период | 01.04.2018-15.11.2018 | 15.11.2018 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.3. «Организация исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 01.01.2018-29.12.2018 | 29.12.2018 | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.4. «Составление и представление бюджетной отчетности городского округа ЗАТО Светлый» | 01.01 2018 – 01.05.2018 | 01.05.2018 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие 1. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый в управление финансов, экономического развития и муниципального имущества | январь 2018 года- в сроки, установленные управлением финансов | 23.01.2018 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие 2. Проверка годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый получателей средств бюджета | январь 2018 года- в сроки, установленные управлением финансов | 26.01.2018 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие 3. Формирование годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и представление его в установленные сроки в Министерство финансов Саратовской области | январь 2018 года- в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области | 02.02.2018 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие 4 . Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и проекта решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый в представительный орган городского округа ЗАТО Светлый | 01.03.2018 – 01.05.2018 | 11.04.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.5. «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля» | 2018 | 29.12.2018 | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.6. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 29.12.2018 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 1. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год | 15.11.2018-25.12.2018 | 11.12.2018 | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие 2. Разработка «Бюджета для граждан» на основе проекта решения о принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год | 15.11.2018- до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета | 15.11.2018 | - | - | - | - |
| 19 | Контрольное событие 3. Проведение публичных слушаний по проекту решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за отчетный финансовый год | 01.03.2018-31.05.2018 | 19.04.2018 | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие 4. Разработка «Бюджета для граждан» на основе проекта решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за отчетный финансовый год | 01.05.2018-31.05.2018 | 11.04.2018 | - | - | - | - |
| 21 | Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | 2018 | 29.12.2018 | 1600,7 | 1 544,0 | 1600,7 | 1 544,0 |
| 22 | Мероприятие 2.1. «Оценка эффективности исполнения муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» | 01.02.2018-01.04.2018 | 22.03.2018 | - | - | - | - |
| 23 | Контрольное событие 1. Подготовка сводного годового доклада об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ | 01.02.2018-01.04.2018 | 23.03.2018 | - | - | - | - |
| 24 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2018 | 29.12.2018 | 5 312,4 | 4 980,9 | 5 312,4 | 4 980,9 |
| 25 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 29.12.2018 | 5 206,2 | - | 5 206,2 | - |
| 26 | Контрольное событие 1 Представление Отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый» | в сроки, установленные для сдачи ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый | 11.04.2018 | - | - | - | - |

|  | Приложение № 11 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2018 год

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.02.2018 № 39 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «20532,9» заменить цифрами «21533,1», цифры «6913,1» заменить цифрами «7913,1»; в приложении № 3строки: «; Муници-пальная прог-рамма, всего; местный бюджет; 20533,1; 6913,1; 6810,0; 6810,0. в том числе по исполнителям:. Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества; местный бюджет; 20533,1; 6913,1; 6810,0; 6810,0; ». заменить строками: «; Муници-пальная прог-рамма, всего; местный бюджет; 21533,1; 7913,1; 6810,0; 6810,0. в том числе по исполнителям:. Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества; местный бюджет; 21533,1; 7913,1; 6810,0; 6810,0. Администрация городского округа ЗАТО Светлый; местный бюджет; 1000,0; 1000,0; 0,0; 0,0; ». после строки: «; Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; Управление финансов, экономического развития и муниципаль-ного имущества; местный бюджет; 15763,0; 5312,4; 5225,3; 5225,3; ». дополнить строкой: «; Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый»; Администрация городского округа ЗАТО Светлый; местный бюджет; 1000,0; 1000,0; 0,0; 0,0; ». в приложении № 4: в пункте 3 графы 8 цифры «5312,4» заменить цифрами «5164,7»; в пункте 4 графы 8 цифры «0,0» заменить цифрами «1000,0» | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.11.2018 № 309 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «21533,1» заменить цифрами «21532,9»; в приложении № 1: строку: «; 7; Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета; %; 89,8; 91,2; ≥ 90; ≥ 90; ≥ 90; ». заменить строкой: «; 7; Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета; %; 89,8; 91,2; ≥ 90; ≥ 85; ≥ 85; ». в приложении № 3: в пункте 1 графы 5 цифры «21533,1» заменить цифрами «21532,9», графы 7 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9», графы 8 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9»; в пункте 2 графы 5 цифры «21533,1» заменить цифрами «20532,9», графы 6 цифры «7913,1» заменить цифрами «6913,1», графы 7 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9», графы 8 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9»; в пункте 4 графы 5 цифры «4770,1» заменить цифрами «4769,9», графы 7 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6», графы 8 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6»; в приложении № 4: в пункте 2 графы 9 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6», графы 10 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6»; в пункте 3 графы 8 цифры «5164,7» заменить цифрами «5312,4»; в пункте 4 графы 8 цифры «0,0» заменить цифрами «1000,0». | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  | Приложение № 13 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего | 7 913,1 | 12 119,3 | 6 524,9 | 82,5 | 53,8 |
|  |  | местный бюджет | 7 913,1 | 12 119,3 | 6 524,9 | 82,5 | 53,8 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества | всего | 6 913,1 | 6 913,1 | 6 524,9 | 94,4 | 94,4 |
|  |  | местный бюджет | 6 913,1 | 6 913,1 | 6 524,9 | 94,4 | 94,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 000,0 | 5 206,2 | - |  | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 206,2 | - |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | Итого по всем исполнителям | всего | 1 600,7 | 1 600,7 | 1 544,0 |  | 96,5 | 96,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 600,7 | 1 600,7 | 1 544,0 |  | 96,5 | 96,5 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества | всего | 1 600,7 | 1 600,7 | 1 544,0 |  | 96,5 | 96,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 600,7 | 1 600,7 | 1 544,0 |  | 96,5 | 96,5 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям | всего | 5 312,4 | 5 312,4 | 4 980,9 |  | 93,8 | 93,8 |
|  |  | местный бюджет | 5 312,4 | 5 312,4 | 4 980,9 |  | 93,8 | 93,8 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества | всего | 5 312,4 | 5 312,4 | 4 980,9 |  | 93,8 | 93,8 |
|  |  | местный бюджет | 5 312,4 | 5 312,4 | 4 980,9 |  | 93,8 | 93,8 |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение | Итого по всем исполнителям | всего | 1 000,0 | 5 206,2 | - |  | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 206,2 | - |  | 0 | 0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 000,0 | 5 206,2 |  | - | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 206,2 |  | - | 0 | 0 |

|  | Приложение № 14 |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=100%				=>	 S1=10

R=10×88=10

Е2=104,295×100%=110%	=>	 S2=10

Е3=100%				=>	 S3=10

Е4=100100×100%=100%		=>	 S4=10

Е5=100%				=>	 S5=10	=>

Е6=100100×100%=100%		=>	 S6=10

Е7=91,790×100%=102%		=>	 S7=10

Е8=100100×100%=100%		=>	 S8=10

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 10 баллам.

- Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - В:

10 баллов при значении С ≥100%;

8 баллов при значении 90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении   50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении С < 50%,

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=6524,912119,3×100%=54%	 =>	 В=3 баллов

- Полнота реализации мероприятий муниципальной программы - M:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=99×100%=100%	=>	 М=10 баллов

- Оценка в целом за отчетный год:

E = R + B + M=10 баллов + 3 балла + 10 баллов = 23 балла

Вывод: Значение Е составляет 23 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» в 2018 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый – начальник

управления финансов, экономического развития

и муниципального имущества                                                                О.Н. Шандыбина

Исполнитель 	           			          			         Е.С. Радзиховская

«11» февраля 2019 года