Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации  в городском округе  ЗАТО Светлый»

на 2016-2018 годы

за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года 
№ 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы составлен по формам согласно приложениям 5,9,10,11, 13,15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 12 месяцев 2018 года

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе - ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | 4367,3 | 385,1 | 4367,3 | 385,1 | 4367,3 | 4052,9 | 267,1 | 92,8 | 69,4 | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОМС. Предоставление официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа и области, иной официальной информации |
| 1 | - Основное мероприятие 1 Поддержка функционирования, модернизация и актуализация официального сайта администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | - Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 1416,7 |  | 1416,7 |  | 1416,7 | 1136,0 |  | 80,2 |  | Количество выпусков - 52 |
| 3 | - Основное мероприятие 3. - «Обеспечение деятельности МУ «Телеканал «Светлый» | 2939,3 |  | 2939,3 |  | 2939,3 | 2911,8 |  | 99,1 |  | Количество выхода новостей - 46 |
| 4 | Основное мероприятие 4. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | 11,3 | 215,1 | 11,3 | 215,1 | 11,3 | 5,1 | 97,1 | 45,1 | 45,1 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» |  | 170,0 |  | 170,0 |  |  | 170,0 |  | 100,0 | В газете размещена 151 статья, содержащая социально-значимую информацию |

_________________________

* указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе»

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2017 год | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодный тираж газеты «Светлые вести» | экз. | 910 | 930 | 920 | Снижение количества подписчиков в связи увеличением количества пользователей сети Интернет |
| 2 | Выход издания газеты «Светлые вести» (в неделю) | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество абонентов кабельной сети телеканала «Светлый» | чел. | 2310 | 2350 | 2190 | Снижение количества абонентов кабельной сети в связи с увеличением количества пользователей сети Интернет |
| 4 | Выход новостных выпусков телеканала «Светлый» (в неделю) | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество новостных материалов, размещенных на официальном сайте (в год) | шт. | 347 | - | - |  |
| 6 | Сумма средств от приносящей доход деятельности: привлечение и увеличение количества платных услуг, оказываемых МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | тыс. рублей | 163,65 | 100,0 | 174,33 |  |
| 7 | Сумма средств от приносящей доход деятельности: привлечение и увеличение количества платных услуг, оказываемых МУ «Телеканал «Светлый» | тыс. рублей | 1745,36 | 105,0 | 1722,24 |  |
| 8 | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год | % | - | не менее 4,0 | не менее 4,0 | По МУ «Телеканал» «Светлый» – составило 6,22%, по редакции газеты «Светлые вести» – 20,3% за счет внутреннего совмещения 0,5 ставки уборщика и доплаты секретарю 50% должностного оклада за корреспондента находящего в декретном отпуске |
| 9 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | 0 | 0 |  |
| 10 | Публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений | % | - | 100 | 100 | - |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

Отчетный период: за 12 месяцев  2018  года

Ответственный исполнитель: управляющий делами - начальник управления делами  Панитевская М.В.

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016-2018 | 2018 | 4752,4 | 4320,0 | 4367,3 | 4052,9 |  |  | 385,1 | 267,1 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности МУ «Телеканал «Светлый» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 2939,3 | 2911,8 | 2939,3 | 2911,8 |  |  | 2939,3 | 2911,8 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 3. « Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 1416,7 | 1136,0 | 1416,7 | 1136,0 |  |  | 1416,7 | 1136,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 4. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | 226,4 | 102,2 | 11,3 | 5,1 |  |  | 215,1 | 97,1 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 5. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | 170,0 | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 | 170,0 |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2018 год

Наименование муниципальной программы: «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

Ответственный исполнитель: управляющий делами - начальник управления делами  Панитевская М.В.

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.03.2016 № 97 | Внести следующие изменения: строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и составляет 10 592,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4148,3 тысяч рублей; 2017 год – 3 210,7 тысяч рублей; 2018 год – 3 233,2 тысяч рублей в пункте 5 цифры «10 142,7» заменить цифрами «10 592,2», цифры «3 698,8» заменить цифрами «4148,3»; в приложении № 3: в пункте 2 цифры «1 224,4» заменить цифрами «1331,9»; в пункте 3 цифры «2 443,1» заменить цифрами «2785,1»; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.12.2016 № 332 | Внести следующие изменения: строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и составляет 10 588,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4144,3 тысяч рублей; 2017 год – 3 210,7 тысяч рублей; 2018 год – 3 233,2 тысяч рублей в пункте 5 цифры «10 592,2» заменить цифрами «10 588,2», цифры «4148,3» заменить цифрами «4144,3»; в пункте 2 приложения № 3 цифры «1331,9» заменить цифрами «1327,9»; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 14.04.2017 № 108 | Внести следующие изменения: строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и составляет 11 413,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 035,6 тысяч рублей; 2018 год – 3 233,2 тысяч рублей в пункте 5 цифры «10 588,2» заменить цифрами «11 413,1», цифры «3 210,7» заменить цифрами «4 035,6»; пункт 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «5 Количество новостных материалов, размещенных на официальном сайте (в год) шт. 110 120 130»; приложение № 2, № 3, № 4 изложено в новой редакции | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.07.2017 № 180 | Внести следующие изменения: строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и составляет 11 548,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 3 233,2 тысяч рублей в пункте 5 цифры «11 413,1» заменить цифрами «11 548,3», цифры «4 035,6» заменить цифрами «4 170,8»; в пункте 2 приложения № 3 цифры «2 668,6» заменить цифрами «2 803,8»; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.03.2018 № 51 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания: «- отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год – не менее 4,0%; - количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда – 0 чел.»; строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 12812,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 4497,6 тысяч рублей; из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 4132,1 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 365,5 тысяч рублей б) пункт 3 после слов «2018 год – не менее 105,0 тысяч рублей» дополнить абзацами следующего содержания: «отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год – не менее 4,0%; количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда – 0 чел.»; в) пункт 5 изложить в редакции: «Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств бюджета Саратовской области и городского округа ЗАТО Светлый. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложении №4. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.»; г) в пункте 7 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»; д) приложение № 1 дополнить строками следующего содержания: 8; Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год; %; -; -; -; -; не менее 4,0. 9; Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда; чел.; -; -; -; -; 0. е) приложения № 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.08.2018 № 237 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «- публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений – 100%»; строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 12833,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 4518,4 тысяч рублей; из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 12448,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 4133,3 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области – 385,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 385,1 тысяч рублей. б) в пункте 3 после слов: «оплаты труда – 0 человек» дополнить словами: «публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений – 100%»; в) приложение № 1 дополнить строками следующего содержания: «10; Публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений; %; -; -; -; -; 100. г) приложения №№ 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.12.2018 № 350 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 13 067,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 4 752,4 тысяч рублей; из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 12 682,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 4 144,3 тысяч рублей; 2017 год – 4 170,8 тысяч рублей; 2018 год – 4 367,3 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области – 385,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 385,1 тысяч рублей. б) приложения № 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |  | всего | 4752,4 | 4752,4 | 4320,0 | 90,9 | 90,9 |
|  |  | местный бюджет | 4367,3 | 4367,3 | 4052,9 | 92,8 | 92,8 |
|  |  | областной бюджет | 385,1 | 385,1 | 267,1 | 69,3 | 69,3 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 1673,9 | 1673,9 | 1342,4 | 80,2 | 80,2 |
|  |  | местный бюджет | - 1421,1 | 1421,1 | 1137,8 | 80,1 | 80,1 |
|  |  | областной бюджет | - 252,8 | 252,8 | 204,6 | 80,9 | 80,9 |
|  | Исполнитель 3 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | - 3078,5 | 3078,5 | 2977,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | местный бюджет | - 2946,2 | 2946,2 | 2915,1 | 98,9 | 98,9 |
|  |  | областной бюджет | - 132,3 | 132,3 | 62,5 | 47,2 | 47,2 |
| - 98,Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 1416,7 | 1416,7 | 1136,0 | 80,2 | 80,2 |
|  |  | местный бюджет | - 1416,7 | 1416,7 | 1136,0 | 80,2 | 80,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 3. - «Обеспечение деятельности МУ «Телеканал «Светлый» | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | - 2939,3 | 2939,3 | 2911,8 | 99,1 | 99,1 |
|  |  | местный бюджет | - 2939,3 | 2939,3 | 2911,8 | 99,1 | 99,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | - 139,2 | 139,2 | 65,7 | 47,2 | 47,2 |
|  |  | местный бюджет | - 6,9 | 6,9 | 3,3 | 47,8 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | - 132,3 | 132,3 | 62,5 | 47,2 | 47,2 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» вести» | всего | - 87,2 | 87,2 | 36,4 | 41,7 | 41,7 |
|  |  | местный бюджет | - 4,4 | 4,4 | 1,8 | 40,9 | 40,9 |
|  |  | областной бюджет | - 82,8 | 82,8 | 34,6 | 41,8 | 41,8 |
| Основное мероприятие 5. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | - 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

произведенных за 2016 – 2018 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |  | всего | 4144,3+ 4170,8+ 4752,4= 13067,5 | 4144,3+ 4170,8+ 4752,4= 13067,5 | 4039,4+ 3839,1+ 4320,0= 12198,5 | 94,1 | 94,1 |
|  |  | местный бюджет | 4144,3+ 4170,8+ 4367,3= 12682,4 | 4144,3+ 4170,8+ 4367,3= 12682,4 | 4039,4+ 3839,1+ 4052,9= 11931,4 | 94,1 | 94,1 |
|  |  | областной бюджет | 385,1 | 385,1 | 267,1 | 69,3 | 69,3 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 31,3 | 31,3 | 28,9 | 92,3 | 92,3 |
|  |  | местный бюджет | 31,3 | 31,3 | 28,9 | 92,3 | 92,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1673,9= - 4368,8 | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1673,9= 4368,8 | 1298,3+ 1223,7+ 1342,4= 3864,4 | 88,5 | 88,5 |
|  |  | местный бюджет | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1421,1= - 4116,0 | - 1327,9+ - 1367,0+ 1421,1= 4116,0 | 1298,3+ 1223,7+ 1137,8= 3659,8 | 88,9 | 88,9 |
|  |  | областной бюджет | - 252,8 | 252,8 | 204,6 | 80,9 | 80,9 |
|  | Исполнитель 3 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | - 2785,1+ - 2803,8+ - 3078,5= - 8667,4 | - 2785,1+ - 2803,8+ - 3078,5= 8667,4 | 2712,2+ 2615,4+ 2977,6= 8305,2 | 95,8 | 95,8 |
|  |  | местный бюджет | - 2785,1+ - 2803,8+ - 2946,2= - 8535,1 | - 2785,1+ - 2803,8+ 2946,2= 8535,1 | 2712,2+ 2615,4+ 2915,1= 8242,7 | 96,6 | 96,6 |
|  |  | областной бюджет | - 132,3 | 132,3 | 62,5 | 47,2 | 47,2 |
| - Основное мероприятие 1. «Поддержка функционирования, модернизация и актуализация официального сайта администрации» | МУ «Служба МТО и ТО» | всего | - 31,3 | 31,3 | 28,9 | 92,3 | 92,3 |
|  |  | местный бюджет | - 31,3 | 31,3 | 28,9 | 92,3 | 92,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1416,7= - 4111,6 | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1416,7= 4111,6 | 1298,3+ 1223,7+ 1136,0= 3658,0 | 89,0 | 89,0 |
|  |  | местный бюджет | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1416,7= - 4111,6 | - 1327,9+ - 1367,0+ - 1416,7= 4111,6 | 1298,3+ 1223,7+ 1136,0= 3658,0 | 89,0 | 89,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 3. - «Обеспечение деятельности МУ «Телеканал «Светлый» | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | - 2785,1+ - 2803,8+ - 2939,3= - 8528,2 | - 2785,1+ - 2803,8+ - 2939,3= 8528,2 | 2712,2+ 2615,4+ 2911,8= 8239,4 | 96,6 | 96,6 |
|  |  | местный бюджет | - 2785,1+ - 2803,8+ - 2939,3= - 8528,2 | - 2785,1+ - 2803,8+ - 2939,3= 8528,2 | 2712,2+ 2615,4+ 2911,8= 8239,4 | 96,6 | 96,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | МУ «Телеканал «Светлый» | всего | - 139,2 | 139,2 | 65,7 | 47,2 | 47,2 |
|  |  | местный бюджет | - 6,9 | 6,9 | 3,3 | 47,8 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | - 132,3 | 132,3 | 62,5 | 47,2 | 47,2 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» вести» | всего | - 87,2 | 87,2 | 36,4 | 41,7 | 41,7 |
|  |  | местный бюджет | - 4,4 | 4,4 | 1,8 | 40,9 | 40,9 |
|  |  | областной бюджет | - 82,8 | 82,8 | 34,6 | 41,8 | 41,8 |
| Основное мероприятие 5. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | - 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

за  2018 год

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=8+10+8+10+10+10+10+10+109=9,6 балла

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=920930=98,92%(S1=8баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=11=100,00%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=21902350=93,19%(Salignl3=8 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=11=100,00%(Salignl4=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=174,33100,00=174,33%(S6=10 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=1722,24105,0=1640,23%(S7=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=100,0%(S8=10 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=100%(S9=10 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=100,0100,0=100,0%(S10=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=4320.04752.4×100,0%=90,9%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=44×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,6 +8+10 = 27,6 балла

Вывод: Значение Е составляет 27,6 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы Развитие средств массовой информации в городском округе  ЗАТО Светлый» в 2018 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).