| Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы по состоянию на 1 января 2019 года 2019 год |  |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

администрации городского округа  ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2018 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/ внебюд жетные средства | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/ внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/вне бюджетные средства |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
|  | «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2018 год обращения от граждан, связанные с вопросами защиты прав потребителей, поступившим по телефонам горячей линии и электронной почты не поступали |
| 2 | Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказано 6 бесплатных консультационных услуг в сфере защиты прав потребителей |
| 3 | Организация и проведение семинаров-совещаний, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства и населения городского округа ЗАТО Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04.2018 в 15.00: актовый зал администрации городского округа ЗАТО Светлый, семинар по вопросу применения контрольно-кассовой техники на территории городского округа ЗАТО Светлый; 24.05.2018 в 15.00: актовый зал администрации городского округа ЗАТО Светлый, круглый стол на тему «Проблемы малого предпринимательства на территории городского округа ЗАТО Светлый»; 25.05.2018 в 14.00: актовый зал администрации городского округа ЗАТО Светлый, семинар по вопросу применения контрольно-кассовой техники на территории городского округа ЗАТО Светлый 25.05.2018: администрация городского округа ЗАТО Светлый (24 кабинет), День открытых дверей, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 4 | Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2018 году обеспечено 10 публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности |
| 5 | Размещение информации для потребителей на официальном сайте городского округа ЗАТО Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок» создана вкладка «Информация для участников потребительского рынка» |
| 6 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По вопросам защиты прав потребителей организована «горячая линия», куда граждане могут обратиться по телефону 89276236709 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.30 |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей

на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2018 – 2020 годы»

на 1 января 2019 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному 2017 | Установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав | % | 5 | 5 | 6 | 120 % |
| 2 | Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в семинарах-совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | ед. | 5 | 5 | 6 | 120 % |
| 3 | Количество публикаций в средствах массовой информации информационно-справочных материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | ед. | 5 | 5 | 10 | 200 % |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

Отчетный период: на 01 января 2019 года

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2018 – 2020 годы

на 1 января 2019 года

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | – |

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2018 – 2020» | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2019 года

1. Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R= сумма (120+120+200)/3=440/3=146,66

Показатель R равен 10 баллам.

E1=(6//5)*100%= 120;

Е2=(6/5)*100%=120;

Е3=(10/5)*100%=200;

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= 100%

Показатель В равен 10 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(6/6)*100%=100 %

Показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2018 год:

E = R + B + M

Е=10+10+10= 30 баллов.

Если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой.

- 5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы по состоянию на 1 января 2019 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).