Сводная таблица

о ходе реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

за 9 месяцев 2018 года

(отчетный период)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утвержде ны лимиты бюджетных обязатель ств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Общий процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местно го бюдже та | за счет целевых средств: ФБ/ОБ/ ВБ | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств: ФБ/ОБ/ ВБ | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств: ФБ/ОБ/ВБ |  |  |  | за счет средств местно го бюдже та | за счет целевых статей: ФБ/ОБ/ ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый на 2018 - 2020 годы» | 7 913,1 |  | 7 913,1 |  | 7 913,1 | 4 970,3 |  | 62,81 |  | 62,81 |
| 2 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | 9 549,9 |  | 9 549,9 |  | 9 549,9 | 4 376,9 |  | 45,83 |  | 45,83 |
| 3 | Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения» на 2016-2018 годы | 8 999,0 |  | 7 422,9 |  | 7 422,9 | 4 747,8 |  | 63,96 |  | 63,96 |
| 4 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы | 11 854,0 | 4 017,3 | 11 854,0 | 4 017,3 | 11 854,0 | 276,7 |  | 2,33 |  | 1,74 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы | 11 166,3 | 2 974,9 | 11 166,3 | 2 974,9 | 11 166,3 | 7 636,3 | 2 136,0 | 68,39 | 71,80 | 69,11 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы | 23 775,5 | 906,2 | 24 073,1 | 929,5 | 24 073,1 | 15 569,7 | 456,10 | 64,68 | 49,07 | 64,10 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы | 1 043,4 | 256,0 | 1 437,6 | 256,0 | 1 437,6 | 711,8 | 52,3 | 49,51 | 20,43 | 45,12 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый на 2014-2020 годы» | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе ЗАТО Светлый на 2017-2019 годы» | 815,4 |  | 815,4 |  | 815,4 | 624,1 |  | 76,54 |  | 76,54 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | 4 133,3 | 385,1 | 4 133,3 | 385,1 | 4 133,30 | 2 798,7 | 129,2 | 67,71 | 33,55 | 64,80 |
| 11 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2016–2020 г | 1 748,8 |  | 1 702,70 |  | 1 702,70 | 28,70 |  | 1,69 |  | 1,69 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы | 420,7 | 1 056,2 | 420,7 | 1 056,2 | 420,7 | 130,9 |  | 31,11 |  | 8,86 |
|  | подпрограмма «Физическая культура и спорт» | 381,2 | 1 056,2 | 381,2 | 1 056,2 | 381,2 | 107,2 |  | 28,12 |  | 7,46 |
|  | подпрограмма «Молодежная политика» | 39,5 |  | 39,5 |  | 39,5 | 23,7 |  | 60,00 |  | 60,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 - 2018 годы | 76 939,3 | 101 291,6 | 76 853,1 | 102 254,4 | 76 853,1 | 49 000,7 | 66 879,1 | 63,76 | 65,40 | 64,70 |
| 14 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | 96,0 | 2 002,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 - 2018 годы | 3 929,0 | 1 500,0 | 3 929,0 | 1 500,00 | 3 929,0 | 2 892,9 |  | 73,63 |  | 53,29 |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 - 2022 годы | 827,2 |  | 827,2 |  | 827,2 | 54,4 |  | 6,58 |  | 6,58 |
| 17 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017- 2019 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
| 18 | Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
| 19 | Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа не требует финансового обеспечения |
|  | ВСЕГО: | 163 225,9 | 114 389,5 | 162 113,3 | 113 373,4 | 162 113,3 | 93 834,9 | 69 652,7 | 57,88 | 61,44 | 59,35 |

Отделом экономического развития управления финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» был проведен сбор и анализ отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ о реализации вышеуказанных программ за 9 месяцев 2018 года. Плановый объем программных расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый в отчетном периоде исполнен на 59,35%. В соответствии с утвержденными план-графиками реализации муниципальных программ основные мероприятия исполнены в намеченные сроки.

Всего  предусмотрено средств в муниципальных программах городского округа ЗАТО Светлый – 277 615,4* тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 242,3 тыс. рублей по программе:  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы  в размере – 242,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 111 787,5 тыс. рублей по программам: «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы  в размере – 396,1 тыс. рублей, «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы в размере – 101 022,9 тыс. рублей, «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы – 2 566,5 тыс. рублей, «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы – 906,2 тыс. рублей, «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы – 4 017,3 тыс. рублей, «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы – 385,1 тыс. рублей, «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы – 993,4 тыс. рублей, «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы – 1 500,0 тыс. рублей;

средства бюджета городского округа ЗАТО Светлый –  163 225,9 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 2 359,7 тыс. рублей по программам: «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы  в размере – 1 363,8 тыс. рублей,  «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы – 408,4 тыс. рублей, «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы в размере – 268,7 тыс. рублей, «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы – 62,8 тыс. рублей и внебюджетных средств МУПов – 256,0 тыс. рублей по программе «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы.

В 4 муниципальных программах по состоянию на 01.10.2018 года выявлено несоответствие Паспорта программы с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый о бюджете городского округа ЗАТО Светлый.

В целях повышения эффективности реализации указанных муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в срок до 1 декабря 2018 года провести ряд мероприятий:

внести изменения в Паспорт программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями бюджета городского округа ЗАТО Светлый по состоянию на 01.10.2018 года;

провести анализ целевых показателей и перечня основных мероприятий.