Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2015 – 2017 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2015-2017 годы составлен по формам согласно приложениям 5,9,10,11,12,14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

|  | приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

2015 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  |  |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  |  |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  |  |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет целевых средств |  | Исполнение (процент) |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет целевых средств |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) |  | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2015-2017 годы | 256,8 | 0,0 |  |  | 256,8 |  | 0,0 | 256,8 |  | 223,5 |  |  | 0,0 | 87,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | 197,8 | 0,0 |  | 197,8 |  |  | 0,0 | 197,8 |  | 165,6 |  |  | 0,0 | 83,7 |  | 0,0 |  |  | Исполнена частично |
| Основное мероприятие: 1.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 1.2 Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | 177,0 | 0,0 |  | 177,0 |  |  | 0,0 | 177,0 |  |  | 144,8 |  | 0,0 | 81,8 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 1.3 Подготовка спортивного резерва | 20,8 | 0,0 |  | 20,8 |  |  | 0,0 | 20,8 |  |  | 20,8 |  | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Молодежная политика» | 59,0 | 0,0 |  | 59,0 |  |  | 0,0 | 59,0 |  |  | 57,9 |  | 0,0 | 98,1 |  | 0,0 |  |  | Исполнена частично |
| Основное мероприятие: 2.1 Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня | 11,0 | 0,0 |  | 11,0 |  |  | 0,0 | 11,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 | 90,9 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.2 Поддержка талантливой молодежи | 30,0 | 0,0 |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.3 Информационное обеспечение системы работы с молодежью | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.4 Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи | 15,0 |  | 0,0 | 15,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  |  | 14,9 | 0,0 |  | 99,3 |  |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие: 2.5 Проведение мероприятий патриотической направленности | 3,0 |  | 0,0 | 3,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |

|  | приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2015 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 40 | 41 | 41 |  |
| 2. | Доля населения, принимающего участие в муниципальных спортивных соревнованиях, от общей численности населения | % | 20 | 21 | 21 |  |
| 3. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории городского округа ЗАТО Светлый, от общего количества молодежи | % | 66,5 | 67 | 75 |  |
| 4. | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, от общего количества молодежи | % | 4 | 5 | 3 | В связи с ротацией военнослужащих в/ч 89553 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 84 | 85 | 85 |  |
| 1.2 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый – членов сборных команд Саратовской области | ед. | 10 | 12 | 11 | В связи с ротацией военнослужащих в/ч 89553 |
| 1.3 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый, имеющих спортивно-массовые разряды | ед. | 143 | 150 | 122 |  |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации молодежной политики | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.2 | Доля молодых людей членов молодежных и детских общественных организаций и объединений, включенных в реализацию молодежной политики | % | 22,5 | 23 | 21 | В связи с ротацией военнослужащих в/ч 89553 |

|  | приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2015 год

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 01.09.2015 № 258 | Изменение в названии ответственного исполнителя муниципальной программы; изменение в соисполнителях муниципальной программы; перераспределение бюджетных ассигнований, в связи с изменением получателей | В целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.09.2015 № 303 | Перераспределение бюджетных ассигнований, в связи с изменением получателей | В целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 01.12.2015 № 373 | Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с экономией | В связи с прогнозируемой экономией и в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.12.2015 № 400 | Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с экономией | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 22.10.2015 № 33 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2014 № 48 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год», в связи с прогнозируемой экономией и в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 08.02.2016 № 53 | Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с экономией | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 10.12.2015 № 44 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2014 № 48 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год», в связи с прогнозируемой экономией и в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый эффективного |

|  | приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей |  | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  | начала реализа-ции |  |  | окон- чания реали- зации | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования) | 2015 |  | 2017 |  | 2015 |  | 2017 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения ГО ЗАТО Светлый, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения ГО ЗАТО Светлый |  | Отсутствие бюджетных ассигнований |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Управление образования | 2015 |  | 2017 |  | 2015 |  | 2017 | Проведение более 20 муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  | нет |
|  |  |  | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.3 «Подготовка спортивного резерва» | Управление образования | 2015 |  | 2017 |  | 2015 |  | 2017 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся, воспитанников спортивной школы ГО ЗАТО Светлый, повышение уровня участия обучающихся, имеющих достижения в спорте в региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях |  | Отсутствие необходимой материальной базы для проведения тренировок |
|  |  |  | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории ГО ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» |  | Управление образования Администрация | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 2017 |  | Повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики, повышение участия молодежи в социально значимой и общественной деятельности, повышение участия обучающихся с признаками интеллектуальной и творческой одаренности в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях |  | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 «Поддержка талантливой молодежи» |  | Управление образования | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 2017 |  | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы ГО ЗАТО Светлый, поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи, увеличение числа молодежи, поощренных по итогам года |  | нет |
|  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» |  | Управление образования | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 2017 |  | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики, повышение социальной активности молодежи |  | Отсутствие бюджетных ассигнований |
|  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» |  | Управление образования | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 2017 |  | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи, увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей |  | нет |
|  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий патриотической направленности» |  | Управление образования | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 2017 |  | Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи ГО ЗАТО Светлый, способствующей формированию социально активной личности, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |  | нет |
|  |  |  | Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015-2017 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2015-2017 годы | Управление образования, администрация городского округа ЗАТО Светлый, ДЮСШ | всего |  | 256,8 | 256,8 | 223,5 |  | 87,0 | 87,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 256,8 | 256,8 | 223,5 |  | 87,0 | 87,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1: Управление образования | всего |  | 158,8 | 158,8 | 126,0 |  | 79,3 | 79,3 |
|  |  | местный бюджет |  | 158,8 | 158,8 | 126,0 |  | 79,3 | 79,3 |
|  | Исполнитель 2: Администрация ГО ЗАТО Светлый | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель 3: МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 98,0 | 98,0 | 97,5 |  | 99,5 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет |  | 98,0 | 98,0 | 97,5 |  | 99,5 | 99,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | всего |  | 197,8 | 197,8 | 165,6 |  | 83,7 | 83,7 |
|  |  | местный бюджет |  | 197,8 | 197,8 | 165,6 |  | 83,7 | 83,7 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1: Управление образования | всего |  | 99,8 | 99,8 | 68,1 |  | 68,2 | 68,2 |
|  |  | местный бюджет |  | 99,8 | 99,8 | 68,1 |  | 68,2 | 68,2 |
|  | Исполнитель 3: МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 98,0 | 98,0 | 97,5 |  | 99,5 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет |  | 98,0 | 98,0 | 97,5 |  | 99,5 | 99,5 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Исполнитель 1: Управление образования |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» |  |  | всего | 177,0 | 177,0 |  | 144,8 | 81,8 | 81,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 177,0 | 177,0 |  | 144,8 | 81,8 | 81,8 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования |  | всего | 88,0 | 88,0 |  | 56,3 | 64,0 | 64,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 88,0 | 88,0 |  | 56,3 | 64,0 | 64,0 |
|  | Исполнитель 3: МУ ДО ДЮСШ |  | всего | 89,0 | 89,0 |  | 88,5 | 99,4 | 99,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 89,0 | 89,0 |  | 88,5 | 99,4 | 99,4 |
| Основное мероприятие 1.3 «Подготовка спортивного резерва» |  |  | всего | 20,8 | 20,8 |  | 20,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,8 | 20,8 |  | 20,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования |  | всего | 11,8 | 11,8 |  | 11,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11,8 | 11,8 |  | 11,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 3: МУ ДО ДЮСШ |  | всего | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |  |  | всего | 59,0 | 59,0 |  | 57,9 | 98,1 | 98,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 |  | 57,9 | 98,1 | 98,1 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1: Управление образования Светлый | всего |  | 59,0 | 59,0 | 57,9 |  | 98,1 | 98,1 |
|  |  | местный бюджет |  | 59,0 | 59,0 | 57,9 |  | 98,1 | 98,1 |
|  | Исполнитель 2: Администрация городского округа ЗАТО | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории ГО ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» |  | всего |  | 11,0 | 11,0 | 10,0 |  | 90,9 | 90,9 |
|  |  | местный бюджет |  | 11,0 | 11,0 | 10,0 |  | 90,9 | 90,9 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования Светлый | всего |  | 11,0 | 11,0 | 10,0 |  | 90,9 | 90,9 |
|  |  | местный бюджет |  | 11,0 | 11,0 | 10,0 |  | 90,9 | 90,9 |
|  | Исполнитель 2: Администрация городского округа ЗАТО | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержка талантливой молодежи» |  | всего |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования Светлый | всего |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 2: Администрация городского округа ЗАТО | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования Светлый | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель 2: Администрация городского округа ЗАТО | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» |  | всего |  | 15,0 | 15,0 | 14,9 |  | 99,3 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 14,9 |  | 99,3 | 99,3 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования Светлый | всего |  | 15,0 | 15,0 | 14,9 |  | 99,3 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 14,9 |  | 99,3 | 99,3 |
|  | Исполнитель 2: Администрация городского округа ЗАТО | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий патриотической направленности» |  | всего |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 1: Управление образования Светлый | всего |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Исполнитель 2: Администрация городского округа ЗАТО | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

|  | приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015-2017 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2015-2017 годы

| Е1 = 41/41*100 = 100 | R = 10 баллов | R= 35/4=8,75 = 9 баллов |
| --- | --- | --- |
| Е2 = 21/21*100 = 100 | R = 10 баллов |  |
| Е3 = 75/67*100 = 112 | R = 10 баллов |  |
| Е4 = 3/5*100 = 60 | R = 5 баллов |  |

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

| Е1 = 85/85*100 = 100 | R = 10 баллов | R= 25/3 = 8 баллов |
| --- | --- | --- |
| Е2 = 11/12*100 = 91,6 | R = 8 баллов |  |
| Е3 = 122/150*100 = 81,3 | R = 7 баллов |  |

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

| Е1 = 4/4*100 = 100 | R = 10 баллов | R= 18/2 = 9 баллов |
| --- | --- | --- |
| Е2 = 21/23*100 = 91,3 | R = 8 баллов |  |

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы  R равна   ___ баллам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на   реализацию муниципальной программы:

С = (223,5/256,8)*100%=87,0 (%),      показатель В равен 5 баллам.

С = (165,6/197,8)*100% = 83,7 %,       показатель В равен 5 баллам.

С = (57,9/59,0)*100% = 98,1%,            показатель В равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(8/8)*100%=100 %, показатель М равен 10 баллам.

Н=(3/3)*100%=100 %, показатель М равен 10 баллам.

Н=(5/5)*100%=100 %, показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2015 год:

E = R + B + M

Е=9+5+10=24

Е=8+5+10=23

Е=9+5+10=24

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2015-2017 годы по состоянию на 1 января 2016 года составляет 24 балла и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

| Начальник МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Г.В. Калягина |
| --- | --- |

Н.А. Карпова

8 (84558) 4-33-59