Отчет

о реализации муниципальной программы «Дети городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы составлен по формам согласно приложениям 5,9,10,11,12,14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый"

|  | приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2015 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы | 2480,67 | 0,0 | 2480,67 | 0,0 | 2480,67 | 2049,4 | 0,0 | 82,6 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма «Здоровое поколение» | 1010,72 | 0,0 | 1010,72 | 0,0 | 1010,72 | 653, 45 | 0,0 | 64,7 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1.1 Оснащение уличным спортивным инвентарем межшкольного стадиона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1.2 Организация работы кабинетов БОС в школах (приобретение комплектующих, обучение педагогов) | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1.3 Поливитаминизация и оснащение медикаментами: - воспитанников дошкольных образовательных учреждений; - учащихся общеобразовательных школ | 60,9 | 0,0 | 60,9 | 0,0 | 60,9 | 30,2 | 0,0 | 49,6 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.1 Организация горячего питания учащихся льготных категорий | 757,23 | 0,0 | 757,23 | 0,0 | 757,23 | 460,66 | 0,0 | 60,8 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.2 Обеспечение молоком для питания обучающихся 1-4 классов | 162,59 | 0,0 | 162,59 | 0,0 | 162,59 | 162,59 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование качества преподавания» | 68,14 | 0,0 | 68,14 | 0,0 | 68,14 | 68, 14 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 3. Проведение областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 4. Проведение муниципального конкурса «Лучший пришкольный участок» награждением победителей призами в соответствии с условиями конкурса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 5. Проведение муниципального конкурса «Лучший школьный сайт» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 6. Проведение педагогической конференции | 12,84 | 0,0 | 12,84 | 0,0 | 12,84 | 12,84 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 7. Проведение мероприятий, посвященных Дню Учителя, Дню дошкольного работника | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма «Одаренные дети» | 146,2 | 0,0 | 146,2 | 0,0 | 146,2 | 141,61 | 0,0 | 96,9 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1.Награждение премиями, ценными подарками победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 33,4 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2. Организация работы «Юные таланты» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 3. Награждение премиями выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 5,9 | 0,0 | 85,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 4. Награждение премиями выпускников 9-х классов общеобразовательных школ, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 5. Награждение премиями обучающихся 2-4-х, 5-8-х, 10-х классов, закончивших учебный год с похвальным листом | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 6. Организация муниципального конкурса «Познание и творчество» с награждением победителей и призеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 7. Организация муниципального фестиваля «Созвездие талантов» с награждением победителей и призеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 8. Организация муниципального конкурса «Ученик года» с награждением победителей и призеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 9. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 10. Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 49,51 | 0,0 | 93,4 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | 1215,61 | 0,0 | 1215,6 | 0,0 | 1215,6 | 1 148,76 | 0,0 | 94,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений | 610,61 | 0,0 | 610,6 | 0,0 | 610,6 | 556,26 | 0,0 | 91,1 | 0,0 |  |
|  | 2. Организация летнего отдыха детей на досугово-игровых площадках | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3. Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей | 495,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 495,0 | 494,55 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 4. Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет, трудоустройство детей и подростков в летний период | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 97,95 | 0,0 | 89 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма «Дети-инвалиды» | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 37, 44 | 0,0 | 93,6 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1.1 Организация ежегодного мониторинга положения семей, имеющих детей-инвалидов. Создание электронной базы данных о детях-инвалидах и семьях, имеющих детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 1.2 С целью реализации направления «Развитие дистационного образования детей-инвалидов» обеспечить получение образования детей-инвалидов с сохраненным интеллектом в дистационном режиме | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.1 Проведение спортивных соревнований для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.2 Организация и проведение праздника, посвященного Международному дню инвалидов, с участием семей с детьми-инвалидами «У сердца есть мечта» | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 17, 44 | 0,0 | 87,2 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.3 Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов «Мир, в котором я живу» | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.4 Проведение цикла литературно-музыкальных вечеров «Поэзии и музыки союз небесный», «Жить, думать, чувствовать, любить» | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2.5 Проведение новогодних праздников для детей-инвалидов | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |  |

|  | приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2015 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение охвата горячим питанием учащихся | % | 95,5 | 97 | 97 |  |
| 2. | увеличение охвата горячим питанием льготных категорий учащихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование качества преподавания» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение количества педагогов - участников профессиональных конкурсов | чел. | 20 | 30 | 29 |  |
| 2. | увеличение количества педагогов, обученных ИКТ технологиям | чел. | 230 | 222 | 218 | обучение не прошли вновь принятые педагоги |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение численности победителей (призеров) областных и всероссийских олимпиад | чел. | 2 | 2 | 1 |  |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей (количество ЛОЛ) | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | охват всеми видами отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста | % | 97,4 | 95 | 95 |  |
| Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на базе образовательных учреждений (количество ОУ) | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

|  | приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2015 год

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы» от 19.05.2015 № 110 | Перераспределение бюджетных ассигнований, в связи с изменением количества получателей | В целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы» от 15.06.2015 № 141 | Увеличение расходов на запланированные мероприятия, оплата работы работников пищеблока МОУ СОШ № 2 | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 21.05.2015 № 14 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2014 № 48 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год», в связи с необходимостью организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы» от 01.09.2015 № 256 | Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с неполным расходованием запланированных средств исполнителем | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2015 № 27 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2014 № 48 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год», в связи с прогнозируемой экономией и в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы» от 17.12.2015 № 398 | Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с экономией | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 22.10.2015 № 33 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2014 № 48 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год», в связи с прогнозируемой экономией и в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы» от 21.01.2016 № 37 | Уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с экономией | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 10.12.2015 № 44 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2014 № 48 «О принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год», в связи с прогнозируемой экономией и в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый эффективного |

|  | приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей |  | Ответ-ствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача-ла реа-лиза-ции | окон- чания реа-лиза-ции |  | нача-ла реа-лиза-ции |  |  | окон- чания реали- зации | запланиро-ванные значения, тыс.руб. |  | достиг нутые значения, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оснащение уличным спортивным инвентарем межшкольного стадиона | СОШ № 2 | 2013 |  | 2014 |  | 2013 |  | 2014 | 120,0 | 56,92 |  | нет |
|  |  |  | СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация работы кабинетов БОС в школах (приобретение комлектующих, обучение педагогов) | СОШ №2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 |  | 2015 | 150,0 | 106,4 |  | нет |
|  |  |  | СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поливитаминизация и оснащение медикаментами: -воспитанников дошкольных образовательных учреждений; -учащихся общеобразовательных школ | СОШ №2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 |  | 2015 | 370,9 | 297,0 |  | нет |
|  |  |  | СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОУ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОУ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОУ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Организация горячего питания учащихся льготных категорий (софинансирование) | СОШ №2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 |  | 2015 | 2297,73 | 1183,34 |  | нет |
|  |  |  | СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обеспечение молоком для питания обучающихся 1-4 классов (софинансирование | СОШ №2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 |  | 2015 | 457,37 | 265,23 |  | нет |
|  |  |  | СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Приобретение оборудования в пищеблок | СОШ №2 | 2013 |  | 2013 |  | 2013 |  | 2013 | 70,0 | 56,2 |  | нет |
| Подпрограмма «Совершенствование качества преподавания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: 1. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» |  | Управление образования | 2013 |  | 2013 |  | 2013 | 2013 |  | 29,3 | 29,3 |  | нет |
| 2 | Основное мероприятие: 2. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» |  | Управление образования» | 2014 |  | 2014 |  | 2014 | 2014 |  | 20,0 | 13,9 |  | нет |
| 3 | Основное мероприятие: 3. Проведение областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» |  | Управление образования» | 2013 |  | 2013 |  | 2013 | 2013 |  | 20,0 | 20,0 |  | нет |
| 4 | Основное мероприятие: 4. Проведение муниципального конкурса «Лучший пришкольный участок» награждением победителей призами в соответствии с условиями конкурса |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 0,0 | 0,0 |  | нет |
| 5 | Основное мероприятие: 5. Проведение муниципального конкурса «Лучший школьный сайт» |  | Управление образования» | 2014 |  | 2014 |  | 2014 | 2014 |  | 10,0 | 6,0 |  | нет |
| 6 | Основное мероприятие: 6. Проведение педагогической конференции |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 12,84 | 12,84 |  | нет |
| 7 | Основное мероприятие: 7. Проведение мероприятий, посвященных Дню Учителя, Дню дошкольного работника |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 36,0 | 36,0 |  | нет |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Награждение премиями, ценными подарками победителей муниципальных предметных олимпиад |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 93,75 | 93,44 |  | нет |
| 2 | Награждение премиями выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, получивших аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 43,47 | 42,4 |  | нет |
| 3 | Награждение премиями выпускников 9-х классов общеобразовательных школ, получивших аттестат особого образца за курс основного общего образования |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 15,9 | 15,9 |  | нет |
| 4 | Награждение премиями обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов, закончивших учебный год с Похвальным листом |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 70,48 | 70,11 |  | нет |
| 5 | Организация муниципального конкурса «Познание и творчество» с награждением победителей и призеров |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 14,0 | 14,0 |  | нет |
| 6 | Организация муниципального фестиваля «Созвездие талантов» с награждением победителей и призеров |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 20,0 | 20,0 |  | нет |
| 7 | Организация муниципального конкурса «Ученик года» с награждением победителей и призеров |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 12,0 | 11,81 |  | нет |
| 8 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 21,0 | 21,0 |  | нет |
| 9 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню знаний |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 53,0 | 49,51 |  | нет |
| «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений |  | МОУ СОШ № 2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 928,29 | 844,15 |  | нет |
|  |  |  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Ще-голева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОУ ДОД ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ ДО ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений |  | МОУ СОШ № 2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 495,0 | 494,55 |  | нет |
|  |  |  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Ще-голева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОУ ДОД ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ ДО ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет, трудоустройство детей и подростков в летний период |  | МОУ СОШ № 2 | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 324,0 | 286,53 |  | нет |
|  |  |  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Ще-голева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОУ ДОД ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация летнего отдыха на досугово-игровых площадках |  | МУ ДО ДШИ | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 10,0 | 0,0 |  | нет |
| Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спортивных соревнований для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями |  | Управление образования | 2013 |  | 2014 |  | 2013 | 2014 |  | 8,0 | 4,0 |  | нет |
| 2 | Организация и проведение праздника, посвященного Международному дню инвалидов, с участием семей с детьми-инвалидами «У сердца есть мечта» |  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 60,0 | 57,2 |  | нет |
| 3 | Организация и проведение выставки декоративно- прикладного творчества детей- инвалидов «Мир, в котором я живу» |  | Управление образования» | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 10,0 | 10,0 |  | нет |
| 4 | Проведение цикла литературно-музыкальных вечеров «Поэзии и музыки союз небесный», «Жить, думать, чувствовать, любить» |  | МУДО ДШИ | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 11,0 | 11,0 |  | нет |
| 5 | Проведение новогодних праздников для детей-инвалидов |  | Управление образования | 2013 |  | 2015 |  | 2013 | 2015 |  | 42,0 | 27,0 |  | нет |
| 6 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | МОУ СОШ № 2 | 2014 |  | 2014 |  | 2014 | 2014 |  | 2322,6 | 2322,6 |  | нет |

|  | приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников

финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего | 2480,67 | 2480,66 | 2049,4 | 82,6 | 82,6 |
|  |  | местный бюджет | 2480,67 | 2480,66 | 2049,4 | 82,6 | 82,6 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация ГО ЗАТО Светлый | всего | 20,0 | 20,0 | 17,436 | 87,2 | 87,2 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 17,436 | 87,2 | 87,2 |
|  | Управление образования | всего | 655,34 | 655,34 | 653,79 | 99,7 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 655,34 | 655,34 | 653,79 | 99,7 | 99,7 |
|  | МДОУ № 3 | всего | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 98,7 | 98,7 |
|  |  | местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 98,7 | 98,7 |
|  | МДОУ № 4 | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 |
|  | МДОУ № 5 | всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 1013,78 | 1013,78 | 765,5 | 75,5 | 75,5 |
|  |  | местный бюджет | 1013,78 | 1013,78 | 765,5 | 75,5 | 75,5 |
|  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева | всего | 584,98 | 584,98 | 422,42 | 72,2 | 72,2 |
|  |  | местный бюджет | 584,98 | 584,98 | 422,42 | 72,2 | 72,2 |
|  | МУДО ДЮСШ | всего | 63,33 | 63,33 | 60,63 | 95,3 | 95,3 |
|  |  | местный бюджет | 63,33 | 63,33 | 60,63 | 95,3 | 95,3 |
|  | МУДО ДШИ | всего | 46,0 | 46,0 | 43,3 | 94,1 | 94,1 |
|  |  | местный бюджет | 46,0 | 46,0 | 43,3 | 94,1 | 94,1 |
|  | МУДО ДДТ | всего | 76,33 | 76,33 | 65.55 | 85,8 | 85,8 |
|  |  | местный бюджет | 76,33 | 76,3 | 65.55 | 85,8 | 85,8 |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» |  | всего | 1010,7 | 1010,7 | 653, 45 | 64,7 | 64,7 |
|  |  | местный бюджет | 1010,7 | 1010,7 | 653, 45 | 64,7 | 64,7 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 538,18 | 538,18 | 305,94 | 56,8 | 56,8 |
|  |  | местный бюджет | 538,18 | 538,18 | 305,94 | 56,8 | 56,8 |
|  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева | всего | 451,64 | 451,64 | 326,71 | 72,3 | 72,3 |
|  |  | местный бюджет | 451,64 | 451,64 | 326,71 | 72,3 | 72,3 |
|  | МДОУ № 3 | всего | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 98,7 | 98,7 |
|  |  | местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 98,7 | 98,7 |
|  | МДОУ № 4 | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 |
|  | МДОУ № 5 | всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Совершенствование качества преподавания» |  | всего | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 100 | 100 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  | всего | 146,2 | 146,2 | 141,61 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | местный бюджет | 146,2 | 146,2 | 141,61 | 96,8 | 96,8 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего | 72,2 | 72,2 | 71,1 | 98,4 | 98,4 |
|  |  | местный бюджет | 72,2 | 72,2 | 71,1 | 98,4 | 98,4 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 100 | 100 |
|  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева | всего | 22,5 | 22,5 | 19,0 | 84,4 | 84,4 |
|  |  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 | 19,0 | 84,4 | 84,4 |
|  | МУДО ДШИ | всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 100 |
|  | МУДО ДДТ | всего | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  | всего | 1215,6 | 1215,6 | 1148,8 | 95 | 95 |
|  |  | местный бюджет | 1215,6 | 1215,6 | 1148,8 | 95 | 95 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего | 495,0 | 495,0 | 494,55 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 495,0 | 495,0 | 494,55 | 100 | 100 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 453,1 | 453,1 | 437,06 | 96,4 | 96,4 |
|  |  | местный бюджет | 453,1 | 453,1 | 437,06 | 96,4 | 96,4 |
|  | МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева | всего | 110,84 | 110,84 | 76,71 | 69,2 | 69,2 |
|  |  | местный бюджет | 110,84 | 110,84 | 76,71 | 69,2 | 69,2 |
|  | МУДО ДЮСШ | всего | 63,33 | 63,33 | 60,63 | 95,7 | 95,7 |
|  |  | местный бюджет | 63,33 | 63,33 | 60,63 | 95,7 | 95,7 |
|  | МУДО ДДТ | всего | 63,33 | 63,33 | 52,55 | 82,9 | 82,9 |
|  |  | местный бюджет | 63,33 | 63,33 | 52,55 | 82,9 | 82,9 |
|  | МУДО ДШИ | всего | 30,0 | 30,0 | 27,3 | 91,0 | 91,0 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 27,3 | 91,0 | 91,0 |
| Подпрограмма «Дети-инвалиды» | Администрация ГО ЗАТО Светлый | всего | 20,0 | 20,0 | 17,436 | 87,2 | 87,2 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 17,436 | 87,2 | 87,2 |
|  | Управление образования | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2013-2015 годы за счет соответствующих источников

финансового обеспечения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы | всего | 1758,82 | 1240,33 | 3909,15 | 3188,3 |  | 2480,67 | 2049,4 |
|  | местный бюджет | 1758,82 | 1240,33 | 1697,15 |  | 976,3 | 2480,67 | 2049,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 663,6 |  | 663,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1548,4 |  | 1548,4 | 0,0 | 0,0 |
| всего по программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый, тыс. рублей |  |  |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |  |  |
|  |  | 8148,64 |  |  |  | 6478,03 |  |  |

|  | приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

| По подпрограммам | Е, % | R, баллы | С, % | В, баллы | М, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Здоровое поколение» | E1 = 97/97*100 = 100 % E2 = 100/100*100 = 100 % | 10 10 | С1 = 653,45/1010,7 = 64,7% | 3 | 10 |
| «Совершенствование качества преподавания» | E1 = 29/30*100 = 96 % E2 = 218/222*100 = 98 % | 8 8 | С2 = 68,14/68,14 = 100% | 10 | 10 |
| «Одаренные дети» | E1 = 1/2*100 = 50 % | 5 | С3 = 141,61/146,2= 96,8% | 8 | 10 |
| «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | E1 = 5/5*100 = 100 % E2 = 95/95*100 = 100 % | 10 10 | С4 = 1148,8/1215,6 = 95% | 8 | 10 |
| «Дети-инвалиды» | E1 = 1/1*100 = 100 % | 10 | С5 =37,436/40,0 = 93,6% | 8 | 10 |
| По программе: |  | R = 8 |  | В= 5 | М= 10 |

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R=  (71 х 9)/ 8 =79,9, показатель R равен 7 балам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (6478,034/8148,66)*100%=79,5 (%), показатель В равен 5 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(21/21)*100%=100 %, показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2015 год:

E = R + B + M

Е=7+5+10=22

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2013-2015 годы  по состоянию на 1 января 2016 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы). Действие указанной программы закончилось. В целях дальнейшей реализации мероприятий по развитию системы образования на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области разработан проект программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы, который находится на утверждении.

| Начальник МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Г.В.Калягина |
| --- | --- |

Л.С.Добриян

8 (84558) 4-33-59