ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы

по состоянию на 1 января 2016 года.

Согласно постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Сопровождение, модернизация и актуализация официального сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый | 26,60 | - | 26,60 | - | 26,60 | 26,60 | - | 100% | - | Исполнено в полном объеме |
| 2. | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 113,6 | - | 113,60 | - | 113,60 | 42,90 | - | 38% | - | Не исполнено в связи с экономией |
|  | Итого: | 140,20 | - | 140,20 | - | 140,20 | 69,50 | - | 50% | - | Не исполнено в связи с экономией |

--------------------------------

Примечание:

<*> указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе.

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за период  с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих в администрации городского округа ЗАТО Светлый, проходивших повышение квалификации и (или) переподготовку | % | 100 | 70 | 38 | в связи с экономией |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2015 год

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

|  | № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) |  | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Постановление администрации от 21.01.2015 № 14 | Объем финансирования |  | письмо управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации |  |
|  | 2 | Постановление администрации от 23.03.2015 № 63 | Объем финансирования |  | письмо управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации от 03.03.2015 № 02-52/62 |  |
|  | 3 | Постановление администрации от 01.12.2015 № 370 | Объем финансирования |  | письмо управления финансов и экономического развития администрации от 23.10.2015 № 02-52/265 |  |
|  | 4 | Постановление администрации от 16.02.2016 № 68 | Объем финансирования |  | письмо управления финансов и экономического развития администрации |  |
|  |  |  |  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего | 140,20 | 140,20 | 69,50 | 50% | 50% |
|  |  | местный бюджет | 140,20 | 140,20 | 69,50 | 50% | 50% |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление финансов и экономического развития администрации | всего | 113,6 | 113,60 | 42,90 | 38% | 38% |
|  |  | местный бюджет | 113,6 | 113,60 | 42,90 | 38% | 38% |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 Муниципальное учреждение «Служба материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 100% | 100% |
|  |  | местный бюджет | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 100% | 100% |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сопровождение, модернизация и актуализация официального сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 100 % | 100 % |
|  |  | местный бюджет | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 100 % | 100 % |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Муниципальное учреждение «Служба материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 100 % | 100 % |
|  |  | местный бюджет | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 100 % | 100 % |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

| Основное мероприятие 2 Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 113,6 | 113,60 | 42,90 | 38% | 38% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 113,6 | 113,60 | 42,90 | 38% | 38% |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление финансов и экономического развития администрации | всего | 113,6 | 113,60 | 42,90 | 38% | 38% |
|  |  | местный бюджет | 113,6 | 113,60 | 42,90 | 38% | 38% |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 14 к Положению о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТо Светлый |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

1.Определяем результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

Показатель R равен 5 балам.

Ei = (38/70)*100%= 54,3

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (69,50/140,20)*100%= 49,57

показатель В равен 0 балам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(2/2)*100%=100

показатель М равен 10 балам.

4. Определяем оценку в целом за 2015 год:

E = R + B + M

Е=5+0+10=15

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы по состоянию на 1 января 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела правовой и  кадровой работы

администрации городского округа ЗАТО Светлый                                                                                              Н.С. Царева