Итоговый годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2011-2015 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

2016 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

за период с 2011 по 2015 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  | 166,0 | 252,2 ФБ 167,7 ОБ 1088,1 ВИ =1508,0 | 166,0 | 843,3* | 1009,3* | 0 | 423,4 | 0 | 50,2 | Остаток 2010 года* 306,94 ФБ 116,42 = 423,36 |
| 2012 год |  |  |  | 116,0* | 419,9* | 535,9* | 116,0 | 419,9 | 100 | 100 | Остаток 2011 года* |
| 2013 год |  | 67,1 | 136,2 ФБ 266,4 ОБ 872,2 ВИ =1274,8 | 67,1 | 402,6 | 469,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2014 год |  | 67,1 | 136,2 ФБ 266,4 ОБ 872,2 ВИ =1274,8 | 67,1 | 402,6 | 469,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 год |  | 67,1 | 136,2 ФБ 266,4 ОБ 872,2 ВИ =1274,8 | 112,1 | 849,2* | 961,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток 2014 года * 136,2 ФБ 266,4 ОБ = 402,6 |
|  | Итого: | 367,3 | 660,8 ФБ 966,9 ОБ 3704,7 ВИ =5332,4 | 528,3 | 2917,6 | 3445,9 | 116 | 843,3 |  |  |  |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

за период с 2011 по 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 | Количество молодых семей | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Показатель 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель 3 | Доля оплаченных свидетельств | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2011-2015 годы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.01.2011 № 15 | Внесение изменений в раздел «Ресурсное обеспечение программы» | Необходимость изменения сумм средств для оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.04.2011 № 91 | Внесение изменений в раздел «Ресурсное обеспечение программы» | Необходимость изменения сумм средств для оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.03.2013 № 107 | Внесение изменений в раздел «Ресурсное обеспечение программы» | Необходимость изменения сумм средств для оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.07.2013 № 244 | Внесение изменений в раздел «Объемы и источники финансирования» | Необходимость изменения объемов финансирования программы за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта, местного бюджета и собственных средств молодой семьи |

Приложение № 12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

произведенных за 2011-2015 годы за счет соответствующих источников

финансового обеспечения

| Наименование муниципальной программы | Исполнитель | Источники финансового обеспечения | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объемы финансового обеспечения | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Объемы финансового обеспечения | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Объемы финансового обеспечения | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Объемы финансового обеспечения | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Объемы финансового обеспечения | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1009,3 | 423,4 | 41,9 | 535,9 | 535,9 | 100 | 469,7 | 0 | 0 | 469,7 | 0 | 0 | 961,3 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 166,0 | 0 | 0 | 116,0 | 116,0 | 100 | 67,1 | 0 | 0 | 67,1 | 0 | 0 | 112,1 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 559,2 | 307,0 | 54,9 | 252,2 | 252,1 | 100 | 136,2 | 0 | 0 | 136,2 | 0 | 0 | 305,7 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 284,1 | 116,4 | 41,0 | 167,7 | 167,7 | 100 | 266,4 | 0 | 0 | 266,4 | 0 | 0 | 543,5 | 0 | 0 |

Приложение № 12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

_________________________________________________________,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2011 – 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5699,7 | 7150,6 | 959,3 | 16,8 | 13,4 |
|  |  | Всего без ВИ | 1995,0 | 3445,9 | 959,3 | 48,1 | 27,8 |
|  |  | местный бюджет | 367,3 | 528,3 | 116,0 | 31,6 | 22,0 |
|  |  | областной бюджет | 966,9 | 1528,1 | 284,1 | 29,4 | 18,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 660,8 | 1389,5 | 559,2 | 84,6 | 40,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 3704,7 | 3704,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5699,7 | 7150,6 | 959,3 | 16,8 | 13,4 |
|  |  | Всего без ВИ | 1995,0 | 3445,9 | 959,3 | 48,1 | 27,8 |
|  |  | местный бюджет | 367,3 | 528,3 | 116,0 | 31,6 | 22,0 |
|  |  | областной бюджет | 966,9 | 1528,1 | 284,1 | 29,4 | 18,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 660,8 | 1389,5 | 559,2 | 84,6 | 40,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 3704,7 | 3704,7 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 Выдача молодым семьям свидетельства на приобретение жилья | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 5699,7 | 7150,6 | 959,3 | 16,8 | 13,4 |
|  |  | Всего без ВИ | 1995,0 | 3445,9 | 959,3 | 48,1 | 27,8 |
|  |  | местный бюджет | 367,3 | 528,3 | 116,0 | 31,6 | 22,0 |
|  |  | областной бюджет | 966,9 | 1528,1 | 284,1 | 29,4 | 18,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 660,8 | 1389,5 | 559,2 | 84,6 | 40,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 3704,7 | 3704,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5699,7 | 7150,6 | 959,3 | 16,8 | 13,4 |
|  |  | Всего без ВИ | 1995,0 | 3445,9 | 959,3 | 48,1 | 27,8 |
|  |  | местный бюджет | 367,3 | 528,3 | 116,0 | 31,6 | 22,0 |
|  |  | областной бюджет | 966,9 | 1528,1 | 284,1 | 29,4 | 18,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 660,8 | 1389,5 | 559,2 | 84,6 | 40,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 3704,7 | 3704,7 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

Приложение № 14

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

В результате проведенного расчета совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы эффективность реализации программы признается низкой.

Начальник  отдела

по управлению имуществом                                                                                                                                          Н.А. Гурьева

В.С. Сысова

4-36-40