Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2014 – 2016 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

2015

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

2015 год

отчетный период

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых статей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 8 / гр. 5 x 100) | (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы | 518,0 | 2,0 | 518,0 | 2,0 | 518,0 | 489,8 | 2,0 | 94,6 | 100,0 | выполнено |
|  | Основное мероприятие 1. Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие 2. Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях | 45,8 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 45,8 | 44,8 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие 3. Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях | 73,9 | 0,0 | 73,9 | 0,0 | 73,9 | 71,9 | 0,0 | 97,3 | 0,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие 4. Монтаж радио-канальной сис-темы передачи извещений о возникновении пожара учреж-дений социаль-ной сферы на пульт СПЧ № 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5. Закупка новых огнетушителей | 14,5 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие 6. Огнезащитная обработка деревянных панелей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено частично |
|  | Основное мероприятие 7. Опашка противо-пожарной полосы | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 8. Приобретение огнезащитных люков на чердачное помещение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 9. - Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения | 292,9 | 0,0 | 292,9 | 0,0 | 292,9 | 267,8 | 0,0 | 91,4 | 0,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие 10. Испытание наружных лестниц | 42,3 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 42,3 | 42,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 11. Разработка планов эвакуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 12. Обучение сотрудников организаций по пожарной безопасности | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 13. Приобретение рукавов пожарных | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,7 | 0,0 | 97,9 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 14. Приобретение соединительной головки | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 15. Приобретение ствола пожарного | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 16. Приобретение шланга к ОП | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 17. Приобретение светодиодных фонарей, сетевых фильтров | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 18. Замена пожарных шкафов и вентилей | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2014 год) | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внедрение, согласно действующим нормам на новостроящихся, реконструируемых и действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | % | 0,0% | 100% | 0,0% |  |
| 2 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа МУП ЖКХ | тыс. рублей | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3 | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения МУП ЖКХ | ед. | 0,0 | 39 | 39 |  |
| 4 | Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях: МОУ ДО ДЮСШ; МДОУ «Детский сад № 4»; МОУ СОШ № 2; МОУ СОШ № 3; МОУ ДО ДДТ; МДОУ «Детский сад № 3» | тыс. рублей | 16,2 | 45,8 | 44,8 | Изменение произошло за счет экономии бюджетных средств |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях: МДОУ «Детский сад № 5»; МДОУ «Детский сад № 3»; МДОУ «Детский сад № 4»; МОУ СОШ № 2; МУ ДО ДШИ; МОУ СОШ № 3 | тыс. рублей | 87,6 | 73,9 | 71,9 | Изменение произошло за счет экономии бюджетных средств |
| 6 | Монтаж радио-канальной системы передачи извещений о возникновении пожара учреждений социальной сферы на пульт СПЧ № 5 | тыс. рублей | 380,0 | 0,0 | 0,0 | Не запланирован в 2015 году |
| 7 | Закупка новых огнетушителей: МОУ СОШ № 3; МДОУ «Детский сад № 5»; МОУ ДО ДШИ; МОУ ДО ДДТ; МОУ СОШ № 2; МОУ ДО ДЮСШ | тыс. рублей | 28,0 | 14,5 | 14,5 |  |
| 8 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения МДОУ детский сад № 4и муниципальных организаций | тыс. рублей | 24,0 | 292,9 | 267,8 |  |
| 9 | Приобретение огнезащитных люков на чердачное помещение в МОУ СОШ № 2 | тыс. рублей | 23,1 | 0,0 | 0,0 | Не запланирован в 2015 году |
| 10 | Опашка противопожарной полосы в МУ ДО ДШИ | тыс. рублей | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 11 | Огнезащитная обработка деревянных панелей в МОУ ДО ДЮСШ | тыс. рублей | 36,2 | 0,0 | 0,0 | Не запланирован в 2015 году |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2015 год

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации от 24.03.2014 № 76 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 2 | Постановление администрации от 06.06.2014 № 130 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 3 | Постановление администрации от 06.08.2014 № 165 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 4 | Постановление администрации от 24.09.2014 № 195 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 5 | Постановление администрации от 27.11.2014 № 252 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 6 | Постановление администрации от 16.02.2015 № 34 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 7 | Постановление администрации от 17.08.2015 № 228 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 8 | Постановление администрации от 29.12.2015 № 415 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 9 | Постановление администрации от _____ № ___ | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы |  | всего |  | 520,0 |  | 520,0 | 491,8 |  |  | 94,6 |  | 94,6 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 518,0 |  | 518,0 | 489,8 |  |  | 94,6 |  | 94,6 |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные средства | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 48,5 |  | 48,5 |  |  | 40,0 | 82,5 |  | 82,5 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 48,5 |  | 48,5 |  |  | 40,0 | 82,5 |  | 82,5 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 36,5 |  | 36,5 |  |  | 35,1 | 96,2 |  | 96,2 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 36,5 |  | 36,5 |  |  | 35,1 | 96,2 |  | 96,2 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 83,9 |  | 83,9 |  |  | 80,7 | 96,2 |  | 96,2 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 83,9 |  | 83,9 |  |  | 80,7 | 96,2 |  | 96,2 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 63,4 |  | 63,4 |  |  | 60,5 | 95,4 |  | 95,4 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 63,4 |  | 63,4 |  |  | 60,5 | 95,4 |  | 95,4 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 85,4 |  | 85,4 |  |  | 84,2 | 98,6 |  | 98,6 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 85,4 |  | 85,4 |  |  | 84,2 | 98,6 |  | 98,6 |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 74,5 |  | 74,5 |  |  | 71,3 | 59,3 |  | 95,7 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 74,5 |  | 74,5 |  |  | 71,3 | 59,3 |  | 95,7 |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 48,8 |  | 48,8 |  |  | 46,3 | 94,9 |  | 94,9 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 48,8 |  | 48,8 |  |  | 46,3 | 94,9 |  | 94,9 |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 40,2 |  | 40,2 |  |  | 36,3 | 90,3 |  | 90,3 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 40,2 |  | 40,2 |  |  | 36,3 | 90,3 |  | 90,3 |  |
|  | Дом культуры | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 4,6 | 92,0 |  | 92,0 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 4,6 | 92,0 |  | 92,0 |  |
|  | Телеканал «Светлый» | всего | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 4,6 | 92,0 |  | 92,0 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 4,6 | 92,0 |  | 92,0 |  |
|  | МУ «Служба МТО и ТО» | всего | 26,8 |  | 26,8 |  |  | 26,2 | 97,8 |  | 97,8 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 26,8 |  | 26,8 |  |  | 26,2 | 97,8 |  | 97,8 |  |
| Основное мероприятие: 1.1 Обслуживание гидрантов на территории городского округа | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные средства |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.2 Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего |  | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего |  | 22,0 |  | 22,0 | 21,0 |  |  | 95,5 |  | 95,5 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 22,0 |  | 22,0 | 21,0 |  |  | 95,5 |  | 95,5 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ «Служба МТО и ТО» | всего |  | 4,2 |  | 4,2 | 4,2 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 4,2 |  | 4,2 | 4,2 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.3 Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего |  | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего |  | 8,9 |  | 8,9 | 8,9 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 8,9 |  | 8,9 | 8,9 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего |  | 10,0 |  | 10,0 | 8,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 | 8,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Телеканал «Светлый» | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.4 Монтаж радиоканальной системы передачи извещений о возникновении пожара учреждений социальной сферы на пульт СПЧ № 5 | МОУ СОШ № 2 МОУ СОШ № 3 МДОУ «Детский сад № 3» МДОУ «Детский сад № 4» МДОУ «Детский сад № 5» МУ ДО ДДТ МУ ДО ДШИ МУ ДО ДЮСШ Дом культуры | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.5 Закупка новых огнетушителей | МОУ СОШ № 3 | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.6 Огнезащитная обработка деревянных панелей | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.7 Опашка противопожарной полосы | МУ ДО ДШИ | всего |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.8 Приобретение огнезащитных люков на чердачное помещение | МОУ СОШ № 2 | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.9 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения | МДОУ «Детский сад № 4» | всего |  | 33,6 |  | 33,6 | 30,7 |  |  | 91,4 |  | 91,4 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 33,6 |  | 33,6 | 30,7 |  |  | 91,4 |  | 91,4 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 40,7 |  | 40,7 | 39,5 |  |  | 97,1 |  | 97,1 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 40,7 |  | 40,7 | 39,5 |  |  | 97,1 |  | 97,1 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего |  | 39,6 |  | 39,6 | 36,4 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 39,6 |  | 39,6 | 36,4 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего |  | 33,5 |  | 33,5 | 31,3 |  |  | 93,4 |  | 93,4 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 33,5 |  | 33,5 | 31,3 |  |  | 93,4 |  | 93,4 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 33,6 |  | 33,6 | 29,8 |  |  | 88,7 |  | 88,7 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 33,6 |  | 33,6 | 29,8 |  |  | 88,7 |  | 88,7 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего |  | 29,3 |  | 29,3 | 26,8 |  |  | 91,5 |  | 91,5 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 29,3 |  | 29,3 | 26,8 |  |  | 91,5 |  | 91,5 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего |  | 28,5 |  | 28,5 | 22,0 |  |  | 77,2 |  | 77,2 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 28,5 |  | 28,5 | 22,0 |  |  | 77,2 |  | 77,2 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего |  | 21,5 |  | 21,5 | 20,1 |  |  | 93,5 |  | 93,5 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 21,5 |  | 21,5 | 20,1 |  |  | 93,5 |  | 93,5 |
|  | Редакция газеты «Светлые вести» | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 4,6 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 4,6 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  | Телеканал «Светлый» | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 4,6 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 4,6 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |
|  | МУ «Служба МТО и ТО» | всего |  | 22,6 |  | 22,6 | 22,0 |  |  | 97,3 |  | 97,3 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 22,6 |  | 22,6 | 22,0 |  |  | 97,3 |  | 97,3 |
| Основное мероприятие: 1.10 Испытание наружных лестниц | МДОУ «Детский сад № 4» | всего |  | 17,3 |  | 17,3 | 17,3 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 17,3 |  | 17,3 | 17,3 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.11 Разработка планов эвакуации | МДОУ «Детский сад № 4» МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.12 Обучение сотрудников организаций по пожарной безопасности | МУ ДО ДШИ | всего |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.13 Приобретение рукавов пожарных | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 4,8 |  | 4,8 | 4,7 |  |  | 97,9 |  | 97,9 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 4,8 |  | 4,8 | 4,7 |  |  | 97,9 |  | 97,9 |
| Основное мероприятие: 1.14 Приобретение соединительной головки | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.15 Приобретение ствола пожарного | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.16 Приобретение шланга к ОП | МУ ДО ДЮСШ | всего |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие: 1.17 Приобретение светодиодных фонарей | МДОУ «Детский сад № 3» | всего |  | 17,3 |  | 17,3 | 17,3 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 17,3 |  | 17,3 | 17,3 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие: 1.18 Замена пожарных шкафов и вентилей | МДОУ «Детский сад № 5» | всего |  | 18,7 |  | 18,7 | 18,7 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 18,7 |  | 18,7 | 18,7 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2014-2015 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы | всего | 603,9 | 566,5 | 520,0 | 491,8 |  | 624,5 | 624,5 |
|  | местный бюджет | 601,9 | 564,5 | 518,0 |  | 489,8 | 624,5 | 624,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый, тыс. рублей |  |  |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |  |  |
| Местный бюджет |  | 518,0 |  |  |  | 489,8 |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |

|  | Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

- 10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

| Е1 = 0 | R = 0 баллов | R=(0+10+10+8+8+10+8+10)/8=64/8= 8 баллов |
| --- | --- | --- |
| Е2 = 2/2*100% = 100 | R = 10 баллов |  |
| Е3 = 39/39*100% = 100 | R = 10 баллов |  |
| Е4 = 44,8/45,8*100% = 97,8 | R = 8 баллов |  |
| Е5 = 71,9/73,9*100% = 97,3 | R = 8 баллов |  |
| Е7 = 14,5/14,5*100% = 100 | R = 10 баллов |  |
| Е8 = 292,9/267,8*100% = 91,4 | R = 8 баллов |  |
| Е10 = 4/4*100% = 100 | R = 10 баллов |  |

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы 
R равна  8 баллам.

- Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - В:

10 баллов при значении С ≥100%;

8 баллов при значении 90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении   50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении С < 50%,

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).                     С=489,8518,0×100%=94,6%	 =>	 В= 8 баллов

- Полнота реализации мероприятий муниципальной программы - M:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=78×100%=87,5%

=>	 М= 5 баллов

- Оценка в целом за отчетный год:

E = R + B + M= 8 баллов + 8 баллов + 5 баллов = 21 балл

Вывод: Значение Е составляет 21 балл, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2016 годы в 2015 году признана высокой (эффективное исполнение программы).

| Начальник военно-мобилизационного отдела администрации городского округа ЗАТО Светлый | А.С. Сысов |
| --- | --- |