Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый»

на 2015 – 2017 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

2015

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2015 – 2017 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2015 – 2017 годы

(наименование муниципальной программы)

Управление финансов и экономического развития администрации городского округа ЗАТО Светлый,

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

2015 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых статей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 8 / гр. 5 x 100) | (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый на 2015 - 2017 годы», ВСЕГО | 11 634,60 | - | 11 634,60 | - | 11 634,60 | 5 912,40 | - | 51 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | 1 748,07 | - | 1 748,07 | - | 1 748,07 | 1 748,07 |  | 100 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 5 117,23 | - | 5 117,23 |  | 5 117,23 | 4 164,33 |  | 81 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 4 769,30 | - | 4 769,30 | - | 4 769,30 | - | - | - | - |  |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2015 – 2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2014 год) | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение объема муниципального долга городского округа ЗАТО Светлый к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней | % | 0 | ≤ 50 | 0 | Муниципальный долг отсутствует |
| 2 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | ≥ 90 | ≥ 90 | 104,4 | Перевыполнение обусловлено поступлением в конце 2015 года незапланированных доходов (НДФЛ) |
| 3 | Эффективность управления кредиторской задолженностью (отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета городского округа ЗАТО Светлый) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Доля расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый, включенных в реестр расходных обязательств, в сумме расходов бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Размещение информации о процессе организации и исполнения бюджета | да/нет | да | да | да |  |
| 6 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Предоставление годовой бюджетной отчетности в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета | % | 2 | ≥ 5 | 6,5 |  |
| 9 | Удельный вес проведенных мероприятий по оценке эффективности муниципальных программ от общего количества утвержденных муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2015 год

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

Управление финансов и экономического развития администрации городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации от 16.02.2015 № 36 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 2 | Постановление администрации от 17.12.2015 № 399 | Изменение наименования ответственного исполнителя | - |
| 3 | Постановление администрации от 29.12.2015 № 416 | Изменение объема финансового обеспечение | Приведение в соответствие с решением о бюджете на 2015 год, на 2016 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» |  | всего |  | 11 634,6 |  | 11 634,6 | 5 912,4 |  |  | 51 |  | 51 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 11 634,6 |  | 11 634,6 | 5 912,4 |  |  | 51 |  | 51 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 6 865,3 |  | 6 865,3 |  |  | 5 912,4 | 86 |  | 86 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 6 865,3 |  | 6 865,3 |  |  | 5 912,4 | 86 |  | 86 |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 4 769,3 |  | 4 769,3 |  |  | - | - |  | - |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4 769,3 |  | 4 769,3 |  |  | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Управление финансов и экономического развития | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый | всего |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |
|  | Организация долгосрочного планирования | всего |  | 1 748,07 |  | 1 748,07 | 1 748,07 |  |  | 100 |  | 100 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 1 748,07 |  | 1 748,07 | 1 748,07 |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего |  | 5 117,23 |  | 5 117,23 | 4 164,33 |  |  | 81 |  | 81 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5 117,23 |  | 5 117,23 | 4 164,33 |  |  | 81 |  | 81 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 4 769,30 |  | 4 769,30 | - |  |  | - |  | - |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 4 769,30 |  | 4 769,30 | - |  |  | - |  | - |

|  | Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=100%				=>	 S1=10

R=10×99=10

Е2=104,490×100%=116%	=>	 S2=10

Е3=100%				=>	 S3=10

Е4=100100×100%=100%		=>	 S4=10

Е5=100%				=>	 S5=10	=>

Е6=100100×100%=100%		=>	 S6=10

Е7=100100×100%=100%		=>	 S7=10

Е8=6,55×100%=130%		=>	 S8=10

Е9=100100×100%=100%		=>	 S9=10

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 10 баллам.

- Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - В:

10 баллов при значении С ≥100%;

8 баллов при значении 90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении   50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении С < 50%,

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).                     С=5912,411634,6×100%=51%	 =>	 В=3 баллов

- Полнота реализации мероприятий муниципальной программы - M:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=44×100%=100%	=>	 М=10 баллов

- Оценка в целом за отчетный год:

E = R + B + M=10 баллов + 3 баллов + 10 баллов = 23 балла

Вывод: Значение Е составляет 23 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» в 2015 году признана высокой (эффективное исполнение программы).

Заместитель главы администрации

ГО ЗАТО Светлый – начальник управления

Финансов и экономического развития                                                  О.Н. Шандыбина

Исполнитель 									Ю.И. Кравченко