Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2016 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» составлен по формам согласно приложениям 5,9,10,11,12,14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый"

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

2015 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 18,52 | 0,0 | 92,6 | 0,0 |  |
| Раздел № 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: 1. Организация работы Межведомственного координационного совета по реализации Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2. Мониторинг данных, характеризующих наркоситуацию в городском округе ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 3. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», брифингов по проблемам профилактики наркотизации населения, а так же мероприятий, направленных на информирование населения городского округа ЗАТО Светлый о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 4. Проведение анкетирования и социологических исследований среди учащихся с целью выявления уровня наркотизации учащихся и анализа эффективности организации антинаркотической работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 5. Осуществление контроля за ситуацией в семьях несовершеннолетних, где родители осуждены за хранение или распространение наркотиков, а также являются наркоманами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 6. Участие в курсах повышения квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел № 2. Система мер по сокращению предложения наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: 1. Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2. Проведение комплексных межведомственных, оперативно-профилактических операций «Канал», «Допинг», «Мак» по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 3. Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений в весенне-осенний период | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 12,52 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | Выполнено частично |
|  | Основное мероприятие: 4. Использование экспресс-тестов для определения наличия наркотических средств и психо-активных веществ в организме человека. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 5. Проведение первичной профилактики наркомании в семьях, находящихся в социально-опасном положении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел № 3. Система мер по сокращению спроса на наркотики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: 1. Организация и проведение психологических и социологических исследований по проблемам наркомании, потребления психотропных веществ в подростковой среде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2. Организация «Телефона доверия» для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 3. Проведение фестивалей, акций и циклов мероприятий под девизом «XXI век – без наркотиков» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено 5 акций без содержания денежных средств |
|  | Основное мероприятие: 4. Организация и проведение акций, посвящённых всемирному дню борьбы со СПИДом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 5. Организация деятельности «Родительского всеобуча» в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Светлый с целью обучения родителей методам раннего распознавания употребления подростками наркотических и токсических средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 6. Приобретение учебной, методической литературы, агитационных материалов (листовок, плакатов, баннеров, видеороликов и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 7. Проведение мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 8. Проведение межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО Светлый, выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 9. Организация проведения в музеях и библиотеках городского округа ЗАТО Светлый тематических выставок и мероприятий антинаркотической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 10. Проведение проверок автотранспортных средств на территории городского округа ЗАТО Светлый на предмет перевозки наркотических средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел № 4. Информационное обеспечение противодействия наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: 1. Приобретение, а также издание и тиражирование средств наглядной агитации и информации (буклеты, плакаты, брошюры, видеоматериалы) по первичной профилактике наркомании среди жителей городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 2. Проведение акций: «Скоро в армию», «Лучшие люди идут служить в армию» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 3. Приобретение методических пособий, банерных растяжек, по пропаганде здорового образа жизни для специалистов, работающих в сфере антинаркотической пропаганды | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие: 4. Организация постоянного освещения на телеканале «Светлый» и в газете «Светлые вести» профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 5. Организация выступлений в средствах массовой информации с материалами по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие: 6. Организация систематического проведения профилактических бесед с лицами, склонными к немедицинскому потреблению наркотических средств, лицами осужденными к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, и состоящими на учете в целях проведения антинаркотической пропаганды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

за период январь - декабрь 2015 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня незаконного потребления наркотиков жителями городского округа ЗАТО Светлый | % | 97 | 98 | 98 | Увеличение числа профилактических мероприятий |
| 2. | Стабильность и снижение показателя количества зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера | чел. | 18 | 17 | 16 | 1 чел. снят с учета по исправлению; 1 чел. снят с учета в связи со смертью |
| 3. | 100% раскрытие преступлений на территории городского округа ЗАТО Светлый, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ед. | 4 | 3 | 3 | Снижение преступлений и 100% раскрываемость |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2013-2015 годы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.10.2013 № 339 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2013 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.10.2014 № 210 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2014 № 278 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2014 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.09.2015 № 304 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.02.2016 № 43 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» |  | всего | 20,0 | 20,0 | 18,52 | 92,6 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 18,52 | 92,6 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 20,0 | 20,0 | 18,52 | 92,6 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 18,52 | 92,6 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» Городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений в весенне-осенний период | всего | 14,0 | 14,0 | 12,52 | 89,4 | 89,4 |
|  |  | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 12,52 | 89,4 | 89,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение методических пособий, банерных растяжек, по пропаганде здорового образа жизни для специалистов, работающих в сфере антинаркотической пропаганды | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2013-2015 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | всего | 60,0 | 49,4 | 30,0 | 29,35 |  | 20,0 | 18,52 |
|  | местный бюджет | 60,0 | 49,4 | 30,0 |  | 29,35 | 20,0 | 18,52 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый, тыс. рублей |  |  |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |  |  |
|  |  | 110,0 |  |  |  | 97,27 |  |  |

|  | Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы», по состоянию на 1 января 2016 года

1. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

Формула применяется для программ  целевые показатели, которых стремятся к увеличению.

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

Формула применяется для программ  целевые показатели, которых  стремятся к снижению.

| Е1=98/98*100%=100%; | R = 10 баллов |  |
| --- | --- | --- |
| Е2=17/16*100%=106%; | R = 10 баллов | R = 30/3 = 10 баллам |
| Е3=3/3*100%=100%. | R = 10 баллов |  |

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 10 баллам.

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  С ≥100%;

8 баллов при значении  90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении  70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении    50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении  С < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С = (18,52/20)*100% = 92,6%,      В = 8 баллам.

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) 
за отчетный год и выражается показателем M (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н = 27/27*100%= 100%,             М = 10 баллам

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = R + B + M

Е = 10+8+10 = 28 баллов

Вывод: Значение Е составляет 28 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» в 2015 году признана высокой (эффективное исполнение программы).

| Начальник управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Г.В. Калягина |
| --- | --- |

Загреба А. А.

4-33-59