Итоговый годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2013 – 2015 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

2015

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

2013 –  2015 годы

отчетный период

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых статей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 8 / гр. 5 x 100) | (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | 189,0 | 250,0** | 189,0 | 250,0** | 189,0 | 168,3 | 222,2** | 89,0 | 88,9** | Выполнено |
|  | Основное мероприятие: 1.1 Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0** | 0,0 | 100,0** | Выполнено |
|  | Основное мероприятие: 1.2 Обеспечение работников и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты | 64,0 | 100,0 | 64,0 | 100,0 | 64,0 | 50,1 | 72,2** | 78,0 | 72,2** | Выполнено частично |
|  | Основное мероприятие: 1.3 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 38,5 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие: 1.4 Создание прямых каналов связи с учреждениями с круглосуточным пребыванием людей, органами управления муниципальной системой СТП РСЧС | 80,0 | 00,0 | 80,0 | 00,0 | 80,0 | 76,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие: 1.5 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 100,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие: 1.6 Проведение противопаводковых мероприятий | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | Выполнено |
|  | Основное мероприятие: 1.7 Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,7 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | Выполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие: 1.8 Проведение комплексного контроля по защите информации на ПЭВМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2014 год) | Установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2 | Обеспечение работников и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 12,2 |  |
| 3 | Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | тыс. рублей | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель на 2015 год не заложен |
| 4 | Создание прямых каналов связи с учреждениями с круглосуточным пребыванием людей, органами управления муниципальной системой СТП РСЧС | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель на 2015 год не заложен |
| 5 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 6 | Проведение противопаводковых мероприятий | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 7 | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС | тыс. рублей | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель на 2015 год не заложен |
| 8 | Проведение комплексного контроля по защите информации на ПЭВМ | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2015 год

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации от 22.07.2013 № 239 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2013 год |
| 2 | Постановление администрации от 22.08.2013 № 282 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2013 год |
| 3 | Постановление администрации от 06.11.2013 № 351 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2013 год |
| 4 | Постановление администрации от 16.02.2015 № 35 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 5 | Постановление администрации от 01.12.2015 № 372 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |
| 6 | Постановление администрации от 25.02.2016 № 79 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2015 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы |  | всего |  | 439,0 |  | 439,0 | 390,5 |  |  | 89,0 |  | 89,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 189,0 |  | 189,0 | 168,3 |  |  | 89,0 |  | 89,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 250,0 |  | 250,0 | 222,2 |  |  | 88,9 |  | 88,9 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 35,0 | 87,5 |  | 87,5 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 35,0 | 87,5 |  | 87,5 |  |
|  | Телеканал | всего | 24,0 |  | 24,0 |  |  | 15,1 | 62,9 |  | 62,9 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 24,0 |  | 24,0 |  |  | 15,1 | 62,9 |  | 62,9 |  |
|  | ЕДДС | всего | 85,0 |  | 85,0 |  |  | 79,7 | 93,8 |  | 93,8 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 85,0 |  | 85,0 |  |  | 79,7 | 93,8 |  | 93,8 |  |
|  | ДЮСШ | всего | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 38,5 | 96,3 |  | 96,3 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 38,5 | 96,3 |  | 96,3 |  |
|  | МУП «Рынок» | всего | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 12,2 | 61,0 |  | 61,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 12,2 | 61,0 |  | 61,0 |  |
|  | МУП «Пекарня» | всего | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 210,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 210,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ | Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях | всего |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | В т.ч. Внебюджетные источники |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| ДЮСШ | Обеспечение работников и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты | всего |  | 40,0 |  | 40,0 | 38,5 |  |  | 96,3 |  | 96,3 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 40,0 |  | 40,0 | 38,5 |  |  | 96,3 |  | 96,3 |
| Телеканал «Светлый» |  | всего |  | 24,0 |  | 24,0 | 15,1 |  |  | 62,9 |  | 62,9 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 24,0 |  | 24,0 | 15,1 |  |  | 62,9 |  | 62,9 |
| МУП ЖКХ |  | всего |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| МУП «Пекарня» |  | всего |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| МУП «Рынок» |  | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 12,2 |  |  | 61,0 |  | 61,0 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 20,0 |  | 20,0 | 12,2 |  |  | 61,0 |  | 61,0 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | всего |  | 40,0 |  | 40,0 | 35,0 |  |  | 87,5 |  | 87,5 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 40,0 |  | 40,0 | 35,0 |  |  | 87,5 |  | 87,5 |
| ЕДДС | Создание прямых каналов связи с учреждениями с круглосуточным пребыванием людей, органами управления муниципальной системой СТП РСЧС | всего |  | 80,0 |  | 80,0 | 76,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 80,0 |  | 80,0 | 76,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |
| МУП «ЖКХ | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | всего |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| МУП ЖКХ | Проведение противопаводковых мероприятий | всего |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| МУ ЕДДС 112 | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,7 |  |  | 74,0 |  | 74,0 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,7 |  |  | 74,0 |  | 74,0 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2013-2015 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год, тыс. рублей | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013 – 2015 годы | всего | 234 | 221,08 | 135,0 | 127,2 |  | 70,0 | 70,0 |
|  | местный бюджет | 124,0 | 111,08 | 65,0 |  | 57,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 110,0 | 92,2 | 70,0 |  | 65,0 | 70,0 | 65,0 |
| всего по программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый, тыс. рублей |  |  |  | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение, тыс. рублей |  |  |
| Местный бюджет |  | 189,0 |  |  |  | 168,3 |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 250,0 |  |  |  | 222,2 |  |  |

|  | Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=10,0/10,0*100%=100%,     R= 10 баллов;

Е2=12,2/20,0*100%=61%,       R= 5 баллов;

Е5=30,0/30,0*100%=100%,     R= 10 баллов;

Е6=10,0/10,0*100%=100%,     R= 10 баллов.

R=(10+5+10+10)/4= 8,75,         R=  9 баллов

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы 
R равна 9 баллам.

- Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - В:

10 баллов при значении С ≥100%;

8 баллов при значении 90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении   50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении С < 50%,

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).                     	 =>	 В= 0 баллов

- Полнота реализации мероприятий муниципальной программы - M:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=44×100%=100%

=>	 М=10 баллов

- Оценка в целом за отчетный год:

E = R + B + M= 9 баллов + 0 баллов + 10 баллов = 19 баллам

Вывод: Значение Е составляет 19 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе ЗАТО Светлый» в 2015 году признана умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

| Начальник военно-мобилизационного отдела администрации городского округа ЗАТО Светлый | А.С. Сысов |
| --- | --- |