Итоговый годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый

на 2013-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2016 года

2016 год

Отчет о реализации Программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый

на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый» отчет о реализации программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» за 2013-2015 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12, 14.

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

За 2013-2015 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в учреждениях | 192,3 | 65,0 | 192,3 | 65,0 | 192,3 | 184,9 | 50,0 | 96,2 | 76,9 | Исполнено частично |
| 2. | Оборудование класса по охране труда и технике безопасности | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 0 | 1,8 | 0 | 18,0 | Исполнено частично |
| 3. | Ремонт оборудования | 0 | 91,0 | 0 | 91,0 |  | 0 | 88,0 | 0 | 96,7 | Исполнено |
| 4. | Проведение лабораторных исследований микроклимата в бытовых и производственных помещениях | 0 | 66,0 | 0 | 66,0 |  | 0 | 40,3 | 0 | 61,1 | Исполнено |
| 5. | Дератизация помещений | 71,7 | 82,0 | 71,7 | 82,0 | 71,7 | 58,4 | 82,0 | 81,4 | 100,0 | Исполнено |
| 6. | Проведение мероприятий по дезинфекции помещений | 0 | 72,0 | 0 | 72,0 |  | 0 | 72,0 | 0 | 100,0 | Исполнено |
| 7. | Организация проведения обучения по охране труда | 129,0 | 244,2 | 129,0 | 244,2 | 129,0 | 105,9 | 114,2 | 82,1 | 46,8 | Исполнено |
| 8. | Организация проведения обучения по пожарной безопасности сотрудников организаций | 37,6 | 33,6 | 37,6 | 33,6 | 37,6 | 25,0 | 32,2 | 66,5 | 95,8 | Исполнено |
| 9. | Организация проведения обучения электриков | 116,8 | 14,4 | 116,8 | 14,4 | 116,8 | 107,8 | 14,4 | 92,3 | 100,0 | Исполнено |
| 10. | Обеспечение работников спецодеждой (летней, зимней) | 79,1 | 863,1 | 79,1 | 863,1 | 79,1 | 31,9 | 659,0 | 40,3 | 76,4 | Исполнено частично |
| 11. | Обеспечение работников спецобувью | 7,4 | 302,2 | 7,4 | 302,2 | 7,4 | 1,7 | 207,8 | 23,0 | 68,8 | Исполнено частично |
| 12. | Приобретение специальных приспособлений и инструмента | 11,6 | 268,0 | 11,6 | 268,0 | 11,6 | 6,04 | 231,5 | 52,1 | 86,4 | Исполнено |
| 13. | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 0 | 117,9 | 0 | 117,9 | 0 | 0 | 116,3 | 0 | 98,6 | Исполнено |
| 14. | Испытание средств защиты | 24,3 | 0 | 24,3 | 0 | 24,3 | 23,1 | 0 | 95,1 | 0 | Исполнено |
| 15. | Обеспечение служебных помещений медицинскими аптечками и регулярное их пополнение | 28,6 | 37,0 | 28,6 | 37,0 | 28,6 | 14,4 | 36,2 | 50,5 | 97,7 | Исполнено частично |
| 16. | Проведение обязательных, периодических, предварительных, внеочередных медицинских осмотров | 806,4 | 53,0 | 806,4 | 53,0 | 806,4 | 794,1 | 30,3 | 98,5 | 57,1 | Исполнено |
|  | Итого | 1507,8 | 2319,4 | 1507,8 | 2319,4 | 1507,8 | 1353,2 | 1775,9 | 89,7 | 76,6 |  |

|  | Приложение 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

(наименование муниципальной программы)

за  2013-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (2012 год) | установленные на 2013-2015 годы | фактически достигнутые за отчетный период |  |
| 1. | Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в учреждениях | тыс.руб. | 374,2 | 257,3 | 233,3 |  |
| 2. | Оборудование класса по охране труда и технике безопасности | тыс.руб. | 11,3 | 13,0 | 1,8 |  |
| 3. | Ремонт оборудования | тыс.руб. | 60,0 | 91,0 | 88,0 | - |
| 4. | Проведение лабораторных исследований микроклимата в бытовых и производственных помещениях | тыс.руб. | - | 66,0 | 40,3 | Уменьшение количества исследований в связи с программой производственного контроля |
| 5. | Дератизация помещений | тыс.руб. | - | 153,7 | 140,4 | Договор заключен с новой фирмой по новой цене |
| 6. | Проведение мероприятий по дезинфекции помещений | тыс.руб. | - | 72,0 | 72,0 | - |
| 7. | Организация проведения обучения по охране труда | тыс.руб. | 17,2 | 373,2 | 220,1 |  |
| 8. | Организация проведения обучения по пожарной безопасности сотрудников организаций | тыс.руб. | 17,2 | 71,2 | 57,2 |  |
| 9. | Организация проведения обучения электриков | тыс.руб. | 36,4 | 131,2 | 122,2 |  |
| 10. | Обеспечение работников спецодеждой (летней, зимней) | тыс.руб. | 420,9 | 942,2 | 690,9 | Обеспеченность 100% |
| 11. | Обеспечение работников спецобувью | тыс.руб. | 224,6 | 309,6 | 209,5 |  |
| 12. | Приобретение специальных приспособлений и инструмента | тыс.руб. | 218,7 | 279,6 | 237,5 |  |
| 13. | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | тыс.руб. | 107,0 | 117,9 | 116,3 |  |
| 14. | Испытание средств защиты | тыс.руб. | 20,4 | 24,3 | 23,1 |  |
| 15. | Обеспечение служебных помещений медицинскими аптечками и регулярное их пополнение | тыс.руб. | 104,3 | 65,6 | 50,6 | Не закупалось в связи с полной укомплектованностью |
| 16. | Проведение обязательных, периодических, предварительных, внеочередных медицинских осмотров | тыс.руб. | 392,5 | 859,4 | 824,4 |  |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

(наименование муниципальной программы)

за  2013-2015 годы

Ответственный исполнитель: Терещенко Вера Александровна -  специалист 2 категории, осуществляющий государственные  полномочия по государственному управлению охраной труда

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.05.2013 № 187 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.07.2013 № 235 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 23.08.2013 № 285 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.09.2013 № 309 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.11.2013 № 351 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Исключено слово «Целевая» из наименования постановления об утверждении Программы | Изменения в бюджетном кодексе |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.11.2013 № 377 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.03.2014 № 82 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 8 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 09.04.2014 № 89 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 9 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.09.2014 № 200 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 10 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.12.2014 № 261 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 11 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.01.2015 № 15 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Внесены изменения в паспорт Программы; Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 12 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 08.06.2015 № 131 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |
| 13 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.12.2015 № 409 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Приложение к постановлению изложено в новой редакции | Внесены изменения в бюджет городского округа ЗАТО Светлый |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2013-2015 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6 (кассовое исполнение)/ гр.4) | (гр.6 (кассовое исполнение)/ гр.5) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 3827,2 | 3827,2 | 3129,1 | 81,76 | 81,76 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1507,8 | 1507,8 | 1353,2 | 89,75 | 89,75 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2319,4 | 2319,4 | 1775,9 | 76,57 | 76,57 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 261,9 | 261,9 | 251,1 | 95,88 | 95,88 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 257,4 | 257,4 | 238,9 | 92,83 | 92,83 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 267,2 | 267,2 | 235,1 | 87,99 | 87,99 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 167,6 | 167,6 | 140,1 | 83,59 | 83,59 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 167,0 | 167,0 | 160,5 | 96,11 | 96,11 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 73,6 | 73,6 | 71,1 | 96,60 | 96,60 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 150,4 | 150,4 | 131,8 | 87,61 | 87,61 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 118,8 | 118,8 | 81,3 | 68,43 | 68,43 |
|  | Исполнитель 9. МУК «ДК» | Местный бюджет |  | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 92,59 | 92,59 |
|  | Исполнитель 10.МУ «ЖЭУ» | Местный бюджет |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 11. МУ «ЦБ» | Местный бюджет |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 12. МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Местный бюджет |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 13. МУ Телеканал «Светлый» | Местный бюджет |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 14. МУП «Пекарня» | Внебюджетные источники |  | 566,9 | 566,9 | 517,6 | 91,30 | 91,30 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 380,8 | 380,8 | 298,6 | 78,40 | 78,40 |
|  | Исполнитель 16. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 1371,7 | 1371,7 | 959,8 | 69,97 | 69,97 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в учреждениях» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 257,3 | 257,3 | 234,9 | 90,7 | 90,7 |
|  |  | Местный бюджет |  | 192,3 | 192,3 | 184,9 | 95,3 | 95,3 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 65,0 | 65,0 | 50,0 | 76,9 | 76,9 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 25 | 25,0 | 25,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 61,6 | 61,6 | 56,2 | 88,6 | 88,6 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 20,1 | 20,1 | 18,1 | 90 | 90 |
|  | Исполнитель 12. МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Местный бюджет |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 16. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2 «Оборудование класса по охране труда и технике безопасности» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 13,0 | 13,0 | 1,8 | 13,8 | 13,8 |
|  |  | Местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 10,0 | 10,0 | 1,8 | 18 | 18 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 16. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 10,0 | 10,0 | 1,8 | 18 | 18 |
| Мероприятие 3 «Ремонт оборудования» | Исполнитель 14. МУП «Пекарня» | Внебюджетные источники |  | 91,0 | 91,0 | 88,0 | 96,7 | 96,7 |
| Мероприятие 4 «Проведение лабораторных исследований микроклимата в бытовых и производственных помещениях» | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 66,0 | 66,0 | 40,32 | 61,1 | 61,1 |
| Мероприятие 5 «Дератизация помещений» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 153,7 | 153,7 | 140,4 | 91,3 | 91,3 |
|  |  | Местный бюджет |  | 71,7 | 71,7 | 58,4 | 81,4 | 81,4 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 91,5 | 91,5 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 16,2 | 16,2 | 10,8 | 66,7 | 66,7 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 88,9 | 88,9 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 12,0 | 12,0 | 6,6 | 55 | 55 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 6 «Проведение мероприятий по дезинфекции помещений | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 7 «Организация проведения обучения по охране труда» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 373,2 | 373,2 | 220,1 | 59 | 59 |
|  |  | Местный бюджет |  | 129,0 | 129,0 | 105,9 | 82,1 | 82,1 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 244,2 | 244,2 | 114,2 | 46,8 | 46,8 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 17,0 | 17,0 | 9,5 | 55,9 | 55,9 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 75 | 75 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 12,5 | 12,5 | 10 | 80 | 80 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 60 | 60 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 15,2 | 15,2 | 10,2 | 67,1 | 67,1 |
|  | Исполнитель 9. МУК «ДК» | Местный бюджет |  | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 92,6 | 92,6 |
|  | Исполнитель 12. МУ «ЦБ» | Местный бюджет |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 13. МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Местный бюджет |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 14. МУ Телеканал «Светлый» | Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 240,0 | 240,0 | 110 | 45,8 | 45,8 |
| Мероприятие 8 «Организация проведения обучения по пожарной безопасности сотрудников организаций» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 71,2 | 71,2 | 57,2 | 80,3 | 80,3 |
|  |  | Местный бюджет |  | 37,6 | 37,6 | 25,0 | 66,5 | 66,5 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 33,6 | 33,6 | 32,2 | 95,8 | 95,8 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 57 | 57 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 5,6 | 5,6 | 1,0 | 17,9 | 17,9 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 75 | 75 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 5,4 | 5,4 | 2,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Исполнитель 12. МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Местный бюджет |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 3,6 | 3,6 | 2,2 | 61,1 | 61,1 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 9 «Организация проведения электриков | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 131,2 | 131,2 | 122,2 | 93,1 | 93,1 |
|  |  | Местный бюджет |  | 116,8 | 116,8 | 107,8 | 92,3 | 92,3 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 20,2 | 20,2 | 14,6 | 72,3 | 72,3 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 8,4 | 84 | 84 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 83 | 83 |
|  | Исполнитель 11.МУ «ЖЭУ» | Местный бюджет |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 100 | 100 |
| Мероприятие 10 «Обеспечение работников спецодеждой (летней, зимней)» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 942,2 | 942,2 | 690,9 | 73,3 | 73,3 |
|  |  | Местный бюджет |  | 79,1 | 79,1 | 31,9 | 40,3 | 40,3 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 863,1 | 863,1 | 659,0 | 76,4 | 76,4 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 14. МУ Телеканал «Светлый» | Местный бюджет |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Пекарня» | Внебюджетные источники |  | 310,0 | 310,0 | 270,0 | 87,1 | 87,1 |
|  | Исполнитель 16. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 32,6 | 32,6 | 22,4 | 68,7 | 68,7 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 520,5 | 520,5 | 366,6 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 11 «Обеспечение работников спецобувью» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 309,6 | 309,6 | 209,5 | 67,7 | 67,7 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7,4 | 7,4 | 1,7 | 23 | 23 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 302,2 | 302,2 | 207,8 | 68,8 | 68,8 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Пекарня» | Внебюджетные источники |  | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 99,2 | 99,2 |
|  | Исполнитель 16. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 15,0 | 15,0 | 8,5 | 56,7 | 56,7 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 250,2 | 250,2 | 162,6 | 65 | 65 |
| Мероприятие 12 «Приобретение специальных приспособлений и инструмента» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 279,6 | 279,6 | 237,5 | 84,9 | 84,9 |
|  |  | Местный бюджет |  | 11,6 | 11,6 | 6,04 | 52,1 | 52,1 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 268,0 | 268,0 | 231,46 | 86,4 | 86,4 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 11,6 | 11,6 | 6,04 | 52,1 | 52,1 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Пекарня» | Внебюджетные источники |  | 92,0 | 92,0 | 87,5 | 95,1 | 95,1 |
|  | Исполнитель 16. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 6,0 | 6,0 | 5,36 | 89,3 | 89,3 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 170,0 | 170,0 | 138,6 | 81,5 | 81,5 |
| Мероприятие 13 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 117,9 | 117,9 | 116,3 | 98,6 | 98,6 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 117,9 | 117,9 | 116,3 | 98,6 | 98,6 |
|  | Исполнитель 15. МУП «Пекарня» | Внебюджетные источники |  | 36,9 | 36,9 | 35,4 | 95,9 | 95,9 |
|  | Исполнитель 16. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 99,2 | 99,2 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 14 «Испытание средств защиты» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 24,3 | 24,3 | 23,1 | 95,1 | 95,1 |
|  |  | Местный бюджет |  | 24,3 | 24,3 | 23,1 | 95,1 | 95,1 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 88 | 88 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 70 | 70 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100 | 100 |
| Мероприятие 15 «Обеспечение служебных помещений медицинскими аптечками и регулярное их пополнение» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 65,6 | 65,6 | 50,6 | 77,1 | 77,1 |
|  |  | Местный бюджет |  | 28,6 | 28,6 | 14,4 | 50,5 | 50,5 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 37 | 37 | 36,2 | 97,7 | 97,7 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Исполнитель 17. МУП «ЖКХ» | Внебюджетные источники |  | 37,0 | 37,0 | 36,2 | 97,7 | 97,7 |
| Мероприятие 16 «Проведение обязательных, периодических, предварительных, внеочередных медицинских осмотров» | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 859,4 | 859,4 | 824,4 | 95,9 | 95,9 |
|  |  | Местный бюджет |  | 806,4 | 806,4 | 794,1 | 98,5 | 98,5 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 53,0 | 53,0 | 30,3 | 57,2 | 57,2 |
|  | Исполнитель 1. МДОУ Д/С № 3 | Местный бюджет |  | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 2. МДОУ Д/С № 4 | Местный бюджет |  | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 3. МДОУ Д/С № 5 | Местный бюджет |  | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 4. МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет |  | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 5. МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 6. МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет |  | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 7. МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет |  | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 100 | 100 |
|  | Исполнитель 8. МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет |  | 47,5 | 47,5 | 35,2 | 74,1 | 74,1 |
|  | Исполнитель 16. МУП «Рынок» | Внебюджетные источники |  | 53,0 | 53,0 | 30,3 | 57,2 | 57,2 |

|  | - Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации Программы «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ» 1. Определяем усредненное значение результативности реализации программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле: R=(100+106,5+240+115,8+80)/5=128,46 Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы проводился по формуле: Pi факm фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год; Pi усm значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год. Е1=2/2*100=100 Е2=99,3/93,2*100=106,5 Е3=24/10*100=240 Е4=90/77,7*100=115,8 Е5=16/20*100=80 Показатель R равен 10 баллам. 2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели. K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей); A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей). С=1353,2/1507,8*100=89,7 Показатель В = 5 баллов. 3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле: Н = 27/27*100=100, показатель М равен 10 баллам. 4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле: E = 10+5+10=25 Показатель Е = 25 баллов 5. Эффективность реализации Программы «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ» признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                                                        Воложанинова Н.В.

Специалист 2 категории, осуществляющий переданные

государственные полномочия по государственному

управлению охраной труда                                                                                                                                                      Терещенко В.А.