Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа

ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

2015 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

|  | Приложение № 5 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

годовой отчет по состоянию на 01 января 2016 года

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы | 15, 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 100 | 0 | выполнено в полном объеме |
|  | Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа показателей развития малого предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится мониторинг и анализ показателей развития малого предпринимательства - малое предпринимательство в городском округе ЗАТО Светлый занимает прочное место в структуре экономики городского округа и играет существенную роль в социально-экономическом развитии городского округа. Развитие малого предпринимательства способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость населения. На территории городского округа ЗАТО Светлый по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 188 индивидуальных предпринимателя, из них 115 индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность на территории ЗАТО. Действуют 24 малых предприятия. Доля среднесписочной численности работников субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций городского округа ЗАТО Светлый составляет 12,6%. За 2015 год поступления по единому налогу на вмененный доход составили 3,4 млн. рублей, увеличение составило 6,7%. |
| 2 | Разработка нормативных актов городского округа ЗАТО Светлый, стимулирующих развитие предпринимательской деятельности в городском округе ЗАТО Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2015 год в сфере развития малого предпринимательства были приняты следующие нормативно-правовые акты администрации городского округа ЗАТО Светлый: постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 10.08.2015 № 208 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.10.2015 № 325 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа ЗАТО Светлый»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 07.05.2015 № 101 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.04.2014 № 98 «О проведении ежегодного муниципального конкурса «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.09.2015 № 276 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.12.2015 № 417 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 31.07.2015 № 296-р «Об организации сезонных ярмарок «Осень – 2015»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.07.2015 № 285-р «О праздновании Дня работника торговли»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.05.2015 № 204-р «О подведении итогов муниципального конкурса «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый» и награждении в честь Дня российского предпринимательства; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 18.05.2015 № 186-р «О праздновании Дня российского предпринимательства»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 18.05.2015 № 184-р «О назначении ответственного по вопросам взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.03.2015 № 121-р «Об организации ярмарок на территории городского округа ЗАТО Светлый; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.01.2015 № 3р «Об организации торговли социально значимыми продовольственными товарами для малообеспеченных категорий граждан». |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оказание поддержки по предоставлению и возврату субсидий на возмещение части зат-рат субъектам малого и среднего предпри-нимательства, осу-ществляющим дея-тельность в области ремесел и народных художественных промыслов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка не осуществлялась, в связи с отсутствием на территории городского округа ЗАТО Светлый индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов. |
|  | Развитие инновационного молодежного предпринимательства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оказание поддержки по обеспечению деятельности центров молодежного предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка не осуществлялась, в администрацию городского округа ЗАТО Светлый за поддержкой по обеспечению деятельности центров молодежного предпринимательства не обращались. |
| 5 | Реализация иннова-ционных проектов субъектов малого предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории городского округа ЗАТО Светлый инновационные проекты отсутствуют. |
|  | Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными объединениями предпринимателей и субъектами малого предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок». В рамках взаимодействия с инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства назначен ответственный сотрудник по вопросам взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, в администрации городского округа ЗАТО Светлый установлена программа Skype для взаимодействия предпринимателей с инфраструктурой поддержки. Администрация городского округа ЗАТО Светлый на постоянной основе взаимодействует с Советом предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый. |
|  | Формирование эффективной информационной системы для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение на официальном сайте городского округа ЗАТО Светлый и телеканале «Светлый» информационно- аналитических и методических материалов, ориентированных на предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок» размещены вкладки «Развитие предпринимательства» и «Потребительский рынок». В разделах «Новости для предпринимателей» «Нормативно-правовые акты», опубликовывается вся необходимая информация, которая постоянно актуализируется. (за 2015 год – 85 публикаций). Также информация размещается на муниципальном телеканале «Светлый. |
| 8 | Публикация в газете «Светлые вести» материалов, статей, методических реко-мендаций, посвящен-ных отдельным проб-лемам или дости-жениям малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2015 год в муниципальной газете «Светлые вести» опубликовано 85 статей. |
|  | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление имущественного права на приобретение арендуемого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году 1 субъект малого предпринимательства получил имущественную поддержку, воспользовавшись преимущественным правом выкупа помещения, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с федеральным законодательством, заключен договор на общую площадь 20,8 кв.м. с оплатой в рассрочку на 3 года на общую стоимость 350,8 тыс. рублей. |
| 10 | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году предоставление грантов не предусмотрено, в связи с отсутствием софинансирования из федерального и областного бюджета. |
|  | Формирование положительного имиджа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии», ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый» | 15, 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 100,0 | 0 | Выполнено в полном объеме. Конкурс проводился среди субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый, с целью выявления и поощрения лучших предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый и создания здоровой конкуренции между субъектами малого предпринимательства; 16 индивидуальных предпринимателей стали победителями муниципального конкурса «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый». В торжественной обстановке предприниматели были награждены грамотами и ценными подарками. 3 индивидуальных предпринимателя были награждены дипломами участника в областном конкурсе «Предприниматель Саратовской Губернии». директор ООО «Престиж» Шурховцова Светлана Николаевна стала дипломантом вышеназванного конкурса в номинации «Предприниматель Саратовской Губернии в сфере общественного питания». В 2015 году Шурховцова Светлана Николаевна была занесена на Доску почета. |
| 12 | Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в областных форумах, ярмарках, конференциях, семинарах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2015 год было проведено три совещания с индивидуальными предпринимателями, круглый стол по вопросам неформальной занятости и легализации заработной платы; субъекты малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый принимали участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии», в межрегиональной научно-практической конференции «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде», в практической конференции «От простого, но гениального, до современных интегрированных систем менеджмента»; в семинаре-совещании, посвященном введению с 1 января 2016 года единой государственной автоматизированной информационной системы при оптовой и розничной продаже алкогольной продукции (ЕГАИС); в мероприятиях, посвященных «Всемирной неделе предпринимательства». |

|  | Приложение № 10 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы за 2015 год

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.09.2015 № 276 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 №159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса» | Изменения объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2015 году | В 2015 году предоставление грантов не предусмотрено, в связи с отсутствием софинансирования из федерального и областного бюджета |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.12.2015 № 417 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 №159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса» | Внесены изменения в названия соответствующих должностей, отделов и управлений | в связи с принятием новой организационной структуры администрации городского округа ЗАТО Светлый. |

|  | Приложение № 9 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа

ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

на 1 января 2016 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измере ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2014 (базовый) | текущий год 2015 (оценка) | Факт 2015 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 13,4 | 13,8 | 13,5 | 98,0%; в связи с прекращением деятельности строительной организации с численностью 518 человек |
| 1.2 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | 9 | 24 | 266,7% |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (имущественная) | ед. | 8 | 6 | 1 | 16,7% показатель не исполнен, в 2015 году финансовая поддержка начинающим предпринимателям не оказывалась |
| 1.4 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый, применяющих специальные режимы налогообложения | млн. руб. | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 113,3%; за счет вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимате-льства |
| 1.5 | Оборот розничной торговли в городском округе ЗАТО Светлый | млн. руб. | 766,7 | 724,3 | 809,2 | 111,7%; оборот розничной торговли увеличился за счет открытия 1 торгового объекта |
| 1.6 | Оборот общественного питания в городском округе ЗАТО Светлый | млн. руб. | 14,2 | 16,7 | 12,9 | 77,2%; показатель не исполнен в связи с закрытием объекта общественного питания |
| 1.7 | Объем платных услуг населению городского округа ЗАТО Светлый | млн. руб. | 137,4 | 128,7 | 154,2 | 119,8%; рост платных услуг обусловлен увеличением объемов и тарифов |
| 1.8 | Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства | тыс. руб. | 8,5 | 9,5 | 9,2 | 96,8%, снижение данного показателя обусловлено прекращением деятельности строительной организации |

|  | Приложение № 12 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы

произведенных за 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии», ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 14 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

по состоянию на 1 января 2016 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R= сумма (100,7+266,7+16,7+113,3+111,7+77,2+119,8+96,8)/8=902,9/8=112,86

Показатель R равен 10 балам.

E1=(13,5/13,4)*100%= 100,7;

Е2=(24/9)*100%=266,7;

Е3=(1/6)*100%=16,7;

Е4=(3,4/3,0)*100%=113,3;

Е5=(809,2/724,3)*100%=111,7;

Е6=(12,9/16,7)*100%=77,2;

Е7=(154,2/128,7)*100%=119,8;

Е8=(9,2/9,5)*100%=96,8.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (15/15)*100%=100, показатель В равен 10 балам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(8/12)*100%=66,7, показатель М равен 3 балам.

4. Определяем оценку в целом за 2015 год:

E = R + B + M

Е=10+10+3=23

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2016 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

- Заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый –

начальник управления финансов и

экономического развития                                                                    О.Н. Шандыбина

Ю.А. Михеева

8 845 58 4-31-71