Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

по состоянию на 1 января 2015 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 12,14 выше названного постановления.

|  | приложение 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа

ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период с 1 января по 31 января 2014 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измере ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2013 (базовый) | текущий год 2014 (оценка) | Факт 2014 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 13,3 | 13,4 | 13,4 |  |
| 1.2 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 11 | 6 | 6 |  |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (финансовая и имущественная) | ед. | 12 | 6 | 8 | За счет оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимате- льства |
| 1.4 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый, применяющих специальные режимы налогообложения | млн. руб. | 2,8 | 2,9 | 3,2 | За счет вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимате-льства |
| 1.5 | Оборот розничной торговли в городском округе ЗАТО Светлый | млн. руб. | 703,1 | 710,0 | 766,7 | Оборот розничной торговли увеличился за счет открытия 2 новых торговых объекта и 2 салонов сотовой связи |
| 1.6 | Оборот общественного питания в городском округе ЗАТО Светлый | млн. руб. | 15,6 | 16,4 | 14,2 | Показатель не исполнен в связи с закрытием объекта общественного питания |
| 1.7 | Объем платных услуг населению городского округа ЗАТО Светлый | млн. руб. | 113,8 | 124,1 | 137,4 | Рост платных услуг обусловлен увеличением объемов и тарифов в сфере ЖКХ, а также расширением новых услуг жителям ( открытие автостоянки для личных транспортных средств, пошива и ремонта белья и предметов одежды) |
| 1.8 | Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства | тыс. руб. | 8,0 | 8,4 | 8,5 | Средняя заработная плата увеличилась на 1,2% за счет создания новых рабочих мест |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы
за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа показателей развития малого предпринимательства | 2014 год | Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Анализ показал, что малое и среднее предпринимательство в городском округе ЗАТО Светлый занимает прочное место в структуре экономики городского округа и играет существенную роль в социально-экономическом развитии городского округа. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость населения. На территории городского округа ЗАТО Светлый 177 индивидуальных предпринимателей, из них 119 индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность на территории ЗАТО. Действуют 24 малых предприятия. Доля среднесписочной численности работников субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций городского округа ЗАТО Светлый составляет 13,4%, увеличение составило 0,8 % от аналогичного периода прошлого года. За 2014 год поступления по единому налогу на вмененный доход составили 3,2 млн.рублей, увеличение составило 12,2% . |
| 2 | Разработка нормативных актов городского округа ЗАТО Светлый, стимулирующих развитие предпринимательской деятельности в городском округе ЗАТО Светлый | 2014 год | Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | За 2014 год в сфере развития малого предпринимательства были приняты следующие нормативно-правовые акты администрации городского округа ЗАТО Светлый: постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.08.2014 № 175 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 18.12.2014 № 267 ««О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы и порядка предоставления из бюджета городского округа ЗАТО Светлый субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 05.03.2014 № 66 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.05.2013 № 174»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.04.2014 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.05.2013 № 174 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.11.2014 № 243 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.05.2013 № 174 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»; Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.11.2014 № 247 «Об утверждении перечня субъектов малого предпринимательства – получателей гранта начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса»; постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 08.08.2014 № 170 «Об определении уполномоченного органа для осуществления взаимодействия с министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области по предоставлению грантов субъектам малого предпринимательства»; Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.04.2014 № 98 «О проведении ежегодного муниципального конкурса «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 08.05.2014 № 143-р «О праздновании Дня Российского предпринимателя»; распоряжение администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.05.2014 № 161-р «О подведении итогов муниципального конкурса «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый» и награждении в честь Дня Российского предпринимателя». |
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов* |  |  |  |  |
| 3 | Оказание поддержки по предоставлению и возврату субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Поддержка не осуществлялась, в связи с отсутствием на территории городского округа ЗАТО Светлый индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов |
| Развитие инновационного молодежного предпринимательства* |  |  |  |  |
| 4 | Оказание поддержки по обеспечению деятельности центров молодежного предпринимательства | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО | Поддержка не осуществлялась в связи с тем, что в администрацию городского округа ЗАТО Светлый за поддержкой по обеспечению деятельности центров молодежного предпринима-тельства не обращались |
| *Цели, условия, категории получателей, порядок предоставления и возврата субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются Правительством Саратовской области |  |  |  |  |
| 5 | Реализация инновационных проектов субъектов малого предпринимательства | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО | На территории городского округа ЗАТО Светлый отсутствуют инновационные проекты. |
| Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправлениями городского округа ЗАТО Светлый, организациями, образующими инфраструктуру поддержки и общественными объединениями предпринимателей и субъектами малого и среднего предпринимательства | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Общественный совет предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый | Информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Экономика и финансы» вкладка «Развитие предпринимательства». В рамках взаимодействия с инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства назначен ответственный сотрудник по вопросам взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, в администрации городского округа ЗАТО Светлый установлена программа Skype для взаимодействия предпринимателей с инфраструктурой поддержки. Администрация городского округа ЗАТО Светлый на постоянной основе взаимодействует с Советом предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый |
| Формирование эффективной информационной системы для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 7 | Размещение на официальном сайте городского округа ЗАТО Светлый и телеканале «Светлый» информационно- аналитических и методических материалов, ориентированных на предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Экономика и финансы» размещены вкладки «Развитие предпринимательства» и «Потребительский рынок». В разделе «Новости», опубликовывается вся необходимая информация, которая постоянно актуализируется. (79 публикаций) Также информация размещается на муниципальном телеканале «Светлый». |
| 8 | Публикация в газете «Светлые вести» материалов, статей, методических рекомендаций, посвященных отдельным проблемам или достижениям малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | За 2014 год в муниципальной газете «Светлые вести» опубликовано 89 статей |
| Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление имущественного права на приобретение арендуемого имущества | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | В 2014 году 4 субъекта малого предпринимательства получили имущественную поддержку, воспользовавшись преимущественным правом выкупа помещений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с федеральным законодательством общей площадью 171,7 кв.м. Все 4 договора общей стоимостью 3,1 млн. рублей заключены с оплатой в рассрочку от 1 года до 7 лет. |
| 10 | Предоставление субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого предпринимательства | 2014 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО | Грант на развитие собственного бизнеса получили 4 начинающих индивидуальных предпринимателя. В 2014 году на данный вид поддержки из средств федерального, областного и местного бюджетов израсходовано 953,7 тыс. рублей. |
| Формирование положительного имиджа предпринимателя |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии», ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый»- | 2014 год | Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | На территории городского округа ЗАТО Светлый был проведен муниципальный конкурс «Лучший предприниматель городского округа ЗАТО Светлый», приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства. 23 мая 2014 года в Дом культуре был организован концерт, посвященный Дню российского предпринимательства, и подведены итоги вышеназванного муниципального конкурса, лучшие предприятия и индивидуальные 25 предпринимателей были награждены грамотами и ценными подарками и 13 предпринимателей награждены благодарственным письмом. 25 июля 2014 года в актовом зале администрации было проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, лучшие работники торговли городского округа ЗАТО Светлый были награждены грамотами администрации городского округа ЗАТО Светлый и ценными подарками. 05 сентября 2014 года Лучший индивидуальный предприниматель 2014 года был занесен на Доску почета. |
| 12 | Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в областных форумах, ярмарках, конференциях, семинарах | 2014 год | Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | В марте 2014 года 6 индивидуальных предпринимателей приняли участие в межрегиональном форуме «Территория бизнеса – территория жизни»; В сентябре 2014 года 10 индивидуальных предпринимателей приняли участие в выставке «Финансовые услуги» в рамках 14-й специализированной выставки «Ярмарка недвижимости»//Финансы. Кредиты. Инвестиции. |

|  | приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

по состоянию на 01 января 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реали зации | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, за счет всех источников |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Основное мероприятие 5.6 «Предоставление субсидии (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2014 год | 100% | 953,7 | 953,7 | 759,2 | 759,2 | 189,8 | 189,8 | 4,7 | 4,7 |

|  | приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы, произведенных за 2014 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. руб.

| Наименование Муниципальной программы | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 953,7 | 953,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 759,2 | 759,2 |
|  |  | Областной бюджет | 189,8 | 189,8 |
|  |  | Местный бюджет | 4,7 | 4,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 953,7 | 953,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 759,2 | 759,2 |
|  |  | Областной бюджет | 189,8 | 189,8 |
|  |  | Местный бюджет | 4,7 | 4,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| «Предоставление субсидии (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 953,7 | 953,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 759,2 | 759,2 |
|  |  | Областной бюджет | 189,8 | 189,8 |
|  |  | Местный бюджет | 4,7 | 4,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

________________________

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей

|  | приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы

по состоянию на 1 января 2015 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R= сумма (100+100+133,3+110,3+108+86,6+110,7+101,2)/8=850,1/8=106,3

Показатель R равен 10 балам.

E1=(13,4/13,4)*100%= 100,

Е2=(6/6)*100%=100,

Е3=(8/6)*100%=133,3,

Е4=(3,2/2,9)*100%=110,3,

Е5=(766,7/710)*100%=108,

Е6=(14,2/16,4)*100%=86,6,

Е7=(137,4/124,1)*100%=110,7,

Е8=(8,5/8,4)*100%=101,2.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (953,7/953,7)*100%=100, показатель В равен 10 балам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(8/12)*100%=66,7, показатель М равен 3 балам.

4. Определяем оценку в целом за 2014 год:

E = R + B + M

Е=10+10+3=23

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2015 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

| Начальник управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | О.Н. Шандыбина |
| --- | --- |

| Начальник экономического отдела управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Л.А. Шутарева |
| --- | --- |

26.02.2015г.