Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2016 годы

по состоянию на 1 января 2015 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2016 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 12,14 выше названного постановления.

|  | приложение 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель (наименование) |  | Учреждения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснова-ние отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица измере-ния | установ-ленные на 2014 год | фактически достигнутые за отчетный период 2014 года |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | - МУП ЖКХ |  | - тыс. руб |  | - 2 | - 2 |  |
| 2 | - Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях | МОУ ДОД ДЮСШ |  | - тыс.руб |  | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 4» |  | - тыс. руб |  | - 1,2 | - 1,2 |  |
|  |  | МОУ СОШ № 2 |  | - тыс.руб |  | - 5 | - 5 |  |
|  |  | - МОУ СОШ № 3 |  | - тыс. руб |  | - 7 | - 7 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 3» |  | - тыс.руб |  | - 1 | - 1 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 5» |  | - тыс. руб |  | - 0,9 | - 0,9 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях | - МДОУ «Детский сад № 5»; |  | - тыс.руб |  | - 8,1 | - 8,1 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 3» |  | - тыс. руб |  | - 8 | - 8 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 4» |  | - тыс.руб |  | - 8,5 | - 8,5 |  |
|  |  | - МОУ СОШ № 2 |  | - тыс.руб |  | - 25 | - 25 |  |
|  |  | - МУДО ДШИ |  | - тыс. руб |  | - 23 | - 23 |  |
|  |  | - МОУ СОШ № 3 |  | - тыс.руб |  | - 15 | - 15 |  |
| 4 | - Монтаж радиоканальной системы передачи извещений о возникновении пожара учреждений социальной сферы на пульт СПЧ № 5 | - МОУ СОШ № 2 |  | - тыс. руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | - МОУ СОШ № 3 |  | - тыс.руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 3» |  | - тыс. руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 4» |  | - тыс.руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 5» |  | - тыс. руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | МОУ ДОД ДДТ |  | - тыс.руб |  | - 76 | - 76 |  |
|  |  | - МОУ ДОД ДШИ |  | - тыс. руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | - МОУ ДОД ДЮСШ |  | - тыс.руб |  | - 38 | - 38 |  |
|  |  | - Дом культуры |  | - тыс. руб |  | - 38 | - 38 |  |
| 5 | - Закупка новых огнетушителей | МОУ СОШ № 3 |  | - тыс.руб |  | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - МДОУ «Детский сад № 5» |  | - тыс.руб |  | - 3 | - 3 |  |
|  |  | - МУДО «Детская школа искусств» |  | - тыс. руб |  | - 4 | - 4 |  |
|  |  | - МОУ ДОД ДДТ |  | - тыс.руб |  | - 6 | - 6 |  |
|  |  | - МОУ СОШ № 2 |  | - тыс. руб |  | - 10 | - 10 |  |
|  |  | - МОУ ДОД ДЮСШ |  | - тыс.руб |  | - 3 | - 3 |  |
| 6 | - Огнезащитная обработка деревянных панелей | - МОУ - ДОД ДЮСШ |  | - тыс. руб |  | - 36,2 | - 36,2 |  |
| 7 | - Опашка противопожарной полосы | - МУДО «Детская школа искусств» |  | - тыс.руб |  | - 4 | - 4 |  |
| 8 | - Приобретение огнезащитных люков на чердачное помещение | - МОУ СОШ № 2 |  | - тыс. руб |  | - 23,1 | - 23,1 |  |
| 9 | - Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения | - МДОУ «Детский сад № 4» |  | - тыс.руб |  | - 24 | - 24 |  |
| 10 | - Разработка планов эвакуации | - МДОУ «Детский сад № 4» |  | - тыс. руб |  | - 7 | - 7 |  |

|  | приложение 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы.

отчетный период  2014 год

Ответственный исполнитель: Сысов А.С.

| № пп | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответстве-нный исполни-тель и участник муниципа-льной программы | Срок реалии-зации | Ожидае-мый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, за счет всех источников |  | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | За счет собственных средств предприятий |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы. |  | Админист-рация городского округа | 2014г. |  | 603,94 | 566,51 | 601,94 | 564,51 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 1 | - Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа МУП ЖКХ |  | 2014 | Уменьшит вероят-ность возникно-вения аварии при заборе воды по-жарными авто-мобилями при ликвидации пожаров | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 2 | Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях МОУ ДОД ДЮСШ - МДОУ «Детский сад № 4» МОУ СОШ № 2 - МОУ СОШ № 3 - МДОУ «Детский сад № 3» МДОУ «Детский сад № 5» |  | 2014 | Быстрое тушение возникших пожаров | - 2 - 1,2 - 5 - 7 - 1 0,9 | - 2 - 1,2 - 5 - 7 - 1 0,9 | - 2 - 1,2 - 5 - 7 - 1 0,9 | - 2 - 1,2 - 5 - 7 - 1 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях - МДОУ «Детский сад № 5»; - МДОУ «Детский сад № 3» - МДОУ «Детский сад № 4» - МОУ СОШ № 2 - МУДО ДШИ МОУ СОШ № 3 |  | 2014 | Снизит вероятно-сть возникно-вения техноген-ного пожара | - 8,1 - 8 - 8,5 - 25 - 23 15 | - 8,1 - 8 - 8,5 - 25 - 23 15 | - 8,1 - 8 - 8,5 - 25 - 23 15 | - 8,1 - 8 - 8,5 - 25 - 23 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж радиоканальной системы передачи извещений о возникновении пожара учреждений социальной сферы на пульт СПЧ № 5 - МОУ СОШ № 2 - МОУ СОШ № 3 - МДОУ «Детский сад № 3» - МДОУ «Детский сад № 4» - МДОУ «Детский сад № 5» МОУ ДОД ДДТ - МОУ ДОД ДШИ - МОУ ДОД ДЮСШ Дом культуры |  | 2014 | Сокращение сроков передачи информа-ции на пульт СПЧ № 5 о воз-никнове-нии пожара | - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 76 - 38 - 38 38 | - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 76 - 38 - 38 38 | - 36 - 34,94 - 38 - 38 - 38 - 76 - 38 - 38 38 | - 28 - 28 - 28 - 28 - 38 - 73,51 - 38 - 38 38 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Закупка новых огнетушителей МОУ СОШ № 3 - МДОУ «Детский сад № 5» - МУДО «Детская школа искусств» - МОУ ДОД ДДТ - МОУ СОШ № 2 МОУ ДОД ДЮСШ |  | 2014 | Быстрое тушение возникших пожаров | - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 3 | - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 3 | - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 3 | - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Огнезащитная обработка деревянных панелей МОУДОД ДЮСШ |  | 2014 | Снизит вероятно-сть возникновения пожара | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Опашка противопожарной полосы МУДО «Детская школа искусств» |  | 2014 | Снизит вероятно-сть возникновения пожара | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Приобретение огнезащитных люков на чердачное помещение МОУ СОШ № 2 |  | 2014 | Снизит вероятно-сть возникновения пожара | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения - МДОУ «Детский сад № 4» |  | 2014 | Своевре-менное реагирова-ние на возникно-вение пожара | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Разработка планов эвакуации - МДОУ «Детский сад № 4» |  | 2014 | Своевременная эвакуация персонала | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |

|  | приложение 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы.

1. Результативность реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

R =   E1+E2+E3+E4+E5+E6+Е7+Е8+Е9+Е10   X 100 =100%

100

E1=100%

E2=100%

E3=100%

E4=100%

E5=100%

E6=100%

E7 =100%

E8=100%

E9=100%

E10 =100%

R= 8 баллов

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы

В= 566,51 X 100= 93,8%

603,94

В=8 баллов

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы

Н= 10\10 X100= 100%

М=10 баллов

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается

E = R + B + M=10+10 +8=28

Е= 28 баллов

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы признается высокой.

А.С. Сысов

8 (84558) 3-51-72