Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы

по состоянию на 1 января 2015 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 14 вышеназванного постановления.

|  | приложение 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснова-ние отклоне-ний значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | установ-ленные на 2014 год | фактически достигнутые за отчетный период 2014 года |  |
| Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы за период 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях | тыс. руб. | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 2 | Обеспечение работников и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты | тыс. руб. | 40 |  | 40 | 20 |  |
| 3 | обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе или возникновении чрезвычай-ных ситуаций | тыс. руб. |  |  | 40 | 40 |  |
| 4 | создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | тыс. руб. | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 5 | проведение противопавод-ковых мероприятий | тыс. руб. | 5 |  | 10 | 10 |  |
| 6 | совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС | тыс. руб. | 5 |  | 10 | 10 |  |

|  | приложение 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» 
на 2013-2015 годы

отчетный период  2014 год

Ответственный исполнитель: Сысов А.С.

| № пп | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответстве-нный исполни-тель и участник муниципа-льной программы | Срок реалии-зации | Ожидае-мый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, за счет всех источников |  | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | За счет собственных средств предприятий |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы |  | Админист-рация городского округа | 2014 |  | 135 | 127,2 | 65,0 | 57, 2 |  |  |  |  | 70 | 70 |
| 1 | Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях |  | 2014 | Обеспече-ние постоянной готовности населения, сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 2 | Обеспечение работников и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты |  | 2014 | Обеспече-ние первоочередных работ при ликвидации ЧС | 40 | 36,1 | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 3 | обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе или возникновении чрезвычай-ных ситуаций |  | 2014 | Своевре-менное оповеще-ние население о ЧС | 40 | 36,1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |  | 2014 | Обеспече-ние первооче-редных работ при ликвидации ЧС | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 5 | проведение противопаводковых мероприятий |  | 2014 | Обеспече-ние подготовки пропуска паводковых вод | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 6 | совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС |  | 2014 | Обеспече-ние своевреме-нного прогнозирования возникно-вения ЧС | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

|  | приложение 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы» рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

R =   E1+E2+E3+E4+E5+E6+   X 100 =91%

6

E1=100%

E2=50%

E3=100%

E4=100%

E5=100%

E6=100%

E7 =100%

R= 8 баллов

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы»,

В= 127,2 X 100= 94,2%

135

В=8 баллов

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы»

Н= 5\6 X100= 83,3

М=5 баллов

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается

E = R + B + M=8+8 +5=21

Е= 21 балл

Эффективность реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый» на 2013-2015 годы в отчетном 2014 году признается высокой.

А.С. Сысов

8 (84558) 3-51-72