ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы

по состоянию на 1 января 2015 года.

Согласно постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 12,14

Приложение 9

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Еди ница изме рения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2013 (базовый) | текущий год 2014 (оценка) | Факт 2014 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных служащих в администрации городского округа ЗАТО Светлый, проходивших повышение квалификации и (или) подготовку | % | 90 | 70 | 100 | в связи с увеличением потребности в обучении |

СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ № п/п; Наименование мероприятия; Срок исполнения (годы); Ответственные за выполнение; Результаты. 1.; Сопровождение, модернизация и актуализация официального сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый; 2014; Муниципальное учреждение «Служба материально -технического обеспечения и транспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию); Обеспечено повышение информационной открытости ОМСУ ГО ЗАТО Светлый. 2.; Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 2014; Администрация городского округа ЗАТО Светлый, управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый; Обеспечено повышение качества муниципального управления и выполнение требований законодательства в части периодичности повышения квалификации (не реже чем один раз в три года). 3.; Приобретение автотранспорта и коммунальной техники в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый; 2014; Администрация городского округа ЗАТО Светлый; Повышен уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый за счет приобретения 1 единицы коммунальной техники экскаватора -погрузчика в целях выполнения комплекса работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа ЗАТО Светлый.

Приложение10

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый»

отчетный период по состоянию на 01 января 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реали зации | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, за счет всех источников |  | Федераль-ный бюджет |  | Област-ной бюджет |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Сопровождение, модерни- зация и актуа- лизация офиц. сайта администра- ции городско- го округа ЗАТО Светлый | МУ «Служба МТО органов местного самоуправления ГО ЗАТО Светлый» | 2014 год | 100% |  |  |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |
| 2. | Обеспечение подготовки, переподготов- ки и повыше- ния квалифи- кации лиц, за- мещающих выборные мун.должности, а также мун.служ. | Администра- ция городского округа ЗАТО Светлый, Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администра- ции ГО ЗАТО Светлый | 2014 год | 100% |  |  |  |  |  |  | 127,87 | 122,6 |
| 3. | Приобретение автотранспорта и коммунальной техники | Администра- ция ГО ЗАТО Светлый | 2014 год | 100% |  |  |  |  |  |  | 2571,73 | 2571,73 |

|  | - Приложение № 12 |
| --- | --- |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый»

на 2013-2017 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2014 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финна-нсового обеспе-чения* | Исполнено (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления |  | всего | 2716,6 | 2711,34 |
|  |  | местный бюджет | 2716,6 | 2711,34 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация ГО ЗАТО Светлый, управление финансов, экономики и инвестиционной политики | всего | 127,87 | 122,6 |
|  |  | местный бюджет | 127,87 | 122,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 2 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2571,73 | 2571,73 |
|  |  | местный бюджет | 2571,73 | 2571,73 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 3 МУ «Служба МТО и ТО органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 17,0 | 17,0 |
|  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение 14

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы

по состоянию на 1 января 2015 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

R= сумма

Показатель R равен 10 балам.

E1=(100/70/)*100%= 142,9

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (2711,34/2716,6)*100%=99,8, показатель В равен 8 балам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(3/3)*100%=100, показатель М равен 10 балам.

4. Определяем оценку в целом за 2014 год:

E = R + B + M

Е=10+8+10=28

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» на 2013-2017 годы по состоянию на 1 января 2015 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Н.С. Царева

8 (84558) 3-35-72