**ОТЧЕТ**

**по итогам проведения оценки эффективности**

**реализации муниципальных**

**программ за 2014 год**

**ОТЧЕТ**

**по итогам проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2014 год**

В 2014 году на территории городского округа ЗАТО Светлый действует 16 муниципальных программ.

В 2014 году на реализацию муниципальных программ было направлено 14 004,41 тыс.рублей (83,7% исполнения от плана), в том числе за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 10 187,07 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 2 307,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 852,4 тыс. рублей, внебюджетные источники составили 657,34 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении положения о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственным исполнителем с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы делался на основе значения показателя Е, который рассчитывался в баллах и включал в себя расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признавалась высокой, если значение показателя Е составляет более 20 баллов; умеренной, если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов; низкой, если значение показателя Е составляет менее 10 баллов.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1 к Отчету по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год:

**Таблица 1**

**к Отчету по итогам проведения оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ за 2014 год**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа ЗАТО Светлый за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | **Показатель Е (в баллах)** | **Эффективность реализации муниципальной программы** |
| **Эффективные муниципальные программы** | | | | |
| 1. | Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области на 2014-2016 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 30 | Высокая |
| 2. | Муниципальная программа  «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год» | Муниципальное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 3. | Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый на 2014-2020 годы» | Муниципальное учреждение  «Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 23 | Высокая |
| 4. | Муниципальная программа  «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 5. | Муниципальная программа  «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 6. | Муниципальная программа  «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 7. | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Светлый на 2012-2014 годы» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 8. | Муниципальная программа  «Молодежь городского округа ЗАТО Светлый на 2012-2014 годы» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 27 | Высокая |
| 9. | Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 10. | Муниципальная программа  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 21 | Высокая |
| **Умеренно эффективные муниципальные программы** | | | | |
| 11. | Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 20 | Умеренная |
| 12. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы» | Муниципальное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 19 | Умеренная |
| 13. | Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 20 | Умеренная |
| 14. | Муниципальная программа  «Дети городского округа ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 20 | Умеренная |
| в том числе подпрограммы: | | | | |
| 14.1 | «Здоровое поколение» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 16 | Умеренная |
| 14.2 | «Совершенствование качества преподавания» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 18 | Умеренная |
| 14.3 | «Одаренные дети» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 24 | Высокая |
| 14.4 | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 28 | Высокая |
| 14.5 | «Дети-инвалиды» | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый» | 18 | Умеренная |
| **Низко эффективные муниципальные программы** | | | | |
| 15. | Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 9 | Низкая |
| 16. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО Светлый Саратовской области на 2012-2014 годы» | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 10 | Низкая |

Все муниципальные программы, действующие в 2014 году были ориентированы на выполнение важных социально-экономических задач, таких как обеспечение бесперебойной и качественной работы жилищно-коммунальных систем, модернизация образования, создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на стабилизацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в современных условиях, реализация основных направлений государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа ЗАТО Светлый, обеспечение безопасности и правопорядка, поддержание общественно-политической стабильности в городском округе ЗАТО Светлый и др.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ в 2014 году из 16 муниципальных программ, действующих на территории городского округа ЗАТО Светлый 10 муниципальных программ признаны эффективными, 4 – умеренными, что свидетельствует о необходимости внесения в них корректив, 2 – низкими, что свидетельствует о необходимости прекращения реализации муниципальных программ или приведения в соответствие с требованиями постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении положения о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый», подвергнув программу полной корректировке в части показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий.

В 2014 году с низкой оценкой эффективностью признаны 2 муниципальные программы «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2012-2014 годы и «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы. Действие муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО Светлый Саратовской области» закончилось, разрабатывать новую нецелесообразно. Распоряжением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.07.2014 № 234-р разработан план мероприятий по реализации антикоррупционной политики в администрации городского округа ЗАТО Светлый.

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» в 2014 году признана низкой, так как участник программы не успел в срок реализовать свидетельство на приобретение жилья. Вышеназванную муниципальную программу необходимо привести в соответствие с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении положения о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» и подвергнуть корректировке в части показателей результативности.

В таблице 2 к Отчету по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год представлен перечень муниципальных программ и сведения о расходах, произведенных в 2014 году:

**Таблица 2**

**к Отчету по итогам проведения оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ за 2014 год**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ и сведения о расходах, произведенных в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Номер**  **дата документа, принявшего программу** | **Ответственный**  **Исполнитель/ Участник муниципальной программы** | **План**  **(тыс.руб.)** | **Факт**  **(тыс.руб.)** | | **%**  **исполнения** |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Светлый на 2012-2014 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 373 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый», участник – Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» | 146,80 | 136,70 | | 93,1 |
| 2. | Муниципальная программа «Молодежь городского округа ЗАТО Светлый на 2012-2014 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 31.10.2012 № 374 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый»  участники- Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»,  образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый, Молодежный совет при администрации городского округа ЗАТО Светлый | 165,00 | 151,54 | | 91,8 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.10.2012 № 367 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый»  участники- Муниципальные учреждение  и предприятия городского округа ЗАТО Светлый,  Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» | 30,00 | 29,35 | | 97,8 |
| 4. | Муниципальная программа «Дети городского округа ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 г. № 372 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый»  участники – образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 3 909,18 | 3 187,34 | | 81,5 |
| в том числе подпрограммы: | | | | | | | |
| 4.1. | «Здоровое поколение» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 г. № 372 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый»  участники - образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 1 145,36 | 438,38 | 38,3 | |
| 4.2. | «Совершенствование качества преподавания» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 г. № 372 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый»  участники - образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 30,00 | 19,93 | 66,4 | |
| 4.3. | «Одаренные дети» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 г. № 372 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый»  участники - образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 98,70 | 98,44 | 99,7 | |
| 4.4. | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 г. № 372 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта»  участники - образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 268,52 | 265,24 | 98,8 | |
| 4.5. | «Дети-инвалиды» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 г. № 372 | Муниципальное учреждение «Управление образования, молодежной политики и развития спорта городского округа ЗАТО Светлый», участники - Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 2 366,60 | 2 365,35 | 99,9 | |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый на 2014-2020 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.08.2014 № 159 | Муниципальное учреждение «Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый»,  участники - Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», Муниципальное учреждение «Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 953,7 | 953,7 | 100,0 | |
| 6. | Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 25.03.2014 № 80 | Муниципальное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый»  участник - Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 5 311,12 | 4 821,96 | 90,8 | |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.11.2013 № 355 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участники -муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 603,94 | 566,51 | 93,8 | |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый на 2014-2016 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.11.2013 № 353 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участники -муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | 5,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 9. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области на 2014-2016 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.11.2013 № 359 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участники -  муниципальные учреждения и предприятия городского округа ЗАТО Светлый;  отдел МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области (по согласованию); отделение УФМС России по Саратовской области в Татищевском районе (по согласованию) | 46,65 | 46,65 | 100,0 | |
| 10. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.11.2012 № 383 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участники -муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый, муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | 831,3 | 760,14 | 92,3 | |
| 11. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.07.2010 № 123 | Муниципальное учреждение "Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый"  участники -муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый, муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | 12,0 | 12,0 | 100,0 | |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.01.2011 № 15 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участник –  Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 1 341,9 | 0,00 | 0,0 | |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.10.2012 № 330 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участники –Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», Муниципальное учреждение «Управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый»  муниципальное учреждение «Служба материально - технического обеспечения и транспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | 2 716,60 | 2 711,34 | 99,8 | |
| 14. | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.03.2013 № 94 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участник –  Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 135,0 | 127,2 | 94,2 | |
| 15. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.10.2012 № 371 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участник –  Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 499,98 | 499,98 | 100,0 | |
| 16. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО Светлый Саратовской области на 2012-2014 годы» | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.10.2011 № 247 | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»  участник –  Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 19,00 | 0,00 | 0,0 | |
| **Итого:** | | | | **16 727,17** | **14 004,41** | **83,7** | |

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо в срок до 01 июня 2015 года провести работу по приведению программ в соответствие с требованиями постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении положения о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый», основываясь на результаты проведенного годового отчета о реализации муниципальной программы по состоянию на 1 января 2015 года.

Ю.В. Барабанова

8 (84558) 3-39-71