Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2023-2025 годы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021  года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2023-2025 годы» составлен по формам согласно приложениям  6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

- Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2023 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2022*> | установленные на 2023год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 91 | 91 | 64 | Согласно данным АИС «Комплектование ДОУ» очередность составляет 0%. |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 100 | 100 | 55 | Согласно проектной мощности наполняемость МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» составляет 706 воспитанников, фактическая численность по группам составляет 465 воспитанников, что составляет 65,6%. |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | % | 95 | 95 | 94,4 | Согласно предоставления годового отчета общеобразовательных учреждений |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | Стабильный показатель |
| 5 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 77 | 77.1 | 105,6 | В 2023 году доля детей в возрасте 5–18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы при учете ребенка 1 раз на портале ПФДО охвачено 76,1% (1441 чел.). При учете ГУ ДО ДШИ — 105,6%. Так как обучающиеся ГУ ДО ДШИ на портале ПФДО не отражены, в официальной статистике Регионального модельного центра дополнительного образования Саратовской области обучающиеся ДШИ суммируются с данными портала ПФДО, поэтому получается двойной учет некоторых детей. |
| 6 | Сохранение показателя различных форм отдыха детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, проводимых в городском округе ЗАТО Светлый в период летних каникул | % | 92 | 93 | 93 | В летний период организовано 2 летних лагеря с дневным пребыванием, 2 досугово-игровых площадки, программа «Здоровое лето» |
| 7 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных или иных мероприятиях для детей и подростков, в общей численности обучающихся и воспитанников | % | 43 | 45 | 45 | Согласно предоставленным отчетам образовательных учреждений |
| 8 | Сохранение достигнутых целевых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | % | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Стабильный показатель |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, внедривших центры естественно-научной и технологической направленности | % | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Стабильный показатель |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образовании в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | Не менее 10 | Не менее 25 | 11,5 | Сертифицированные программы были реализованы в связи с принятием Федерального Закона 189-ФЗ от 13.07.2020, на территории ГО ЗАТО Светлый реализуется не конкурентный способ отбора исполнителей услуг, социальный заказ реализуется через исполнение через муниципальное задание муниципальными учреждениями |
| 11 | Обеспечение условий по содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (проведение ремонтов зданий, кровель, инженерных систем, теплосберегающих и аварийных мероприятий и.т.п., обустройство прилегающих к ним территорий) |  | 5 | 4 | 4 | Выполнено полностью |

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| I. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования), МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 20192019 2023 | 2025 | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет | Отсутствие очередности в детский сад | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Создание условий для организации образовательного процесса в дошкольных организациях | Выполнено | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Выполнение Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 | Выполнено | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Выполнение Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 | Выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 «Обустройство детских игровых и (или) спортивных площадок на территории дошкольных образовательных учреждений» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Создание условий для организации образовательного процесса в дошкольных организациях | Выполнено | нет |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования. | Выполнено | нет |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Создание условий для развития образовательных организаций | Выполнено | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Управление образования МУ ДО «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсах мероприятиях | Выполнено | нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Выполнено | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.3 «Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Создание условий для развития общеобразовательных организаций | Выполнено | нет |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 04. 04. 2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 12. 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Выполнено | нет |
| 12 | Основное мероприятие 2.5«Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Управление образования, МУ «Централи-зованная бухгалтерия», МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Выполнено | нет |
| 13 | Основное мероприятие 2.6 «Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях общего, основного общего и среднего общего образования» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Снижение показателей заболеваемости ЖКТ детей данной категории. Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Выполнено | нет |
| 14 | Основное мероприятие 2.7«Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования, МУ ДО «Спортивная школа» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, создание условий для социализации и самореализации | Выполнено | нет |
| 15 | Основное мероприятие 2.8«Проведение ремонта (в том числе модернизацию) объектов имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, затраты на приобретение которых не включены в расчет оперативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Организация и обеспечение безопасных условий при реализации образовательного процесса для обучающихся | Выполнено | нет |
| 16 | Основное мероприятие 2.9 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, МУ ДО «Дом детского творчества», МУ ДО «Спортивная школа» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено | нет |
| 17 | Основное мероприятие 2.10 «Оснащение и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования» | МУ ДО «Дом детского творчества», МУ ДО «Спортивная школа» |  |  |  |  | Создание условий для развития учреждений дополнительного образования | Выполнено | нет |
| 18 | Основное мероприятие 2.11 «Выполнение задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения целевой модели | Выполнено | нет |
| 19 | Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа ЗАТО Светлый | Выполнено | нет |
| 20 | Основное мероприятие 2.13 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения «Точки роста» | Выполнено | нет |
| 21 | Основное мероприятие 2.14 «Выполнение задач федерального проекта «Современная школа» (оснащение и обновление материально - технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам») | Управление образования | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Создание новых центров, обновление материально-технической базы образовательных организаций средствами обучения и воспитания | Выполнено | нет |
| 22 | Основное мероприятие 2.15 «Выполнение задач федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации национального проекта «Образование» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, координация деятельности детских общественных организаций | Выполнено | нет |
| 23 | Основное мероприятие 2.16 «Строительство школьных спортивных сооружений» | МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Позволяет обучающимся заниматься физической активностью и развивать свои спортивные навыки, способствует укреплению здоровья и формированию осознанного отношения к физической культуре. | Выполнено | нет |
| 24 | Основное мероприятие 2.17 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Соответствие образовательной организации санитарным нормам | Выполнено | нет |
| 25 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования, МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им В.Н. Щеголева, МУ ДО «Дом детского творчества», МУ ДО «Спортивная школа» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Охват системой оздоровительных мероприятий наибольшего количества детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в целях реализации прав на отдых и оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Выполнено | нет |
| 26 | Основное мероприятие 4.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Поощрение победителей и призеров муниципальных интеллектуальных конкурсов, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Поощрение обучающихся, принимающих активное участие в муниципальных мероприятиях | Выполнено | нет |
| 27 | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | МУ ДО «Дом детского творчества» , МУ ДО «Спортивная школа» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | Выполнено | нет |

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2023-2025 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025годы |  | Всего | 251 558,8 | 251 558,8 | 240 245,3 | 95,5 | 95,5 |
|  |  | Местный бюджет | 97 237,6 | 97 237,6 | 88 907,8 | 91,4 | 91,4 |
|  |  | Областной бюджет | 140 885,0 | 140 885,0 | 138 129,0 | 98,0 | 98,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 13 042,2 | 13 042,2 | 12 964,5 | 99,4 | 99,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 394,0 | 394,0 | 244,0 | 61,9 | 61,9 |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования) | Всего | 3 793,4 | 3 793,2 | 3 787,1 | 99,8 | 99,8 |
|  |  | Местный бюджет | 826,0 | 826,0 | 821,1 | 99,4 | 99,4 |
|  |  | Областной бюджет | 29,3 | 29,1 | 27,9 | 95,9 | 95,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 938,1 | 2 938,1 | 2 938,1 | 100 | 100 |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 3 943,5 | 3 943,5 | 3 482,1 | 88,3 | 88,3 |
|  |  | Местный бюджет | 2 002,7 | 2 002,7 | 1 605,2 | 80,2 | 80,2 |
|  |  | Областной бюджет | 1 940,8 | 1 940,8 | 1 876,9 | 96,7 | 96,7 |
|  | МУ "Централизованная бухгалтерия" | Всего | 29,3 | 29,5 | 29,5 | 100 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 29,3 | 29,5 | 29,5 | 100 | 100 |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | Всего | 103 434,8 | 103 434,8 | 101 190,2 | 97,8 | 97,8 |
|  |  | Местный бюджет | 47 054,2 | 47 054,2 | 44 514,6 | 94,6 | 94,6 |
|  |  | Областной бюджет | 56 380,6 | 56 380,6 | 56 675,6 | 100 | 100 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Всего | 57 368,0 | 57 368,0 | 56 133,6 | 97,8 | 97,8 |
|  |  | Местный бюджет | 14 529,3 | 14 529,3 | 13 395,0 | 92,2 | 92,2 |
|  |  | Областной бюджет | 37 444,0 | 37 444,0 | 37 365,0 | 99,8 | 99,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 394,7 | 5 394,7 | 5 373,6 | 99,6 | 99,6 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Всего | 53 786,2 | 53 786,2 | 49 253,2 | 91,6 | 91,6 |
|  |  | Местный бюджет | 10 468,2 | 10 468,2 | 8 029,9 | 76,7 | 76,7 |
|  |  | Областной бюджет | 38 608,6 | 38 608,6 | 36 570,5 | 94,7 | 94,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 4 709,4 | 4 709,4 | 4 652,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | МУ ДО «Спортивная школа» | Всего | 14 348,6 | 14 348,6 | 12 936,1 | 90,2 | 90,2 |
|  |  | Местный бюджет | 11 778,0 | 11 778,0 | 11 509,1 | 97,7 | 97,7 |
|  |  | Областной бюджет | 2 570,6 | 2 570,6 | 1 422,7 | 55,3 | 55,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 430,0 | 430,0 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | Всего | 14 855,0 | 14 855,0 | 13 433,5 | 90,4 | 90,4 |
|  |  | Местный бюджет | 10 579,2 | 10 579,2 | 9 032,9 | 85,4 | 85,4 |
|  |  | Областной бюджет | 3 881,8 | 3 881,8 | 4 160,9 | 107,2 | 107,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 394,0 | 394,0 | 239,7 | 60,8 | 60,8 |
|  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | Местный бюджет | 44 875,0 | 45231,1 | 42 692,0 | 95,1 | 94,4 |
|  |  | Областной бюджет | 51 555,0 | 51 554,9 | 51 860,0 | 100,5 | 100,5 |
|  | Всего | Местный бюджет | 44 875,0 | 45231,1 | 42 692,0 | 95,1 | 95,1 |
|  |  | Областной бюджет | 51 555,0 | 51 554,9 | 51 860,0 | 100,5 | 100,5 |
| Итого |  |  | 96 430,0 | 96 430,0 | 94 552,0 | 98,0 | 98,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 686,0 | 686,0 | 686,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 686,0 | 686,0 | 686,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 1 281,0 | 1 281,0 | 1 281,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | Областной бюджет (прогнозно) | 4 083,4 | 4 083,4 | 4 073,4 | 99,8 | 99,8 |
| Итого |  |  | 4 083,4 | 4 083,4 | 4 073,4 | 99,8 | 99,8 |
| Основное мероприятие 1.4 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | Областной бюджет (прогнозно) | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Обустройство детских игровых и (или) спортивных площадок на территории дошкольных образовательных учреждений» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 855,0 | 695,7 | 695,7 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 855,0 | 695,7 | 695,7 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Капитальный ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных учреждений» | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 520,2 | 520,2 | 122,7 | 23,06 | 23,6 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 638,2 | 440,9 | 440,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 1 158,4 | 949,6 | 563,6 | 48,7 | 59,4 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 2 158,4 | 1949,6 | 1 563,6 | 72,4 | 72,4 |
| Итого по разделу I |  | Местный бюджет | 47 574,4 | 47 562,4 | 44 637,3 | 93,8 | 93,8 |
|  |  | Областной бюджет | 57 380,6 | 57 380,6 | 57 675,6 | 100,5 | 100,5 |
|  |  | Всего | 104 955,0 | 104 942,9 | 102 312,9 | 97,5 | 97,5 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый | Управление образования | Местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 25,2 | 84,0 | 84,0 |
| Итого |  |  | 324,5 | 324,5 | 315,2 | 97,1 | 97,1 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Местный бюджет | 6 680,5 | 6 680,5 | 6 472,9 | 96,9 | 96,9 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 35 365,0 | 35 365,0 | 35 395,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 5 849,1 | 6045,5 | 5 633,4 | 96,3 | 93,2 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 33 200,7 | 33 200,7 | 33 667,1 | 101,4 | 101,4 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 12 529,6 | 12 726,0 | 12 106,3 | 96,6 | 95,1 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 68 565,7 | 68 565,7 | 69 063,0 | 100,7 | 100,7 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 81 095,3 | 81 291,7 | 81 169,3 | 100,1 | 99,8 |
| Основное мероприятие 2.3 «Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Местный бюджет | 657,0 | 657,0 | 657,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 603,0 | 603,0 | 603,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1 253,0 | 1 253,0 | 1 253,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 2 513,0 | 2 513,0 | 2 513,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Федеральный бюджет (прогнозно) | 1 969,2 | 1 969,2 | 1 948,5 | 98,9 | 98,9 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Федеральный бюджет (прогнозно) | 1 889,9 | 1 889,9 | 1 832,9 | 97,0 | 97,0 |
| Итого |  |  | 3 859,1 | 3 859,1 | 3 781,4 | 98,8 | 98,8 |
| Основное мероприятие 2.5 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Местный бюджет | 867,4 | 867,4 | 776,5 | 89,5 | 89,5 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 761,7 | 761,7 | 743,4 | 97,6 | 97,6 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Местный бюджет | 809,2 | 809,2 | 788,2 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 702,8 | 702,8 | 589,9 | 83,9 | 83,9 |
|  | Управление образования | Областной бюджет (прогнозно) | 29,3 | 29,3 | 27,9 | 95,2 | 95,2 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | Областной бюджет (прогнозно) | 29,3 | 29,3 | 29,5 | 100,0 | 100,6 |
|  | Всего | Местный бюджет | 1 676,6 | 1 676,6 | 1 564,7 | 93,3 | 93,3 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1 523,1 | 1 523,1 | 1 390,7 | 91,3 | 91,3 |
| Итого |  |  | 3 199,7 | 3 199,7 | 2 955,4 | 92,4 | 92,4 |
| Основное мероприятие 2.6 «Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Федеральный бюджет (прогнозно) | 3 170,0 | 3 170,0 | 3 170,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Федеральный бюджет (прогнозно) | 2 564,1 | 2 564,1 | 2 564,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | 5 734,1 | 5 734,1 | 5 734,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 5 734,1 | 5 734,1 | 5 734,1 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.7 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования | Местный бюджет | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО «Спортивная школа» | Местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.8 «Проведение ремонта (в том числе объектов имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, затраты на приобретение которых не включены в расчет оперативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Местный бюджет | 3 600,4 | 3 600,4 | 2 768,9 | 76,9 | 76,9 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Местный бюджет | 798,3 | 798,3 | 708,8 | 88,8 | 88,8 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 4 398,7 | 4 398,7 | 3 477,7 | 79,1 | 79,1 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 9 876,2 | 9 876,2 | 8 327,3 | 84,3 | 84,3 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 78,8 | 78,8 | 29,7 | 37,7 | 37,7 |
|  | МУ ДО «Спортивная школа» | Местный бюджет | 11 322,9 | 11 322,9 | 11 072,6 | 97,8 | 97,8 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 430,0 | 430,0 |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Областной бюджет (прогнозно) | 940,8 | 940,8 | 876,9 | 93,2 | 93,2 |
|  | Всего | Местный бюджет | 21 199,1 | 21 199,1 | 19 399,9 | 91,5 | 91,5 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1 010,8 | 1 010,8 | 946,9 | 93,7 | 93,7 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 78,8 | 78,8 | 34,0 | 43,1 | 43,1 |
| Итого |  |  | 22 288,7 | 22 288,7 | 20380,8 | 91,4 | 91,4 |
| Основное мероприятие 2.10 «Оснащение и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования» | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МУ ДО «Спортивная школа» | Местный бюджет | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 1 025,0 | 1 025,0 | 1 025,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1 025,0 | 1 025,0 | 1 025,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.11 «Выполнение задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Областной бюджет (прогнозно) | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Областной бюджет (прогнозно) | 14,2 | 14,2 | 13,9 | 97,9 | 97,9 |
|  | Всего | Областной бюджет (прогнозно) | 39,9 | 39,9 | 39,6 | 99,2 | 99,2 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 39,9 | 39,9 | 39,6 | 99,2 | 99,2 |
| Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 1 482,5 | 1 482,5 | 1 482,5 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 1 482,5 | 1 482,5 | 1 482,5 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.13 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Областной бюджет (прогнозно) | 639,6 | 639,6 | 548,0 | 85,7 | 85,7 |
|  | МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Коновалова» | Областной бюджет (прогнозно) | 1 389,9 | 1 389,9 | 1 159,5 | 83,4 | 83,4 |
| Итого |  |  | 2 029,5 | 2 029,5 | 1 707,5 | 84,1 | 84,1 |
| Основное мероприятие 2.14 «Выполнение задач федерального проекта «Современная школа» (оснащение и обновление материально - технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам») | Управление образования | Федеральный бюджет (прогнозно) | 2 938,1 | 2 938,1 | 2 938,1 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 2 938,1 | 2 938,1 | 2 938,1 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.15 «Выполнение задач федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации национального проекта «Образование»» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Федеральный бюджет (прогнозно) | 255,5 | 255,5 | 255,1 | 99,8 | 99,8 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Федеральный бюджет (прогнозно) | 255,4 | 255,4 | 255,8 | 100,1 | 100,1 |
| Итого |  |  | 510,9 | 510,9 | 510,9 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.16 «Строительство школьных спортивных сооружений» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова» | Местный бюджет | 2 666,8 | 2 666,8 | 2 662,5 | 99,8 | 99,8 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Местный бюджет | 2 100,0 | 1903,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 2 700,0 | 2 700,0 | 539,1 | 20,0 | 20,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 4 766,8 | 4570,4 | 2 662,5 | 55,8 | 58,2 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 2700,0 | 2700,0 | 539,1 | 20,0 | 20,0 |
| Итого |  |  | 7466,8 | 7270,4 | 3201,6 | 42,9 | 44,0 |
| Основное мероприятие 2.17 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций"» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу II |  | Местный бюджет | 48 685,9 | 48 685,9 | 40 654,4 | 83,2 | 83,5 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 78 147,0 | 78 147,0 | 75 087,9 | 96,0 | 96,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 13 042,2 | 13 042,2 | 12 964,5 | 99,4 | 99,4 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 78,8 | 78,8 | 34,0 | 43,1 | 43,1 |
| Итого по разделу II |  |  | 139 953,9 | 139 953,9 | 128 740,8 | 92,0 | 92,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования | Местный бюджет | 494,4 | 494,4 | 493,5 | 99,8 | 99,8 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.Н. Коновалова» | Местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Местный бюджет | 278,6 | 278,6 | 271,3 | 97,4 | 97,4 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 38,6 | 38,6 | 36,0 | 93,3 | 93,3 |
|  | МУ ДО «Спортивная школа» | Местный бюджет | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 868,1 | 868,1 | 857,3 | 98,8 | 98,8 |
| Итого по разделу III |  |  | 868,1 | 868,1 | 857,3 | 98,8 | 98,8 |
| Основное мероприятие 4.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования | Местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 51,0 | 92,7 | 92,7 |
| Итого |  |  | 55,0 | 55,0 | 51,0 | 92,7 | 92,7 |
| Итого по разделу IV |  |  | 55,0 | 55,0 | 51,0 | 92,7 | 92,7 |
| Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 25,9 | 25,9 | 35,6 | 137,5 | 137,5 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 3 247,8 | 3 247,8 | 3 526,9 | 108,6 | 108,6 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 315,2 | 315,2 | 210,0 | 66,5 | 66,5 |
|  | МУ ДО «Спортивная школа» | Местный бюджет | 28,3 | 28,3 | 9,7 | 34,3 | 34,3 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 2 109,6 | 2 109,6 | 961,7 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 404 | 404 |
|  | Всего | Местный бюджет | 54,2 | 54,2 | 45,3 | 83,6 | 83,6 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 5 357,4 | 5 357,4 | 4 488,6 | 83,8 | 83,8 |
|  |  | Внебюджетные средства (прогнозно) | 315,2 | 315,2 | 250,4 | 79,4 | 79,4 |
| Итого |  |  | 5 726,8 | 5 726,8 | 4 784,3 | 83,5 | 83,5 |
| Итого по разделу V |  |  | 5 726,8 | 5 726,8 | 4 784,3 | 83,5 | 83,5 |

- Приложение № 9

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2023-2025 годы по состоянию на 1 января 2024 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=64/91= 0,70; О2= 55/100=0,55;  О3=94,4/95=0,9;  О4= 100/100=1;  О5=105,6/77,1=1,36;   О6= 93/93=1;   О7= 45/45=1;   О8=100/100=1;   О9=100/100=1;   О10=11,5/25=0,46;    О11=4/4=1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

(0,7+0,55+0,9+1+1,36+1+1+1+1+0,46=1)/11=0,91.

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб=240245,3/251558,8=0,95.

4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

Эп=0,9/0,95=0,95

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) оценивается по следующим критериям:

| Степень эффективности Программы (подпрограммы) | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Высокая | Эп>=0,8 |
| Средняя | 0,5<=Эп<0,8 |
| Низкая | Эп<0,5 |

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2023-2025 годы» за 2023 год по состоянию на 1 января 2023 года составляет 0,95 балла и признана высокой.

- Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и

- молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый»                                                     Л.Д. Мальцева

- Заведующий отделом общего образования МУ «Управление образования,

- культуры, спорта и  молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый»                   Е.В. Аванян