**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»**

 **на 2020-2024 годы**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализациимуниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшест-вующийотчетному2022 | установленные на 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 82,2 | 82,2 | 82,2 | отклонений нет |
| 2 | Количество установленных мемориальных знаков на месте воинского захоронения | ед. | 1 | - | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 3 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | ед. | 21 | - | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 4 | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | % | 100 | - | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства | % | - | - | - | на 2023 год показатель отсутствует |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | % | - | - | - | на 2023 год показатель отсутствует |
| 7 | Отношение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 8 | Доля детей, обучающихся в МУ ДО ДШИ, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, областные, муниципальные) | % | - | - | - | на 2023 год показатель отсутствует |
| 9 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел | 0 | 0 | 0 | отклонений нет |
| 10 | Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных, зданий и учреждений сферы культуры | ед | 1 | 1 | 1 | отклонений нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 7к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм,показателей | Ответствен-ный испол-нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат,показатели | Проблемы,возникшиев ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа,МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа качеством работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, увеличение посещения жителями городского округа МУК «Дом культуры» | запланированы значения на 2023 год –82,2 достигнуто – 82,2 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа, МУК «Дом культуры» | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | организация досуга, улучшение уровня проведения общегородских мероприятий | мероприятия проведены в полной мере | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа, МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | улучшение качества муниципальных услуг, проведение мероприятий | мероприятие выполнено | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация городского округа, МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | обеспечение и сохранение показателей повышения труда | мероприятие выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | Администрация городского округа | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | Установка мемориального знака на мемориальное сооружение воинского захоронения погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны | мероприятие не выполнено | выполнение мероприятия запланировано на 2024 год |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Администрация городского округа, ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2023 год | 2023 год | Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы» | мероприятие не выполнено | в связи с переходом из муниципального учреждения в государственное учреждение |
| 7 | Основное мероприятие 7. Проведение капитального ремонта и текущего ремонта муниципального учреждения культуры | Администрация городского округа МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2020 год | 2024 год | 2022 год | 2024 | улучшение внешнего вида и внутреннего состояния здания,увеличение качества и количества оказываемых услуг населению | мероприятие выполнено | нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр.](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par13) 6 (кассовое исполнение) / [гр. 4](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par11)) | ([гр.](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par13) 6 (кассовое исполнение) /[гр. 5](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par12)) [<\*\*>](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2024 годы |  | всего | 212310,8 | 212310,8 | 200543,4 | 94,5 | 94,5 |
| местный бюджет | 23567,1 | 23567,1 | 15823,9 | 67,1 | 67,1 |
| областной бюджет(прогнозно) | 188343,7 | 188343,7 | 184617,5 | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 400,0 | 400,0 | 102,0 | 25,5 | 25,5 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 159175,4 | 155975,4 | 151425,9 | 98,0 | 97,1 |
| местный бюджет | 7185,9 | 7185,9 | 4664,5 | 64,9 | 64,9 |
| областной бюджет(прогнозно) | 151989,5 | 148789,5 | 146761,4 | 96,6 | 98,6 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 53135,4 | 56335,4 | 49117,5 | 92,4 | 87,2 |
| местный бюджет | 16381,2 | 16381,2 | 11159,4 | 68,1 | 68,1 |
| областной бюджет (прогнозно) | 36354,2 | 39554,2 | 37856,1 | 104,0 | 95,7 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 400,0 | 400,0 | 102,0 | 25,5 | 25,5 |
| ГУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | всего | 798,0 | 798,0 | 798,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 773,0 | 773,0 | 773,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 773,0 | 773,0 | 773,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 773,0 | 773,0 | 773,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | всего | 21697,7 | 21697,7 | 14421,0 | 66,5 | 66,5 |
| местный бюджет | 18377,7 | 18377,7 | 11255,7 | 61,2 | 61,2 |
| областной бюджет (прогнозно) | 3200,0 | 3200,0 | 3137,1 | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 120,0 | 120,0 | 28,2 | 23.5 | 23,5 |
| в том числе по исполнителям: |  | 38598,9 | 38598,9 |
| администрация городского округа | всего | 5561,6 | 5561,6 | 3501,4 | 63,0 | 63,0 |
| местный бюджет | 2361,6 | 2361,6 | 364,0 | 15,4 | 15,4 |
| областной бюджет (прогнозно) | 3200,0 | 3200,0 | 3137,1 | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 16136,1 | 16136,1 | 10919,9 | 67,7 | 67,7 |
| местный бюджет | 16016,1 | 16016,1 | 10891,7 | 68,0 | 68,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 3200,0 | 3200,0 | 3137,1 | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 120,0 | 120,0 | 28,2 | 23,5 | 23,5 |
| ГУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |  | всего | 6743,7 | 6743,7 | 6325,0 | 93,8 | 93,8 |
| местный бюджет | 65,1 | 65,1 | 62,8 | 96,5 | 96,5 |
| областной бюджет (прогнозно) | 6448,6 | 6448,6 | 6213,4 | 96,4 | 96,4 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 230,0 | 230,0 | 48,8 | 21,2 | 21,2 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 6743,7 | 6743,7 | 6325,0 | 93,8 | 93,8 |
| местный бюджет | 65,1 | 65,1 | 62,8 | 96,5 | 96,5 |
| областной бюджет (прогнозно) | 6448,6 | 6448,6 | 6213,4 | 96,4 | 96,4 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 230,0 | 230,0 | 48,8 | 21,2 | 21,2 |
| ГУДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям |
| администрация городского округа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям |
| ГУДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа |  | всего | 183046,4 | 183046,4 | 178999,4 | 97,8 | 97,8 |
| местный бюджет | 4351,3 | 4351,3 | 3732,4 | 85,8 | 85,8 |
| областной бюджет (прогнозно) | 178695,1 | 178695,1 | 175267,0 | 98,1 | 98,1 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа  | всего | 152840,8 | 152840,8 | 150288,9 | 98,3 | 98,3 |
| местный бюджет | 4051,3 | 4051,3 | 3527,5 | 87,1 | 87,1 |
| областной бюджет (прогнозно) | 148789,5 | 148789,5 | 146761,4 | 98,6 | 98,6 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 30205,6 | 30205,6 | 28710,5 | 95,1 | 95,1 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 204,9 | 68,3 | 68,3 |
| областной бюджет (прогнозно) | 29905,6 | 29905,6 | 28505,6 | 95,3 | 95,3 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

**2023 год**

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы:

целевые показатели: О1= 82,2/82,2=1; О2=1; О3=1; О4=1.

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе: У= (1+1+1+1)/4=1.
2. Коэффициент финансового обеспечения Программы: И=200543,4/212310,8=0,94.
3. Оценка эффективности реализации Программы: Э=1/0,94=1,1
4. Оценка эффективности реализации программы:

Исходя из формулы эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы (за 2023 год) высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый  |  Л.Д. Мальцева |
| главный специалист по культуре МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый  |  О.А.Сергеева |