Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

по состоянию на 01 января 2024 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2023 года

(отчетный период)

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2022 год | установленные на 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля массовой аудитории, привлечённой посредством официального сайта администрации, в общей численности населения | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | нет |
| 2 | Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа ЗАТО Светлый, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам; актуальность сформированной нормативной правовой базы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (не реже одного раза в три года) | % | 100 | 100 | 100 | Подготовку и повышение квалификации прошли 13 муниципальных служащих |
| 4 | Количество нарушений ограничений и запретов коррупционной направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 5 | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год | % | - | - | - | нет |
| 6 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 | нет |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  |  | достигнутые значения |  |
| «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспече ние выполнения вопросов местного значения городского округа |  | выполнено |  | нет |
|  | Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов | Муниципальное учреждение «Управление административ-но-хозяйствен-ного и транспор-тного обеспе-чения» ГО | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Хозяйственное, материаль но-техническое, информационное и транспорт ное обеспече ние деятельнос ти органов местного самоуправ ления и муниципальных учреждений |  | выполнено |  | нет |
|  | Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Управление | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Расширение информационной доступности деятельности органов местного самоуправления | выполнено |  |  | нет |
| Основное мероприятие 2. «Создание условий для повышения имиджа городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведе-ния отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый | выполнено |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Повышение имиджа городского округа ЗАТО Светлый | выполнено |  |  | нет |
| Основное мероприятие 3. «Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Саратовской области, поддержание ее в актуальном состоянии | Выполнено, приведено в соответствие 5 постановлений администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | нет |
|  | Мероприятие 3.2. «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Устойчивое развитие кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы | выполнено |  |  | нет |
|  | Основное мероприятие 4. «Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Наличие актуальной информации о кадровом составе органов местного самоуправления | выполнено |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.2. «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Совершенствование условий для профессионального развития муниципальных служащих | выполнено |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | выполнено, прошли обучение 13 муниципальных служащих |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | выполнено |  |  | нет |
| Основное мероприятие 5 «Реализация мер антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1. «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478 | выполнено |  |  | нет |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Управление, муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» | 2021 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Достижение целевого показателя результативности предоставления средств субсидии на повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | выполнено |  |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 43 423,7 | 43 423,7 | 41 016,20 | 94,45 | 94,45 |
|  |  | местный бюджет | 42 765,1 | 42 765,1 | 40 127,70 | 93,83 | 93,83 |
|  |  | областной бюджет | 658,6 | 658,6 | 888,5 | 134,9 | 134,9 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 20 176,6 | 20 176,6 | 19 090,6 | 94,61 | 94,61 |
|  |  | местный бюджет | 20 018,0 | 20 018,0 | 18 702,1 | 93,42 | 93,42 |
|  |  | областной бюджет | 158,6 | 158,6 | 388,5 | 244,95 | 244,95 |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 23 247,1 | 23 247,1 | 21 925,6 | 94,31 | 94,31 |
|  |  | местный бюджет | 22 747,1 | 22 747,1 | 21 425,6 | 94,19 | 94,19 |
|  |  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100 | 100 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 19 851,6 | 19 851,6 | 18 819,9 | 94,80 | 94,80 |
|  |  | местный бюджет | 19 693,0 | 19 693,0 | 18 431,4 | 93,59 | 93,59 |
|  |  | областной бюджет | 158,6 | 158,6 | 388,5 | 244,95 | 244,95 |
| Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 23 217,9 | 23 217,9 | 21 896,4 | 94,30 | 94,30 |
|  |  | местный бюджет | 22 717,9 | 22 717,9 | 21 396,4 | 94,18 | 94,18 |
|  |  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 94,0 | 94,0 | 76,5 | 81,38 | 81,38 |
|  |  | местный бюджет | 94,0 | 94,0 | 76,5 | 81,38 | 81,38 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 190,0 | 190,0 | 179,2 | 94,31 | 94,31 |
|  |  | местный бюджет | 190,0 | 190,0 | 179,2 | 94,31 | 94,31 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 41,0 | 41,0 | 15,0 | 36,58 | 36,58 |
|  |  | местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 15,0 | 36,58 | 36,58 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |

Приложение № 9

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы за 2023 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности:

Целевые показатели:

О1= ≥20/≥20=1;     О3= 100/100=1;  О5= 1;

О2= 100/100=1;     О4= 1;                  О6= 1;

Основные мероприятия:

О1= 1;     О2= 1;   О3=1; О4= 1;     О5= 1;   О6=1; О7= 1;     О8= 1;   О9=1;

О10= 1;     О11= 1;   О12=1; О13=1.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе

Уо = (1+1+1+1+1+1)/6+ (1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1+1)/13=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы:

Иб = 41 016,20 /43 423,7= 0,94

4.Оценка эффективности реализации Программы: определяется по формуле:

Эп = УоИб,

ЭП = 1,0/0,9=1,1 балла

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы за 2023 год составляет 1,1 балла и  признана высокой.

Начальник отдела правового обеспечения                                           Н.С. Царева