Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

по состоянию на 01 января 2024 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2023 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | Ед. | 9 | 8 | 15 | Отклонений нет |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | Ед. | 44 | 45 | 45 | Отклонений нет |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |  |
| # Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повышение эффективности противодействия терроризму и экстремизму и защиты жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстре-мистских актов |  | Размещены в муниципаль ной газете «Светлые вести» 16 публикаций Выполнен в полном объеме htths://svetvest.ru/ |  |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | Админист рация, Межмуни ципальный отдел МВД РФ по ЗАТО п. Светлый Саратовс кой области (по согласова нию), муниципа льные учрежде ния и предприя тия | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Содействие право-охранительным органам в выявлении правонару шений данной категории, а также ликвида ции их последст вий |  | Проведены комплексные проверки в организациях. Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Муниципа льные образовате льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Системный подход к мерам, направленным на предупреж-дение, выявление, устранение причин и условий, способст-вующих экстремизму, терроризму снизит вовлечение детей и подростков в деятельность религиозныхсект и экстремистских организаций |  | Педагогами психологами проводились беседы и классные часы направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | Председатель антитерро ристичес кой комиссии городского округа ЗАТО Светлый | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Позволит повысить уровень подготовки к действиям персонала учрежденийв экстремальных ситуациях |  | Проведены учебные тренировки согласно утвержденному Плану (2 раза в год). Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| Основное мероприятие 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Оснащение объектов системой видеонаблюдения (вт.ч.модернизация) | Муниципальные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Позволит повысить контроль задействиями посетителей в учреждениях |  |  | Объекты образования, культуры и спорта оснащены системами видеонаблю дения. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 6 | Мероприятие 2.2. Обслуживание системы видеонаблюдения | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повышение работоспо- Собности системы видеонаб людения |  |  | В учреждениях образования, заключены договора на обслуживание системы видеонаблюдения. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 7 | Мероприятие 2.3. Организация услуг вневедомственной охраны | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов |  |  | Заключены договора на обеспечение охраны объекта с сотрудника ми частных охранных организаций в общеобра зовательных учреждениях. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 8 | Мероприятие 2.4. Обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | Проводить ся в плановом порядке руководителями учреждений. Выполнен |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.5. Оборудование объектов системами оповещения и управление эвакуацией | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи- ческих актов |  |  | Не выполнен | нет |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.6 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | В учреждениях образования, заключены договора на тревожную кнопку. Выполнен в полном объеме |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.7 Обслуживание охранной сигнализации | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | Обслуживание охранной сигнализации проводится ежегодно в помещениях детских садов. Выполнен в полном объеме |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.8 Оборудование объектов рамочными металлодетекторами | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | Не выполнен показатель. |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.9 Замена входных дверей запасных выходов | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2023 | 2023 | Повысит защищенность учреждений от возможных террорис-тических актов |  |  | Не выполнен |  |  |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10 199,0 | 10 199,0 | 9 750,0 | 95,60 |  | 95,60 |
|  |  | местный бюджет | 10 199,0 | 10 199,0 | 9 750,0 | 95,60 |  | 95,60 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 1 107,4 | 1 107,4 | 1 106,5 | 99,92 |  | 99,92 |
|  |  | местный бюджет | 1 107,4 | 1 107,4 | 1 106,5 | 99,92 |  | 99,92 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 1 107,6 | 1 107,6 | 1 106,6 | 99,91 |  | 99,91 |
|  |  | местный бюджет | 1 107,6 | 1 107,6 | 1 106,6 | 99,91 |  | 99,91 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 6 471,9 | 6 471,9 | 6 462,0 | 99,85 |  | 99,85 |
|  |  | местный бюджет | 6 471,9 | 6 471,9 | 6 462,0 | 99,85 |  | 99,85 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДДТ | всего | 164,1 | 164,1 | 105,3 | 64,17 |  | 64,17 |
|  |  | местный бюджет | 164,1 | 164,1 | 105,3 | 64,17 |  | 64,17 |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО СШ | всего | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 6 МУК Дом культуры | всего | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 98,36 |  | 98,36 |
|  |  | местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 98,36 |  | 98,36 |
|  | Исполнитель 7 МУ «УАХ и ТО» | всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 8 Редакция газеты | всего | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 99,46 |  | 99,46 |
|  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 99,46 |  | 99,46 |
|  | Исполнитель МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 783,6 | 783,6 | 405,5 | 51,75 |  | 51,75 |
|  |  | местный бюджет | 783,6 | 783,6 | 405,5 | 51,75 |  | 51,75 |
| Мероприятие 2.1 «Оснащение объектов системой видеонаблюдения (в т.ч. модернизация)» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 1 250,2 | 1 274,0 | 895,9 | 71,66 |  | 70,32 |
|  |  | местный бюджет | 1 250,2 | 1 274,0 | 895,9 | 71,66 |  | 70,32 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 60,0 | 83,8 | 83,8 | 139,67 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 83,8 | 83,8 | 139,67 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО СШ | всего | 406,6 | 406,6 | 406,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 406,6 | 406,6 | 406,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 783,6 | 783,6 | 405,5 | 51,75 |  | 51,75 |
|  |  | местный бюджет | 783,6 | 783,6 | 405,5 | 51,75 |  | 51,75 |
| Мероприятие 2.2 «Обслуживание системы видеонаблюдения» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 204,9 | 205,5 | 197,1 | 96,19 |  | 95,91 |
|  |  | местный бюджет | 204,9 | 205,5 | 197,1 | 96,19 |  | 95,91 |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 75,9 | 76,5 | 76,5 | 100,79 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 75,9 | 76,5 | 76,5 | 100,79 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО СШ | всего | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО ДДТ | всего | 27,6 | 27,6 | 19,2 | 69,57 | 69,57 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 19,2 | 69,57 | 69,57 |  |
|  | Исполнитель 6 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 «Организация услуг вневедомственной охраны» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 406,9 | 403,2 | 351,0 | 86,26 | 87,05 |  |
|  |  | местный бюджет | 406,9 | 403,2 | 351,0 | 86,26 | 87,05 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 29,0 | 29,0 | 28,2 | 97,24 | 97,24 |  |
|  |  | местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 28,2 | 97,24 | 97,24 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 29,0 | 29,0 | 28,2 | 97,24 | 97,24 |  |
|  |  | местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 28,2 | 97,24 | 97,24 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад Светлячок» | всего | 88,3 | 84,6 | 84,6 | 95,81 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 88,3 | 84,6 | 84,6 | 95,81 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО СШ | всего | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО ДДТ | всего | 136,5 | 136,5 | 86,1 | 63,08 | 63,08 |  |
|  |  | местный бюджет | 136,5 | 136,5 | 86,1 | 63,08 | 63,08 |  |
|  | Исполнитель 6 МУ «УАХ и ТО» | всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 7 Редакция газеты | всего | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 99,46 | 99,46 |  |
|  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 99,46 | 99,46 |  |
| Мероприятие 2.4 «Услуги охраны (ЧОП)» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 8 291,3 | 8 271,2 | 8 261,0 | 99,63 | 99,88 |  |
|  |  | местный бюджет | 8 291,3 | 8 271,2 | 8 261,0 | 99,63 | 99,88 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 1 041,5 | 1 041,5 | 1 041,4 | 99,99 | 99,99 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 041,5 | 1 041,5 | 1 041,4 | 99,99 | 99,99 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 1 041,7 | 1 041,7 | 1 041,5 | 99,98 | 99,98 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 041,7 | 1 041,7 | 1 041,5 | 99,98 | 99,98 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад Светлячок» | всего | 6 208,1 | 6 188,0 | 6 178,1 | 99,52 | 99,84 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 208,1 | 6 188,0 | 6 178,1 | 99,52 | 99,84 |  |
| Мероприятие 2.5 «Оборудование объектов системами оповещения и управление эвакуацией» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад Светлячок» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6 «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 28,8 | 28,2 | 28,1 | 97,57 | 99,65 |  |
|  |  | местный бюджет | 28,8 | 28,2 | 28,1 | 97,57 | 99,65 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 22,7 | 22,1 | 22,1 | 97,36 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 22,7 | 22,1 | 22,1 | 97,36 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО СШ | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МУК Дом культуры | всего | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 98,36 | 98,36 |  |
|  |  | местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 98,36 | 98,36 |  |
| Мероприятие 2.7 «Обслуживание охранной сигнализации» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 2.8 «Оборудование объектов рамочными металлодетекторами» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9 «Замена входных дверей запасных выходов» |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

- Приложение № 9

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы за 2023 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1; О2= 15/8=1,9; О3= 45/45=1; О4=100/100=1

О5= 100/100=1; О6= 0/0=1.

Основные мероприятия:

О7= 1; О8= 1; О9= 1; О10=1; О11= 1; О12= 1; О13= 1; О14= 1; О15= 0; О16=1;

О17= 1; О18= 0; О19= 0.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1,9+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+0+0/19 =16,9/19=0,89

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 9750,0/10199,0=0,96

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,89/0,96=0,93 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы в 2023 году составляет 0,93 балла и  признана высокой.

Заведующий сектором

специальных программ                                                                     Зябченко Б.Е.

15.02.2024