Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации  в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2022-2024 годы

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года 
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022-2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6 – 9 к Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

|  | - Приложение № 6 - к Порядку принятия решений - о разработке муниципальных программ, - их формирования и реализации, - проведения оценки эффективности - реализации муниципальных программ - городского округа ЗАТО Светлый СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый (наименование муниципальной программы) за период 12 месяцев 2023 года № п/п; Показатель (наименование); Единица измерения; Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы; Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии). год, предшествующий отчетному<*>; установленные на 2023 год; фактически достигнутые за отчетный период 2023 года. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Муниципальная программа. 1; Объем опубликованных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления; процент, не менее; 25; 25; 25; -. 2; Тираж газеты «Светлые вести»; шт; 880; 840; 880; -. 3; Публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений; %; 100; 100; 100; -. 4; Продвижение СМИ в интернет-пространстве; кол-во публикаций в год; 3562; 580; 3913; -. ______________________________ <*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. |
| --- | --- |

- Приложение № 7 - к Порядку принятия решений - о разработке муниципальных программ, - их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных - программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Адми-нистрация | 2022 |  | 2024 | 2022 | 2024 | Предостав-ление офи-циальной информации о социально-экономи-ческом и культурном развитии городского округа и области, иной официаль-ной информа-ции | Вышел в печать 51 номер газеты, всего выпущено 44880 экземпляров газеты и 2400 экземпляров спецвыпус-ка |  | Проблем нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | Адми-нистрация | 2022 |  | 2024 | 2022 | 2024 | Информирование населения о деятель-ности Губер-натора, Пра-вительства Саратовс-кой области, ОМС в сфере экономики, социальной сфере, общес-твенных и межна-циональных отношений | Печатная площадь опубликованных статей составила 174126,05 кв. см, что составило 38,02% от общей площади |  | Проблем нет |

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие средств массовой информации в городском округе - ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы |  | Всего | 6212,1 | 6212,1 | 5207,3 | 83,8 | 83,8 |
|  |  | местный бюджет | 4941,0 | 4941,0 | 3936,2 | 79,7 | 79,7 |
|  |  | областной бюджет | 1271,1 | 1271,1 | 1271,1 | 10,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Всего | 6212,1 | 6212,1 | 5207,3 | 83,8 | 83,8 |
|  |  | местный бюджет | 4941,0 | 4941,0 | 3936,2 | 79,7 | 79,7 |
|  |  | областной бюджет | 1271,1 | 1271,1 | 1271,1 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | - МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Всего | - 5041,0 | 5041,0 | 4036,2 | 80,1 | 80,1 |
|  |  | местный бюджет | - 4941,0 | 4941,0 | 3936,2 | 79,7 | 79,7 |
|  |  | областной бюджет | - 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2 «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | - МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Всего | - 1171,1 | 1171,1 | 1171,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | - 1171,1 | 1171,1 | 1171,1 | 100,0 | 100,0 |

|  | - Приложение № 9 - к Порядку принятия решений - о разработке муниципальных программ, - их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы

за  2023 год

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе

Уо=O1+O2+O3+...К,

Уо= (1+1,1+1+6,9+1+1)/6=2

| О1 = 25/25= 1 О2 =880/840=1,1 О3 =100/100=1 О4 =3913/570=6,9 | О1 = 1 О2 = 1 |
| --- | --- |

2. Коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

Иб = 5207,3/6212,1=0,84

6. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Эп = УоИб,

Эп =2/0,84=2,4

Вывод: Коэффициент Эп равен 2,4 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в городском округе  ЗАТО Светлый» в 2023 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Исполнитель:

начальник отдела организационного обеспечения                                                                           Е.А. Мурадян

29.02.2024