Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2023 – 2025 годы

по состоянию на 01 января 2025 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2024 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2024 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 2024 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  | Отклонений нет |
| 2 | Количество пожарных гидрантов на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии | шт | 39 | 39 | 39 |  | Отклонений нет |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | шт | 5 | 0 | 3 |  | Несоблюдение правил пожарной безопасности на отдыхе |
| 4 | Количество объектов, оснащенных средствами противопожарного оповещения и первичными средствами пожаротушения | Ед. | 12 | 12 | 12 |  | Отклонений нет |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы»

за 2024 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | Муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУ), муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУП) | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2024 | 2024 | Своевременное реагирование на возникновение пожара | Системы обнаруже ния и тушения пожаров соответствуют законодате льству. Выполнен в полном объеме |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | МУ, МУП | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Быстрое тушение возникших пожаров | Закуплены огнетушители в общеобразовательных учреждениях. Выполнен |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2024 | 2024 | Снижение вероятности возникновения техногенного пожара | Выполнен |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Монтаж системы пожарной сигнализации (в том числе ремонт, модернизация, дооборудование) | - МОУ СОШ № 2, - МУ ДО ДДТ, МУ ДО ДЮСШ | 2025 |  | 2025 | - | - | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях | Данный показатель в 2024 году отсутствует |  | нет |
| 5 | Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | - МУ, МУП | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Сокращение сроков передачи информации на пульт СПСЧ № 5 о возникновении пожара | Выполнен |  | нет |
| 6 | Мероприятие 1.6. Испытание (поверка) наружных пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Быстрая эвакуация персонала и детей при пожаре | Выполнен |  | нет |
| 7 | Мероприятие 1.7. Опашка противопожарной полосы | - МУП «ЖКХ», - МДОУ - «Детский сад № 5» | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Снижение вероятности распространения пожара на здания | Выполнен |  | нет |
| 8 | Мероприятие 1.8. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | - МУ, МУП | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Увеличение надежности тушения пожара | Выполнен |  | нет |
| 9 | Мероприятие 1.9. Замена защитного антикоррозийного слоя на 2 маршевых лестницах | - МДОУ «Детский сад «Светлячок» | 2024 |  | 2024 | 2024 | 2024 | Увеличение надежности тушения пожара | Показатель выполнен в полном объеме |  | нет |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.1. Обслуживание (в том числе ремонт) пожарных гидрантов на территории городского округа | - МУП «ЖКХ» | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Уменьше ние вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров |  | Выполнен | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2024 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  | Процент исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы» |  | всего | 1 320,7 | 1 320,7 | 1 199,6 |  | 90,83 | 90,83 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 988,1 | 988,1 | 972,3 |  | 98,40 | 98,40 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 332,6 | 332,6 | 227,3 |  | 68,34 | 68,34 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 293,0 | 293,0 | 187,7 | 64,06 |  |  | 64,06 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 293,0 | 293,0 | 187,7 | 64,06 |  |  | 64,06 |  |  |
|  | МУП Рынок | всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 107,5 | 107,5 | 96,8 | 90,05 |  |  | 90,05 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 107,5 | 107,5 | 96,8 | 90,05 |  |  | 90,05 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 425,9 | 425,9 | 424,6 | 99,69 |  |  | 99,69 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 425,9 | 425,9 | 424,6 | 99,69 |  |  | 99,69 |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ ДО СШ | всего | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 223,3 | 223,3 | 219,5 | 98,30 |  |  | 98,30 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 223,3 | 223,3 | 219,5 | 98,30 |  |  | 98,30 |  |  |
|  | Редакция газеты | всего | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 65,1 | 65,1 | 27,0 | 41,47 |  |  | 41,47 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 27,0 | 72,00 |  |  | 72,00 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок»» | всего | 8,6 | 8,6 | 7,3 | 84,88 |  |  | 84,88 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,6 | 8,6 | 7,3 | 84,88 |  |  | 84,88 |  |  |
|  | МУК ДК | всего | 20,5 | 20,5 | 17,8 | 86,83 |  |  | 86,83 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,5 | 20,5 | 17,8 | 86,83 |  |  | 86,83 |  |  |
|  | МУ ДО СШ | всего | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 184,4 | 184,4 | 179,1 | 97,13 |  |  | 97,13 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 184,4 | 184,4 | 179,1 | 97,13 |  |  | 97,13 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,0 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 35,4 | 35,4 | 31,2 | 88,14 |  |  | 88,14 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35,4 | 35,4 | 31,2 | 88,14 |  |  | 88,14 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |
|  | МУК ДК | всего | 90,0 | 90,0 | 88,9 | 98,78 |  |  |  | 98,78 |  |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 88,9 | 98,78 |  |  |  | 98,78 |  |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 828,3 | 828,3 | 781,6 | 94,36 |  |  | 94,36 |  |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 274,0 | 274,0 | 227,3 | 82,96 |  |  | 82,96 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 234,4 | 234,4 | 187,7 | 80,01 |  |  | 80,01 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 234,4 | 234,4 | 187,7 | 80,01 |  |  | 80,01 |  |  |
|  | МУП Рынок | всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 1.6. Испытание (поверка) наружных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 1.7. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 1.8. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок»» | Всего | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | МУК ДК | Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 1.9. Замена защитного антикоррозийного слоя на 2 маршевых лестницах | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Светлячок»» | Всего | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 2.1. Обслуживание (в том числе ремонт) пожарных гидрантов на территории городского округа | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

- Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы»

за 2024 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы»  за 2024 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1;

О2= 39/39=1;

О3= 0/3=0;

О4=12/12=1.

Основные мероприятия из 9 мероприятия выполнено 9. Равно 9 баллам.

О1=1;                           О5=1;                     О9  =1.

О2= 1;                          О6= 1;

О3= 1;                          О7= 1;

О4=1;                           О8=1;

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/13 =0,9

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 1199,6/1320,7=0,9

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,9/0,9=1 балл

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы» в 2024 году составляет 1 балл и  признана высокой.

Директор «Управления по делам гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций» администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                      В.А. Егоров