**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе**

**ЗАТО Светлый на 2020-2024 годы»**

**за 2020-2024 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествущийотчетному 2023 | установленныена 2024 год | фактически достигнутые за отчетный период 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 82,2 | 82,2 | 82,2 | отклонений нет |
| 2 | Количество установленных мемориальных знаков на месте воинского захоронения | ед. | - | - | 1 | Установлен мемориальный знак |
| 3 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | ед. | - | - | - | достижение показателя запланировано на 2025 год |
| 4 | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | % | - | 100 | 100 | отклонений нет |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства | % | - | - | - | на 2024 год показатель отсутствует |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | % | - | - | - | на 2024 год показатель отсутствует |
| 7 | Отношение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 8 | Доля детей, обучающихся в МУ ДО ДШИ, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, областные, муниципальные) | % | - | - | - | на 2024 год показатель отсутствует |
| 9 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел | 0 | 0 | 0 | отклонений нет |
| 10 | Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных, зданий и помещений учреждений сферы культуры | ед | 1 | - | - | на 2024 год показатель не запланирован |

|  |
| --- |
| Приложение № 7к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм,показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат,показатели | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2022 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа качеством работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, увеличение посещения жителями городского округа МУК «Дом культуры» | запланированы значения на 2024 год –82,2 достигнуто – 82,2 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа,МУК «Дом культуры» | 2022 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | организация досуга, улучшение уровня проведения общегородских мероприятий | мероприятия проведены в полной мере | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа,МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | улучшение качества муниципальных услуг, проведение мероприятий | мероприятие выполнено | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация городского округа,МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | обеспечение и сохранение показателей повышения труда | мероприятие выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | Администрация городского округа | 2022 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | Установка мемориального знака на мемориальное сооружение воинского захоронения погибших при защите ВОВ | мероприятие выполнено | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Администрация городского округа, ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год | Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы» | мероприятие не выполнено в связи с переходом из муниципального учреждения в государственное учреждение | нет |
| 7 | Основное мероприятие 7. Проведение капитального ремонта и текущего ремонта муниципального учреждения культуры | Администрация городского округа МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2020 год | 2024 год | 2022 год | 2024 год | улучшение внешнего вида и внутреннего состояния здания,увеличение качества и количества оказываемых услуг населению | мероприятие выполнено | нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2024 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлыйна соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| (гр. 6 (кассовое исполнение)/ **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**) | (гр. 6 (кассовое исполнение)/ **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культурыв городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2024 годы |  | всего | 31 677,7 | 31 677,7 | 28058,9 | 88,57 | 88,57 |
| местный бюджет | 16 247,2 | 16 247,2 | 13 896,6 | 85,53 | 85,53 |
| областной бюджет (прогнозно) | 11 782,7 | 11 782,7 | 11 669,6 | 99,04 | 99,04 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 3 310,8 | 3 310,8 | 2 155,7 | 65,11 | 65,11 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 4 357,2 | 4 357,2 | 4 305,4 | 98,81 | 98,81 |
| местный бюджет | 1 950,5 | 1 950,5 | 1 898,7 | 97,34 | 97,34 |
| областной бюджет(прогнозно) | 2 069,7 | 2 069,7 | 2 069,7 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 100,00 | 100,00 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 27 320,5 | 27 320,5 | 23 753,5 | 86,94 | 86,94 |
| местный бюджет | 14 296,7 | 14 296,7 | 11 997,9 | 83,92 | 83,92 |
| областной бюджет (прогнозно) | 9 713,0 | 9 713,0 | 9 599,9 | 98,84 | 98,84 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 3 310,8 | 3 310,8 | 2 155,7 | 65,11 | 65,11 |
| ГУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основноемероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | всего | 1 023,0 | 1 023,0 | 1 023 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 1 023,0 | 1 023,0 | 1 023 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 1 023,0 | 1 023,0 | 1 023 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 023,0 | 1 023,0 | 1 023,0 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | всего | 17 286,2 | 17 286,2 | 13 833,6 | 80,03 | 80,03 |
| местный бюджет | 14 213,3 | 14 213,3 | 11 915,7 | 83,83 | 83,83 |
| областной бюджет (прогнозно) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 3 012,9 | 3 012,9 | 1 857,9 | 61,66 | 61,66 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 17 286,2 | 17 286,2 | 13 833,6 | 80,03 | 80,03 |
| местный бюджет | 14 213,3 | 14 213,3 | 11 915,7 | 83,83 | 83,83 |
| областной бюджет (прогнозно) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 3 012,9 | 3 012,9 | 1 857,9 | 61,66 | 61,66 |
| ГУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |  | всего | 8 634,3 | 8 634,3 | 8 519,9 | 98,68 | 98,67 |
| местный бюджет | 83,4 | 83,4 | 82,2 | 98,56 | 98,56 |
| областной бюджет (прогнозно) | 8 253,0 | 8 253,0 | 8 139,9 | 98,63 | 98,63 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 297,9 | 297,9 | 297,8 | 99,97 | 99,97 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 8 634,3 | 8 634,3 | 8 519,9 | 98,68 | 98,67 |
| местный бюджет | 83,4 | 83,4 | 82,2 | 98,56 | 98,56 |
| областной бюджет (прогнозно) | 8 253,0 | 8 253,0 | 8 139,9 | 98,63 | 98,63 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 297,9 | 297,9 | 297,8 | 99,97 | 99,97 |
| ГУДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества |  | всего | 655,7 | 655,7 | 603,9 | 92,10 | 92,10 |
| местный бюджет | 277,1 | 277,1 | 225,3 | 81,31 | 81,31 |
| областной бюджет (прогнозно) | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям |
| администрация городского округа | всего | 655,7 | 655,7 | 603,9 | 92,10 | 9210 |
| местный бюджет | 277,1 | 277,1 | 225,3 | 81,31 | 81,31 |
| областной бюджет (прогнозно) | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям |
| ГУДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа |  | всего | 4 078,5 | 4 078,5 | 4 078,5 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 650,4 | 650,4 | 650,4 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 3 428,1 | 3 428,1 | 3 428,1 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 2 678,5 | 2 678,5 | 2 678,5 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 650,4 | 650,4 | 650,4 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 2 028,1 | 2 028,1 | 2 028,1 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**СВЕДЕНИЯ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020-2024 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлыйна соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| (гр. 6 (кассовое исполнение)/ **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**) | (гр. 6 (кассовое исполнение)/ **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культурыв городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2024 годы |  | всего | 504 209,2 | 503 701,4 | 331 969,7 | 65,84 | 65,91 |
| местный бюджет | 124 654,2 | 123 753,5 | 96 274,1 | 77,23 | 77,80 |
| областной бюджет (прогнозно) | 373 091,3 | 373 484,2 | 231 730,8 | 62,11 | 62,05 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 6 126,7 | 6 126,7 | 3 627,8 | 59,21 | 59,21 |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

**2024 год**

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы:

целевые показатели: О1= 82,2/82,2=1; О2=1/0=0; О4=1; О7=1; О9=1.

По выполнению мероприятий: О1= 1; О2=1; О3=1; О4=1; О5=1; О6=0; О7=1.

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе: У= (1+0+1+1+1)/4+ (1+1+1+1+1+1)/7=(1+0,9)/2=0,9.
2. Коэффициент финансового обеспечения Программы: И=28 058,9/31 677,7=0,9.
3. Оценка эффективности реализации Программы: Э=0,9/0,9=1
4. Оценка эффективности реализации программы:

Исходя из формулы эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы (за 2024 год) высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. директора МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Т.Н. Богачева |
| главный специалист по культуре МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый |  О.А.Сергеева |

 Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

 их формирования и реализации, проведения

 оценки эффективности реализации

 муниципальных программ городского округа

 ЗАТО Светлый

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

**2020-2024 год**

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы: О = Ф/П

целевые показатели: О1= 1+1+1+1+1/5 = 1; О2 = 1+1/2 = 1; О3 = 1; О4 = 1+1/2 = 1; О5 = 1+1,5/2 = 1,25; О6 = 1+1/2 = 1; О7 = 1+1+1+1+1/5 = 1; О8 = 0,5+1,3/2 = 0,9; О9 = 1+1+1+1+1/5 = 1; О10 = 1+1+1/3 = 1.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности: У= (1+1+1+1+1,25+1+1+0,9+1+1)/10=1,015

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы: И=331 969,7/503 701,4=0,66.

4. Оценка эффективности реализации Программы: Э=1,015/0,66=1,54

5. Оценка эффективности реализации программы: Исходя из формулы эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы (за 2020-2024 год) высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. директора МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | Т.Н. Богачева |
| главный специалист по культуре МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый |  О.А.Сергеева |