Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

по состоянию на 01 января 2025 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2023-2025 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2024 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2024 год | фактически достигнутые за отчетный период 2024 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | Ед. | 8 | 8 | 15 | Согласно плана |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | Ед. | 45 | 45 | 45 | Отклонений нет |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| # Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Повышение эффективности противодействия терроризму и экстремизму и защиты жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстре-мистских актов |  | Размещены в муниципаль ной газете «Светлые вести» 6 публикаций Выполнен в полном объеме |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | Админист рация, Межмуни ципальный отдел МВД РФ по ЗАТО п. Светлый Саратовс кой области (по согласова нию), муниципа льные учрежде ния и предприя тия | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Содействие право-охранительным органам в выявлении правонару шений данной категории, а также ликвида ции их последст вий |  | Проведены комплексные проверки в организациях. Выполнен в полном объеме |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Муниципа льные образовате льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Системный подход к мерам, направленным на предупреж-дение, выявление, устранение причин и условий, способст-вующих экстремизму, терроризму снизит вовлечение детей и подростков в деятельность религиозныхсект и экстремистских организаций |  | Педагогами психологами проводились беседы и классные часы направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Выполнен в полном объеме |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | Председатель антитерро ристичес кой комиссии городского округа ЗАТО Светлый | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Позволит повысить уровень подготовки к действиям персонала учрежденийв экстремаль ных ситуациях |  | Проведены учебные тренировки согласно утвержденному Плану (2 раза в год). Выполнен в полном объеме |  | нет |
| Основное мероприятие 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Оснащение объектов системой видеонаблюдения (вт.ч.модернизация) | Муниципальные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Позволит повысить контроль задействиями посетителей в учреждениях |  |  | Объекты дополнительного образования, ФОК и Ледовая арена оснащены системами видеонаблю дения. Выполнен в полном объеме | нет |
| 6 | Мероприятие 2.2. Обслуживание системы видеонаблюдения | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Повышение работоспо- собности системы видеонаб людения |  |  | В плановом порядке проведено обслуживание системы видеонаблюде ния. Выполнен в полном объеме | нет |
| 7 | Мероприятие 2.3. Организация услуг вневедомственной охраны | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов |  |  | Заключены договора на обеспечение охраны объекта с применением кнопки тревожной сигнализации. Выполнен в полном объеме | Нет |
| 8 | Мероприятие 2.4. Обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | Заключены договора на обеспечение охраны объекта с сотрудника ми частных охранных организаций в общеобра зовательных учреждениях. Выполнен в полном объеме. | нет |
| 9 | Мероприятие 2.5. Оборудование объектов системами оповещения и управление эвакуацией | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | - | - | Повысит охрану учреждений от возможных террористи- ческих актов |  |  | Данный показатель не запланирован | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.6 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | В учреждениях образования, заключены договора на тревожную кнопку. Выполнен в полном объеме | нет |
| 11 | Основное мероприятие 2.7 Обслуживание охранной сигнализации | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | 2024 | 2024 | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | В плановом порядке проводится обслуживание охранной сигнализации. Выполнен в полном объеме | нет |
| 12 | Основное мероприятие 2.8 Оборудование объектов рамочными металлодетекторами | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | - | - | Повысит охрану учреждений от возможных террористи-ческих актов |  |  | Данный показатель не запланирован |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.9 Замена входных дверей запасных выходов | Муниципа льные учрежде ния | 2023 |  | 2025 | - | - | Повысит защищенность учреждений от возможных террорис-тических актов |  |  | Данный показатель не запланирован |  |
| 14 | Мероприятие 2.10 «Устройство ограждений образовательных организаций» | Муниципа льные учрежде ния | 2024 |  | 2024 | 2024 | 2024 | Повысит защищенность учреждений от возможных террорис-тических актов |  |  | Установлено ограждение территорий Ледовой арены и ФОКа. Выполнен в полном объеме | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2024 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 16 005,1 | 16 005,1 | 13 133,5 | 82,06 |  | 82,06 |
|  |  | местный бюджет | 10 601,6 | 10 601,6 | 9 907,4 | 93,45 |  | 93,45 |
|  |  | областной бюджет | 5 403,5 | 5 403,5 | 3 226,1 | 59,70 |  | 59,70 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 740,2 | 740,2 | 740,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 740,2 | 740,2 | 740,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 1 625,1 | 1 625,1 | 1 575,2 | 96,93 |  | 96,93 |
|  |  | местный бюджет | 1 625,1 | 1 625,1 | 1 575,2 | 96,93 |  | 96,93 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 7 640,2 | 7 640,2 | 7 011,5 | 91,77 |  | 91,77 |
|  |  | местный бюджет | 7 640,2 | 7 640,2 | 7 011,5 | 91,77 |  | 91,77 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДДТ | всего | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 99,88 |  | 99,88 |
|  |  | местный бюджет | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 99,88 |  | 99,88 |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО СШ | всего | 41,0 | 41,0 | 28,1 | 68,54 |  | 68,54 |
|  |  | местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 28,1 | 68,54 |  | 68,54 |
|  | Исполнитель 6 МУК Дом культуры | всего | 54,1 | 54,1 | 53,9 | 99,63 |  | 99,63 |
|  |  | местный бюджет | 54,1 | 54,1 | 53,9 | 99,63 |  | 99,63 |
|  | Исполнитель 7 МУ «УАХ и ТО» | всего | 63,4 | 63,4 | 61,1 | 96,37 |  | 96,37 |
|  |  | местный бюджет | 63,4 | 63,4 | 61,1 | 96,37 |  | 96,37 |
|  | Исполнитель 8 Редакция газеты | всего | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 99,73 |  | 99,73 |
|  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 99,73 |  | 99,73 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 5 717,7 | 5 717,7 | 3 540,3 | 61,92 |  | 61,92 |
|  |  | местный бюджет | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 5 403,5 | 5 403,5 | 3 226,1 | 59,70 |  | 59,70 |
| Мероприятие 2.1 «Оснащение объектов системой видеонаблюдения (в т.ч. модернизация)» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО СШ | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 100,00 |  | 100,00 |
| Мероприятие 2.2 «Обслуживание системы видеонаблюдения» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО СШ | всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО ДДТ | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 6 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 2.3 «Организация услуг вневедомственной охраны» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 461,3 | 461,3 | 404,2 | 87,62 | 87,62 |  |
|  |  | местный бюджет | 416,2 | 461,3 | 404,2 | 87,62 | 87,62 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 79,2 | 79,2 | 37,7 | 47,60 | 47,60 |  |
|  |  | местный бюджет | 79,2 | 79,2 | 37,7 | 47,60 | 47,60 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад Светлячок» | всего | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО СШ | всего | 37,5 | 37,5 | 24,6 | 65,60 | 65,60 |  |
|  |  | местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 24,6 | 65,60 | 65,60 |  |
|  | Исполнитель 5 МУ ДО ДДТ | всего | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 99,88 | 99,88 |  |
|  |  | местный бюджет | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 99,88 | 99,88 |  |
|  | Исполнитель 6 МУ «УАХ и ТО» | всего | 63,4 | 63,4 | 61,1 | 96,37 | 96,37 |  |
|  |  | местный бюджет | 63,4 | 63,4 | 61,1 | 96,37 | 96,37 |  |
|  | Исполнитель 7 Редакция газеты | всего | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 99,73 | 99,73 |  |
|  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 99,73 | 99,73 |  |
|  | Исполнитель 8 Дом культуры | всего | 54,1 | 54,1 | 53,9 | 99,63 | 99,63 |  |
|  |  | местный бюджет | 54,1 | 54,1 | 53,9 | 99,63 | 99,63 |  |
| Мероприятие 2.4 «Услуги охраны (ЧОП)» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 9 707,4 | 9 707,4 | 9 078,7 | 93,52 | 93,52 |  |
|  |  | местный бюджет | 9 707,4 | 9 707,4 | 9 078,7 | 93,52 | 92,52 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 721,4 | 721,4 | 721,4 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 721,4 | 721,4 | 721,4 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 1 492,2 | 1492,2 | 1492,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 492,2 | 1492,2 | 1492,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад Светлячок» | всего | 7 493,8 | 7 493,8 | 6 865,1 | 91,61 | 91,61 |  |
|  |  | местный бюджет | 7 493,8 | 7 493,8 | 6 865,1 | 91,61 | 91,61 |  |
| Мероприятие 2.5 «Оборудование объектов системами оповещения и управление эвакуацией» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 3» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 «Дом культуры» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6 «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 33,9 | 33,9 | 25,5 | 75,22 | 75,22 |  |
|  |  | местный бюджет | 33,9 | 33,9 | 25,5 | 75,22 | 75,22 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 3» | всего | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО СШ | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 4 МУК Дом культуры | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7 «Обслуживание охранной сигнализации» | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 36,0 | 36,0 | 36,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 2.8 «Оборудование объектов рамочными металлодетекторами» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9 «Замена входных дверей запасных выходов» |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад «Светлячок» | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10 «Устройство ограждений образовательных организаций» |  | всего | 5497,2 | 5497,2 | 3 319,8 | 60,39 | 60,39 |  |
|  |  | местный бюджет | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5403,5 | 5403,5 | 3 226,1 | 59,70 | 59,70 |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 5 497,2 | 5 497,2 | 3 319,8 | 60,39 | 60,39 |  |
|  |  | местный бюджет | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 403,5 | 5 403,5 | 3 226,1 | 59,70 | 59,70 |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

- Приложение № 9

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы

за 2024 год

Оценка эффективности муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы за 2024 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1; О2= 15/8=1,9; О3= 45/45=1; О4=100/100=1

О5= 100/100=1; О6= 0/0=1.

Основные мероприятия:

О7= 1;  О8= 1; О9= 1; О10=1; О11= 1; О12= 1; О13= 1; О14= 1; О15= 1; О16=1;

О19= 1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1,9+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/17 =17,9/17=1,1

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 13 133,5/16005,1=0,8

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,1/0,8=1,4 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы в 2024 году составляет 1,4 балла и  признана высокой.

Заведующий сектором

специальных программ                                                                     Зябченко Б.Е.

13.02.2024