**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта**

**и молодежной политики на территории**

**городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2021-2024 годы**

**за 2024 год и за 2021-2024 гг.**

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6-9 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденному постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации,проведения оценки эффективности реализации муниципальных программгородского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2021-2024 годы

 (наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\* | Установленные на 2024 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»на 2021-2024 годы |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа ЗАТО Светлый в возрасте от 3 до 79 лет | % | 53,3 | 55,0 | 56,4 | Увеличение составило 2,5% |
| 2 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | % | 39,3 | Не менее 30 | 36,1 | Увеличение составило 6,1% |
| 3 | Доля граждан, занимающихся в учреждениях, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-18 лет | % | 20,8 | Не менее 25,0 | 21,6 | В СШ обучается 416 детей. Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2023 увеличилось общее количество детей в возрасте от 6 до 18 лет  |
| 4 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории городского округа ЗАТО Светлый | % | 86,0 | Не менее 80,0 | 87,0 | Увеличение составило 7,0% |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 97,7 | 95,8 | 99,1 | Из 1251 обучающихся 1222 человека систематически занимаются физической культурой и спортом |
| 1.2 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый – членов сборных команд Саратовской области | чел. | 13 | 25 | 10 | Уменьшилось количество спортсменов, включенных в приказ Министерства спорта Саратовской области, по результатам региональных и всероссийских соревнований |
| 1.3 | Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | % | 100 | 100 | 100 | Штат Спортивной школы укомплектован на 100%, вакансии отсутствуют |
| 1.4 | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | % | 84,9 | 44 | 62,0 | Увеличение составило 12,0% |
| 1.5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 64,0 | 65,0 | 65,4 | Увеличение составило 0,4% |
| 1.6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 53,2 | 64,0 | 59,3 | Показатель не достигнут, однако увеличился по сравнению с 2023 годом |
| 1.7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 19,9 | 6,0 | 21,0 | Увеличение составило 15,0% |
| 1.8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общей численности обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | % | 42,5 | Не менее 10 | 72,4 | Увеличение составило 62,4% |
| 1.9 | Количество объектов, для которых разработана необходимая для строительства документация, включая ее экспертизу (в приложение №1 добавлен пункт 1.9 постановлением от 11.07.2023 №189) | ед. | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 2.1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации молодежной политики | Ед. | 8 | 8 | 8 | На территории ЗАТО Светлый осуществляют деятельность 8 общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации молодежной политики |
| 2.2 | Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных и других мероприятиях, в общей численности молодежи | % | 86,0 | не менее 80 | 87,0 | Увеличение составило 7,0% |
| 2.3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 5,2 | 5,0 | 7,6 | Увеличение составило 2,6% |
| 2.4 | Доля молодых людей – членов молодежных и детских общественных организаций и объединений, включенных в реализацию молодежной политики | % | 24,8 | 25,0 | 25,0 | Показатель выполняется |
| 2.5 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность(в приложение №1 добавлен пункт 2.5 постановлением от 11.07.2023 №189) | Чел. | 311 | 397 | 703 | Увеличение составило 306 чел. |

Приложение № 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ городского округа ЗАТО Светлый

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2021-2024 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за период январь-декабрь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции | началареализации | окончания реализации | запланированныезначения | достигнутые значения |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Управление образования | 2021год | 2024 год | 2021 | 2024 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения городского округа ЗАТО Светлый | Учебно-методическое обеспечение осуществляется путем проведения совещаний методических объединений. Информационное обеспечение осуществляется через сайт администрации городского округа ЗАТО Светлый и социальные сети в сети интернет (Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм). В 2024 году приобретен 1 ролл-ап спортивной тематики.  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных испортивно-массовых мероприятий» | Управление образования,СШ | 2021год | 2024год | 2021 | 2024 | Проведение ежегодно более 20 муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;проведение спортивных мероприятий среди учащихся, воспитанников спортивной школы и детей городского округаЗАТО Светлый;повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения;успешное выполнение гражданами различных возрастных категорий государственных требований к уровню физической подготовленности населения в рамках реализации ВФСК ГТО | За отчетный период проведено 51 муниципальное спортивное соревнование по 15 видам спорта (лыжные гонки, пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика, туризм, военно-прикладные виды спорта, дзюдо, шахматы, бадминтон, футбол, радио спорт, настольный теннис, ушу-саньда, рукопашный бой), в которых приняли участие 4675 человек.Имеются отклонения по показателям 1.6. | Показатель 1.6. не достигнут, однако увеличился по сравнению с 2023 годом |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Подготовка спортивного резерва» | Управление образования,СШ | 2021год | 2024год | 2021 | 2024 | Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта;повышение уровня участия обучающихся, имеющих достижения в спорте, в регио-нальных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | По состоянию на 31.12.2024 в СШ обучается 150 разрядников, из них 145 – спортивно-массовых разрядов (II спортивный – 5 чел, III спортивный – 4 чел, юношеский – 136 чел) и I спортивный – 1 чел, 1 - КМС.377 воспитанников МУ ДО СШ приняли участие в 31 соревновании регионального, всероссийского и международного уровней, из них 172 человек (45,6%) заняли призовые места.Имеются отклонения по показателям:1.2. - не достигнут показатель количества спортсменов — членов сборных команд Саратовской области | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 ««Приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (строка изложена в новой редакции постановлением от 11.07.2023 № 189) | СШ | 2023 год | 2024 год | 2023 | 2023 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый | Разработана проектно-сметная документация на ФОК | нет |
| Подпрограмма 2 |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) и реализация проектов в сфере государственной молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый, организация участия детей и молодежи в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней» (строка изложена в новой редакции постановлением от 11.07.2023 № 189) | Управление образования | 2021год | 2024год | 2021 | 2024 | Повышение уровня профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики, повышение участия молодежи в социально- значимой и общественной деятельности, повышение участия обучающихся с признаками интеллектуальной и творческой одаренности в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях | Проведено 73 муниципальных мероприятия в сфере молодежной политики. Выполнено в полном объеме. | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы смолодежью» | Управление образования | 2021год | 2024год | 2021 | 2024 | Разработка и размещение социальной рекламы и других материалов, информирующих молодых людей о реализациимолодежной политики, повышение социальной активности молодежи | Информационное обеспечение осуществляется через сайт администрации городского округа ЗАТО Светлый и социальные сети в сети интернет (Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм).  | нет |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Управление образования | 2021год | 2024год | 2021 | 2024 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи, увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | Проведено 5 конкурсов в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый. | нет |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Управление образования | 2021год | 2024год | 2021 | 2024 | Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи городского округа ЗАТО Светлый, способствующей формированию социально активной личности, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите | Проведено 63 мероприятия, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи | нет |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных **за 2024 год** за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»на 2021-2024 годы | Итого по всем исполнителям | всего | 506,3 | 506,3 | 429,7 | 84,87 | 84,87 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 506,3 | 506,3 | 429,7 | 84,87 | 84,87 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе по исполнителям: |
| Исполнитель 1:Управление образования | всего | 506,3 | 506,3 | 429,7 | 84,87 | 84,87 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 506,3 | 506,3 | 429,7 | 84,87 | 84,87 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Исполнитель 2:СШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Физическая культура и спорт» | Итого по всем исполнителям | всего | 422,2 | 422,2 | 345,6 | 81,86 | 81,86 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 422,2 | 422,2 | 345,6 | 81,86 | 81,86 |
| в том числе по исполнителям: |
| Управление образования | всего | 422,2 | 422,2 | 345,6 | 81,86 | 81,86 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 422,2 | 422,2 | 345,6 | 81,86 | 81,86 |
| МУ ДО СШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе по мероприятиям: |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Управление образования | всего | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 60,00 | 60,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 60,00 | 60,00 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Управление образования | всего | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.3«Подготовка спортивного резерва» | Итого по всем исполнителям | всего | 129,7 | 129,7 | 57,1 | 44,02 | 44,02 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 129,7 | 129,7 | 57,1 | 44,02 | 44,02 |
| в том числе по исполнителям: |
| Управление образования | всего | 129,7 | 129,7 | 57,1 | 44,02 | 44,02 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 129,7 | 129,7 | 57,1 | 44,02 | 44,02 |
| СШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4«Приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» | Управление образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2«Молодежная политика» | Управление образования | всего | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 100,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) и реализация проектов в сфере государственной молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый, организация участия детей и молодежи в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней» | Управление образования | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Управление образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Управление образования | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Управление образования | всего | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных **за 2021-2024 годы** за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»на 2021-2024 годы | Итого по всем исполнителям | всего | 5405,0 | 5405,0 | 4902,6 | 90,70 | 90,70 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 5280,0 | 5280,0 | 4777,6 | 90,48 | 90,48 |
| Областной бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям: |
| Исполнитель 1:Управление образования | всего | 1809,6 | 1809,6 | 1567,7 | 86,63 | 86,63 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 1684,6 | 1684,6 | 1442,7 | 85,64 | 85,64 |
| Областной бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,00 | 100,00 |
| Исполнитель 2:СШ | всего | 3595,4 | 3595,4 | 3334,9 | 92,75 | 92,75 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 3595,4 | 3595,4 | 3334,9 | 92,75 | 92,75 |
| Подпрограмма 1«Физическая культура и спорт» | Итого по всем исполнителям | всего | 4983,3 | 4983,3 | 4487,8 | 90,05 | 90,05 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 4983,3 | 4983,3 | 4487,8 | 90,05 | 90,05 |
| в том числе по исполнителям: |
| Управление образования | всего | 1387,9 | 1387,9 | 1152,9 | 83,06 | 83,06 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 1387,9 | 1387,9 | 1152,9 | 83,06 | 83,06 |
| МУ ДО СШ | всего | 3595,4 | 3595,4 | 3334,9 | 92,75 | 92,75 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 3595,4 | 3595,4 | 3334,9 | 92,75 | 92,75 |
| в том числе по мероприятиям: |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Управление образования | всего | 35,0 | 35,0 | 31,0 | 88,57 | 88,57 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 35,0 | 35,0 | 31,0 | 88,57 | 88,57 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Управление образования | всего | 947,5 | 947,5 | 947,5 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 947,5 | 947,5 | 947,5 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.3«Подготовка спортивного резерва» | Итого по всем исполнителям | всего | 2000,8 | 2000,8 | 1512,3 | 75,58 | 75,58 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 2000,8 | 2000,8 | 1512,3 | 75,58 | 75,58 |
| в том числе по исполнителям: |
| Управление образования | всего | 405,4 | 405,4 | 174,4 | 43,01 | 43,01 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 405,4 | 405,4 | 174,4 | 43,01 | 43,01 |
| СШ | всего | 1595,4 | 1595,4 | 1337,9 | 83,85 | 83,85 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 1595,4 | 1595,4 | 1337,9 | 83,85 | 83,85 |
| Основное мероприятие 1.4«Приобретение, строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» | Управление образования | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 1997,0 | 99,85 | 99,85 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 2000,0 | 2000,0 | 1997,0 | 99,85 | 99,85 |
| Подпрограмма 2«Молодежная политика» | Управление образования | всего | 421,7 | 421,7 | 414,8 | 98,36 | 98,36 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 296,7 | 296,7 | 289,5 | 97,57 | 97,57 |
| Областной бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) и реализация проектов в сфере государственной молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый, организация участия детей и молодежи в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней» | Управление образования | всего | 247,0 | 247,0 | 245,8 | 99,51 | 99,51 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 122,0 | 122,0 | 120,8 | 99,01 | 99,01 |
| Областной бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Управление образования | всего | 20,0 | 20,0 | 14,5 | 72,50 | 72,50 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 20,0 | 20,0 | 14,5 | 72,50 | 72,50 |
| Основное мероприятие: 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Управление образования | всего | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Управление образования | всего | 102,2 | 102,2 | 102,0 | 99,80 | 99,80 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 102,2 | 102,2 | 102,0 | 99,80 | 99,80 |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2021-2024 годы

по состоянию на 1 января 2025 года

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы:

О =$\frac{Ф}{П},$

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

|  |
| --- |
|  О1 = 56,4/55,0 = 1,0 |
|  О2 = 36,1/30,0 = 1,2О3 = 21,6/25 = 0,9 |
|  О4 = 87,0/80,0 = 1,1 |

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

|  |
| --- |
| О1.1 = 99,1/95,8 = 1,0 |
| О1.2 = 10/25 = 0,4 |
| О1.3 = 100/100 = 1 |
| О1.4 = 62/44,0 = 1,4 |
| О1.5 = 65,4/65,0 = 1,0 |
| О1.6 = 59,3/64,0 = 0,9 |
| О1.7 = 21,0/6,0 = 3,5 |
| О1.8 = 72,4/10,0 = 7,2 |
|  |

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

|  |
| --- |
| О2.1 = 8/8 = 1 |
| О2.2 = 87,0/80,0 = 1,1 |
| О2.3 = 7,6/5,0 = 1,5 |
| О2.4 = 25,0/25,0 = 1 |
| О2.5 = 703/397 = 1,8 |

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности
по Программе (подпрограмме) в целом:

Уо=$\frac{O\_{1}+O\_{2}+O\_{3}+...}{К},$

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

Уо= 1,0+1,2+0,9+1,1/4 = 1,0

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Уо= 1,0+0,4+1+1,4+1,0+0,9+3,5+7,2/8 = 2,1

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

Уо= 1+1,1+1,5+1+1,8/5 = 1,3

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения:

Иб = $\frac{ОФ}{ПОФ},$

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

Иб = 429,7/506,3 = 0,85

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Иб = 345,6/422,2 = 0,82

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

Иб = 84,1/84,1 = 1

4. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Эп = $\frac{У\_{о}}{Иб},$

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

Эп = 1,0/0,9 = 1,1

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Эп = 2,1/0,8 = 2,6

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

Эп = 1,3/1 = 1,3

5. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень эффективности Программы (подпрограммы) | Критерии оценки |
| Высокая | Эп>=0,8 |
| Средняя | 0,5<=Эп<0,8 |
| Низкая | Эп<0,5 |

Вывод: Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы по состоянию на 1 января 2025 года составляет 1,1 и признается высокой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. директора МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежнойполитики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Т.Н. Богачева |
| Исполнитель:Заместитель директора - заведующий отделомдополнительного образования,спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

В.Н. Соломатина

8 (84558) 4-33-59

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2021-2024 годы

**за период 2021-2024 годы**

1.Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы :

О =$\frac{Ф}{П},$

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

|  |
| --- |
|  О1 = 1,0+1,0+1,0+1, /4=1,0 |
|  О2 = 0,9+1,3+1,3+1,2/4=1,2О3 = 0,9+1,0+0,9+0,9/4=0,9 |
|  О4 = 1,0+1,1+1,0+1,0/4=1,0 |

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

|  |
| --- |
| О1.1 = 1,0+1,0+1,2+1,0/4=1,0 |
| О1.2 = 0,5+0,5+0,5+0,4/4=0,5 |
| О1.3 = 1,0+1,0+1,0+1,0/4=1,0 |
| О1.4 = 0,9+1,1+2,0+1,4/4=1,4 |
| О1.5 = 1,0+1+1+1,0/4=1,0 |
| О1.6 = 0,7+0,9+0,9+3,5/4=1,5 |
| О1.7 = 1+4,2+3,6+3,5/4=3,1 |
| О1.8 = 1,1+1,1+4,3+7,2/4=3,4 |
| О1.9 = 1/1 = 1 |

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

|  |
| --- |
| О2.1 = 1,0+1,0+1,0+1,0/4=1,0 |
| О2.2 = 1,06+1,1+1,08+1,08/4=1,08 |
| О2.3 = 1+1,23+1,11+1,52=1,2 |
| О2.4 = 0,85+1+1+1/4=0,9 |
| О2.5 = 1,35+1,8/2=1,5 |

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности
по Программе (подпрограмме) в целом:

Уо=$\frac{O\_{1}+O\_{2}+O\_{3}+...}{К},$

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

Уо= 0,9+1,1+1,1+1,0/4 = 1,0

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Уо= 0,9+1,4+1,7+2,1/4 = 1,5

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

Уо= 0,9+1,1+1,1+1,3/4 = 1,1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения:

Иб = $\frac{ОФ}{ПОФ},$

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

Иб = 0,8+0,9+0,9+0,9/4=0,9

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Иб = 0,8+0,9+0,9+0,8/4=0,9

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

Иб = 1+0,9+1+1/4=0,9

4. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Эп = $\frac{У\_{о}}{Иб},$

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы

Эп = 1,2+1,2+1,1+1,2/4=1,2

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»

Эп = 1,1+1,4+1,7+2,5/4=1,7

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

Эп = 0,9+1,1+1,1+1,3/4=1,1

5. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень эффективности Программы (подпрограммы) | Критерии оценки |
| Высокая | Эп>=0,8 |
| Средняя | 0,5<=Эп<0,8 |
| Низкая | Эп<0,5 |

Вывод: Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2024 годы за 2021-2024 годы составляет 1,2 и признается высокой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. директора МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежнойполитики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Т.Н. Богачева |
| Исполнитель:Заместитель директора - заведующий отделомдополнительного образования,спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

В.Н. Соломатина

8 (84558) 4-33-59