Информация

об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2012-2015 годы за 2013 год

Система

показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2012-2015 годы

за 2013 год

| Цель и задачи Программы | Перечень показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки Прграммы | Изменение значений по годам реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год отчет | 2013год отчет | Значение на момент окончания действия Программы |
| Цель: обеспечение условий устойчивого развития и повышения конкуренто-способности малого и среднего предпринимательства ЗАТО Светлый | Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций ЗАТО Светлый, процентах | 11,3 | 11,6 | 13,3 | 12,5 |
|  | Количество малых предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения ЗАТО Светлый, единиц | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
|  | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый, применяющих специальные режимы налогообложения, млн. рублей | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 2,9 |
|  | Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства, тыс. рублей | 6,2 | 7,3 | 8,4 | 10,0 |
| Задача: Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным, имущественным ресурсам | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Светлый, получивших финансовую поддержку, единиц | 51 | 6* | 1* | 0 |
| Задача: увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по предприятиям муниципального сектора) | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 101,7 | 92,7 | 110,0 | 125,2 |
| Задача: сохранение существующих и создание новых рабочих мест, создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него безработных граждан и других социально незащищенных групп населения | Количество новых рабочих мест, созданных получателями поддержки, единиц | 16 | 6* | 1* | 0 |

* данные по программе центра занятости

Развитие малого и среднего бизнеса, активизация предпринимательской деятельности является необходимым условием стабилизации экономического роста в городском округе ЗАТО Светлый.

В настоящее время на территории ЗАТО Светлый насчитывается 24 действующих малых предприятий (юридических лиц), что составляет 53,3% от общего количества действующих предприятий (учреждений) городского округа ЗАТО Светлый.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории городского округа ЗАТО Светлый зарегистрировано 171 индивидуальный предприниматель, из них 119 индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность на территории ЗАТО, что составляет 70% от общего количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 52 индивидуальных предпринимателя осуществляют свою деятельность за пределами ЗАТО.

Распределение малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по видам экономической деятельности в последние годы на территории ЗАТО Светлый остается неизменным. Наиболее привлекательной для субъектов МСП по-прежнему является непроизводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности.

Развитие малого предпринимательства

| № | Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборот розничной торговли, тыс.руб. | 495432 | 589500 | 682080 | 699840 | 703066 |
| 2 | Темп роста к предыдущему периоду, % | 140,1 | 119,0 | 115,7 | 102,6 | 100,5 |
| 3 | Доля субъектов малого предпринимательства в общей численности работников всех предприятий и организаций, % | 12,1 | 13,2 | 14,7 | 13,0 | 13,3 |

Потребительский рынок городского округа ЗАТО Светлый составляют 68 стационарных магазинов (из них 36 - продовольственных, 32 - промышленных), 3 объекта общественного питания, 13 объектов бытового обслуживания населения, 1 рынок, 3 аптеки и аптечный пункт.

Доля среднесписочной численности работников субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций городского округа ЗАТО Светлый составляет 13,3%.

Общая площадь торговых объектов по городскому округу ЗАТО Светлый на 1 января 2014 г.  составляет 4 965,53 кв.м, из них площадь торговых объектов, обеспечивающих продажу продовольственных товаров  составляет 2 180,67 кв.м, непродовольственных товаров 2 784,86 кв.м. Фактическая обеспеченность населения городского округа ЗАТО Светлый площадями торговых объектов составляет 407 кв.м на 1 тысячу жителей, что превышает норматив минимальной обеспеченности по городскому округу более чем в 2 раза и незначительно меньше (на 55 кв.м), установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Саратовской области (462 кв.м на 1 тысячу жителей).

Фактическая обеспеченность количеством мест в организациях общественного питания  в   2013 году составила 36,1 кв.м в расчете на 1 000 человек и не изменилась по сравнению с 2012 годом.

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 703 065,6 тыс. рублей, что на 3 225,6 тыс. рублей или на 0,5 % больше аналогичного периода прошлого года.

Оборот общественного питания за 2013 год составил  15 646,8  тыс. рублей, что на 12,0 % больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Объем платных услуг, в том числе жилищно-коммунальных услуг, за период январь-декабрь  2013 года составил 113 798,5  тыс. рублей, что на 22,4 % больше показателя 2012 года.

В целях развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа ЗАТО Светлый  действует муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы. Цель Программы - обеспечение условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Светлый.

Ранее действовавшая программа развития малого и среднего предпринимательства в 2009 – 2011 годах позволила увеличить долю субъектов малого предпринимательства в общей численности работников всех предприятий и организаций на 21,5%, создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления в местный бюджет на 16,6%.

За период 2012 - 2013 годы 17 субъектов малого предпринимательства получили имущественную поддержку, воспользовавшись преимущественным правом выкупа муниципальных помещений в соответствии с федеральным законодательством. При этом все 17 договоров общей стоимостью 9,3 млн. рублей, общей площадью 781,1 кв.м, заключены с оплатой в рассрочку.

В рамках реализации областной целевой программы                                        «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области» за период                        2009-2011 г.г. средства на организацию собственного дела получили 51 человек и открыто 11 дополнительных рабочих мест. Общая сумма финансирования составила 2 998,8 тыс.рублей. В 2013 году - 1 человек. Общая сумма финансирования в 2013 году составила 58,8 тыс. руб.

Для достижения вышеобозначенных целей на территории городского округа ЗАТО Светлый реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый на 2012-2015 годы» (далее - Программа). Основными задачами вышеназванной Программы является создание оптимальных организационно-правовых и финансовых условий для повышения устойчивости и динамичного развития малого предпринимательства.

В рамках Программы особое внимание уделяется таким мероприятиям как:

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства.

Основные мероприятия настоящего раздела направлены на комплексный анализ и дальнейшее совершенствование нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности, что является одним из приоритетных направлений при создании благоприятных условий для развития предпринимательства.

2. Информационное обеспечение реализации программы.

Одной из немногих задач является повышение уровня знаний населения о малом предпринимательстве. Для ее решения в средствах массовой информации публикуются  материалы, статьи, посвященные отдельным проблемам или достижениям малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый. Особое внимание уделяется информированию предпринимателей о проведении семинаров, совещаний, круглых столов. В 2012 году индивидуальные предприниматели городского округа ЗАТО Светлый приняли активное участие в конкурсе «Бизнес-это мы», проводимом при поддержке Торгово-промышленной палаты Саратовской области, а также во Всероссийском конкурсе «Бизнес-успех 2012», в свою очередь администрация городского округа ЗАТО Светлый в рамках вышеназванного конкурса принимала участие в рейтинге муниципальных образований по оценке в развитии малого и среднего предпринимательства.

Информация обо всех изменениях в законодательстве, а также о приеме заявок на предоставление субсидий на возмещение части лизинговых платежей, предоставление из областного бюджета грантов на создание собственного бизнеса, о возможности получения дополнительного образования в сфере малого и среднего бизнеса, о реализации проекта «Бизнес - инкубатор без стен», благодаря которому у предпринимателей появилась возможность задать любой вопрос и получить консультацию посредством электронной почты, информация об организации «Горячей линии» размещена на официальном сайте городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru.

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства.

Источником финансирования программы в 2013 году являются:

- средства бюджета городского округа ЗАТО Светлый в размере 4,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2014 года в связи с отсутствием заявок от субъектов малого предпринимательства средства, предусмотренные Программой, не расходовались.

Растет банковская сеть, предлагающая предпринимательству различные программы кредитования - от краткосрочных займов до долгосрочных инвестиционных кредитов.

Субъекты МСП городского округа ЗАТО Светлый  вступают в кредитные отношения с банками, привлекаются к выполнению муниципальных заказов.

4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства.

Необходима активная работа Совета предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в целях непосредственного  обеспечения условий для интенсивного роста малого предпринимательства путем оказания информационных, консультационных, образовательных, финансовых и других услуг.

На ближайшие годы политика в отношении малого бизнеса городского округа ЗАТО Светлый будет являться важнейшим системным направлением социально-экономической политики ЗАТО Светлый.

Информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Экономика и финансы» вкладка «Развитие предпринимательства». В рамках взаимодействия с инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства назначен ответственный сотрудник по вопросам взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, установлена программа Skype.

Программный подход позволит проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в городском округе, объединению с этой целью усилий органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства.