Приложение
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Светлый

от 22.03.2019 № 72

«Приложение

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года

**КОМПЛЕКС
Плана мероприятий по этапам выполнения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия | I этап | II этап | III этап | Ответственные исполнители |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2024 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала городского округа ЗАТО Светлый** |
| 1 | Численность населения, тыс.человек | 12,702 | 12,714 | 12,734 | 12,750 | 12,817 | 12,921 |  |
| Продолжительность жизни населения, лет | 66,0 | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 69,5 | 73,1 |
| Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 9,0 | 9,0 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
| Коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| **1.1** | **Цель: обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования ЗАТО Светлый в условиях модернизации российского образования, создание оптимальных условий для получения доступного качественного обучения и воспитания детей и подростков городского округа ЗАТО Светлый** |

2

|  |
| --- |
| Приоритетные направления: комплексность модернизации дошкольного, общего, дополнительного образования;развитие современных механизмов общего образования, внедрение эффективных технологий в образовательную практику;формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов; систематическое проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных результатов;использование результатов проведения независимых процедур по оценке качества для совершенствования методики обучения и воспитания, системной работы по развитию профессиональных качеств педагога;создание условий для получения положительной динамики результатов достижений обучающихся;совершенствование деятельности, направленной на расширение кругозора детей и подростков, духовно-нравственное, патриотическое воспитание несовершеннолетних;совершенствование системы управления образованием, механизмов финансирования образования;осуществление мероприятий по безопасному функционированию образовательных учреждений, по практической подготовке учащихся и воспитанников к действиям в чрезвычайных ситуациях;обеспечение на муниципальном уровне реализации региональных планов федеральной стратегии образования |
| Ожидаемые результаты: создание условий для более полного, интересного и позитивного взросления, обеспечение детям опережающего характера образования, творческого развития и нравственного воспитания для успешной социализации в жизни; модернизация преподавания школьных предметов (математики, истории, русского языка) в связи с новыми федеральными концепциями; сохранение воспитательной функции приоритетной, приводящей к формированию ключевых нравственных ценностей личности (при сохранении единства традиций и инноваций);создание специальных образовательных условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания, улучшение качества медицинского обслуживания учащихся образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, организацию летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;совершенствование школьной и муниципальной систем оценки качества, направленных на отслеживание индивидуальной динамики образовательного результата каждого обучающегося;рост компетенций и обновление состава педагогических кадров;применение принципов профессионального стандарта как инструмента построения системы непрерывного педагогического образования (дифференциация уровней квалификации профессионального стандарта, внедрение механизмов эффективного контракта, разработка и реализация программ профессионального развития педагогов);совершенствование системы сетевого взаимодействия, дистанционного обучения;повышение гибкости и адаптивности образовательной системы к особенностям и потребностям различных детей, поддержание условий для наиболее полного развития и реализации их способностей, личностного и профессионального самоопределения |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1 | Численность обучающихся в образовательных организациях, человек | 1189 | 1229 | 1229 | 1229 | 1230 | 1230 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление образования, культуры, спорта и молодежной политики) |
| 1.1.2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | 72,2 | 73,2 | 75,0 | 76,5 | 80,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | 26,0 | 25,5 | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 |
| 1.1.4 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 90,9 | 91,0 | 91,1 | 91,2 | 92,0 | 93,5 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов | 77,0 | 77,6 | 75,5 | 76,0 | 77,5 | 80,0 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, млн. рублей\* | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 60,0 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1.8 | Реконструкция пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, млн. рублей\* |  |  | 2,0 | 3,8 | 7,6 |  |
| 1.1.9 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, млн. рублей\* | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | 110,0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.10 | Строительство автодрома для обучения учащихся общеобразовательных учреждений на категорию С, млн. рублей \* |  |  | 4,0 | Ввод в эксплуата-цию |  |  |  |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, млн. рублей\* |  | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 45,0 | 100,0 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных учреждений, млн. рублей\*,\*\* | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт помещений МУ ДО «Дом детского творчества» в здании Дома культуры, млн. рублей\* |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 6,0 |
| 1.1.14 | Оснащение мотодрома, картодрома для занятий картингом в МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 3,0 |
| 1.1.15 | Укрепление материально-технической базы творческого объединения «Радиолюбители» МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,3 | 0,3 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.16 | Укрепление материально-технической базы Музея Боевой Славы военного водителя в МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.1.17 | Приобретение оборудования для военно-спортивного полевого лагеря на базе МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,5 | 1,0 |
| 1.1.18 | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу Саратовская область, пос. Светлый, пл. Центральная, д.2, проведение ПИР и разработка ПСД, млн. рублей\* | 5,0 | 11,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.1.19 | Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, млн. рублей\* | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |  |
| 1.1.20 | Организация отдыха и оздоровления детей, подростков в каникулярное время, млн. рублей\*\*\* | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 16,0 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.2** | **Цель: создание условий для максимального вовлечения населения городского округа ЗАТО Светлый в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта** |
| Приоритетные направления: развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Светлый, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг |
| Ожидаемые результаты:увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения ЗАТО Светлый;увеличение доли жителей, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в общей численности населения ЗАТО Светлый;уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:подготовка и проведение соревнований, турниров и первенств общегородского значения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья; повышение мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех категорий и возрастных групп населения;развитие семейного спорта;обеспечение доступности и привлекательности спортивных объектов для различных слоев населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.2.1 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории ГО ЗАТО Светлый, единиц | 17 | 27 | 25 | 26 | 29 | 31 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 42,0 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 43,0 | 44,0 |
| 1.2.3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов | 96,0 | 96,0 | 89,0 | 89,5 | 91,5 | 95,0 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.4 | Доля выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия из числа принявших участие в тестировании, процентов | 24,3 | 24,0 | 24,3 | 24,4 | 24,8 | 25,4 |  |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы |
| Проблемным является состояние инфраструктуры физической культуры и спорта. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) расположено в арендуемом помещении, находящемся в ведомстве Министерства обороны РФ. Состояние объекта, включающего спортивный корпус, стадион, плоскостные площадки, требует ежегодные вложений собственника. Бассейн «Юность» находится в ведомстве Министерства обороны РФ и используется только военнослужащими для служебных целей. Плоскостные сооружения на территориях школ, хоккейная коробка, площадка для мини-футбола, находящиеся в муниципальной собственности, были построены в семидесятые годы, выработали свой ресурс и не соответствуют современным требованиям. При существующем социальном заказе возможность занятий детей ЗАТО Светлый различными видами спорта ограничена |
| 1.2.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном) и проведение ПИР и разработка ПСД, млн. рублей\* |  |  | 6,0 | 200,0 | Ввод в эксплуата-цию |  | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.6 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации и строительство (капитальный ремонт) хоккейной коробки, млн. рублей\* |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 1.2.7 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации и строительство (капитальный ремонт) многоцелевых площадок по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол), млн. руб.\* |  | 2,0 | 3,0 | 5,0 |  |  |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт помещений МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в здании Дома культуры, млн. рублей\* |  | 4,0 |  |  | 3,0 | 3,5 |  |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях, млн. рублей\* |  | 3,0 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.2.10 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», млн. рублей\*,\*\* |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 6,0 |
| **1.3** | **Цель: создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства** |
| Приоритетные направления: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите;создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства;создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодёжи; пропаганде здорового образа жизни;предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер государственной поддержки в решении жилищных вопросов в соответствии с законодательством;реализация программ в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков, а также организации временного трудоустройства |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы |
| 1.3.1 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью, от общего количества молодежи, процентов | 71,0 | 71,5 | 76,0 | 78,0 | 82,0 | 88,0 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2 | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, от общего количества молодежи, процентов | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5,0 |  |
| 1.3.3 | Доля молодых людей – членов молодежных и детских общественных организаций, включенных в реализацию молодежной политики, процентов | 23,6 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,5 |  |
| **1.4** | **Цель: сохранение здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни; гарантированное обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый качественной медицинской помощью** |
| Приоритетные направления: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам с учетом демографической ситуации |
| Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современного медицинского оборудования, а также качественной и эффективной лекарственной терапии |
| Основными задачами развития в сфере здравоохранения являются:обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;повышение качества и доступности оказания специализированной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации;обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;развитие информатизации в здравоохранении |
| Ожидаемый результат: смертность от всех причин с 3,8 до 3,5 человека на 1000 населения;младенческая смертность 0 человек на 1000 родившихся живыми;смертность от болезней системы кровообращения с 135,0 до 121,6 человека на 100,0 тыс. населения;смертность от дорожно-транспортных происшествий с 55,8 до 45,2 человека на 100,0 тыс. населения;смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 79,8 до 55,3 человека на 100,0 тыс. населения;исключение смертности от туберкулеза;продолжительность жизни с 66,0 до 73,1 лет;обеспеченность населения врачами не менее 18,3 человека на 10,0 тыс. населения;количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, с 2,8 до 3,2 человека |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В целях достижения задач в ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый» запланированы следующие мероприятия:обновление автопарка машин скорой медицинской помощи (3 автомобиля, ориентировочная стоимость 3,0 млн. рублей);капитальный ремонт поликлиники (3,4 этажи, ориентировочная стоимость 4,0 млн. рублей);капитальный ремонт стационара (3 этаж, ориентировочная стоимость 0,7 млн. рублей);приобретение цифрового флюорогрофа (ориентировочная стоимость 6,0 млн. рублей);обновление гематологических аппаратов в клинико-диагностической лаборатории (1 аппарат, ориентировочная стоимость 0,1 млн. рублей);увеличение автоматизированных рабочих мест для сотрудников, работающих в медицинской информационной системе путем приобретения персональных компьютеров (ориентировочная стоимость 0,5 млн. рублей);приобретение ультразвуковой установки, эндоскопического аппарата (ориентировочная стоимость 3,0 млн. рублей) |
| Запланировано участие в государственных программах: «Бережливая поликлиника». |
| 1.4.1 | Число больничных учреждений, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГУЗ СО «Медико-санитарная часть» городского округа ЗАТО Светлый (далее – ГУЗ СО «МСЧ») |
| 1.4.2 | Коэффициент младенческой смертности, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Число стационарных коек, коек | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 1.4.4 | Число мест в дневном стационаре, мест | 15 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 1.4.5 | Показатели скорой медицинской помощи | 3496 | 3150 | 3050 | 3000 | 2900 | 2800 |
| 1.4.6 | Укомплектованность врачами, процентов | 50,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4.7 | Численность врачей, ставок | 38,75 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 41,25 |
| 1.4.8 | Численность среднего медицинского персонала, ставок | 72,25 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 73,65 |
| **1.5** | **Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности** |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритетные направления: создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан,сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Светлый;модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения;формирование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, которая призвана развить в каждом молодом человеке качества гражданина и патриота |
| Ожидаемые результаты:повышение качества жизни населения ЗАТО Светлый путем развития услуг в сфере культуры и формирования единого культурного пространства; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд библиотеки;увеличение числа лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:подготовка и проведение концертных и развлекательных программ, фестивалей, тематических вечеров, выставок, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья; повышение мотивации к занимающимся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе; обеспечение доступности и привлекательности объекта культуры для различных слоев населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.5.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, процентов | 83,0 | 90,0 | 90,3 | 90,5 | 91,8 | 96,5 | Управление образование, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.5.2 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, процентов | 1,14 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 1.5.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, процентов | 0,97 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,23 |
| 1.5.4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов | 6,7 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,3 | 11,5 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |
| Проблемным звеном является состояние здания Дома культуры, переданное в 2012 году Министерством обороны РФ в муниципальную собственность. Здание требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов, внутренних помещений, систем электроснабжения, вентиляции, водоотведения, водоснабжения, системы теплоснабжения, необходимо материально-техническое оснащение учреждения |
| 1.5.5 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) здания Дома культуры, млн. рублей\* | 1,0 |  |  |  |  |  | Управление образование, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.5.6 | Реконструкция здания Дома культуры, млн. рублей\* |  |  |  |  | 194,0 |  |
| 1.5.7 | Капитальный ремонт здания Дома культуры, млн. рублей\*,\*\* | 0,03 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 17 |
| 1.5.8 | Укрепление материально-технической базы МУК «Дом культуры», млн. рублей\*,\*\* | 0,06 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
| **1.6** | **Цель: удовлетворение потребностей молодых семей в доступном и комфортном жилье** |
| Приоритетные направления: создание условий для улучшения жилищных условий молодой семьи; предоставление молодой семье – участнице муниципальной программы субсидии на приобретение жилья; создание условий для привлечения молодой семьей собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья;разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания муниципальной поддержки молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий |
| Ожидаемые результаты:создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем одной молодой семьи – участницы муниципальной программы;привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств;укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы |
| 1.6.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в год, единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление финансов, экономического развития и муниципального имущества) |
| **2. Стратегический приоритет: экономическое развитие** |
| 2 | Среднесписочная численность работающих в экономике, человек | 4191 | 4191 | 4191 | 4191 | 4212 | 4237 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, рублей | 18706,1 | 19419 | 20963 | 21172 | 22032 | 23387 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей | 12158 | 12670 | 13745 | 14124 | 14916 | 17977 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, процент | 0,52 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, человек | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 20953,3 | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 |  |
| муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 |
| муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей | 20497,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 |
| **2.1** | **Цель: Создание условий для стабильного экономического роста в соответствии со стандартами качества, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения** |
| Приоритетные направления:увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 1,1 раза относительно 2017 года, что составит в 2030 году не менее 127,42 млн. рублей; обеспечение среднегодового значения индекса промышленного производства не ниже 100,8 процента;расширение рынка сбыта производимой продукции;участие в выставках и ярмарках с целью продвижения продукции на областном рынке |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, млн. рублей | 109,64 | 113,96 | 117,41 | 121,13 | 123,44 | 127,42 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.1.2 | Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 100,14 | 100,15 | 100,09 | 100,07 | 100,90 | 102,10 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.2** | **Цель: создание условий для обеспечения жителей городского округа ЗАТО Светлый услугами торговли, общественного питания, бытовыми услугами** |
| Приоритетным направлением стоящим перед отраслью, является сохранение темпов роста товарооборота, обеспечение шаговой доступности объектов торговли, общественного питания и услуг, повышение культуры обслуживания за счет предоставления качественных и разнообразных товаров и услуг, улучшение внешнего облика объектов потребительского рынка, увеличение количества объектов, конкурентоспособных и соответствующих современным требованиям |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы |
| 2.2.1 | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 818,90 | 949,80 | 1010,9 | 1074,90 | 1118,60 | 1187,40 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.2.2 | Оборот общественного питания, млн. рублей | 11,85 | 17,17 | 18,28 | 19,44 | 20,23 | 21,47 |
| 2.2.3 | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 171,00 | 204,73 | 218,86 | 234,10 | 243,60 | 258,60 |
| **2.3** | **Цель: формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики и повышению предпринимательской активности на территории городского округа ЗАТО Светлый** |
| Приоритетные направления:совершенствование нормативно-правовой базы в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;обеспечение и развитие механизмов информационно-консультационной и финансовой поддержки; создание новых рабочих мест, самозанятость населения городского округа;пропаганда предпринимательской деятельности в городском округе;создание условий для повышения уровня квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Приоритетными видами деятельности на территории городского округа ЗАТО Светлый в развитии поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Светлый являются:инновационная деятельность;обрабатывающие производства; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;строительство; предоставление прочих видов услуг |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы |
| 2.3.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 168 | 172 | 177 | 179 | 190 | 210 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.3.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, человек на 10 тыс. населения | 132,3 | 135,3 | 139,0 | 140,4 | 148,2 | 162,5 |
| 2.3.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процентов | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,8 | 15,2 |
| 2.3.4 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 |
| 2.3.5 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, млн. рублей | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.3.6 | Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства, тыс. рублей | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 12,0 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.4** | **Цель: развитие инвестиционной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый** |
| Приоритетные направления: создание условий для активизации развития экономики городского округа ЗАТО Светлый и стимулирование инвестиционной активности путем выделения до 10 инвестиционных площадок |
| 2.4.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 223,70 | 222,89 | 223,59 | 223,59 | 234,77 | 248,86 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.4.2 | Строительство объекта бытового обслуживания (банно-прачечный комплекс с химчисткой) и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей\*\*\*\* |  |  |  | 1,2 | 60,0начало строитель-ства | Ввод в эксплуата-цию |
| 2.4.3 | Строительство СТО и проведение ПИР, разработка ПСД\*\*\*\* |  | 4,0ввод в эксплуата-цию |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Строительство объекта общественного питания (кафе) и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  | 1,0 | 8,0ввод в эксплуата-цию |  |  |  |
| 2.4.5 | Строительство ветеринарной аптеки и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей\*\*\*\* |  |  |  | 0,5 | 1,5ввод в эксплуата-цию |  |
| 2.4.6 | Строительство торгово-остановочного комплекса и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  |  |  | 0,5 | 1,5ввод в эксплуата-цию |  |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.7 | Строительство кинотеатра и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  |  |  |  |  | 4,5ввод в эксплуата-цию |  |
| **2.5** | **Цель: повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Светлый**  |
| Приоритетные направления:совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Светлый;повышение надежности коммунальной инфраструктуры;модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снижение издержек производства жилищно-коммунальных услуг;создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;повышение уровня комфортности и качества проживания населения, улучшение экологической обстановки;повышение уровня жизнеобеспечения граждан |
| Ожидаемые результаты: повышение уровня комфортности жилья для всех категорий населения ЗАТО Светлый;рост эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Светлый;улучшение качества услуг ЖКХ;обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунального комплекса;повышение надежности коммунальных сетей и сооружений, снижение количества потерь и аварийности на сетях |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы, «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы и «Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
| электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения | 424,83 | 412,08 | 399,72 | 399,60 | 399,12 | 398,40 | МУ «Управление муниципальным имуществом» администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление муниципальным хозяйством) |
| тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,166 | 0,161 | 0,156 | 0,156 | 0,150 | 0,141 |
| горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 18,26 | 17,71 | 17,18 | 17,01 | 16,34 | 15,38 |
| холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 19,71 | 19,12 | 18,56 | 18,37 | 17,65 | 16,62 |
| природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 65,13 | 63,18 | 61,28 | 61,24 | 61,13 | 60,94 |
| 2.5.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |
| электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения | 49,46 | 48,46 | 47,00 | 46,86 | 46,82 | 46,75 | Управление муниципальным хозяйством |
| тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,028 |
| холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,65 |
| 2.5.3 | Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа (в том числе уличное освещение),млн. рублей\* | 0,9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | Управление муниципальным хозяйством |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.4 | Реконструкция электрохозяйства, млн. рублей\* |  |  | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |  |
| 2.5.5 | Капитальный ремонт объектов электрохозяйства, млн. рублей\*,\*\* |  | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 15,0 |
| Обеспечение жителей ЗАТО Светлый питьевой водой |
| 2.5.6 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию водозабора,млн. рублей\* | 3,8 | 8,0 |  |  |  |  | Управление муниципальным хозяйством |
| 2.5.7 | Реконструкция водозабора,млн. рублей\* | 4,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 23,0 |  |
| 2.5.8 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей,млн. рублей\* |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Реконструкция водопроводных сетей, млн. рублей\* |  |  | 11,0 | 11,0 | 28,0 | 30,0 |
| 2.5.9 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и сетей водопровода, млн. рублей\* |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Стабильное обеспечение жителей ЗАТО Светлый теплом |
| 2.5.10 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию котельной, млн. рублей\* |  | 6,0 |  |  |  |  | Управление муниципальным хозяйством |
| 2.5.11 | Реконструкция котельной, млн. рублей\* |  |  | 50,0 | 50,0 | 74,3 |  |

22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.12 | Капитальный ремонт котельной, млн. рублей\*,\*\* | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 60,0 |  |
| 2.5.13 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, млн. рублей\*,\*\* |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 31,0 | 30,0 |
| 2.5.14 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплосетей, млн. рублей\* |  |  | 8,0 |  |  |  |
| 2.5.15 | Реконструкция теплосетей,млн. рублей\* |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| Стабильное функционирования системы очистных сооружений и канализационных сетей |
| 2.5.16 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных сооружений\* |  | 8,0 |  |  |  |  | Управление муниципальным хозяйством |
| 2.5.17 | Реконструкция очистных сооружений, млн. рублей\* |  |  | 100,0 | 100,0 | 89,4 |  |
| 2.5.18 | Капитальный ремонт очистных сооружений и канализационных сетей, млн. рублей\* |  | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 20,0 | 30,0 |
| **3. Стратегический приоритет: территориальное развитие** |
| **3.1. Цель: обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения** |
| Приоритетные направления: повышение уровня жизни населения путем предоставления нового жилья |

23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, кв. метров | 12,1 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 3.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности городского округа (взносы), млн. рублей\*\*\* | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 34,0 | 95,0 |
| 3.1.4 | Строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 18072 кв. м., проведение ПИР и разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  | 385,0начало строительства | 370,0 | ввод в эксплуатацию |  |  |
| **3.2 Цель: повышение качества дорожных работ**  |
| Приоритетные направления: повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий;реализация мероприятий по ремонту и содержанию улично- дорожной сети  |
| Основные проблемы:неудовлетворительное состояние улично- дорожной сети |
| Ожидаемые результаты:проведение качественного ремонта улично- дорожной сети |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |
| 3.2.1 | Протяженность улично- дорожной сети, км | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Управление муниципальным хозяйством |
| 3.2.2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и придомовой территории городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей\* | 4,4ввод в эксплуатацию | 6,0ввод в эксплуатацию | 10,0ввод в эксплуатацию | 2,0ввод в эксплуатацию | 20,0ввод в эксплуатацию | 32,0ввод в эксплуатацию |
| 3.2.4 | Строительство автостоянок, проведение ПИР и разработка ПСД, обустройство парковочных мест, млн. рублей\* |  | 27,5ввод в эксплуатацию | 20,0ввод в эксплуатацию | 20,0ввод в эксплуатацию | 40,0ввод в эксплуатацию |  |
| **3.3 Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию санитарного состояния территории ЗАТО Светлый и архитектурно-художественного оформления. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей** |
| Приоритетные направления: повышение уровня благоустройства территории городского округа, включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, текущий ремонт и содержание площадок для отдыха, малых архитектурных форм, зеленых зон, благоустройство рекреационных зон;озеленение мест общего и специального пользования, благоустройство и санитарное содержание территорий общего пользования, контроль за состоянием и содержанием зеленых насаждений, обустройство парков и скверов, проведение весеннего месячника по санитарной очистке территории города |
| Ожидаемый результат:улучшение качества жизни населения ЗАТО Светлый;повышение культурного и духовного уровня жителей;создание условий для здорового образа жизни;инвестиционная привлекательность территории |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы  |
| 3.3.1 | Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей\*\*\* | 4,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 90,0 | Управление муниципальным хозяйством |
| 3.3.2 | Озеленение городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей\*\*\* | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 30,0 |
| **4. Стратегический приоритет: муниципальное управление** |
| **4.1** | **Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа ЗАТО Светлый, повышение качества управления муниципальными финансами** |
| Приоритетные направления: координация стратегического и бюджетного планирования; качественное и своевременное нормативно-правовое обеспечение бюджетного процесса; применение информационных технологий в сфере управления финансами городского округа ЗАТО Светлый для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности участников бюджетного процесса, повышения качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создания условий для эффективного использования бюджетных средств;повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля |
| Ожидаемые результаты:обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа ЗАТО Светлый; повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый на всех стадиях бюджетного процесса |
| В настоящее время в этой области сохраняются проблемы, связанные с:отсутствием оценки экономических последствий принимаемых решений; недостаточностью практики использования муниципальных программ в качестве основы для бюджетного планирования;отсутствием единой информационной системы осуществления бюджетного процесса (планирования, исполнения, контроля за исполнением), интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса |

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.1 | Доходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей | 242,4 | 223,9 | 226,6 | 229,3 | 240,5 | 258,3 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 4.1.2 | Собственные доходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей | 153,5 | 151,5 | 153,4 | 155,2 | 162,8 | 174,9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы |
| 4.1.3 | Оперативный контроль и систематический анализ поступления доходов в бюджет городского округа ЗАТО Светлый; | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 4.1.4 | Детальный анализ недоимки по всем налогам бюджета городского округа ЗАТО Светлый; |
| 4.1.5 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет;заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости; |
| 4.1.6 | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах, которые требуют внесений изменений в муниципальные правовые акты о налогах; |
| 4.1.7 | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов; |
| 4.1.8 | Содействие налоговым органам в контрольной работе по выявлению «теневого» бизнеса и его легализации; |
| 4.1.9 | Соблюдение объективно обусловленных ограничений размера дефицита бюджета городского округа ЗАТО Светлый; |
| 4.1.10 | Ведение реестров расходных обязательств; |
| 4.1.11 | Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования; |
| 4.1.12 | Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности |
| **4.2** | **Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, развитие муниципальной службы** |

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритетные направления: создание условий для деятельности органов местного самоуправления;создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа ЗАТО Светлый;развитие муниципальной службы;создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы;формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих |
| Ожидаемые результаты:повышение качества муниципального управления и, как следствие, повышение степени удовлетворенности населения оказываемыми муниципальными услугами;повышение информационной открытости органов местного самоуправления |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие местного самоуправления в городском округе» на 2018 – 2020 годы |
| 4.2.1 | Количество должностных лиц, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, человек | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.2.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (не реже одного раза в три года), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.3 | **Цель: повышение эффективности работы средств массовой информации, подготовка печатных публикаций, способствующих социальной, экономической и политической стабильности в обществе, консолидации населения на решение общих задач; создание в городском округе ЗАТО Светлый условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам городского округа, а также содействие формированию благоприятного имиджа СМИ, посредством проведения целенаправленной информационной политики** |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритетные направления: развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа;освещение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных, региональных, федеральных СМИ, в том числе электронных;разработка и реализация новых форм и способов информирования населения по социально значимым темам |
| Ожидаемые результаты:выполнение мероприятий муниципальной программы будет способствовать формированию единого информационного пространства, увеличению в СМИ количества материалов, освещающих социально значимые проблемы, пути и способы их решения, а также участию органов местного самоуправления, общественных организаций и инициативных граждан в выработке эффективных механизмов информирования населения по социально значимым темам |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |
| 4.3.1 | **Ежегодный тираж газеты** «Светлые вести», экземпляров | **910** | **930** | 930 | 930 | 930 | 950 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.3.2 | **Количество абонентов кабельной сети телеканала «Светлый», человек** | **2310** | **2350** | **2350** | **2350** | **2350** | **2350** |
| **4.4** | **Цель: укрепление на территории городского округа ЗАТО Светлый законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан** |
| Приоритетные направления: снижение уровня преступности на территории городского округа с учетом анализа оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений, а также прогнозируемых тенденций развития криминогенной ситуации на территории городского округа;выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними;информирование населения городского округа по вопросам профилактики правонарушений |
| Ожидаемые результаты:обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности;сохранение стабильности на улицах и в других общественных местах;улучшение межведомственного взаимодействия между правоохранительными, иными государственными органами и органами местного самоуправления;укрепления доверия населения к правоохранительным органам |

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: « Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |
| 4.4.1 | Раскрываемость преступлений, процентов | 81,4 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; отдел МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области |
| **4.5** | **Цель: оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения городского округа от пожаров и их последствий путем обеспечения необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности** |
| Приоритетные направления: создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений ЗАТО Светлый;усиление работы по предупреждению пожаров, гибели, травмирования людей;оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров;обеспечение пожарной безопасности объектов, расположенных на территории городского округа |
| Ожидаемые результаты:снижение количества пожаров, гибели, травмирования людей при пожарах;относительное сокращение материального ущерба от пожаров;усиление пожарной безопасности объектов городского округа |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |
| 4.5.1 | Уровень обеспеченности огнезащитной обработки отдельных конструкций муниципальных учреждений, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.5.2 | Уровень обеспеченности первичными средствами пожаротушения, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4.6** | **Цель: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории городского округа ЗАТО Светлый от террористических и экстремистских актов и совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремисткой направленности** |
| Приоритетные направления: информирование населения городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера |
| Ожидаемые результаты:совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявление ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа;не допустить создание и деятельность националистических экстремистских молодежных группировок |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |
| 4.6.1 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.6.2 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

31

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*** федеральный бюджет

\*\* областной бюджет

\*\*\* местный бюджет

\*\*\*\* внебюджетные средства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всегомлн. рублей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| **Всего по годам** | **3927,19** | **41,89** | **614,8** | **766,5** | **573,6** | **484,1** | **245,3** | **214,7** | **135,0** | **123,1** | **157,5** | **160,0** | **130,6** | **127,0** | **153,1** |  |
| федеральный бюджет\* | 2613,99 | 31,09 | 171,1 | 363,5 | 544,4 | 393,1 | 214,3 | 182,7 | 103,0 | 85,6 | 116,5 | 122,0 | 92,6 | 84,0 | 110,1 |  |
| областной бюджет\*\* | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\*\* | 445,5 | 10,8 | 23,7 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 43,0 | 43,0 |  |
| внебюджетные средства\*\*\*\* | 837,7 |  | 390,0 | 378,0 | 2,2 | 63,0 |  |  |  | 0,5 | 4,0 |  |  |  |  | » |