Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 22.03.2019 № 70

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры**

**в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017** – **2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата конт-рольного события) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации  историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация рабо-ты со средствами массовой информа-ции, направленные на популяризацию деятельности МУК «Дом культуры» | Управление образования | Повышение прозрачности и открытости деятельности МУК «Дом культуры», улучшение культурно-образовательного уровня населения | 2017 г. | 2019 г. | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Расширение сети кружков, клубов по интересам | МУК «Дом культуры» | Увеличение посещаемости клубных формирований | 2017 г. | | 2019 г. | Внебюджетные средства | 60,0 | 78,4 | 25,0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий общегородского характера | Администрация городского округа | Организация досуга, улучшение уровня проведения общегородских мероприятий | 2017 г. | | 2019 г. | Средства бюджета городского округа | 500,0 | 500,0 | 312,0 |
| МУК «Дом культуры» | Организация и проведение развлекательных программ | 2017 г. | | 2019 г. | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности  МУК «Дом культуры» | Администрация городского округа | Улучшение качества муниципальных услуг, оказываемых МУК «Дом культуры» | 2017 г. | 2017 г. | Средства бюджета городского округа | | 10094,9 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Саратовской области | | 231,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» |  | 2018 г. | 2019 г. | Средства бюджета городского округа | | 0,0 | 9832,4 | 11542,4 |
| Средства бюджета Саратовской области | | 0,0 | 65,0 | 0,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Показ концертов и концертных программ | МУК «Дом культуры» | Увеличение количества мероприятий, направленных на удовлетворение эстетических и культурных потребностей населения городского округа | 2017 г. | 2019 г. | Внебюджетные средства | 60,0 | 100,0 | 120,0 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры | Администрация городского округа | Соблюдение соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной заработной плате работников  в Саратовской области | 2017 г. | 2017 г. | Средства бюджета городского округа | 86,9 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Саратовской области | 2412,4 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | 2018 | 2019 | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 833,9 | 69,4 |
| Средства бюджета Саратовской области | 0,0 | 2501,5 | 1305,8 |
| Внебюджет-ные средства | 180,0 | 230,0 | 230,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 22.03.2019 № 70

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017** – **2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный  исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего)  (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  (тыс. рублей) | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры  в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |  | местный бюджет | 33771,9 | 10681,8 | 11166,3 | 11923,8 |
| областной бюджет | 6515,7 | 2643,4 | 2566,5 | 1305,8 |
| внебюджетные средства | 1108,4 | 300,0 | 408,4 | 400,0 |
| Всего | 41396,0 | 13625,2 | 14141,2 | 13629,6 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | |
| администрация городского округа | местный бюджет | 11493,8 | 10681,8 | 500,0 | 312,0 |
| областной бюджет | 2643,4 | 2643,4 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 14137,2 | 13325,2 | 500,0 | 312,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 22278,1 | 0,0 | 10666,3 | 11611,8 |
| областной бюджет | 3872,3 | 0,0 | 2566,5 | 1305,8 |
| внебюджетные средства | 1108,4 | 300,0 | 408,4 | 400,0 |
| Всего | 27258,8 | 300,0 | 13641,2 | 13317,6 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 163,4 | 60,0 | 78,4 | 25,0 |
| Всего | 163,4 | 60,0 | 78,4 | 25,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | |
| МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 163,4 | 60,0 | 78,4 | 78,4 |
| Всего | 163,4 | 60,0 | 78,4 | 78,4 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | местный бюджет | 1312,0 | 500,0 | 500,0 | 312,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Всего | 1337,0 | 500,0 | 500,0 | 337,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | |
| администрация городского округа | местный бюджет | 1312,0 | 500,0 | 500,0 | 312,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1312,0 | 500,0 | 500,0 | 312,0 |
| МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | местный бюджет | 31469,7 | 10094,9 | 9832,4 | 11542,4 |
| областной бюджет | 296,0 | 231,0 | 65,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 280,0 | 60,0 | 100,0 | 120,0 |
| Всего | 32045,7 | 10385,9 | 9997,4 | 11662,4 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  | в том числе по исполнителям: | | | | | | | |
| администрация городского округа | местный бюджет | 10094,9 | 10094,9 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 231,0 | 231,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 10325,9 | 10325,9 | | 0,0 | | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 21374,8 | 0,0 | | 9832,4 | | 11542,4 |
| областной бюджет | 65,0 | 0,0 | | 65,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 280,0 | 60,0 | | 100,0 | | 120,0 |
| Всего | 21719,8 | 60,0 | | 9997,4 | | 11662,4 |
| Основное мероприятие 4. «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы  в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» |  | местный бюджет | 990,2 | 86,9 | | 833,9 | | 69,4 |
| областной бюджет | 6219,7 | 2412,4 | | 2501,5 | | 1305,8 |
| внебюджетные средства | 640,0 | 180,0 | | 230,0 | | 230,0 |
| Всего | 7849,9 | 2679,3 | | 3565,4 | | 1605,2 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | |
| администрация городского округа | местный бюджет | 86,9 | 86,9 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 2412,4 | 2412,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 2499,3 | 2499,3 | | 0,0 | | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 903,3 | 0,0 | | 833,9 | | 69,4 |
| областной бюджет | 3807,3 | 0,0 | | 2501,5 | | 1305,8 |
| внебюджетные средства | 640,0 | 180,0 | | 230,0 | | 230,0 |
| Всего | 5350,6 | 180,0 | | 3565,4 | | 1605,2 | » |